절단 공정 Q&A 기반 개발 명세 정리본

회의록/회의1번/회의2번/회의3번 + 절단 문의사항 정리_05.14.docx + 절단03~04_NP물량_마스킹.xlsx

문서 목적 Codex 또는 개발자가 바로 구현할 수 있도록 공장 설비 범위, 데이터 해석, 제약조건, 목적함수, 전처리 규칙, 구현 모듈, 검증 기준을 하나의 개발 명세로 재구성하였다. 자료 간 내용이 충돌할 경우 최종 질의응답 결과인 「절단 문의사항 정리_05.14.docx」를 우선 기준으로 한다.

# 0. 색상 및 상태 구분

| 상태 | 의미 | 개발 처리 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 현업 답변 또는 Q&A로 확정된 기준 | 코드에 직접 반영 |
| Hard | 위반 불가 제약 | 검증기에서 반드시 fail 처리 |
| 개발 필요 | 구현해야 할 로직/모듈/검증 항목 | Codex 작업 항목으로 분리 |
| 분석 필요 | 데이터 기반으로 산정/검증해야 하는 항목 | 상관분석, 이상치 분석, 회귀/룰 산출 |
| 보류/제외 | 현재 NP 초안에서는 제외하거나 후속 단계에서 반영 | config flag로 비활성화 |
| 배경 | 초기 회의/협의자료의 참고 내용 | 최종 Q&A와 충돌하면 Q&A 우선 |

# 1. 최종 결론: 현재 개발해야 하는 문제

현재 기준 핵심 문장 현재 개발 범위는 “NP 계열 W/O를 대상으로, Bay 22/23에 배치된 7대 PLS 설비에 대해 계획 착수일·Bay·장비를 결정하고, 후공정 일정과 블록셋 동일 Bay 제약을 만족하면서 Bay/설비 부하를 평준화하는 초기 절단 스케줄링 문제”이다.

| 구분 | 내용 | 최종 처리 |
| --- | --- | --- |
| 대상 데이터 | 절단03~04_NP물량_마스킹.xlsx | 현재 NP 중심 데이터. Q&A 기준 NP 알고리즘 초안부터 개발 |
| 의사결정 | 계획 착수일, Bay, 장비 | WK_SEQ를 작업 순서로 쓰지 않는다. 작업 순서 제외 |
| 대상 Bay | Bay 22, Bay 23 | Q&A: 먼저 22, 23 Bay 설비만 고려 |
| 대상 설비 | PLS21, PLS22, PLS23, PLS24, PLS31, PLS32, PLS33 | 총 7대 플라즈마 절단 설비 |
| 문제 유형 | 병렬기계 스케줄링 / 설비 할당 + 일자 배정 | 각 설비는 독립적으로 운행됨 |
| 핵심 Hard 제약 | 후공정 일정 준수, 블록셋 동일 Bay, 설비당 W/O 3개/길이합 55,000 | 검증기에서 위반 여부를 별도로 출력 |
| 초기 제외 | NCG, 광폭, 크레인 과부하, 적재순서, 레이저 설비, 다계열 통합 | 보류 항목은 config에서 비활성화 |

# 2. 기본 공장 설비 내용

## 2.1 전체 회의 기준 레이아웃: 배경 정보

| 회의 기준 Bay | 설비 구성 | 현재 문서상 처리 |
| --- | --- | --- |
| Bay 1 | 소부재 전용 | 과제 대상 아님 |
| Bay 2 | 신 PLS 4대, LM 3대 | 초기 회의상 소조/중조/대조 대상. 데이터 적용 시 Bay 22로 대응하여 사용 |
| Bay 3 | 신 PLS 3대, NCG 1대, LM 2대 | 초기 회의상 NCG→LSR 예정. 데이터 적용 시 Bay 23으로 대응하여 사용 |
| Bay 4 | PLS 4대, LM 2대 / 향후 LSR 3대 | 현재 초안 제외 |
| Bay 5 | PLS 2대, LM 2대 / 향후 LSR 2대 | 판넬 전용 성격. 현재 초안 제외 |
| Bay 6 | 신 PLS 2대, LM 2대 | 판넬 전용. 현재 초안 제외 |

표기 정리 회의록/협의자료에는 Bay 2, Bay 3처럼 표기된 부분이 있고, Q&A와 엑셀 데이터에서는 CUT_BAY 22, 23으로 확인된다. 개발 명세에서는 실제 데이터와 최종 Q&A를 기준으로 Bay 22/23 표기를 사용한다.

## 2.2 현재 개발 기준 설비: Codex가 사용할 확정 매핑

| CUT_BAY | 장비명 | 설비 타입 | 초기 모델 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PLS21 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 22 | PLS22 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 22 | PLS23 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 22 | PLS24 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 23 | PLS31 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 23 | PLS32 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |
| 23 | PLS33 | PLS | 사용 | NP 1순위 후보 |

## 2.3 설비 운영 규칙

| 항목 | 확정 규칙 | 개발 주석 |
| --- | --- | --- |
| 복수 설비 | 한 Bay에 PLS가 여러 대 있어도 각 설비는 독립 병렬 처리 | PLS21 작업 종료가 PLS22 착수 조건이 아님 |
| 설비-Bay 관계 | Bay는 설비에 따라 매핑 | machine_to_bay 딕셔너리를 단일 기준으로 사용 |
| 정반/라인 | 각 설비에 W/O 3개까지, 3개 길이 합 55,000 이하 | machine-day bucket capacity로 구현 |
| 작업 단위 | W/O 단위 | 블록/프로젝트 정보는 grouping constraint에 사용 |

# 3. 데이터 스키마와 전처리 기준

## 3.1 입력 파일 및 주요 컬럼

| 컬럼 | 의미 | 개발 처리 |
| --- | --- | --- |
| PROJ_NO | 프로젝트/호선 식별자 | block_set_id 생성에 사용 |
| BLK_NO | 블록명 | block_set_id 생성에 사용 |
| WK_ORD_NO | W/O 명 | job_id로 사용 가능 |
| GYEL_ACT_STDT | 계획 착수일 | 기준 계획/학습 label/비교값 |
| GYEL_ACT_EDDT | 계획 종료일 | 기준 계획/검증값 |
| RT_CUT_ST_DTM | 실적 착수시간 | 실적 소요시간 산정용 |
| RT_CUT_ED_DTM | 실적 종료시간 | RT_CUT_ED < RT_CUT_ST이면 삭제 |
| GYEL | 계열 | 현재 NP 중심. 타 계열은 후속 |
| LTH | 길이 | 정반 55,000 길이합 제약 후보 컬럼 |
| THK | 두께 | 레이저 20T 제약/처리시간 분석 후보 |
| CUT_LTH | 절단 길이 | TACT_TIME/실적시간 상관분석 핵심 |
| MARK_LTH | 마킹 길이 | 처리시간 보조 피처 |
| BVL_LTH | 베벨 길이 | 처리시간 보조 피처 |
| STL_QTY | 강재 수량 | 처리시간/용량 분석 후보 |
| RT_EQP_NM | 장비명 | machine_id |
| CUT_BAY | 절단 Bay | Bay 매핑 검증 컬럼 |
| TACT_TIME | 택트타임 | 그대로 신뢰하지 말고 상관분석 필요 |
| ASS_ST_DT | 후공정 소요일/후공정 관련 일자 | due-date 후보. 최종 산식은 config화 |
| PTLST_QTY | 부재 수량 | TACT_TIME/실적시간 분석 후보 |

## 3.2 전처리 규칙

| ID | 항목 | Q&A 기준 | Codex 구현 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | WK_SEQ | 제외. 실행 순서로 해석하지 않음 | 입력에 있더라도 scheduler feature로 사용하지 않음 |
| P-02 | 실적시각 역전 | RT_CUT_ED_DTM < RT_CUT_ST_DTM이면 삭제 | 데이터 클리닝 로그에 삭제 건수 기록 |
| P-03 | STL_REQ_DT 결측 | 모두 삭제 | 현재 파일에 해당 컬럼이 없다면 존재 시에만 적용 |
| P-04 | GYEL | 현재 NP만 사용. 타 계열은 후속 데이터 전달 후 확장 | config.target_series=[NP] |
| P-05 | TACT_TIME | 부재 수량·두께·절단 길이·실적 시각 차이와 상관분석 후 사용 | p_i 산정 모델 개발 필요 |
| P-06 | WK_DT | 새로운 계획 착수일 컬럼 참고 | 실적일로 직접 해석 금지 |
| P-07 | 송선단계 코드 | 후공정 소요일 기준으로 착수일 결정. 필요 시 추후 매핑 | routing code mapping은 보류 모듈로 분리 |

# 4. 제약조건 및 목적함수 명세

| ID | 제약 | Q&A 기준 | 수식/검증 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 단일 설비 배정 | 각 W/O는 정확히 하나의 설비에 배정 | sum_m,d x[i,m,d] = 1 |
| C-02 | 설비-Bay 일관성 | 배정 Bay는 설비의 Bay와 일치 | bay[i] = machine_to_bay[machine[i]] |
| C-03 | 블록셋 동일 Bay | 동일 프로젝트 + 동일 블록명은 동일 Bay 배정. 설비까지 묶지는 않음 | groupby(PROJ_NO, BLK_NO) 내 bay unique count = 1 |
| C-04 | 후공정 일정 | 지연 절대 불가. 제약으로 설정 | planned_start 또는 completion <= due_date. due 산식은 config화 |
| C-05 | 정반/라인 용량 | 각 설비에 W/O 3개까지 작업 가능, 3개 길이 합 55,000 이하 | for each machine-day: count<=3 and sum(LTH)<=55000 |
| C-06 | 설비/계열 우선순위 | 페널티가 아니라 1·2순위가 가득 찬 경우 3·4순위 fallback | 후속 다계열 단계에서 tiered candidate policy로 구현 |
| C-07 | 레이저 20T | LSR은 20T 이하만 가능. PLS는 20T 초과 우선 | 현재 초안 제외. phase-2에서 활성화 |

| ID | 목적 | 정리 | 구현 메모 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Bay 부하 평준화 | Bay 22/23 간 작업량 또는 작업시간 편차 최소화 | variance 또는 max-min 사용 |
| O-02 | 설비 부하 평준화 | PLS21~PLS33 간 가동시간 편차 최소화 | machine load variance 사용 |
| O-03 | 우선순위/fallback 최소화 | 1·2순위 불가 시에만 3·4순위 사용 | 현재 NP 단일 범위에서는 영향 작음. 후속 다계열 확장 필요 |
| O-04 | 후공정 일정 위반 | 목적함수 페널티가 아니라 hard constraint | objective에 넣지 말고 validator에서 hard fail |

# 5. Codex용 구현 명세

## 5.1 권장 프로젝트 구조

cutting_scheduler/ config/ factory_current.yaml # Bay 22/23, PLS21~PLS33, constraints 활성화 상태 columns.yaml # 원천 컬럼명, 표준 컬럼명, dtype data/ raw/ # 원천 xlsx interim/ # 전처리 중간 산출물 processed/ # scheduler 입력 parquet/csv src/ data_loader.py # xlsx 로딩, 컬럼 표준화, 날짜 파싱 preprocessing.py # 이상치 삭제, NP filtering, block_set_id 생성 takt_time.py # TACT_TIME/실적시간 상관분석 및 처리시간 산정 factory.py # Machine, Bay, FactoryConfig dataclass constraints.py # hard constraint validator scheduler_heuristic.py # rule-based baseline scheduler_cp.py # CP-SAT/MILP 구현 선택지 evaluator.py # 부하평준화, 위반 건수, fallback 사용량 계산 export.py # 결과 csv/xlsx/plot 저장 tests/ test_preprocessing.py test_factory_mapping.py test_constraints.py test_scheduler_smoke.py main.py

## 5.2 factory_current.yaml 초안

project: name: cutting_np_initial source_priority: ["절단 문의사항 정리_05.14.docx", "절단03~04_NP물량_마스킹.xlsx", "회의록/협의자료"] scope: target_series: ["NP"] decision_scope: ["planned_start_date", "bay", "machine"] exclude_wk_seq: true factory: bays: "22": machines: ["PLS21", "PLS22", "PLS23", "PLS24"] active: true "23": machines: ["PLS31", "PLS32", "PLS33"] active: true machine_type: PLS21: "PLS" PLS22: "PLS" PLS23: "PLS" PLS24: "PLS" PLS31: "PLS" PLS32: "PLS" PLS33: "PLS" constraints: block_set_same_bay: enabled: true type: hard group_cols: ["PROJ_NO", "BLK_NO"] downstream_due_date: enabled: true type: hard due_col: "ASS_ST_DT" assumption: "same-day cutting unless processing-time model says otherwise" machine_day_capacity: enabled: true type: hard max_wo_count: 3 max_total_length: 55000 length_col: "LTH" sequence_from_wk_seq: enabled: false ncg: enabled: false wide_plate: enabled: false crane_lm: enabled: false laser_lsr: enabled: false objective: bay_load_balance: enabled: true metric: "variance" machine_load_balance: enabled: true metric: "variance" fallback_priority: enabled: false # NP 초기 범위에서는 영향 작음. 다계열 확장 시 활성화

## 5.3 표준 데이터 모델

| 객체 | 필수 필드 |
| --- | --- |
| Job | job_id, project_no, block_no, block_set_id, series, length, thickness, cut_length, mark_length, bevel_length, steel_qty, part_qty, due_date, planned_start_original, machine_original, bay_original, process_time |
| Machine | machine_id, bay_id, machine_type, active, capacity_wo_per_day, capacity_length_per_day |
| Assignment | job_id, scheduled_date, bay_id, machine_id, process_time, is_original_plan, validation_status |
| ValidationReport | num_due_violations, num_blockset_bay_violations, num_machine_count_violations, num_machine_length_violations, bay_load_std, machine_load_std |

## 5.4 스케줄러 구현 흐름

def run_scheduler(input_xlsx, config): raw = load_xlsx(input_xlsx) df = standardize_columns(raw) df = clean_records(df, remove_reversed_actual_time=True, remove_missing_stl_req_dt_if_exists=True, target_series=["NP"], ignore_wk_seq=True, ) df["block_set_id"] = df["PROJ_NO"].astype(str) + "__" + df["BLK_NO"].astype(str) df["due_date"] = derive_due_date(df, config.constraints.downstream_due_date) df["process_time"] = estimate_process_time(df) # 초기: TACT_TIME 또는 실적 기반 실험값 factory = FactoryConfig.from_yaml(config) candidates = build_candidate_machines(df, factory) # 초기 NP: 7대 PLS 모두 후보 schedule = solve_assignment( jobs=df, candidates=candidates, hard_constraints=[ one_machine_per_job, machine_bay_consistency, block_set_same_bay, downstream_due_date, machine_day_capacity_count, machine_day_capacity_length, ], objective=[bay_load_balance, machine_load_balance], ) report = validate_schedule(schedule, df, factory, config) export_outputs(schedule, report) return schedule, report

# 6. 개발 필요 내용

| ID | 개발 항목 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEV-01 | 입력 데이터 로더 | xlsx 로딩, 컬럼명 표준화, 날짜/시간 파싱, 필수 컬럼 검증 | 필수 |
| DEV-02 | 전처리 파이프라인 | 역전 실적시각 삭제, NP 필터링, 결측 처리, block_set_id 생성 | 필수 |
| DEV-03 | 공장 설비 config | Bay 22/23, PLS21~PLS33, machine_to_bay, 활성화/비활성화 제약 관리 | 필수 |
| DEV-04 | TACT_TIME 분석 | TACT_TIME vs 실적시간, CUT_LTH, THK, PTLST_QTY, LTH 상관분석 및 처리시간 산정식 도출 | 필수/분석 |
| DEV-05 | 제약 검증기 | 후공정 일정, 블록셋 동일 Bay, 설비당 3 W/O, 길이합 55,000 위반 검출 | 필수 |
| DEV-06 | Baseline 휴리스틱 | EDD/SPT/LPT/최소부하 설비 배정 등 비교 기준 구현 | 필수 |
| DEV-07 | 최적화 모델 | CP-SAT 또는 MILP로 x[i,m,d] 할당 변수 기반 모델 구현 | 권장 |
| DEV-08 | 평가 지표 | Bay 부하 표준편차, 설비 부하 표준편차, hard violation count, 기존계획 대비 변동량 | 필수 |
| DEV-09 | 결과 출력 | job-level schedule, machine-day summary, bay-day summary, violation report 저장 | 필수 |
| DEV-10 | 시각화 | Bay/설비별 부하 그래프, 일자별 투입량, 위반 리포트 테이블 | 권장 |
| DEV-11 | RL 환경 | 휴리스틱/CP 기준 이후, state/action/reward 환경으로 확장 | 후속 |
| DEV-12 | 레이저/다계열 확장 | LSR 20T hard, PLS 20T 초과 우선, 계열별 우선순위 fallback | 후속 |

# 7. 검증 기준 및 테스트 케이스

| ID | 테스트 | 통과 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 설비 매핑 테스트 | PLS21~PLS24는 Bay 22, PLS31~PLS33은 Bay 23으로 매핑되어야 함 |  |
| T-02 | WK_SEQ 미사용 테스트 | 입력에 WK_SEQ가 있어도 출력 스케줄 결정에 직접 사용되지 않아야 함 |  |
| T-03 | 블록셋 동일 Bay 테스트 | 동일 PROJ_NO+BLK_NO 그룹 내 배정 Bay가 2개 이상이면 fail |  |
| T-04 | 후공정 일정 테스트 | due_date 이후 배정된 W/O가 있으면 fail |  |
| T-05 | 설비 용량 테스트 | 동일 machine-date에 W/O 4개 이상 또는 LTH 합 55,000 초과이면 fail |  |
| T-06 | 제외 항목 테스트 | NCG/LSR/광폭/크레인 제약이 초기 config에서 활성화되지 않아야 함 |  |
| T-07 | 부하평준화 평가 | 기존계획 또는 단순 rule 대비 Bay/machine load std가 산출되어야 함 |  |
| T-08 | TACT_TIME 리포트 | TACT_TIME과 실적시간/절단길이/두께/부재수량 상관계수 테이블 산출 |  |

# 8. 산출물 포맷

| 산출물 | 필수 포함 내용 |
| --- | --- |
| job_schedule.csv/xlsx | job_id, project_no, block_no, block_set_id, scheduled_date, bay_id, machine_id, process_time, due_date, validation_flags |
| machine_day_summary.csv/xlsx | date, machine_id, bay_id, num_jobs, total_length, total_process_time, capacity_violated |
| bay_day_summary.csv/xlsx | date, bay_id, num_jobs, total_length, total_process_time |
| validation_report.json/csv | hard constraint별 위반 건수와 위반 W/O 리스트 |
| metrics.json/csv | bay_load_std, machine_load_std, max_machine_load, min_machine_load, total_jobs, infeasible_count |

# 9. 원문 Q&A 핵심 매핑

| Q&A 항목 | 최종 정리 |
| --- | --- |
| WK_SEQ | WK_SEQ 컬럼 제외. 현재 작업 순서는 제외하고 착수일, Bay, 장비를 결정 |
| 실적 시각 이상치 | RT_CUT_ED_DTM이 RT_CUT_ST_DTM보다 이른 데이터는 일단 모두 삭제 |
| 송선단계 | 후공정 소요일 기준으로 착수일 결정. 필요 시 추후 후공정 매핑 고려 |
| STL_REQ_DT 결측 | 모두 삭제 |
| GYEL | 현재 NP 계열 하나에 대해서만 포함. NP 알고리즘 초안 개발 먼저 진행 |
| TACT_TIME | 모수도 적고 부정확. 부재 수량, 두께, 절단 길이와 상관관계 분석 요청 |
| 설비/계열 우선순위 | 페널티 아님. 1·2순위가 가득 차서 불가할 때 3·4순위 배정 |
| 레이저 | LSR은 20T 이하만. PLS는 20T 초과 우선이나 현재 초안 제외 |
| 광폭 | 광폭 고려 X |
| NCG | NCG 고려 X |
| 판넬 전용 Bay | 25, TRANS Bay가 판넬 전용. FL 1, FN 2. soft 제약 |
| 한 Bay 내 복수 설비 | 각 설비가 독립적으로 운행됨 |
| 정반 라인 길이 | 각 설비에 W/O 3개까지, 3개 길이 합 55,000 이하 |
| 블록셋 | 동일 프로젝트, 동일 블록명. 동일 Bay로 배정, 설비까지는 X |
| 크레인 | 현재 고려 X |
| 후공정 일정 | 제약으로 설정 |
| 목적함수 | Bay별 부하 평준화, 설비별 부하 평준화, 계열/물성 우선순위. 가중치는 결과 보면서 조정 |
| 공정/설비 기준 | 먼저 22, 23 Bay 설비만 고려. 추후 회의로 정리 |

# 10. Codex 작업 지시문 예시

작업 목표: 절단03~04_NP물량_마스킹.xlsx를 입력으로 받아 NP 계열 W/O에 대해 Bay 22/23 및 PLS21~PLS33 설비 배정 스케줄을 생성한다. 반드시 지킬 것: 1) WK_SEQ는 사용하지 않는다. 2) 초기 factory scope는 Bay 22/23과 PLS21,22,23,24,31,32,33으로 제한한다. 3) 동일 PROJ_NO + BLK_NO는 동일 Bay에 배정한다. 단, 동일 설비까지 강제하지 않는다. 4) 후공정 일정은 hard constraint로 둔다. 5) 동일 machine-date에는 W/O 3개 이하, LTH 합 55,000 이하를 만족한다. 6) NCG, LSR, 광폭, 크레인, 적재순서는 초기 버전에서 구현하지 않는다. 7) TACT_TIME은 원천값을 맹신하지 말고 분석 리포트를 생성한다. 우선 구현 순서: A. data_loader.py / preprocessing.py B. factory_current.yaml / factory.py C. constraints.py validator D. scheduler_heuristic.py baseline E. evaluator.py / export.py F. CP-SAT 또는 MILP 모델