## Sheet
호선번호 | 블록명 | W/O 명 | 계획 착수일 | 계획 종료일 | 실적 착수시간(기계가 움직임) | 실적 종료시간(기계가 멈춤) | 계열 | 길이 | 두께 | 절단 길이 | 마킹 길이 | 베벨 길이 | 강재 수량 | 장비명 | 절단 베이 | 택트타임(아크로 절단 시간): 실제값 | 후공정 소요일 | 부재 수량
PROJ_8 | BLK_99 | PROJ_8NPHBLK_99WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602260837 | 202602260906 | NP | 2340 | 16 | 14.822 | 0.922 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.6 | 20260309 | 4
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPABLK_18WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602100830 | 202602100959 | NP | 1365 | 20 | 7.955 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.2 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602230929 | 202602230954 | NP | 1110 | 25 | 9.807 | 6.496 | 9.573 | 1 | PLS32 | 23 | 11.7 | 20260309 | 8
PROJ_11 | BLK_16 | PROJ_11NPABLK_16WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202602241418 | 202602241616 | NP | 880 | 20 | 10.011 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.1 | 20260303 | 4
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202602241418 | 202602241616 | NP | 690 | 20 | 4.122 | 2.177 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9 | 20260311 | 2
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPABLK_12WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202602241418 | 202602241616 | NP | 775 | 20 | 12.74 | 0.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.5 | 20260312 | 6
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202602241418 | 202602241616 | NP | 695 | 20 | 8.399 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.3 | 20260316 | 4
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPABLK_34WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602241617 | 202602241634 | NP | 525 | 16 | 1.416 | 0.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 3.4 | 20260309 | 1
PROJ_13 | BLK_91 | PROJ_13NPABLK_91WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202602251020 | 202602251040 | NP | 685 | 15 | 2.502 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.5 | 20260313 | 2
PROJ_2 | BLK_148 | PROJ_2NPFBLK_148WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202602251304 | 202602251403 | NP | 1590 | 10 | 8.844 | 3.914 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.2 | 20260325 | 1
PROJ_13 | BLK_91 | PROJ_13NPABLK_91WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202602251613 | 202602251622 | NP | 1140 | 14 | 6.898 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.8 | 20260313 | 4
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPABLK_26WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202602260859 | 202602260926 | NP | 750 | 20 | 4.417 | 0.1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7 | 20260311 | 2
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPFBLK_3WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602261039 | 202602261059 | NP | 3195 | 12 | 38.615 | 1.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.2 | 20260309 | 17
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPWBLK_3WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602261041 | 202602261102 | NP | 11710 | 11 | 28.468 | 64.081 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.2 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPWBLK_3WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602261101 | 202602261116 | NP | 6275 | 11 | 17.457 | 33.115 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPFBLK_3WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261107 | 202602261132 | NP | 4260 | 11 | 41.843 | 14.015 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20 | 20260309 | 4
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602261119 | 202602261148 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS23 | 22 | 30.1 | 20260305 | 2
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602261145 | 202602261324 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS22 | 22 | 30.2 | 20260305 | 2
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPHBLK_4WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602261153 | 202602261335 | NP | 3255 | 11 | 32.897 | 5.974 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.5 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261301 | 202602261339 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS23 | 22 | 32.3 | 20260305 | 6
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261331 | 202602261401 | NP | 6130 | 12 | 58.715 | 26.094 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.6 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602261345 | 202602261402 | NP | 3000 | 16 | 26.273 | 1.103 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.8 | 20260305 | 16
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602261329 | 202602261413 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS22 | 22 | 35.2 | 20260305 | 6
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602261336 | 202602261428 | NP | 5895 | 11 | 86.904 | 21.682 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.3 | 20260312 | 14
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602261400 | 202602261452 | NP | 3315 | 16 | 14.821 | 21.294 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 7.9 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602261414 | 202602261523 | NP | 9845 | 12 | 59.707 | 30.237 | 1.921 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260305 | 6
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602262009 | 202602262035 | NP | 16300 | 10 | 47.716 | 52.198 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.6 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602262005 | 202602262036 | NP | 9620 | 13 | 57.168 | 25.251 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602262012 | 202602262045 | NP | 13385 | 14 | 55.052 | 50.244 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602262038 | 202602262104 | NP | 10230 | 12.5 | 42.389 | 35.358 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.3 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_23 | 20260303 | 20260304 | 202602262048 | 202602262113 | NP | 10230 | 12.5 | 42.388 | 35.454 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.4 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_12 | 20260303 | 20260304 | 202602262106 | 202602262141 | NP | 14865 | 11 | 71.029 | 63.394 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.9 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_28 | 20260303 | 20260304 | 202602262115 | 202602262147 | NP | 15455 | 10 | 46.463 | 54.533 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.4 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602262144 | 202602262223 | NP | 7480 | 15 | 70.565 | 32.489 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32 | 20260309 | 9
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602262149 | 202602262235 | NP | 10340 | 15 | 83.57 | 45.265 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.7 | 20260309 | 8
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602262038 | 202602262236 | NP | 10660 | 14 | 207.745 | 5.867 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 112.8 | 20260306 | 64
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602262225 | 202602262248 | NP | 5675 | 26 | 30.448 | 21.633 | 7.785 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_3 | 20260303 | 20260304 | 202602262249 | 202602262308 | NP | 4990 | 13 | 39.228 | 23.491 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602262102 | 202602262317 | NP | 13345 | 14 | 276.137 | 7.788 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 140.9 | 20260306 | 64
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602262237 | 202602262324 | NP | 8970 | 22 | 70.844 | 47.261 | 13.351 | 1 | PLS22 | 22 | 30.5 | 20260309 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_6 | 20260303 | 20260304 | 202602262051 | 202602262328 | NP | 10140 | 12 | 363.329 | 8.9 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 162.5 | 20260306 | 95
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602262311 | 202602262342 | NP | 3000 | 21 | 17.679 | 13.242 | 2.823 | 1 | PLS23 | 22 | 10.8 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_1 | 20260303 | 20260304 | 202602262328 | 202602262343 | NP | 4475 | 10 | 38.386 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_1 | 20260303 | 20260304 | 202602262238 | 202602262347 | NP | 21760 | 11 | 151.847 | 78.372 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 73.9 | 20260306 | 12
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602262342 | 202602262350 | NP | 5685 | 23 | 37.582 | 21.523 | 7.672 | 1 | PLS23 | 22 | 20.8 | 20260309 | 5
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602262351 | 202602270010 | NP | 5680 | 19 | 31.28 | 21.568 | 7.7 | 1 | PLS23 | 22 | 13.1 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602262355 | 202602270015 | NP | 5360 | 17 | 35.254 | 23.266 | 5.646 | 1 | PLS22 | 22 | 12.1 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_6 | 20260303 | 20260304 | 202602270016 | 202602270030 | NP | 3000 | 12 | 21.426 | 17.752 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.8 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_20 | 20260303 | 20260304 | 202602262320 | 202602270037 | NP | 21085 | 13 | 119.193 | 98.058 | 1.121 | 1 | PLS32 | 23 | 87.2 | 20260306 | 23
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_12 | 20260303 | 20260304 | 202602262331 | 202602270039 | NP | 21755 | 11 | 148.907 | 78.372 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 72.4 | 20260306 | 10
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602270010 | 202602270046 | NP | 6325 | 16 | 80.059 | 1.7 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.9 | 20260309 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602270030 | 202602270054 | NP | 5360 | 20 | 36.853 | 25.684 | 5.646 | 1 | PLS22 | 22 | 17.3 | 20260309 | 2
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPFBLK_6WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602270049 | 202602270102 | NP | 6120 | 15 | 22.584 | 18.315 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.3 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_3 | 20260303 | 20260304 | 202602262351 | 202602270104 | NP | 21085 | 13 | 119.233 | 98.058 | 1.121 | 1 | PLS33 | 23 | 86.5 | 20260306 | 23
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602270053 | 202602270106 | NP | 3000 | 25 | 15.224 | 10.816 | 3.892 | 1 | PLS22 | 22 | 8.5 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602270107 | 202602270152 | NP | 12450 | 13 | 88.529 | 67.49 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.9 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_16 | 20260303 | 20260304 | 202602270050 | 202602270155 | NP | 11350 | 10 | 175.521 | 8.131 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 71.1 | 20260306 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602270155 | 202602270155 | NP | 4345 | 12 | 22.057 | 8.369 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602270054 | 202602270156 | NP | 7175 | 15 | 119.178 | 41.688 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.2 | 20260306 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_7 | 20260303 | 20260304 | 202602270110 | 202602270200 | NP | 12450 | 13 | 93.006 | 67.487 | 0.9 | 1 | PLS22 | 22 | 36.2 | 20260309 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_7 | 20260303 | 20260304 | 202602270109 | 202602270201 | NP | 16105 | 13 | 99.564 | 36.218 | 1.15 | 1 | PLS33 | 23 | 47.1 | 20260306 | 10
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_17 | 20260303 | 20260304 | 202602270157 | 202602270240 | NP | 8615 | 10 | 86.299 | 13.77 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44.4 | 20260306 | 14
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602270203 | 202602270241 | NP | 11395 | 14 | 74.009 | 28.576 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.8 | 20260306 | 8
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602270157 | 202602270256 | NP | 6505 | 16 | 120.247 | 4.641 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 75.2 | 20260306 | 42
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602270528 | 202602270830 | NP | 3565 | 23 | 27.391 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_30 | 20260303 | 20260304 | 202602270519 | 202602270841 | NP | 13230 | 12 | 67.882 | 49.075 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.5 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602270523 | 202602270841 | NP | 13230 | 12 | 67.882 | 49.075 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.5 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602270805 | 202602270841 | NP | 15950 | 11 | 128.937 | 74.326 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.9 | 20260309 | 8
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602270830 | 202602270854 | NP | 5010 | 15 | 35.379 | 14.238 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602270845 | 202602270924 | NP | 20175 | 14.5 | 54.553 | 84.129 | 10.223 | 1 | PLS33 | 23 | 35.8 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPABLK_1WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602270857 | 202602270925 | NP | 3305 | 17 | 45.758 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.1 | 20260306 | 24
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPHBLK_6WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602270828 | 202602270940 | NP | 11705 | 12 | 125.485 | 30.243 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49.9 | 20260310 | 32
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602270851 | 202602270957 | NP | 11545 | 11.5 | 75.383 | 59.921 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.2 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_23 | 20260303 | 20260304 | 202602270932 | 202602270959 | NP | 5865 | 13 | 44.39 | 11.151 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.5 | 20260306 | 15
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602270901 | 202602270959 | NP | 14260 | 12 | 125.276 | 52.735 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.4 | 20260306 | 5
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202602270947 | 202602271000 | NP | 720 | 15 | 5.116 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.9 | 20260312 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602270928 | 202602271004 | NP | 17250 | 13.5 | 60.345 | 56.951 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.3 | 20260306 | 2
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPFBLK_6WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271024 | 202602271025 | NP | 13625 | 12 | 46.431 | 41.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271007 | 202602271030 | NP | 3375 | 20.5 | 31.131 | 17.953 | 9.176 | 1 | PLS33 | 23 | 23.4 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271001 | 202602271033 | NP | 21445 | 15 | 49.525 | 95.129 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.4 | 20260306 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602270958 | 202602271037 | NP | 16970 | 11 | 71.035 | 57.987 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.4 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602271029 | 202602271049 | NP | 5670 | 11 | 37.492 | 29.305 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.5 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271033 | 202602271052 | NP | 3560 | 19 | 27.392 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS33 | 23 | 18.4 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602271056 | 202602271116 | NP | 5495 | 13.5 | 31.941 | 18.662 | 1.15 | 1 | PLS33 | 23 | 17.2 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_17 | 20260303 | 20260304 | 202602271053 | 202602271151 | NP | 11000 | 11 | 130.055 | 59.668 | 3.137 | 1 | PLS23 | 22 | 43.1 | 20260310 | 22
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271105 | 202602271312 | NP | 14260 | 12 | 125.329 | 52.762 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.6 | 20260306 | 5
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271341 | 202602271416 | NP | 13515 | 15.5 | 48.588 | 44.759 | 17.228 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271410 | 202602271430 | NP | 4110 | 35 | 15.789 | 5.315 | 13.392 | 1 | PLS24 | 22 | 19 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPFBLK_11WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271429 | 202602271439 | NP | 5150 | 18 | 7.794 | 0.49 | 5.277 | 1 | PLS24 | 22 | 7.6 | 20260316 | 4
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_34 | 20260303 | 20260304 | 202602271408 | 202602271504 | NP | 13660 | 12 | 108.132 | 46.903 | 0.788 | 1 | PLS22 | 22 | 35.5 | 20260310 | 13
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602271446 | 202602271517 | NP | 14060 | 11.5 | 42.744 | 46.307 | 12.728 | 1 | PLS24 | 22 | 38.1 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602271419 | 202602271525 | NP | 14060 | 11.5 | 42.744 | 46.307 | 12.728 | 1 | PLS21 | 22 | 37.6 | 20260316 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 15630 | 15 | 128.84 | 85.435 | 21.552 | 1 | PLS23 | 22 | 46.7 | 20260310 | 10
PROJ_4 | BLK_345 | PROJ_4NPFBLK_345WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 745 | 13 | 6.138 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6 | 20260312 | 4
PROJ_4 | BLK_72 | PROJ_4NPFBLK_72WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 925 | 15 | 4.513 | 0.101 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.5 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_339 | PROJ_7NPABLK_339WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 500 | 15 | 1.527 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.3 | 20260317 | 1
PROJ_1 | BLK_52 | PROJ_1NPABLK_52WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 540 | 15 | 1.571 | 0.05 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 3.5 | 20260318 | 1
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPFBLK_108WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 740 | 14 | 3.008 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.7 | 20260323 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602271510 | 202602271554 | NP | 13475 | 12 | 84.308 | 49.044 | 1.599 | 1 | PLS22 | 22 | 26 | 20260310 | 8
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPHBLK_11WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602271520 | 202602271554 | NP | 9415 | 10 | 79.101 | 2.151 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.2 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271530 | 202602271605 | NP | 20800 | 15.5 | 54.948 | 124.313 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36 | 20260316 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_35 | 20260303 | 20260304 | 202602271532 | 202602271607 | NP | 13660 | 12 | 108.132 | 46.903 | 0.788 | 1 | PLS23 | 22 | 34.1 | 20260310 | 13
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPFBLK_11WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271607 | 202602271623 | NP | 3000 | 14 | 23.386 | 3.836 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.1 | 20260316 | 10
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPABLK_5WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271615 | 202602271630 | NP | 905 | 20 | 6.615 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.7 | 20260305 | 2
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271644 | 202602271656 | NP | 3315 | 16 | 14.821 | 21.294 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.8 | 20260312 | 3
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271613 | 202602271814 | NP | 18735 | 18 | 56.912 | 67.935 | 9.956 | 1 | PLS23 | 22 | 44.3 | 20260310 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271558 | 202602271823 | NP | 12105 | 18 | 108.372 | 71.821 | 10.039 | 1 | PLS22 | 22 | 59.2 | 20260310 | 20
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271804 | 202602271842 | NP | 5895 | 11 | 86.904 | 21.682 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.2 | 20260312 | 14
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPFBLK_8WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271822 | 202602271848 | NP | 10525 | 12 | 51.708 | 47.398 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.8 | 20260306 | 5
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPHBLK_4WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271845 | 202602271901 | NP | 3255 | 11 | 32.897 | 5.974 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.2 | 20260312 | 3
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602271829 | 202602271913 | NP | 13075 | 12 | 85.372 | 54.278 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260310 | 8
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602271901 | 202602271923 | NP | 4380 | 13.5 | 36.336 | 28.465 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.5 | 20260306 | 2
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPHBLK_8WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271850 | 202602271924 | NP | 10340 | 12 | 63.368 | 37.657 | 8.97 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260306 | 8
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602271901 | 202602271947 | NP | 21520 | 13 | 76.377 | 65.774 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 60.7 | 20260310 | 1
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPFBLK_8WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271927 | 202602271948 | NP | 5525 | 12 | 41.174 | 14.714 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260306 | 6
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602271923 | 202602271953 | NP | 6130 | 12 | 58.715 | 26.094 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271953 | 202602272009 | NP | 3125 | 13.5 | 27.213 | 9.002 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16 | 20260312 | 3
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_32 | 20260303 | 20260304 | 202602271928 | 202602272013 | NP | 15635 | 11 | 90.1 | 68.016 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.6 | 20260310 | 3
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602271922 | 202602272028 | NP | 17740 | 12 | 135.516 | 80.227 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 68.8 | 20260306 | 4
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272009 | 202602272048 | NP | 15420 | 15 | 54.952 | 70.583 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 43 | 20260312 | 1
PROJ_14 | BLK_251 | PROJ_14NPABLK_251WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272032 | 202602272049 | NP | 1375 | 20 | 6.919 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.9 | 20260310 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602271957 | 202602272054 | NP | 11000 | 11 | 122.143 | 43.705 | 2.348 | 1 | PLS23 | 22 | 46.1 | 20260310 | 26
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPFBLK_10WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602272037 | 202602272116 | NP | 21440 | 14 | 63.726 | 95.147 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.9 | 20260306 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602272100 | 202602272126 | NP | 10360 | 11 | 59.727 | 31.386 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260310 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_31 | 20260303 | 20260304 | 202602272124 | 202602272138 | NP | 8050 | 12 | 167.987 | 3.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.5 | 20260310 | 39
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602272052 | 202602272156 | NP | 17740 | 12 | 135.312 | 76.261 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272118 | 202602272205 | NP | 11745 | 19 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS32 | 23 | 55.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_16 | 20260303 | 20260304 | 202602272141 | 202602272225 | NP | 15635 | 11 | 90.1 | 68.016 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.8 | 20260310 | 3
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602272159 | 202602272242 | NP | 13220 | 12 | 91.487 | 48.969 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 44.8 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_20 | 20260303 | 20260304 | 202602272147 | 202602272250 | NP | 10320 | 10 | 136.607 | 36.903 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.8 | 20260310 | 39
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602272208 | 202602272308 | NP | 13145 | 14.5 | 109.005 | 85.39 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.4 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602272248 | 202602272333 | NP | 11745 | 17.5 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 53.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_33 | 20260303 | 20260304 | 202602272228 | 202602272343 | NP | 8050 | 12 | 167.987 | 3.65 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49.8 | 20260310 | 39
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602272311 | 202602272349 | NP | 7280 | 12 | 60.429 | 37.662 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602272300 | 202602272352 | NP | 11525 | 13 | 98.4 | 54.239 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.1 | 20260310 | 17
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602272335 | 202602280022 | NP | 11745 | 19 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 55.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602272346 | 202602280036 | NP | 15190 | 11 | 85.906 | 60.915 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.9 | 20260310 | 4
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602280023 | 202602280107 | NP | 11745 | 17 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 51.2 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602280041 | 202602280121 | NP | 14720 | 12 | 75.722 | 47.93 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.3 | 20260310 | 6
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602272357 | 202602280122 | NP | 15585 | 11 | 185.172 | 126.629 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 67.3 | 20260310 | 22
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602280106 | 202602280129 | NP | 4485 | 14.5 | 36.527 | 21.03 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.8 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPABLK_10WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602280129 | 202602280156 | NP | 3290 | 14 | 31.454 | 1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.4 | 20260306 | 20
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602280144 | 202602280237 | NP | 14315 | 14 | 60.366 | 35.746 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.4 | 20260310 | 12
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602280131 | 202602280249 | NP | 16585 | 13 | 115.868 | 72.089 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.4 | 20260310 | 12
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_7 | 20260303 | 20260304 | 202603030848 | 202603030919 | NP | 14320 | 12 | 51.964 | 41.064 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30 | 20260310 | 4
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202603030848 | 202603030920 | NP | 5040 | 15 | 35.409 | 14.731 | 1.618 | 1 | PLS23 | 22 | 15.2 | 20260310 | 4
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_12 | 20260303 | 20260304 | 202603030928 | 202603030953 | NP | 4875 | 11 | 56.538 | 23.532 | 0.779 | 1 | PLS23 | 22 | 17.6 | 20260310 | 4
PROJ_10 | BLK_14 | PROJ_10NPABLK_14WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603030908 | 202603031014 | NP | 10755 | 36 | 52.892 | 33.864 | 23.504 | 1 | PLS32 | 23 | 80.2 | 20260305 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_37 | 20260303 | 20260304 | 202603030957 | 202603031020 | NP | 14610 | 12 | 36.05 | 59.23 | 0.15 | 1 | PLS23 | 22 | 14.7 | 20260310 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_36 | 20260303 | 20260304 | 202603031027 | 202603031047 | NP | 12170 | 10 | 34.864 | 45.537 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.3 | 20260310 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_30 | 20260303 | 20260304 | 202603030923 | 202603031056 | NP | 12170 | 10 | 34.864 | 45.537 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.4 | 20260310 | 1
PROJ_10 | BLK_14 | PROJ_10NPABLK_14WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603031017 | 202603031335 | NP | 10755 | 36 | 52.892 | 33.864 | 23.504 | 1 | PLS32 | 23 | 79.8 | 20260305 | 1
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPFBLK_12WO_9 | 20260304 | 20260305 | 202603031305 | 202603031348 | NP | 11460 | 11 | 99.767 | 32.478 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.3 | 20260306 | 8
PROJ_10 | BLK_14 | PROJ_10NPABLK_14WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603031333 | 202603031400 | NP | 10165 | 34 | 83.883 | 5.808 | 53.126 | 1 | PLS32 | 23 | 107.1 | 20260305 | 8
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPWBLK_12WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603031353 | 202603031415 | NP | 8145 | 18 | 28.67 | 26.638 | 7.14 | 1 | PLS24 | 22 | 20.2 | 20260306 | 2
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_15 | 20260306 | 20260309 | 202603031402 | 202603031427 | NP | 11325 | 12 | 45.478 | 40.218 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.3 | 20260306 | 2
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPFBLK_12WO_22 | 20260304 | 20260305 | 202603031358 | 202603031444 | NP | 8530 | 10 | 75.29 | 3.683 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.8 | 20260306 | 17
PROJ_10 | BLK_14 | PROJ_10NPABLK_14WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603031044 | 202603031456 | NP | 15275 | 34 | 186.674 | 7.732 | 121.036 | 1 | PLS33 | 23 | 224.5 | 20260305 | 18
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPHBLK_12WO_10 | 20260304 | 20260305 | 202603031416 | 202603031505 | NP | 7180 | 12 | 78.258 | 13.295 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.7 | 20260306 | 23
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_10 | 20260306 | 20260309 | 202603031429 | 202603031513 | NP | 7255 | 10 | 94.483 | 5.222 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.3 | 20260306 | 18
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPWBLK_12WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603031511 | 202603031533 | NP | 6090 | 15 | 29.655 | 16.327 | 3.806 | 1 | PLS24 | 22 | 18.8 | 20260306 | 8
PROJ_10 | BLK_17 | PROJ_10NPABLK_17WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603031051 | 202603031536 | NP | 15865 | 34 | 236.532 | 8.008 | 142.071 | 1 | PLS23 | 22 | 239.7 | 20260305 | 26
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603031459 | 202603031539 | NP | 4195 | 15 | 62.667 | 2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.3 | 20260306 | 34
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPWBLK_12WO_19 | 20260304 | 20260305 | 202603031448 | 202603031547 | NP | 6535 | 12 | 25.913 | 18.54 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.2 | 20260306 | 2
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603031516 | 202603031551 | NP | 3765 | 14 | 55.463 | 1.5 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.6 | 20260306 | 33
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPWBLK_12WO_2 | 20260304 | 20260305 | 202603031534 | 202603031606 | NP | 10785 | 11 | 61.227 | 21.493 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.4 | 20260306 | 4
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603031540 | 202603031616 | NP | 6565 | 12 | 74.85 | 23.492 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38 | 20260306 | 9
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPFBLK_12WO_24 | 20260304 | 20260305 | 202603031555 | 202603031617 | NP | 6020 | 13 | 36.714 | 31.492 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.4 | 20260306 | 2
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPHBLK_12WO_15 | 20260304 | 20260305 | 202603031613 | 202603031633 | NP | 3185 | 13 | 31.634 | 10.024 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.2 | 20260306 | 9
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPWBLK_2WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603031557 | 202603031644 | NP | 5700 | 22.5 | 36.3 | 22.565 | 5.641 | 1 | PLS31 | 23 | 33.9 | 20260309 | 2
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202603031631 | 202603031646 | NP | 5660 | 12.5 | 17.354 | 33.365 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.6 | 20260306 | 1
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPFBLK_12WO_11 | 20260304 | 20260305 | 202603031638 | 202603031654 | NP | 13900 | 11 | 156.112 | 63.228 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 45.2 | 20260306 | 9
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPFBLK_2WO_5 | 20260304 | 20260305 | 202603031618 | 202603031655 | NP | 8925 | 21 | 53.579 | 28.384 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.9 | 20260309 | 2
PROJ_9 | BLK_13 | PROJ_9NPFBLK_13WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603031647 | 202603031700 | NP | 5660 | 12.5 | 17.354 | 33.365 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.6 | 20260306 | 1
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPWBLK_12WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603031618 | 202603031755 | NP | 10125 | 30 | 55.023 | 41.88 | 46.169 | 1 | PLS21 | 22 | 50.7 | 20260306 | 2
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPABLK_2WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603031807 | 202603031820 | NP | 3000 | 25 | 12.442 | 2.166 | 7.606 | 1 | PLS32 | 23 | 16.1 | 20260309 | 6
PROJ_8 | BLK_12 | PROJ_8NPFBLK_12WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603031800 | 202603031827 | NP | 11420 | 15 | 38.388 | 32.984 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.6 | 20260306 | 4
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPFBLK_2WO_11 | 20260304 | 20260305 | 202603031647 | 202603031829 | NP | 6615 | 16 | 62.828 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.4 | 20260309 | 12
PROJ_10 | BLK_17 | PROJ_10NPABLK_17WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603031539 | 202603031849 | NP | 10870 | 36 | 83.361 | 39.462 | 46.84 | 1 | PLS23 | 22 | 94.2 | 20260305 | 2
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPWBLK_2WO_25 | 20260304 | 20260305 | 202603031821 | 202603031859 | NP | 18880 | 12 | 67.824 | 71.43 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 45.7 | 20260309 | 3
PROJ_9 | BLK_15 | PROJ_9NPFBLK_15WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603031837 | 202603031902 | NP | 3000 | 15 | 37.541 | 0.6 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.6 | 20260306 | 25
PROJ_9 | BLK_15 | PROJ_9NPFBLK_15WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603031917 | 202603031940 | NP | 11325 | 12 | 39.983 | 41.761 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.1 | 20260306 | 2
PROJ_9 | BLK_15 | PROJ_9NPFBLK_15WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603031942 | 202603032007 | NP | 5025 | 10 | 55.475 | 3.658 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.8 | 20260306 | 10
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPWBLK_2WO_26 | 20260304 | 20260305 | 202603031942 | 202603032011 | NP | 12970 | 11 | 42.223 | 42.619 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.7 | 20260309 | 1
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPHBLK_19WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603031852 | 202603032024 | NP | 11305 | 15 | 160.265 | 57.368 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 101 | 20260306 | 26
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPWBLK_18WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603032012 | 202603032039 | NP | 5700 | 22 | 35.58 | 26.726 | 11.958 | 1 | PLS21 | 22 | 13.7 | 20260309 | 2
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPFBLK_18WO_12 | 20260304 | 20260305 | 202603032042 | 202603032102 | NP | 4830 | 10 | 41.081 | 3.973 | 1.1 | 1 | PLS21 | 22 | 13.2 | 20260309 | 4
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPHBLK_19WO_19 | 20260306 | 20260309 | 202603032138 | 202603032252 | NP | 9445 | 15 | 110.129 | 24.149 | 11.734 | 1 | PLS23 | 22 | 78.9 | 20260306 | 10
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPFBLK_19WO_22 | 20260306 | 20260309 | 202603032257 | 202603032329 | NP | 9365 | 15 | 50.744 | 34.368 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.9 | 20260306 | 4
PROJ_11 | BLK_16 | PROJ_11NPABLK_16WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603032331 | 202603032338 | NP | 3000 | 20 | 6.184 | 0.695 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7 | 20260303 | 2
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPFBLK_19WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603032338 | 202603032351 | NP | 3000 | 30 | 11.738 | 1.227 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.6 | 20260306 | 2
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPHBLK_19WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603032357 | 202603040043 | NP | 7345 | 15 | 64.075 | 49.906 | 14.857 | 1 | PLS23 | 22 | 54.2 | 20260306 | 6
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPFBLK_19WO_9 | 20260306 | 20260309 | 202603040046 | 202603040121 | NP | 10480 | 15 | 56.078 | 43.406 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.8 | 20260306 | 4
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPFBLK_19WO_10 | 20260306 | 20260309 | 202603040126 | 202603040223 | NP | 13065 | 15 | 83.802 | 69.328 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 59.7 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPFBLK_20WO_3 | 20260305 | 20260306 | 202603040228 | 202603040309 | NP | 14300 | 11 | 80.158 | 70.532 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.2 | 20260310 | 2
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPHBLK_18WO_25 | 20260304 | 20260305 | 202603032103 | 202603040817 | NP | 4620 | 12 | 33.019 | 13.112 | 3.889 | 1 | PLS21 | 22 | 11 | 20260309 | 6
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPWBLK_18WO_7 | 20260304 | 20260305 | 202603040825 | 202603040829 | NP | 10580 | 14.5 | 29.88 | 84.026 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20 | 20260309 | 1
PROJ_7 | BLK_2 | PROJ_7NPFBLK_2WO_15 | 20260304 | 20260305 | 202603040821 | 202603040833 | NP | 8925 | 20.5 | 53.583 | 28.39 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.9 | 20260309 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202603040821 | 202603040838 | NP | 14610 | 12 | 36.05 | 59.23 | 0.15 | 1 | PLS22 | 22 | 20 | 20260310 | 1
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPHBLK_24WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603040821 | 202603040845 | NP | 5840 | 13 | 69.791 | 30.853 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.8 | 20260310 | 25
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPHBLK_24WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603040832 | 202603040855 | NP | 3310 | 16 | 40.616 | 0 | 0.614 | 1 | PLS33 | 23 | 29.3 | 20260310 | 15
PROJ_2 | BLK_18 | PROJ_2NPWBLK_18WO_21 | 20260304 | 20260305 | 202603040836 | 202603040859 | NP | 10580 | 14.5 | 29.872 | 82.254 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260309 | 1
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPHBLK_24WO_9 | 20260304 | 20260305 | 202603040847 | 202603040915 | NP | 11000 | 11 | 51.228 | 71.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260310 | 5
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPFBLK_20WO_18 | 20260305 | 20260306 | 202603040800 | 202603040920 | NP | 14300 | 11 | 85.844 | 70.503 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.4 | 20260310 | 2
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPHBLK_26WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603040826 | 202603040922 | NP | 13860 | 12 | 121.863 | 47.486 | 9.304 | 1 | PLS24 | 22 | 52.7 | 20260311 | 16
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPWBLK_24WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603040917 | 202603040932 | NP | 4760 | 14 | 22.219 | 29.674 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.9 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_2 | 20260305 | 20260306 | 202603040843 | 202603040938 | NP | 15700 | 11 | 113.656 | 75.851 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.7 | 20260310 | 12
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPHBLK_26WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603040937 | 202603040953 | NP | 3005 | 20 | 19.644 | 3.194 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.4 | 20260311 | 6
PROJ_11 | BLK_16 | PROJ_11NPABLK_16WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603040941 | 202603041004 | NP | 3115 | 14 | 37.025 | 1.254 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.3 | 20260303 | 10
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPHBLK_24WO_11 | 20260304 | 20260305 | 202603040945 | 202603041008 | NP | 11280 | 11 | 41.073 | 39.493 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.1 | 20260310 | 3
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_25 | 20260305 | 20260306 | 202603040931 | 202603041017 | NP | 13600 | 11 | 93.425 | 73.057 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.1 | 20260310 | 4
PROJ_6 | BLK_30 | PROJ_6NPABLK_30WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603040957 | 202603041018 | NP | 3005 | 16 | 32.47 | 0.75 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24.8 | 20260310 | 20
PROJ_7 | BLK_24 | PROJ_7NPHBLK_24WO_3 | 20260304 | 20260305 | 202603040942 | 202603041019 | NP | 11370 | 10 | 77.155 | 37.105 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.1 | 20260310 | 21
PROJ_13 | BLK_28 | PROJ_13NPFBLK_28WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603041006 | 202603041025 | NP | 3610 | 10 | 35.816 | 2.878 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.3 | 20260312 | 12
PROJ_6 | BLK_30 | PROJ_6NPFBLK_30WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603041018 | 202603041031 | NP | 3105 | 10 | 27.155 | 0.4 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12.9 | 20260310 | 4
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPABLK_22WO_22 | 20260304 | 20260305 | 202603041003 | 202603041031 | NP | 3000 | 15 | 31.26 | 1.284 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.8 | 20260311 | 18
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPHBLK_26WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603040901 | 202603041032 | NP | 13070 | 12 | 162.013 | 59.446 | 0.932 | 1 | PLS21 | 22 | 77.2 | 20260311 | 45
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_9 | 20260306 | 20260309 | 202603041031 | 202603041054 | NP | 6000 | 22 | 20.391 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.4 | 20260316 | 5
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_9 | 20260305 | 20260306 | 202603041021 | 202603041106 | NP | 13230 | 11.5 | 87.487 | 63.509 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.7 | 20260310 | 4
PROJ_6 | BLK_30 | PROJ_6NPABLK_30WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603041035 | 202603041110 | NP | 4615 | 14 | 60.024 | 1.55 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.3 | 20260310 | 30
PROJ_12 | BLK_19 | PROJ_12NPABLK_19WO_3 | 20260306 | 20260309 | 202603041053 | 202603041113 | NP | 3595 | 10 | 42.801 | 0.106 | 6.103 | 1 | PLS22 | 22 | 21.2 | 20260306 | 10
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPHBLK_26WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603041036 | 202603041119 | NP | 5250 | 15 | 65.04 | 10.067 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 43.5 | 20260311 | 20
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202603041056 | 202603041125 | NP | 9620 | 12 | 49.762 | 23.007 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.1 | 20260309 | 3
PROJ_9 | BLK_58 | PROJ_9NPFBLK_58WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603041056 | 202603041125 | NP | 625 | 12 | 1.91 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 3.5 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_12 | 20260305 | 20260306 | 202603041114 | 202603041129 | NP | 8855 | 10 | 28.459 | 32.236 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.3 | 20260310 | 1
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPABLK_41WO_24 | 20260305 | 20260306 | 202603041125 | 202603041136 | NP | 3180 | 13 | 11.946 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.3 | 20260311 | 3
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202603041111 | 202603041150 | NP | 7085 | 11 | 82.945 | 40.041 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 43.1 | 20260309 | 5
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPABLK_22WO_9 | 20260304 | 20260305 | 202603041111 | 202603041150 | NP | 1810 | 14 | 54.708 | 2.35 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.7 | 20260311 | 30
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPFBLK_20WO_15 | 20260305 | 20260306 | 202603041118 | 202603041151 | NP | 13185 | 12.5 | 54.241 | 44.567 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.6 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPABLK_10WO_3 | 20260303 | 20260304 | 202603041136 | 202603041153 | NP | 3180 | 12.5 | 34.644 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.1 | 20260306 | 5
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603041136 | 202603041159 | NP | 4875 | 12.5 | 45.993 | 24.55 | 5.54 | 1 | PLS23 | 22 | 19.6 | 20260310 | 4
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202603041126 | 202603041212 | NP | 14035 | 12 | 90.582 | 28.199 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.8 | 20260309 | 19
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603041306 | 202603041317 | NP | 2500 | 17 | 4.945 | 0.848 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.1 | 20260313 | 3
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603041306 | 202603041317 | NP | 1460 | 16 | 6.767 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7.9 | 20260317 | 4
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202603041310 | 202603041322 | NP | 5050 | 12.5 | 33.174 | 15.434 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.9 | 20260309 | 3
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_2 | 20260306 | 20260309 | 202603041312 | 202603041330 | NP | 4775 | 16.5 | 26.904 | 13.822 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.9 | 20260316 | 5
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPABLK_1WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202603041322 | 202603041337 | NP | 2790 | 14.5 | 16.055 | 1.483 | 0.16 | 1 | PLS33 | 23 | 14.3 | 20260306 | 8
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPFBLK_20WO_27 | 20260305 | 20260306 | 202603041302 | 202603041339 | NP | 8290 | 10 | 90.161 | 4.827 | 4.429 | 1 | PLS23 | 22 | 35.6 | 20260310 | 16
PROJ_11 | BLK_16 | PROJ_11NPABLK_16WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603041332 | 202603041341 | NP | 3780 | 15 | 6.348 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.3 | 20260303 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_23 | 20260305 | 20260306 | 202603041304 | 202603041351 | NP | 13600 | 11 | 94.107 | 71.849 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.4 | 20260310 | 4
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPFBLK_34WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202603041331 | 202603041352 | NP | 6930 | 11 | 40.204 | 20.43 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.5 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPHBLK_20WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603041342 | 202603041354 | NP | 4695 | 12 | 23.533 | 9.045 | 4.233 | 1 | PLS23 | 22 | 10.2 | 20260310 | 4
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603041346 | 202603041356 | NP | 3005 | 27.5 | 4.51 | 1.441 | 2.85 | 1 | PLS24 | 22 | 7.9 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPABLK_40WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603041340 | 202603041356 | NP | 2625 | 23 | 6.257 | 1.09 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 9.2 | 20260311 | 3
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202603041353 | 202603041431 | NP | 9695 | 12 | 53.782 | 45.865 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.2 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603041355 | 202603041442 | NP | 4370 | 25 | 51.302 | 52.529 | 19.834 | 1 | PLS23 | 22 | 56.7 | 20260310 | 7
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_11 | 20260304 | 20260305 | 202603041123 | 202603041443 | NP | 12310 | 12 | 237.884 | 48.644 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 131.2 | 20260311 | 81
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPFBLK_34WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202603041338 | 202603041444 | NP | 11455 | 11 | 153.928 | 61.682 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 67.8 | 20260309 | 8
PROJ_2 | BLK_38 | PROJ_2NPABLK_38WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603041410 | 202603041446 | NP | 3000 | 30 | 34.781 | 4.066 | 16.778 | 1 | PLS32 | 23 | 45.4 | 20260309 | 20
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_26 | 20260305 | 20260306 | 202603041434 | 202603041451 | NP | 9700 | 10 | 30.967 | 29.928 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.7 | 20260310 | 1
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPFBLK_34WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202603041428 | 202603041504 | NP | 13480 | 11 | 75.235 | 34.517 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.6 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_24 | 20260305 | 20260306 | 202603041455 | 202603041518 | NP | 8640 | 12 | 44.061 | 40.459 | 5.54 | 1 | PLS23 | 22 | 13.9 | 20260310 | 2
PROJ_8 | BLK_28 | PROJ_8NPFBLK_28WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603041450 | 202603041523 | NP | 5660 | 10 | 78.525 | 3.863 | 0.536 | 1 | PLS21 | 22 | 38.2 | 20260313 | 20
PROJ_2 | BLK_38 | PROJ_2NPABLK_38WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603041449 | 202603041526 | NP | 3000 | 15 | 17.2 | 5.268 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.8 | 20260309 | 8
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202603041506 | 202603041530 | NP | 10445 | 18 | 32.549 | 28.791 | 3.575 | 1 | PLS33 | 23 | 28.7 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPFBLK_20WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603041456 | 202603041534 | NP | 6775 | 16 | 77.109 | 1.728 | 1.8 | 1 | PLS22 | 22 | 31.1 | 20260310 | 26
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_19 | 20260304 | 20260305 | 202603041407 | 202603041548 | NP | 16495 | 12 | 194.23 | 21.803 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 61.5 | 20260311 | 27
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPWBLK_34WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202603041531 | 202603041551 | NP | 6395 | 13 | 34.58 | 18.909 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.1 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_6 | 20260305 | 20260306 | 202603041535 | 202603041553 | NP | 7295 | 10.5 | 31.725 | 37.248 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.2 | 20260310 | 2
PROJ_7 | BLK_37 | PROJ_7NPFBLK_37WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603041446 | 202603041559 | NP | 12360 | 12 | 155.799 | 17.362 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 74.1 | 20260310 | 32
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603041529 | 202603041601 | NP | 5290 | 15 | 58.497 | 27.841 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.6 | 20260310 | 9
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPFBLK_34WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202603041553 | 202603041605 | NP | 5105 | 13 | 15.547 | 12.452 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.7 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_38 | PROJ_2NPABLK_38WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603041529 | 202603041613 | NP | 6255 | 20 | 59.725 | 24.864 | 35.284 | 1 | PLS32 | 23 | 51 | 20260309 | 16
PROJ_1 | BLK_20 | PROJ_1NPWBLK_20WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603041554 | 202603041618 | NP | 6135 | 13 | 35.198 | 19.869 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20 | 20260310 | 2
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPHBLK_22WO_5 | 20260304 | 20260305 | 202603041526 | 202603041622 | NP | 11865 | 16 | 100.857 | 55.434 | 3.514 | 1 | PLS21 | 22 | 51.4 | 20260311 | 19
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603041600 | 202603041625 | NP | 5710 | 15 | 37.155 | 28.195 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.1 | 20260313 | 4
PROJ_1 | BLK_21 | PROJ_1NPFBLK_21WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603041604 | 202603041632 | NP | 20400 | 15 | 47.001 | 95.544 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.6 | 20260311 | 1
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPHBLK_22WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603041558 | 202603041635 | NP | 7060 | 18 | 64.716 | 19.205 | 2.101 | 1 | PLS24 | 22 | 28.1 | 20260311 | 11
PROJ_2 | BLK_34 | PROJ_2NPHBLK_34WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202603041610 | 202603041647 | NP | 14225 | 12 | 68.316 | 34.733 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40 | 20260309 | 11
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_22 | 20260304 | 20260305 | 202603041615 | 202603041651 | NP | 7090 | 11 | 76.15 | 34.69 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39 | 20260313 | 4
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPHBLK_22WO_15 | 20260304 | 20260305 | 202603041626 | 202603041712 | NP | 8745 | 16 | 38.2 | 91.709 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.6 | 20260311 | 4
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_24 | 20260304 | 20260305 | 202603041637 | 202603041720 | NP | 7200 | 16 | 76.376 | 32.716 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.4 | 20260311 | 12
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603041628 | 202603041803 | NP | 10795 | 27 | 57.111 | 46.448 | 48.873 | 1 | PLS31 | 23 | 52.3 | 20260313 | 2
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_24 | 20260304 | 20260305 | 202603041651 | 202603041814 | NP | 3205 | 13 | 29.22 | 5.163 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19 | 20260313 | 8
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_11 | 20260304 | 20260305 | 202603041809 | 202603041829 | NP | 4920 | 11.5 | 36.296 | 29.043 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.8 | 20260313 | 2
PROJ_1 | BLK_21 | PROJ_1NPFBLK_21WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603041624 | 202603041834 | NP | 15580 | 12 | 125.738 | 54.018 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.9 | 20260311 | 5
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPHBLK_23WO_19 | 20260304 | 20260305 | 202603041652 | 202603041836 | NP | 5155 | 12 | 84.24 | 18.805 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.5 | 20260313 | 25
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_10 | 20260304 | 20260305 | 202603041806 | 202603041837 | NP | 12320 | 14 | 60.39 | 15.528 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.3 | 20260311 | 7
PROJ_1 | BLK_21 | PROJ_1NPFBLK_21WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603041637 | 202603041840 | NP | 15580 | 12 | 124.922 | 51.503 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.4 | 20260311 | 5
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_15 | 20260304 | 20260305 | 202603041816 | 202603041844 | NP | 3435 | 14 | 45.985 | 1.3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260313 | 29
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603041835 | 202603041854 | NP | 4325 | 15 | 34.307 | 26.64 | 3.575 | 1 | PLS31 | 23 | 22.2 | 20260313 | 2
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603041800 | 202603041855 | NP | 6880 | 24 | 76.173 | 51.125 | 0.269 | 1 | PLS24 | 22 | 54.9 | 20260311 | 16
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_3 | 20260304 | 20260305 | 202603041838 | 202603041900 | NP | 4120 | 10 | 55.473 | 1.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.5 | 20260313 | 12
PROJ_3 | BLK_39 | PROJ_3NPFBLK_39WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603041841 | 202603041902 | NP | 11635 | 10 | 35.407 | 39.329 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.4 | 20260313 | 3
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_5 | 20260304 | 20260305 | 202603041900 | 202603041917 | NP | 3550 | 15 | 23.66 | 15.673 | 3.851 | 1 | PLS32 | 23 | 15.6 | 20260313 | 4
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPABLK_22WO_2 | 20260304 | 20260305 | 202603041857 | 202603041927 | NP | 3000 | 12 | 40.64 | 1.7 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.1 | 20260311 | 20
PROJ_3 | BLK_39 | PROJ_3NPFBLK_39WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603041902 | 202603041927 | NP | 5185 | 14 | 28.229 | 17.446 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.9 | 20260313 | 2
PROJ_11 | BLK_22 | PROJ_11NPFBLK_22WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603041841 | 202603041928 | NP | 6000 | 30 | 48.766 | 38.317 | 0.753 | 1 | PLS21 | 22 | 50.5 | 20260311 | 10
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_10 | 20260304 | 20260305 | 202603041844 | 202603041931 | NP | 8115 | 13 | 96.075 | 44.14 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.6 | 20260313 | 7
PROJ_10 | BLK_27 | PROJ_10NPWBLK_27WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603041917 | 202603041941 | NP | 6575 | 21 | 23.459 | 28.539 | 6.57 | 1 | PLS32 | 23 | 22.9 | 20260323 | 2
PROJ_3 | BLK_39 | PROJ_3NPFBLK_39WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603041847 | 202603041950 | NP | 10000 | 14 | 115.747 | 47.433 | 4.511 | 1 | PLS23 | 22 | 61.2 | 20260313 | 25
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_2 | 20260304 | 20260305 | 202603041857 | 202603041951 | NP | 8640 | 11 | 125.116 | 51.832 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.9 | 20260313 | 6
PROJ_10 | BLK_27 | PROJ_10NPFBLK_27WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603041941 | 202603041954 | NP | 5015 | 16.5 | 16.301 | 28.042 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.1 | 20260323 | 1
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_15 | 20260306 | 20260309 | 202603041926 | 202603041955 | NP | 5085 | 14 | 43.705 | 2.21 | 1.342 | 1 | PLS24 | 22 | 22.2 | 20260312 | 16
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603041930 | 202603041956 | NP | 5690 | 16 | 45.897 | 21.574 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.6 | 20260316 | 10
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPFBLK_23WO_21 | 20260304 | 20260305 | 202603041931 | 202603042007 | NP | 6915 | 11 | 78.654 | 34.634 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.8 | 20260313 | 3
PROJ_10 | BLK_27 | PROJ_10NPWBLK_27WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603041953 | 202603042016 | NP | 8335 | 21 | 25.994 | 51.591 | 23.204 | 1 | PLS32 | 23 | 23.2 | 20260323 | 2
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202603042000 | 202603042020 | NP | 3840 | 20 | 20.028 | 9.436 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.3 | 20260316 | 3
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603042000 | 202603042020 | NP | 815 | 20 | 2.372 | 0.729 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.8 | 20260316 | 1
PROJ_2 | BLK_341 | PROJ_2NPABLK_341WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603042000 | 202603042020 | NP | 800 | 20 | 2.037 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.5 | 20260325 | 1
PROJ_2 | BLK_115 | PROJ_2NPABLK_115WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603042000 | 202603042020 | NP | 800 | 20 | 3.541 | 0.15 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.9 | 20260327 | 2
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603041955 | 202603042029 | NP | 7225 | 24 | 45.858 | 32.984 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.7 | 20260316 | 8
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603042020 | 202603042051 | NP | 7900 | 20 | 32.8 | 0.85 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.1 | 20260316 | 17
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603041957 | 202603042054 | NP | 7340 | 20 | 93.954 | 10.928 | 18.212 | 1 | PLS24 | 22 | 38 | 20260312 | 29
PROJ_6 | BLK_23 | PROJ_6NPWBLK_23WO_9 | 20260304 | 20260305 | 202603041955 | 202603042058 | NP | 12365 | 11 | 139.462 | 59.393 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 69.1 | 20260313 | 6
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_19 | 20260306 | 20260309 | 202603041933 | 202603042119 | NP | 15480 | 12 | 220.362 | 40.036 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 70.6 | 20260316 | 27
PROJ_10 | BLK_27 | PROJ_10NPHBLK_27WO_24 | 20260304 | 20260305 | 202603042019 | 202603042127 | NP | 9275 | 16 | 144.135 | 25.23 | 5.12 | 1 | PLS32 | 23 | 85 | 20260323 | 31
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603042030 | 202603042131 | NP | 6830 | 16 | 95.903 | 32.999 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.2 | 20260316 | 30
PROJ_1 | BLK_32 | PROJ_1NPFBLK_32WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603042101 | 202603042132 | NP | 20400 | 15 | 47.001 | 95.544 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.9 | 20260311 | 1
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_19 | 20260306 | 20260309 | 202603042059 | 202603042207 | NP | 13760 | 11 | 133.927 | 41.829 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 51.4 | 20260312 | 16
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_15 | 20260306 | 20260309 | 202603042135 | 202603042212 | NP | 6925 | 16 | 44.105 | 21.008 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.3 | 20260316 | 7
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_19 | 20260318 | 20260319 | 202603042135 | 202603042212 | NP | 1285 | 16 | 8.444 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.3 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_16 | 20260320 | 20260323 | 202603042135 | 202603042212 | NP | 940 | 16 | 8.444 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.8 | 20260325 | 4
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPHBLK_33WO_11 | 20260306 | 20260309 | 202603042053 | 202603042215 | NP | 9110 | 12 | 152.462 | 10.251 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 78.3 | 20260316 | 53
PROJ_10 | BLK_27 | PROJ_10NPHBLK_27WO_10 | 20260304 | 20260305 | 202603042127 | 202603042222 | NP | 9060 | 14 | 95.283 | 40.947 | 0.555 | 1 | PLS32 | 23 | 59.2 | 20260323 | 20
PROJ_1 | BLK_32 | PROJ_1NPFBLK_32WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603042138 | 202603042232 | NP | 15580 | 12 | 123.361 | 40.79 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.1 | 20260311 | 5
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPABLK_35WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603042222 | 202603042256 | NP | 5260 | 18 | 53.108 | 1.95 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 45.6 | 20260316 | 24
PROJ_10 | BLK_31 | PROJ_10NPFBLK_31WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603042216 | 202603042259 | NP | 10920 | 14 | 77.564 | 24.482 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.7 | 20260312 | 8
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_9 | 20260306 | 20260309 | 202603042212 | 202603042315 | NP | 13355 | 11 | 133.718 | 26.645 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48 | 20260312 | 10
PROJ_11 | BLK_33 | PROJ_11NPFBLK_33WO_10 | 20260306 | 20260309 | 202603042214 | 202603042317 | NP | 8360 | 15 | 110.689 | 14.906 | 4.274 | 1 | PLS23 | 22 | 57.4 | 20260316 | 26
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPFBLK_35WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603042256 | 202603042320 | NP | 4305 | 15 | 38.087 | 3.813 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.7 | 20260316 | 17
PROJ_1 | BLK_32 | PROJ_1NPFBLK_32WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603042234 | 202603042328 | NP | 15580 | 12 | 123.361 | 40.79 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.1 | 20260311 | 5
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPFBLK_35WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603042319 | 202603042334 | NP | 3530 | 16 | 22.187 | 5.189 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17 | 20260316 | 9
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPFBLK_35WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603042333 | 202603042346 | NP | 3500 | 12 | 18.09 | 7.135 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.6 | 20260316 | 7
PROJ_10 | BLK_31 | PROJ_10NPFBLK_31WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603042301 | 202603042349 | NP | 15515 | 14 | 88.295 | 33.706 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 52.6 | 20260312 | 8
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603042124 | 202603050000 | NP | 13730 | 12 | 320.39 | 39.134 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 135.4 | 20260312 | 128
PROJ_10 | BLK_31 | PROJ_10NPFBLK_31WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603042321 | 202603050003 | NP | 11460 | 14 | 81.131 | 25.243 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49 | 20260312 | 8
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPABLK_25WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603042353 | 202603050008 | NP | 3000 | 20 | 13.514 | 0.25 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.8 | 20260312 | 6
PROJ_4 | BLK_345 | PROJ_4NPABLK_345WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603042353 | 202603050008 | NP | 660 | 20 | 6.104 | 0.3 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.5 | 20260312 | 3
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_11 | 20260306 | 20260309 | 202603042317 | 202603050022 | NP | 13375 | 11 | 134.179 | 28.876 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.5 | 20260312 | 8
PROJ_10 | BLK_36 | PROJ_10NPHBLK_36WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603042332 | 202603050026 | NP | 10430 | 14 | 98.347 | 18.118 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.1 | 20260311 | 17
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPFBLK_35WO_15 | 20260305 | 20260306 | 202603042320 | 202603050038 | NP | 10540 | 10 | 147.377 | 72.803 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 86.9 | 20260316 | 10
PROJ_10 | BLK_31 | PROJ_10NPFBLK_31WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603050007 | 202603050041 | NP | 7840 | 14 | 63.556 | 27.53 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.7 | 20260312 | 6
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPHBLK_25WO_24 | 20260304 | 20260305 | 202603050009 | 202603050046 | NP | 8755 | 11 | 80.153 | 6.705 | 3.593 | 1 | PLS22 | 22 | 36.3 | 20260312 | 14
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPWBLK_29WO_2 | 20260306 | 20260309 | 202603050003 | 202603050049 | NP | 11165 | 11 | 83.32 | 71.004 | 0.714 | 1 | PLS21 | 22 | 46 | 20260312 | 6
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_3 | 20260306 | 20260309 | 202603050027 | 202603050052 | NP | 10175 | 11 | 41.231 | 62.965 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24 | 20260312 | 2
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPWBLK_25WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603050049 | 202603050112 | NP | 11145 | 15.5 | 31.641 | 66.279 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.4 | 20260312 | 2
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_6 | 20260306 | 20260309 | 202603050051 | 202603050113 | NP | 6525 | 11 | 38.152 | 39.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.4 | 20260312 | 2
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPHBLK_25WO_15 | 20260304 | 20260305 | 202603050044 | 202603050115 | NP | 7075 | 12 | 69.817 | 26.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.6 | 20260312 | 12
PROJ_10 | BLK_36 | PROJ_10NPHBLK_36WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202603050029 | 202603050116 | NP | 8710 | 14 | 86.703 | 22.264 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 52.1 | 20260311 | 12
PROJ_6 | BLK_35 | PROJ_6NPFBLK_35WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603042347 | 202603050117 | NP | 11795 | 10 | 207.022 | 100.681 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 101.6 | 20260316 | 8
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_22 | 20260306 | 20260309 | 202603050053 | 202603050125 | NP | 10490 | 11 | 56.902 | 49.551 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.5 | 20260312 | 4
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603050039 | 202603050126 | NP | 9500 | 17 | 97.896 | 24.466 | 5.646 | 1 | PLS32 | 23 | 57.4 | 20260311 | 14
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_10 | 20260306 | 20260309 | 202603050125 | 202603050135 | NP | 3200 | 11 | 15.618 | 3.952 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.1 | 20260312 | 2
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPHBLK_25WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603050116 | 202603050139 | NP | 5405 | 14 | 41.003 | 11.8 | 3.021 | 1 | PLS23 | 22 | 20.8 | 20260312 | 13
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202603050115 | 202603050139 | NP | 3570 | 16 | 42.199 | 6.316 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.1 | 20260312 | 16
PROJ_10 | BLK_36 | PROJ_10NPFBLK_36WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603050124 | 202603050144 | NP | 7165 | 17.5 | 31.71 | 22.598 | 0.665 | 1 | PLS31 | 23 | 20.7 | 20260311 | 2
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPFBLK_25WO_5 | 20260304 | 20260305 | 202603050115 | 202603050144 | NP | 10915 | 14 | 47.139 | 37.862 | 5.635 | 1 | PLS22 | 22 | 21.3 | 20260312 | 3
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_27 | 20260306 | 20260309 | 202603050138 | 202603050153 | NP | 5910 | 11 | 22.028 | 33.406 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.9 | 20260312 | 2
PROJ_2 | BLK_25 | PROJ_2NPWBLK_25WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603050145 | 202603050158 | NP | 3425 | 18 | 19.746 | 23.484 | 6.589 | 1 | PLS23 | 22 | 13.5 | 20260312 | 2
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_21 | 20260306 | 20260309 | 202603050140 | 202603050202 | NP | 9660 | 10 | 38.076 | 53.24 | 4.277 | 1 | PLS21 | 22 | 22.4 | 20260312 | 4
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPFBLK_40WO_26 | 20260305 | 20260306 | 202603050120 | 202603050204 | NP | 8520 | 11 | 100.634 | 19.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.8 | 20260311 | 9
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_21 | 20260305 | 20260306 | 202603050128 | 202603050220 | NP | 12455 | 13 | 95.721 | 78.136 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 57.2 | 20260311 | 6
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_2 | 20260305 | 20260306 | 202603050148 | 202603050225 | NP | 10860 | 12 | 61.293 | 48.56 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.1 | 20260310 | 4
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPWBLK_29WO_18 | 20260306 | 20260309 | 202603050211 | 202603050809 | NP | 9575 | 11 | 26.165 | 58.508 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.4 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPWBLK_29WO_23 | 20260306 | 20260309 | 202603050211 | 202603050810 | NP | 8990 | 11 | 25.7 | 47.495 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.1 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202603050802 | 202603050823 | NP | 5680 | 19 | 31.166 | 28.622 | 7.975 | 1 | PLS32 | 23 | 22.5 | 20260311 | 2
PROJ_10 | BLK_36 | PROJ_10NPHBLK_36WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603050758 | 202603050833 | NP | 6845 | 16 | 61.655 | 14.44 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38 | 20260311 | 8
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPWBLK_29WO_7 | 20260306 | 20260309 | 202603050814 | 202603050835 | NP | 9575 | 11 | 26.364 | 54.606 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.4 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPHBLK_42WO_11 | 20260305 | 20260306 | 202603050227 | 202603050837 | NP | 6960 | 13 | 92.505 | 23.411 | 5.257 | 1 | PLS22 | 22 | 32.6 | 20260310 | 21
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603050759 | 202603050839 | NP | 5365 | 26 | 45.555 | 42.71 | 11.92 | 1 | PLS33 | 23 | 41.1 | 20260311 | 3
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPWBLK_29WO_25 | 20260306 | 20260309 | 202603050818 | 202603050839 | NP | 8990 | 11 | 26.071 | 50.458 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPFBLK_40WO_29 | 20260305 | 20260306 | 202603050832 | 202603050859 | NP | 15455 | 10 | 46.459 | 54.555 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.1 | 20260311 | 1
PROJ_5 | BLK_65 | PROJ_5NPABLK_65WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603050841 | 202603050904 | NP | 1225 | 10 | 8.868 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.1 | 20260303 | 2
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_24 | 20260305 | 20260306 | 202603050843 | 202603050904 | NP | 12225 | 13 | 29.359 | 66.141 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.5 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_23 | 20260305 | 20260306 | 202603050840 | 202603050904 | NP | 5035 | 12 | 44.218 | 26.598 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.2 | 20260311 | 5
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPHBLK_29WO_26 | 20260306 | 20260309 | 202603050841 | 202603050904 | NP | 5895 | 11 | 31.87 | 15.938 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260312 | 2
PROJ_6 | BLK_113 | PROJ_6NPABLK_113WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603050841 | 202603050904 | NP | 810 | 10 | 2.125 | 0.05 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 3.6 | 20260327 | 1
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603050202 | 202603050906 | NP | 11425 | 16 | 226.15 | 2.387 | 0.9 | 1 | PLS23 | 22 | 66.7 | 20260310 | 48
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603050837 | 202603050907 | NP | 4685 | 20 | 46.525 | 12.182 | 4.035 | 1 | PLS21 | 22 | 26.1 | 20260312 | 12
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603050905 | 202603050949 | NP | 10855 | 14 | 54.501 | 36.962 | 1.12 | 1 | PLS22 | 22 | 30.7 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603050923 | 202603050955 | NP | 6105 | 20 | 38.41 | 26.475 | 17.045 | 1 | PLS23 | 22 | 33.2 | 20260310 | 10
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603050907 | 202603051000 | NP | 5685 | 23 | 39.568 | 28.583 | 7.952 | 1 | PLS31 | 23 | 34.3 | 20260311 | 6
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_25 | 20260305 | 20260306 | 202603050841 | 202603051006 | NP | 13950 | 11 | 59.843 | 59.752 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.7 | 20260311 | 3
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603051000 | 202603051017 | NP | 3000 | 25 | 11.118 | 7.13 | 10.885 | 1 | PLS31 | 23 | 15.9 | 20260311 | 8
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPWBLK_43WO_2 | 20260310 | 20260311 | 202603050911 | 202603051019 | NP | 13045 | 11 | 153.407 | 83.561 | 1.558 | 1 | PLS24 | 22 | 41.9 | 20260312 | 12
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603050901 | 202603051024 | NP | 11660 | 22 | 86.306 | 67.557 | 16.449 | 1 | PLS32 | 23 | 69.4 | 20260311 | 6
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603050952 | 202603051027 | NP | 10860 | 13 | 56.988 | 39.455 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.4 | 20260310 | 3
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_15 | 20260305 | 20260306 | 202603050959 | 202603051040 | NP | 12825 | 14 | 35.704 | 62.796 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.8 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPFBLK_40WO_1 | 20260305 | 20260306 | 202603051013 | 202603051051 | NP | 16295 | 10 | 47.714 | 52.197 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.4 | 20260311 | 1
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_24 | 20260305 | 20260306 | 202603051028 | 202603051054 | NP | 5360 | 20 | 36.853 | 25.684 | 5.646 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260311 | 2
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_27 | 20260305 | 20260306 | 202603051019 | 202603051059 | NP | 11430 | 11 | 75.531 | 52.615 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.4 | 20260311 | 3
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPWBLK_43WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603051026 | 202603051059 | NP | 7955 | 14.5 | 53.331 | 46.799 | 11.168 | 1 | PLS21 | 22 | 18.4 | 20260312 | 4
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_3 | 20260305 | 20260306 | 202603051036 | 202603051102 | NP | 11255 | 13 | 34.003 | 75.088 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.6 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_7 | 20260305 | 20260306 | 202603051046 | 202603051109 | NP | 11255 | 13 | 34.003 | 75.088 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.3 | 20260310 | 2
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603051033 | 202603051118 | NP | 19055 | 11 | 72.004 | 54.506 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 59.3 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_18 | 20260305 | 20260306 | 202603051054 | 202603051128 | NP | 10230 | 12.5 | 42.384 | 38.794 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.9 | 20260311 | 2
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_7 | 20260305 | 20260306 | 202603051103 | 202603051131 | NP | 10230 | 12.5 | 42.384 | 38.794 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.1 | 20260311 | 2
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPHBLK_42WO_22 | 20260305 | 20260306 | 202603051109 | 202603051145 | NP | 7130 | 12 | 79.128 | 26.592 | 0.214 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260310 | 13
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603051116 | 202603051150 | NP | 12820 | 14 | 37.164 | 70.896 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_9 | 20260305 | 20260306 | 202603051058 | 202603051151 | NP | 8385 | 15 | 88.013 | 40.768 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 57.1 | 20260311 | 20
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_19 | 20260310 | 20260311 | 202603051112 | 202603051318 | NP | 19055 | 11 | 45.638 | 54.184 | 0.073 | 1 | PLS21 | 22 | 23.4 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPWBLK_42WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202603051304 | 202603051323 | NP | 12225 | 13 | 29.359 | 66.141 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.9 | 20260310 | 1
PROJ_15 | BLK_49 | PROJ_15FLLBLK_49WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603051316 | 202603051330 | FL | 19740 | 11 | 73.302 | 6.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.6 | 20260309 | 5
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_6 | 20260305 | 20260306 | 202603051133 | 202603051330 | NP | 13180 | 11 | 92.908 | 74.289 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 47.9 | 20260311 | 5
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_11 | 20260305 | 20260306 | 202603051130 | 202603051336 | NP | 10155 | 15 | 83.451 | 50.657 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54 | 20260311 | 7
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_9 | 20260305 | 20260306 | 202603051300 | 202603051337 | NP | 8435 | 13 | 50.544 | 35.843 | 5.674 | 1 | PLS22 | 22 | 27.1 | 20260310 | 4
PROJ_1 | BLK_40 | PROJ_1NPWBLK_40WO_2 | 20260305 | 20260306 | 202603051301 | 202603051340 | NP | 13380 | 14 | 55.04 | 56.924 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39.3 | 20260311 | 2
PROJ_1 | BLK_42 | PROJ_1NPFBLK_42WO_21 | 20260305 | 20260306 | 202603051330 | 202603051347 | NP | 5280 | 11 | 35.161 | 2.121 | 2.892 | 1 | PLS23 | 22 | 14.6 | 20260310 | 7
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603051344 | 202603051402 | NP | 3130 | 16 | 31.613 | 0.26 | 1.745 | 1 | PLS22 | 22 | 10.7 | 20260309 | 4
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPWBLK_12WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603051332 | 202603051406 | NP | 9920 | 16 | 60.37 | 38.74 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.1 | 20260312 | 9
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPWBLK_43WO_11 | 20260310 | 20260311 | 202603051123 | 202603051416 | NP | 18140 | 11 | 199.578 | 123.317 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 72.7 | 20260312 | 24
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPHBLK_44WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603051350 | 202603051430 | NP | 7355 | 20 | 68.392 | 33.052 | 7.279 | 1 | PLS23 | 22 | 35.1 | 20260309 | 14
PROJ_14 | BLK_46 | PROJ_14FLLBLK_46WO_38 | 20260306 | 20260309 | 202603051407 | 202603051431 | FL | 15420 | 17.5 | 38.309 | 9.812 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.3 | 20260303 | 1
PROJ_7 | BLK_50 | PROJ_7NPFBLK_50WO_8 | 20260304 | 20260305 | 202603051445 | 202603051502 | NP | 5050 | 12 | 26.892 | 24.668 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17 | 20260312 | 6
PROJ_14 | BLK_46 | PROJ_14FLLBLK_46WO_39 | 20260306 | 20260309 | 202603051440 | 202603051503 | FL | 15420 | 17.5 | 38.309 | 9.812 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.3 | 20260303 | 1
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPWBLK_12WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603051412 | 202603051505 | NP | 5965 | 20 | 44.429 | 34.159 | 3.765 | 1 | PLS31 | 23 | 61.3 | 20260312 | 2
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPABLK_155WO_22 | 20260318 | 20260319 | 202603051412 | 202603051505 | NP | 1390 | 20 | 20.995 | 1 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24.7 | 20260323 | 10
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603051421 | 202603051508 | NP | 18160 | 12 | 91.255 | 46.17 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.7 | 20260312 | 4
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603051403 | 202603051515 | NP | 11765 | 13 | 140.251 | 73.265 | 0.689 | 1 | PLS22 | 22 | 61.3 | 20260309 | 31
PROJ_7 | BLK_50 | PROJ_7NPFBLK_50WO_13 | 20260304 | 20260305 | 202603051504 | 202603051518 | NP | 6990 | 10 | 20.953 | 8.416 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260312 | 2
PROJ_14 | BLK_46 | PROJ_14FLLBLK_46WO_41 | 20260306 | 20260309 | 202603051507 | 202603051532 | FL | 15420 | 22 | 35.714 | 15.342 | 17.857 | 1 | PLS21 | 22 | 25.7 | 20260303 | 1
PROJ_7 | BLK_50 | PROJ_7NPFBLK_50WO_4 | 20260304 | 20260305 | 202603051517 | 202603051535 | NP | 9305 | 10 | 35.17 | 45.189 | 4.135 | 1 | PLS33 | 23 | 18.6 | 20260312 | 4
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPWBLK_12WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603051505 | 202603051557 | NP | 5960 | 32 | 46.489 | 34.794 | 3.765 | 1 | PLS31 | 23 | 59.7 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_52 | PROJ_7NPFBLK_52WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603051523 | 202603051557 | NP | 7090 | 12 | 30.281 | 4.231 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.9 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_22 | 20260311 | 20260312 | 202603051438 | 202603051558 | NP | 7735 | 14 | 144.874 | 1.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 71.2 | 20260309 | 48
PROJ_14 | BLK_46 | PROJ_14FLLBLK_46WO_40 | 20260306 | 20260309 | 202603051534 | 202603051559 | FL | 15420 | 22 | 35.714 | 11.28 | 17.857 | 1 | PLS21 | 22 | 25.7 | 20260303 | 1
PROJ_7 | BLK_50 | PROJ_7NPFBLK_50WO_14 | 20260304 | 20260305 | 202603051540 | 202603051612 | NP | 6990 | 11 | 22.978 | 14.051 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.3 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603051528 | 202603051653 | NP | 12135 | 13 | 156.926 | 73.727 | 1.97 | 1 | PLS22 | 22 | 64.7 | 20260309 | 38
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPWBLK_12WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603051607 | 202603051814 | NP | 10585 | 18 | 91.68 | 68.094 | 7.603 | 1 | PLS31 | 23 | 75.1 | 20260312 | 4
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603051601 | 202603051818 | NP | 11770 | 13 | 142.657 | 73.215 | 0.689 | 1 | PLS23 | 22 | 61.8 | 20260309 | 33
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPWBLK_43WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603051514 | 202603051826 | NP | 15965 | 12 | 133.464 | 93.959 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 51.7 | 20260312 | 28
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPFBLK_41WO_22 | 20260305 | 20260306 | 202603051601 | 202603051838 | NP | 15590 | 11 | 199.635 | 38.679 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 99.4 | 20260311 | 26
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPFBLK_41WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603051615 | 202603051900 | NP | 16405 | 15 | 178.108 | 86.391 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 101 | 20260311 | 27
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603051828 | 202603051901 | NP | 10390 | 12 | 61.353 | 25.648 | 2.974 | 1 | PLS24 | 22 | 25.4 | 20260312 | 4
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPWBLK_43WO_9 | 20260310 | 20260311 | 202603051900 | 202603051905 | NP | 13045 | 11 | 189.123 | 85.061 | 1.558 | 1 | PLS21 | 22 | 62.9 | 20260312 | 36
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPWBLK_12WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603051814 | 202603051917 | NP | 10140 | 12 | 119.755 | 53.824 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 66.9 | 20260312 | 34
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_2 | 20260311 | 20260312 | 202603051804 | 202603051920 | NP | 11755 | 13 | 143.106 | 74.05 | 1.378 | 1 | PLS22 | 22 | 63.9 | 20260309 | 34
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_21 | 20260305 | 20260306 | 202603051840 | 202603051929 | NP | 8480 | 11 | 97.967 | 24.139 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 57.7 | 20260311 | 39
PROJ_11 | BLK_12 | PROJ_11NPFBLK_12WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603051918 | 202603051939 | NP | 10390 | 13 | 28.391 | 50.86 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_9 | 20260311 | 20260312 | 202603051822 | 202603051948 | NP | 11755 | 13 | 171.982 | 74.607 | 3.132 | 1 | PLS23 | 22 | 67.2 | 20260309 | 35
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603051904 | 202603051950 | NP | 18160 | 12 | 91.255 | 46.17 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.4 | 20260312 | 4
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_9 | 20260305 | 20260306 | 202603051903 | 202603052000 | NP | 6305 | 12 | 96.937 | 36.877 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 66.6 | 20260311 | 39
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603051935 | 202603052000 | NP | 19055 | 11 | 45.638 | 54.184 | 0.073 | 1 | PLS21 | 22 | 22.9 | 20260312 | 1
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603051942 | 202603052011 | NP | 4635 | 12.5 | 43.509 | 22.659 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.4 | 20260311 | 13
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_11 | 20260305 | 20260306 | 202603051929 | 202603052024 | NP | 12380 | 12 | 102.013 | 62.685 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 58.1 | 20260311 | 23
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPFBLK_45WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603051955 | 202603052024 | NP | 3985 | 16 | 45.101 | 1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.1 | 20260312 | 20
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPHBLK_44WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603051953 | 202603052033 | NP | 8175 | 14 | 80.631 | 27.484 | 8.509 | 1 | PLS23 | 22 | 29.8 | 20260309 | 18
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPWBLK_44WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603051925 | 202603052036 | NP | 14195 | 19 | 112.561 | 74.296 | 15.466 | 1 | PLS22 | 22 | 52.4 | 20260309 | 26
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPWBLK_45WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603052015 | 202603052044 | NP | 3745 | 13 | 46.764 | 20.37 | 1.15 | 1 | PLS21 | 22 | 21.2 | 20260312 | 9
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPHBLK_45WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603052025 | 202603052052 | NP | 5695 | 14 | 46.459 | 8.671 | 2.901 | 1 | PLS24 | 22 | 16.7 | 20260312 | 10
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPFBLK_41WO_15 | 20260305 | 20260306 | 202603052027 | 202603052053 | NP | 4375 | 14 | 47.305 | 5.598 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260311 | 13
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603052000 | 202603052056 | NP | 5095 | 15 | 90.758 | 4.15 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 62.2 | 20260311 | 44
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603052037 | 202603052101 | NP | 3140 | 17.5 | 31.473 | 0.26 | 1.755 | 1 | PLS23 | 22 | 11.6 | 20260309 | 4
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202603052012 | 202603052108 | NP | 8080 | 12.5 | 84.669 | 40.719 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.4 | 20260311 | 25
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPWBLK_45WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603052048 | 202603052110 | NP | 3695 | 11 | 35.889 | 19.942 | 1.137 | 1 | PLS21 | 22 | 13.6 | 20260312 | 2
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPFBLK_41WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603052053 | 202603052120 | NP | 6000 | 14 | 48.848 | 5.222 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.6 | 20260311 | 9
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_21 | 20260311 | 20260312 | 202603052041 | 202603052127 | NP | 21605 | 14 | 67.274 | 97.682 | 19.893 | 1 | PLS22 | 22 | 48.9 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPWBLK_45WO_19 | 20260309 | 20260310 | 202603052055 | 202603052130 | NP | 8955 | 11 | 69.95 | 37.852 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17 | 20260312 | 6
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPFBLK_41WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603052057 | 202603052132 | NP | 12265 | 15 | 59.212 | 36.195 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35 | 20260311 | 6
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPFBLK_29WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603052120 | 202603052134 | NP | 3000 | 20 | 15.676 | 4.364 | 1.381 | 1 | PLS32 | 23 | 15.2 | 20260313 | 4
PROJ_2 | BLK_100 | PROJ_2NPFBLK_100WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603052120 | 202603052134 | NP | 890 | 20 | 2.597 | 1.015 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 4.2 | 20260319 | 1
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603052110 | 202603052157 | NP | 10985 | 19 | 77.163 | 58.242 | 2.156 | 1 | PLS31 | 23 | 58.7 | 20260311 | 8
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_24 | 20260306 | 20260309 | 202603052133 | 202603052205 | NP | 8170 | 12 | 60.77 | 28.473 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.4 | 20260313 | 15
PROJ_9 | BLK_41 | PROJ_9NPHBLK_41WO_2 | 20260305 | 20260306 | 202603052133 | 202603052212 | NP | 6220 | 12 | 66.917 | 40.13 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.4 | 20260311 | 28
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPFBLK_45WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603052111 | 202603052217 | NP | 4325 | 25 | 83.635 | 25.74 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 50.9 | 20260312 | 18
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPWBLK_45WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603052134 | 202603052224 | NP | 15875 | 11 | 103.445 | 48.651 | 1.137 | 1 | PLS24 | 22 | 22.8 | 20260312 | 6
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPFBLK_29WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603052212 | 202603052231 | NP | 3505 | 25 | 21.989 | 6.067 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.3 | 20260313 | 6
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPWBLK_45WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603052225 | 202603052248 | NP | 3685 | 13 | 36.395 | 19.812 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.1 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPFBLK_29WO_9 | 20260306 | 20260309 | 202603052230 | 202603052315 | NP | 12235 | 11 | 92.219 | 29.099 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.9 | 20260313 | 12
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603052159 | 202603052319 | NP | 11765 | 12 | 140.813 | 63.061 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 73.5 | 20260313 | 40
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPHBLK_48WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603052229 | 202603052320 | NP | 8275 | 12 | 91.988 | 51.778 | 0.439 | 1 | PLS24 | 22 | 36.3 | 20260313 | 17
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPFBLK_29WO_19 | 20260306 | 20260309 | 202603052205 | 202603052323 | NP | 16835 | 11 | 187.411 | 28.754 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 89.4 | 20260313 | 8
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPFBLK_43WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603052254 | 202603052340 | NP | 19055 | 11 | 70.51 | 55.207 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 58.3 | 20260312 | 1
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_21 | 20260306 | 20260309 | 202603052322 | 202603052351 | NP | 11140 | 10 | 52.722 | 66.904 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.1 | 20260313 | 8
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603052317 | 202603052352 | NP | 5085 | 15 | 65.495 | 10.785 | 11.928 | 1 | PLS33 | 23 | 36.7 | 20260313 | 14
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_15 | 20260306 | 20260309 | 202603052326 | 202603060015 | NP | 10585 | 12 | 90.545 | 44.919 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.7 | 20260313 | 25
PROJ_1 | BLK_47 | PROJ_1NPFBLK_47WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603052133 | 202603060021 | NP | 21310 | 10 | 379.929 | 184.913 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 145.9 | 20260310 | 8
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPHBLK_48WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603052325 | 202603060028 | NP | 7570 | 12 | 121.634 | 5.33 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 41.6 | 20260313 | 37
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPWBLK_29WO_3 | 20260306 | 20260309 | 202603060015 | 202603060041 | NP | 10760 | 10 | 43.821 | 49.736 | 0.975 | 1 | PLS32 | 23 | 29.5 | 20260313 | 3
PROJ_1 | BLK_47 | PROJ_1NPFBLK_47WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603060024 | 202603060050 | NP | 3000 | 15 | 21.501 | 10.251 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.9 | 20260310 | 4
PROJ_29 | BLK_295 | PROJ_29NPABLK_295WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603060024 | 202603060050 | NP | 510 | 15 | 2.237 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.2 | 20260319 | 2
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPABLK_107WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603060024 | 202603060050 | NP | 720 | 15 | 5.142 | 0.15 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.4 | 20260324 | 3
PROJ_9 | BLK_283 | PROJ_9NPFBLK_283WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603060024 | 202603060050 | NP | 1955 | 15 | 9.834 | 0 | 1.928 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_2 | 20260306 | 20260309 | 202603052353 | 202603060054 | NP | 10175 | 11 | 130.396 | 48.129 | 2.144 | 1 | PLS31 | 23 | 75 | 20260313 | 23
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPFBLK_48WO_21 | 20260309 | 20260310 | 202603060030 | 202603060059 | NP | 14925 | 10 | 51.001 | 76.42 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260313 | 2
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPHBLK_29WO_10 | 20260306 | 20260309 | 202603052356 | 202603060102 | NP | 7860 | 12 | 142.569 | 18.178 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 75 | 20260313 | 47
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPABLK_51WO_8 | 20260306 | 20260309 | 202603060042 | 202603060110 | NP | 8435 | 20 | 42.31 | 33.283 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.5 | 20260316 | 4
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPHBLK_48WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603052343 | 202603060111 | NP | 12670 | 11 | 183.582 | 64.384 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 79 | 20260313 | 30
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPWBLK_29WO_22 | 20260306 | 20260309 | 202603060054 | 202603060125 | NP | 13130 | 10 | 55.67 | 102.692 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.4 | 20260313 | 3
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPHBLK_48WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603060102 | 202603060133 | NP | 5090 | 12 | 60.977 | 17.427 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.3 | 20260313 | 8
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPHBLK_48WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603060134 | 202603060148 | NP | 3000 | 16 | 23.832 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.2 | 20260313 | 7
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPFBLK_48WO_22 | 20260309 | 20260310 | 202603060115 | 202603060151 | NP | 16295 | 10 | 73.237 | 71.794 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.1 | 20260313 | 6
PROJ_7 | BLK_29 | PROJ_7NPFBLK_29WO_11 | 20260306 | 20260309 | 202603060106 | 202603060202 | NP | 13895 | 11 | 106.224 | 28.753 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 55.9 | 20260313 | 9
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603060149 | 202603060208 | NP | 4605 | 14 | 31.057 | 12.857 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260313 | 6
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPFBLK_48WO_3 | 20260309 | 20260310 | 202603060155 | 202603060228 | NP | 14210 | 10 | 61.522 | 79.791 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.7 | 20260313 | 3
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603060228 | 202603060812 | NP | 3000 | 20 | 17.256 | 10.471 | 7.177 | 1 | PLS21 | 22 | 16 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_282 | PROJ_1NPABLK_282WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603060228 | 202603060812 | NP | 790 | 20 | 1.86 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 3.8 | 20260318 | 1
PROJ_2 | BLK_254 | PROJ_2NPABLK_254WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603060228 | 202603060812 | NP | 710 | 20 | 1.726 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 3.9 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_23 | 20260309 | 20260310 | 202603060209 | 202603060813 | NP | 9035 | 10 | 38.37 | 55.158 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.1 | 20260313 | 1
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPHBLK_51WO_15 | 20260306 | 20260309 | 202603060756 | 202603060819 | NP | 4230 | 14 | 44.701 | 0.314 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.8 | 20260316 | 6
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPHBLK_51WO_4 | 20260306 | 20260309 | 202603060126 | 202603060820 | NP | 15210 | 14 | 120.753 | 56.026 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 73.1 | 20260316 | 8
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPFBLK_51WO_13 | 20260306 | 20260309 | 202603060801 | 202603060833 | NP | 7575 | 14 | 51.032 | 21.383 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.3 | 20260316 | 4
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_11 | 20260309 | 20260310 | 202603060817 | 202603060835 | NP | 8985 | 11 | 25.741 | 48.457 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.4 | 20260313 | 1
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPFBLK_51WO_14 | 20260306 | 20260309 | 202603060825 | 202603060840 | NP | 7285 | 16.5 | 24.1 | 22.604 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.9 | 20260316 | 2
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_19 | 20260309 | 20260310 | 202603060837 | 202603060853 | NP | 9985 | 11 | 25.012 | 40.69 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.9 | 20260313 | 1
PROJ_10 | BLK_51 | PROJ_10NPHBLK_51WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202603060833 | 202603060858 | NP | 7375 | 14 | 43.189 | 12.123 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.7 | 20260316 | 4
PROJ_1 | BLK_47 | PROJ_1NPFBLK_47WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603060113 | 202603060900 | NP | 18980 | 10 | 256.51 | 101.588 | 8.12 | 1 | PLS22 | 22 | 116.2 | 20260310 | 14
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603060820 | 202603060906 | NP | 9985 | 11 | 27.708 | 57.934 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18 | 20260313 | 1
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPFBLK_59WO_19 | 20260309 | 20260310 | 202603060833 | 202603060914 | NP | 6040 | 10 | 99.864 | 3.294 | 2.15 | 1 | PLS32 | 23 | 44.6 | 20260313 | 18
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_25 | 20260309 | 20260310 | 202603060858 | 202603060923 | NP | 9035 | 10 | 35.82 | 51.466 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.6 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPFBLK_48WO_6 | 20260309 | 20260310 | 202603060913 | 202603060928 | NP | 8840 | 10 | 24.584 | 37.558 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10 | 20260313 | 1
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPFBLK_59WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603060916 | 202603060932 | NP | 3800 | 15 | 8.233 | 3.808 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.2 | 20260313 | 2
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603060916 | 202603060932 | NP | 2000 | 15 | 8.245 | 3.835 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7.1 | 20260324 | 2
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPWBLK_59WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603060844 | 202603060935 | NP | 10635 | 11 | 112.173 | 53.783 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.6 | 20260313 | 6
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPFBLK_59WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603060936 | 202603060946 | NP | 3625 | 12 | 13.78 | 7.148 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 9.4 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_2 | 20260309 | 20260310 | 202603060930 | 202603060950 | NP | 7215 | 10 | 27.165 | 27.388 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.7 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_18 | 20260309 | 20260310 | 202603060925 | 202603060953 | NP | 9935 | 10 | 40.421 | 59.444 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.4 | 20260313 | 1
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPWBLK_59WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603060932 | 202603060955 | NP | 6660 | 15.5 | 39.367 | 21.728 | 3.455 | 1 | PLS32 | 23 | 28.6 | 20260313 | 2
PROJ_5 | BLK_65 | PROJ_5NPABLK_65WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603060951 | 202603060958 | NP | 3000 | 24.5 | 2.426 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.2 | 20260303 | 1
PROJ_1 | BLK_48 | PROJ_1NPWBLK_48WO_9 | 20260309 | 20260310 | 202603060955 | 202603061011 | NP | 8985 | 11 | 24.61 | 39.256 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.6 | 20260313 | 1
PROJ_5 | BLK_65 | PROJ_5NPABLK_65WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603060957 | 202603061015 | NP | 3115 | 20 | 22.901 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260303 | 16
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_3 | 20260311 | 20260312 | 202603052103 | 202603061024 | NP | 21605 | 14 | 67.274 | 97.682 | 19.893 | 1 | PLS23 | 22 | 50 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPHBLK_59WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603061001 | 202603061028 | NP | 3785 | 12 | 37.46 | 9.793 | 2.075 | 1 | PLS32 | 23 | 24.7 | 20260313 | 14
PROJ_5 | BLK_65 | PROJ_5NPABLK_65WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061016 | 202603061045 | NP | 4185 | 22 | 38.352 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.8 | 20260303 | 24
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPFBLK_59WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603060947 | 202603061047 | NP | 15470 | 12 | 123.697 | 74.492 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 57.7 | 20260313 | 2
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPFBLK_59WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603061029 | 202603061120 | NP | 11070 | 11 | 109.379 | 49.435 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.1 | 20260313 | 6
PROJ_1 | BLK_47 | PROJ_1NPFBLK_47WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603060905 | 202603061126 | NP | 21335 | 10 | 313.902 | 160.236 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 106.5 | 20260310 | 7
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603061013 | 202603061139 | NP | 9555 | 30 | 99.403 | 54.486 | 21.225 | 1 | PLS21 | 22 | 67.4 | 20260316 | 8
PROJ_2 | BLK_59 | PROJ_2NPWBLK_59WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061052 | 202603061140 | NP | 8505 | 15.5 | 93.41 | 45.006 | 6.911 | 1 | PLS31 | 23 | 55.8 | 20260313 | 7
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603061047 | 202603061156 | NP | 15815 | 25 | 91.991 | 39.764 | 9.253 | 1 | PLS24 | 22 | 44.2 | 20260316 | 16
PROJ_9 | BLK_58 | PROJ_9NPFBLK_58WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603061134 | 202603061308 | NP | 5660 | 12 | 22.066 | 15.631 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.4 | 20260310 | 1
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_11 | 20260310 | 20260311 | 202603061140 | 202603061350 | NP | 8810 | 15 | 99.002 | 36.296 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.5 | 20260316 | 4
PROJ_1 | BLK_47 | PROJ_1NPFBLK_47WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061037 | 202603061352 | NP | 21335 | 10 | 313.902 | 160.236 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 114.1 | 20260310 | 7
PROJ_9 | BLK_58 | PROJ_9NPWBLK_58WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603061315 | 202603061425 | NP | 17385 | 12 | 147.078 | 59.681 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.4 | 20260310 | 13
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603061304 | 202603061445 | NP | 8235 | 16.5 | 167.247 | 9.453 | 0.75 | 1 | PLS24 | 22 | 92.1 | 20260316 | 54
PROJ_9 | BLK_58 | PROJ_9NPWBLK_58WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603061404 | 202603061449 | NP | 9350 | 12 | 97.306 | 31.706 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.9 | 20260310 | 16
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_19 | 20260310 | 20260311 | 202603061353 | 202603061457 | NP | 10845 | 15 | 120.343 | 38.833 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.8 | 20260316 | 4
PROJ_9 | BLK_58 | PROJ_9NPFBLK_58WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061454 | 202603061512 | NP | 3995 | 16 | 37.704 | 0.801 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260310 | 9
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_7 | 20260310 | 20260311 | 202603061457 | 202603061519 | NP | 15345 | 13 | 34.389 | 47.719 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.4 | 20260316 | 1
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061437 | 202603061521 | NP | 3000 | 25 | 10.629 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14 | 20260311 | 4
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603061523 | 202603061525 | NP | 6330 | 20 | 31.076 | 17.641 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.8 | 20260311 | 4
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_22 | 20260310 | 20260311 | 202603061504 | 202603061534 | NP | 5760 | 15 | 46.503 | 35.881 | 3.701 | 1 | PLS21 | 22 | 32.8 | 20260316 | 6
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061518 | 202603061544 | NP | 6000 | 30 | 26.64 | 22.509 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.7 | 20260311 | 6
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603061524 | 202603061602 | NP | 6430 | 15 | 68.015 | 14.437 | 1.854 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260311 | 12
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_25 | 20260310 | 20260311 | 202603061537 | 202603061610 | NP | 8140 | 11 | 58.894 | 59.847 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34.4 | 20260316 | 4
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603061521 | 202603061611 | NP | 10170 | 22 | 75.416 | 25.798 | 7.402 | 1 | PLS24 | 22 | 30.6 | 20260316 | 10
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603061615 | 202603061654 | NP | 5220 | 20 | 54.271 | 3.761 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.9 | 20260311 | 18
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603061604 | 202603061656 | NP | 5985 | 16 | 76.714 | 31.948 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.7 | 20260311 | 16
PROJ_5 | BLK_54 | PROJ_5NPABLK_54WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061752 | 202603061801 | NP | 3000 | 24.5 | 4.852 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.3 | 20260305 | 2
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_18 | 20260310 | 20260311 | 202603061622 | 202603061815 | NP | 8430 | 12 | 77.635 | 5.556 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.5 | 20260316 | 42
PROJ_2 | BLK_60 | PROJ_2NPHBLK_60WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061754 | 202603061816 | NP | 4070 | 10 | 47.487 | 3.691 | 2.073 | 1 | PLS32 | 23 | 25.6 | 20260313 | 12
PROJ_5 | BLK_54 | PROJ_5NPABLK_54WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061800 | 202603061822 | NP | 3135 | 25 | 26.901 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.6 | 20260305 | 16
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_9 | 20260310 | 20260311 | 202603061618 | 202603061822 | NP | 7835 | 15 | 105.057 | 44.09 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.1 | 20260316 | 6
PROJ_2 | BLK_8 | PROJ_2NPFBLK_8WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061819 | 202603061828 | NP | 3000 | 20 | 8.641 | 3.568 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 10.3 | 20260317 | 2
PROJ_2 | BLK_56 | PROJ_2NPFBLK_56WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061757 | 202603061835 | NP | 12105 | 13 | 62.841 | 71.378 | 12 | 1 | PLS31 | 23 | 41.8 | 20260313 | 3
PROJ_5 | BLK_54 | PROJ_5NPABLK_54WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603061821 | 202603061841 | NP | 3135 | 22 | 26.901 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.2 | 20260305 | 16
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPHBLK_62WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603061841 | 202603061856 | NP | 3685 | 11 | 26.885 | 23.622 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.2 | 20260313 | 5
PROJ_2 | BLK_56 | PROJ_2NPWBLK_56WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603061837 | 202603061900 | NP | 6635 | 13 | 38.766 | 31.654 | 6.621 | 1 | PLS31 | 23 | 28.7 | 20260313 | 5
PROJ_2 | BLK_8 | PROJ_2NPWBLK_8WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603061828 | 202603061906 | NP | 12105 | 12 | 76.675 | 45.743 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.7 | 20260317 | 12
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603061754 | 202603061909 | NP | 13840 | 16 | 145.955 | 75.367 | 0.198 | 1 | PLS23 | 22 | 68.6 | 20260311 | 22
PROJ_2 | BLK_56 | PROJ_2NPWBLK_56WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603061900 | 202603061910 | NP | 3000 | 24 | 9.014 | 3.961 | 6.335 | 1 | PLS31 | 23 | 9.5 | 20260313 | 2
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPFBLK_62WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603061858 | 202603061913 | NP | 3980 | 16 | 26.16 | 1.744 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.3 | 20260313 | 8
PROJ_11 | BLK_53 | PROJ_11NPFBLK_53WO_11 | 20260309 | 20260310 | 202603061759 | 202603061923 | NP | 12785 | 12 | 176.751 | 15.098 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 68 | 20260311 | 36
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPHBLK_55WO_23 | 20260310 | 20260311 | 202603061816 | 202603061930 | NP | 6415 | 12 | 134.622 | 33.384 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 56.1 | 20260316 | 58
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPWBLK_62WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603061925 | 202603061942 | NP | 3000 | 20 | 6.316 | 6.236 | 2.302 | 1 | PLS33 | 23 | 21.1 | 20260313 | 1
PROJ_9 | BLK_280 | PROJ_9NPABLK_280WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603061925 | 202603061942 | NP | 705 | 20 | 4.27 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 6.9 | 20260323 | 2
PROJ_9 | BLK_217 | PROJ_9NPABLK_217WO_11 | 20260319 | 20260320 | 202603061925 | 202603061942 | NP | 850 | 20 | 4.762 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7 | 20260326 | 2
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPABLK_182WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603061925 | 202603061942 | NP | 695 | 20 | 4.233 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 6.9 | 20260330 | 2
PROJ_2 | BLK_8 | PROJ_2NPFBLK_8WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061910 | 202603061944 | NP | 10970 | 12 | 70.207 | 26.106 | 4.397 | 1 | PLS31 | 23 | 38.6 | 20260317 | 5
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603061823 | 202603061957 | NP | 13955 | 20 | 149.378 | 62.476 | 11.103 | 1 | PLS21 | 22 | 58.5 | 20260316 | 15
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_12 | 20260309 | 20260310 | 202603061929 | 202603061959 | NP | 6235 | 14 | 55.623 | 13.241 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.5 | 20260316 | 8
PROJ_2 | BLK_57 | PROJ_2NPWBLK_57WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603061907 | 202603062003 | NP | 6890 | 15 | 104.903 | 11.044 | 0.3 | 1 | PLS32 | 23 | 61.6 | 20260312 | 23
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_21 | 20260310 | 20260311 | 202603061930 | 202603062005 | NP | 5590 | 15 | 54.468 | 26.309 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.3 | 20260316 | 6
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPHBLK_62WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603061943 | 202603062008 | NP | 5725 | 11 | 45.45 | 10.182 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 30.5 | 20260313 | 6
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_26 | 20260309 | 20260310 | 202603061914 | 202603062016 | NP | 6465 | 14 | 98.514 | 23.334 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.8 | 20260316 | 33
PROJ_2 | BLK_8 | PROJ_2NPFBLK_8WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603061959 | 202603062021 | NP | 10370 | 12 | 61.624 | 19.386 | 4.397 | 1 | PLS31 | 23 | 33.6 | 20260317 | 6
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPFBLK_62WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603062007 | 202603062024 | NP | 6510 | 11 | 22.007 | 47.286 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.9 | 20260313 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_17 | 20260309 | 20260310 | 202603062000 | 202603062027 | NP | 5440 | 13 | 49.723 | 11.473 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.1 | 20260316 | 7
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPABLK_55WO_3 | 20260310 | 20260311 | 202603062008 | 202603062035 | NP | 3000 | 14 | 41.175 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.7 | 20260316 | 24
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPFBLK_62WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603062026 | 202603062039 | NP | 6810 | 11 | 20.599 | 32.891 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.5 | 20260313 | 1
PROJ_2 | BLK_57 | PROJ_2NPABLK_57WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603062003 | 202603062040 | NP | 4145 | 20 | 55.135 | 5.908 | 2.887 | 1 | PLS32 | 23 | 41.1 | 20260312 | 6
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603062036 | 202603062050 | NP | 3000 | 16 | 18.579 | 4.847 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.2 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_27 | 20260309 | 20260310 | 202603062028 | 202603062106 | NP | 3605 | 14 | 52.058 | 2.929 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.2 | 20260316 | 29
PROJ_9 | BLK_64 | PROJ_9NPFBLK_64WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603062023 | 202603062110 | NP | 8860 | 15 | 88.986 | 1.803 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49.8 | 20260311 | 20
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603061959 | 202603062113 | NP | 13865 | 15 | 124.317 | 76.205 | 3.701 | 1 | PLS21 | 22 | 81.4 | 20260316 | 22
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPWBLK_55WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603062050 | 202603062128 | NP | 8645 | 20 | 59.883 | 22.179 | 7.382 | 1 | PLS24 | 22 | 24.9 | 20260316 | 8
PROJ_9 | BLK_64 | PROJ_9NPFBLK_64WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603062043 | 202603062134 | NP | 11325 | 12 | 108.974 | 34.028 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.3 | 20260311 | 9
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_23 | 20260309 | 20260310 | 202603062022 | 202603062150 | NP | 13330 | 15 | 147.459 | 32.526 | 15.839 | 1 | PLS23 | 22 | 69.5 | 20260316 | 21
PROJ_9 | BLK_64 | PROJ_9NPWBLK_64WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603062111 | 202603062158 | NP | 10730 | 12 | 103.973 | 35.707 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.2 | 20260311 | 10
PROJ_6 | BLK_61 | PROJ_6NPABLK_61WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603062124 | 202603062159 | NP | 6720 | 20 | 55.005 | 4.549 | 2.954 | 1 | PLS21 | 22 | 33.2 | 20260311 | 7
PROJ_9 | BLK_64 | PROJ_9NPFBLK_64WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603062135 | 202603062159 | NP | 11345 | 12.5 | 37.832 | 44.334 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.5 | 20260311 | 4
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPHBLK_55WO_2 | 20260310 | 20260311 | 202603062132 | 202603062200 | NP | 7700 | 15 | 47.574 | 26.344 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.4 | 20260316 | 7
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603062044 | 202603062202 | NP | 7665 | 12 | 155.823 | 17.635 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 94.5 | 20260316 | 72
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_25 | 20260309 | 20260310 | 202603062108 | 202603062205 | NP | 8600 | 15 | 90.832 | 33.535 | 7.432 | 1 | PLS22 | 22 | 59.6 | 20260316 | 13
PROJ_6 | BLK_61 | PROJ_6NPABLK_61WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603062200 | 202603062216 | NP | 3000 | 10 | 27.61 | 0.128 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.5 | 20260311 | 9
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_22 | 20260310 | 20260311 | 202603062200 | 202603062221 | NP | 11195 | 10 | 39.258 | 49.415 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.8 | 20260316 | 1
PROJ_6 | BLK_61 | PROJ_6NPABLK_61WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603062216 | 202603062247 | NP | 4170 | 15 | 57.505 | 1.814 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.7 | 20260311 | 12
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603062153 | 202603062302 | NP | 14830 | 16 | 123.853 | 45.753 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.2 | 20260316 | 10
PROJ_2 | BLK_61 | PROJ_2NPHBLK_61WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603062202 | 202603062303 | NP | 11605 | 12 | 107.688 | 45.845 | 1.229 | 1 | PLS24 | 22 | 60.7 | 20260312 | 13
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPFBLK_58WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603062247 | 202603062306 | NP | 4310 | 12 | 39.263 | 0.784 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.4 | 20260313 | 8
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_18 | 20260309 | 20260310 | 202603062208 | 202603062337 | NP | 14065 | 15 | 54.788 | 67.055 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.2 | 20260316 | 7
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603062159 | 202603062341 | NP | 13350 | 11 | 236.953 | 23.624 | 0.864 | 1 | PLS31 | 23 | 123.7 | 20260316 | 51
PROJ_17 | BLK_67 | PROJ_17NPEBLK_67WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603062309 | 202603062354 | NP | 8535 | 11 | 85.996 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 58.8 | 20260313 | 25
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPFBLK_66WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603062223 | 202603062357 | NP | 9530 | 15 | 156.725 | 9.697 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 106.5 | 20260316 | 58
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPFBLK_66WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603062206 | 202603070003 | NP | 21050 | 11 | 255.231 | 33.102 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 148.3 | 20260316 | 20
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_18 | 20260310 | 20260311 | 202603062343 | 202603070008 | NP | 10245 | 10 | 51.798 | 9.866 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24.6 | 20260316 | 7
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_1 | 20260309 | 20260310 | 202603062311 | 202603070020 | NP | 18700 | 14 | 125.835 | 45.024 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.2 | 20260316 | 3
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPWBLK_58WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603062355 | 202603070022 | NP | 14740 | 12 | 40.155 | 79.271 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.4 | 20260313 | 2
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_7 | 20260310 | 20260311 | 202603070008 | 202603070024 | NP | 11195 | 10 | 27.13 | 42.202 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.1 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPHBLK_58WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603062310 | 202603070040 | NP | 14780 | 10 | 225.295 | 10.758 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 66.3 | 20260313 | 28
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPFBLK_66WO_11 | 20260310 | 20260311 | 202603062358 | 202603070043 | NP | 11195 | 11 | 99.933 | 16.563 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.9 | 20260316 | 4
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPFBLK_58WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603070025 | 202603070049 | NP | 11155 | 12.5 | 34.464 | 45.784 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.4 | 20260313 | 2
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_21 | 20260310 | 20260311 | 202603070026 | 202603070049 | NP | 11195 | 10 | 36.51 | 41.144 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.8 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_7 | 20260309 | 20260310 | 202603070028 | 202603070101 | NP | 10655 | 15 | 50.599 | 41.205 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.2 | 20260316 | 9
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_26 | 20260310 | 20260311 | 202603070051 | 202603070101 | NP | 4840 | 10 | 14.307 | 23.274 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 9.4 | 20260316 | 1
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPFBLK_66WO_19 | 20260310 | 20260311 | 202603070006 | 202603070102 | NP | 16255 | 11 | 121.651 | 20.382 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 65.8 | 20260316 | 9
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPFBLK_58WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603070042 | 202603070106 | NP | 5580 | 12 | 49.06 | 16.272 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.3 | 20260313 | 3
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_28 | 20260309 | 20260310 | 202603062341 | 202603070121 | NP | 20515 | 13 | 203.345 | 54.094 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 86.2 | 20260316 | 30
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_25 | 20260310 | 20260311 | 202603070104 | 202603070125 | NP | 6475 | 10 | 41.022 | 34.38 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.6 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_21 | 20260309 | 20260310 | 202603070106 | 202603070133 | NP | 10655 | 15 | 36.636 | 43.074 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.3 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_9 | 20260309 | 20260310 | 202603070127 | 202603070151 | NP | 10705 | 15 | 36.074 | 45.15 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.1 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPFBLK_58WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603070052 | 202603070206 | NP | 16730 | 12 | 147.223 | 48.689 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 41.3 | 20260313 | 9
PROJ_12 | BLK_58 | PROJ_12NPWBLK_58WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603070117 | 202603070213 | NP | 14740 | 12 | 45.462 | 87.679 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.5 | 20260313 | 2
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_16 | 20260309 | 20260310 | 202603070136 | 202603070223 | NP | 8285 | 13 | 88.708 | 23.119 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.5 | 20260316 | 14
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_19 | 20260309 | 20260310 | 202603070202 | 202603070234 | NP | 8995 | 16 | 65.33 | 29.41 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260316 | 2
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_9 | 20260310 | 20260311 | 202603090848 | 202603090900 | NP | 9720 | 11 | 71.62 | 39.668 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39.2 | 20260316 | 15
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_27 | 20260310 | 20260311 | 202603090851 | 202603090902 | NP | 4840 | 10 | 14.41 | 19.148 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 9.1 | 20260316 | 1
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_1 | 20260310 | 20260311 | 202603090903 | 202603090913 | NP | 4765 | 10 | 14.452 | 14.164 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 9.9 | 20260316 | 1
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPFBLK_66WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603090845 | 202603090916 | NP | 5000 | 20 | 40.191 | 8.588 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.3 | 20260316 | 9
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_6 | 20260310 | 20260311 | 202603090914 | 202603090930 | NP | 6450 | 10 | 24.086 | 34.25 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14 | 20260316 | 2
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_2 | 20260310 | 20260311 | 202603090906 | 202603090936 | NP | 11195 | 10 | 55.061 | 72.654 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.7 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_22 | 20260309 | 20260310 | 202603090911 | 202603090942 | NP | 10655 | 15 | 36.636 | 43.074 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.1 | 20260316 | 1
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPHBLK_26WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603090918 | 202603090945 | NP | 6000 | 25 | 31.853 | 12.324 | 6.651 | 1 | PLS21 | 22 | 23.4 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_2 | 20260309 | 20260310 | 202603090919 | 202603090949 | NP | 10705 | 15 | 36.074 | 45.15 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.1 | 20260316 | 1
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_3 | 20260310 | 20260311 | 202603090917 | 202603090951 | NP | 11195 | 10 | 32.692 | 42.635 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.8 | 20260316 | 1
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPHBLK_66WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603090937 | 202603090952 | NP | 4550 | 12 | 26.444 | 9.458 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13 | 20260316 | 2
PROJ_4 | BLK_66 | PROJ_4NPWBLK_66WO_23 | 20260310 | 20260311 | 202603090931 | 202603091010 | NP | 7515 | 10 | 30.528 | 27.214 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.5 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPWBLK_45WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603090953 | 202603091020 | NP | 8490 | 12 | 46.276 | 28.149 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.5 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_11 | 20260309 | 20260310 | 202603090959 | 202603091020 | NP | 7940 | 15.5 | 37.978 | 49.86 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.9 | 20260316 | 2
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPHBLK_26WO_10 | 20260309 | 20260310 | 202603090922 | 202603091021 | NP | 14200 | 12 | 103.727 | 31.552 | 0.577 | 1 | PLS24 | 22 | 49.7 | 20260316 | 25
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_3 | 20260309 | 20260310 | 202603090951 | 202603091029 | NP | 10655 | 15 | 57.498 | 41.405 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.8 | 20260316 | 13
PROJ_7 | BLK_70 | PROJ_7FLLBLK_70WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603091026 | 202603091048 | FL | 13855 | 18.5 | 33.103 | 18.113 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.4 | 20260305 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_30 | 20260309 | 20260310 | 202603091031 | 202603091048 | NP | 6160 | 12.5 | 23.854 | 25.16 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.7 | 20260316 | 1
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPFBLK_26WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603091025 | 202603091109 | NP | 4995 | 14 | 82.113 | 43.699 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.7 | 20260316 | 8
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPWBLK_45WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603091010 | 202603091112 | NP | 14025 | 13 | 104.953 | 70.749 | 1.227 | 1 | PLS32 | 23 | 60.4 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_70 | PROJ_7FLLBLK_70WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603091053 | 202603091113 | FL | 15160 | 18.5 | 35.709 | 3.811 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.2 | 20260305 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603091054 | 202603091116 | NP | 6240 | 18.5 | 29.814 | 16.092 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 10 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPHBLK_45WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603090957 | 202603091119 | NP | 6705 | 14 | 65.305 | 9.475 | 2.35 | 1 | PLS31 | 23 | 39.8 | 20260316 | 22
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPWBLK_45WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603091116 | 202603091124 | NP | 10180 | 13 | 79.766 | 47.857 | 1.227 | 1 | PLS31 | 23 | 48.5 | 20260316 | 12
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPWBLK_45WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603091021 | 202603091136 | NP | 14180 | 13 | 129.641 | 101.195 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 71.4 | 20260316 | 12
PROJ_7 | BLK_70 | PROJ_7FLLBLK_70WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603091120 | 202603091142 | FL | 13855 | 18.5 | 32.766 | 29.684 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.9 | 20260305 | 1
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603091114 | 202603091143 | NP | 3470 | 25 | 32.131 | 7.903 | 22.555 | 1 | PLS32 | 23 | 34 | 20260313 | 16
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603091117 | 202603091144 | NP | 5485 | 19.5 | 37.979 | 4.761 | 5.073 | 1 | PLS22 | 22 | 15.8 | 20260316 | 8
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPABLK_26WO_15 | 20260309 | 20260310 | 202603091117 | 202603091145 | NP | 3000 | 14 | 33.393 | 0.903 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.1 | 20260316 | 12
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603091126 | 202603091152 | NP | 3740 | 13 | 42.015 | 20.17 | 1.15 | 1 | PLS31 | 23 | 26.2 | 20260313 | 4
PROJ_2 | BLK_77 | PROJ_2FLLBLK_77WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603091133 | 202603091157 | FL | 20825 | 11 | 48.714 | 9.398 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.8 | 20260312 | 1
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPABLK_80WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603091142 | 202603091311 | NP | 3875 | 12 | 55.043 | 1.8 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260313 | 18
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_6 | 20260309 | 20260310 | 202603091143 | 202603091314 | NP | 5780 | 15 | 41.672 | 2.899 | 0.777 | 1 | PLS22 | 22 | 17.2 | 20260316 | 9
PROJ_2 | BLK_77 | PROJ_2FLLBLK_77WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603091300 | 202603091323 | FL | 20825 | 10 | 47.79 | 8.481 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.4 | 20260312 | 1
PROJ_7 | BLK_70 | PROJ_7FLLBLK_70WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603091300 | 202603091325 | FL | 15160 | 18.5 | 38.274 | 30.987 | 2.903 | 1 | PLS23 | 22 | 27.5 | 20260305 | 1
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603091152 | 202603091327 | NP | 3695 | 14 | 52.083 | 20.439 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.5 | 20260313 | 12
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603091313 | 202603091334 | NP | 3000 | 32 | 12.307 | 2.315 | 12.307 | 1 | PLS22 | 22 | 16.6 | 20260316 | 6
PROJ_3 | BLK_79 | PROJ_3FLLBLK_79WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603091332 | 202603091346 | FL | 12620 | 11 | 30.454 | 7.545 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260310 | 1
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPFBLK_26WO_19 | 20260309 | 20260310 | 202603091147 | 202603091347 | NP | 13530 | 12 | 116.129 | 45.621 | 8.996 | 1 | PLS24 | 22 | 51.8 | 20260316 | 19
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603091148 | 202603091348 | NP | 14495 | 11 | 123.083 | 55.204 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 63.4 | 20260313 | 10
PROJ_4 | BLK_47 | PROJ_4NPFBLK_47WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603091148 | 202603091348 | NP | 945 | 11 | 5.192 | 1.607 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 4.8 | 20260317 | 2
PROJ_3 | BLK_47 | PROJ_3NPFBLK_47WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603091148 | 202603091348 | NP | 945 | 11 | 5.192 | 1.607 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 4.8 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603091335 | 202603091355 | NP | 6240 | 18.5 | 29.814 | 16.092 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 10 | 20260316 | 2
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603091326 | 202603091358 | NP | 3760 | 16 | 53.095 | 20.239 | 1.579 | 1 | PLS31 | 23 | 36 | 20260313 | 8
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPWBLK_80WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603091311 | 202603091403 | NP | 9275 | 17.5 | 81.815 | 40.078 | 3.157 | 1 | PLS33 | 23 | 60.6 | 20260313 | 8
PROJ_3 | BLK_79 | PROJ_3FLLBLK_79WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603091351 | 202603091407 | FL | 12620 | 11 | 33.261 | 20.455 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_80 | PROJ_1NPABLK_80WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603091404 | 202603091423 | NP | 3250 | 12 | 30.579 | 1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.1 | 20260313 | 10
PROJ_3 | BLK_79 | PROJ_3FLLBLK_79WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603091411 | 202603091426 | FL | 13420 | 11 | 32.059 | 7.547 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.3 | 20260310 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603091355 | 202603091426 | NP | 5550 | 20 | 44.877 | 15.025 | 0.499 | 1 | PLS22 | 22 | 26.5 | 20260316 | 11
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPHBLK_26WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603091350 | 202603091443 | NP | 8160 | 12 | 91.354 | 34.163 | 0.95 | 1 | PLS24 | 22 | 42.6 | 20260316 | 31
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_20 | 20260309 | 20260310 | 202603091431 | 202603091450 | NP | 6160 | 12.5 | 28.757 | 25.16 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.6 | 20260316 | 5
PROJ_3 | BLK_79 | PROJ_3FLLBLK_79WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603091438 | 202603091457 | FL | 13420 | 11 | 34.866 | 21.258 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.8 | 20260310 | 1
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPFBLK_63WO_29 | 20260309 | 20260310 | 202603091507 | 202603091516 | NP | 6525 | 14 | 43.186 | 18.897 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260316 | 1
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPABLK_69WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603091452 | 202603091521 | NP | 3900 | 16 | 42.9 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.4 | 20260316 | 18
PROJ_7 | BLK_63 | PROJ_7NPWBLK_63WO_24 | 20260309 | 20260310 | 202603091516 | 202603091536 | NP | 6750 | 18 | 23.048 | 35.823 | 3.21 | 1 | PLS22 | 22 | 21 | 20260316 | 1
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPHBLK_26WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603091516 | 202603091549 | NP | 5245 | 17 | 45.237 | 5.212 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.7 | 20260316 | 15
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPFBLK_69WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603091522 | 202603091602 | NP | 8450 | 14.5 | 73.179 | 14.123 | 6.446 | 1 | PLS32 | 23 | 36.2 | 20260316 | 4
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPHBLK_68WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603091537 | 202603091603 | NP | 3665 | 13 | 38.653 | 10.743 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.2 | 20260313 | 15
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPFBLK_69WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603091527 | 202603091604 | NP | 3045 | 14 | 53.117 | 1.75 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38 | 20260316 | 30
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPFBLK_68WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603091545 | 202603091611 | NP | 14605 | 11 | 38.883 | 99.606 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.4 | 20260313 | 1
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPHBLK_68WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603091601 | 202603091611 | NP | 3300 | 11 | 13.165 | 5.491 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.3 | 20260313 | 2
PROJ_6 | BLK_71 | PROJ_6FLLBLK_71WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603091548 | 202603091618 | FL | 15505 | 12 | 44.46 | 65.538 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.4 | 20260311 | 1
PROJ_6 | BLK_26 | PROJ_6NPHBLK_26WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603091548 | 202603091624 | NP | 5130 | 20 | 51.959 | 13.871 | 1.415 | 1 | PLS24 | 22 | 34.1 | 20260316 | 11
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPFBLK_69WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603091604 | 202603091626 | NP | 8235 | 14 | 36.172 | 4.728 | 1.734 | 1 | PLS32 | 23 | 19.9 | 20260316 | 2
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPFBLK_69WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603091607 | 202603091635 | NP | 10345 | 10 | 59.018 | 23.931 | 0.3 | 1 | PLS33 | 23 | 28.9 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_45 | PROJ_7NPFBLK_45WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603091408 | 202603091636 | NP | 10840 | 28 | 178.591 | 48.314 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 171.3 | 20260316 | 32
PROJ_14 | BLK_69 | PROJ_14NPFBLK_69WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603091638 | 202603091656 | NP | 3475 | 15 | 26.46 | 5.36 | 1.397 | 1 | PLS31 | 23 | 17.6 | 20260316 | 8
PROJ_6 | BLK_71 | PROJ_6FLLBLK_71WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603091627 | 202603091658 | FL | 15505 | 13 | 45.898 | 76.334 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34 | 20260311 | 1
PROJ_1 | BLK_37 | PROJ_1NPFBLK_37WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603091641 | 202603091658 | NP | 3875 | 12 | 24.468 | 6.241 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.4 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_106 | PROJ_7NPFBLK_106WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603091641 | 202603091658 | NP | 1190 | 12 | 2.473 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.6 | 20260331 | 1
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603091627 | 202603091709 | NP | 9965 | 25 | 61.141 | 15.11 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.1 | 20260316 | 5
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPHBLK_68WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603091616 | 202603091812 | NP | 14035 | 12 | 68.998 | 48.272 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.7 | 20260313 | 6
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPFBLK_68WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603091615 | 202603091814 | NP | 14605 | 11 | 52.87 | 74.502 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33 | 20260313 | 1
PROJ_5 | BLK_75 | PROJ_5NPABLK_75WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603091802 | 202603091815 | NP | 3000 | 22 | 12.651 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14.8 | 20260309 | 8
PROJ_1 | BLK_37 | PROJ_1NPFBLK_37WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603091807 | 202603091826 | NP | 7740 | 11 | 36.606 | 3.923 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.8 | 20260323 | 4
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPFBLK_74WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603091818 | 202603091849 | NP | 3180 | 15 | 50.626 | 1.574 | 1.111 | 1 | PLS31 | 23 | 34.3 | 20260316 | 31
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPABLK_74WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603091838 | 202603091900 | NP | 3585 | 6 | 76.264 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.7 | 20260316 | 16
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPFBLK_73WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603091815 | 202603091905 | NP | 14250 | 10 | 102.27 | 47.954 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 55.9 | 20260317 | 4
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPFBLK_73WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603091816 | 202603091906 | NP | 11975 | 10 | 103.255 | 31.925 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 51.7 | 20260317 | 22
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPFBLK_74WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603091847 | 202603091914 | NP | 3810 | 18 | 43.513 | 0.396 | 3.121 | 1 | PLS31 | 23 | 33.2 | 20260316 | 15
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_23 | 20260313 | 20260316 | 202603091805 | 202603091914 | NP | 7625 | 10 | 18.34 | 1.235 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.7 | 20260316 | 3
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPFBLK_74WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603091910 | 202603091940 | NP | 4760 | 14 | 54.508 | 22.867 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.4 | 20260316 | 10
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_7 | 20260313 | 20260316 | 202603091806 | 202603091950 | NP | 6885 | 12 | 174.368 | 34.906 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 70.1 | 20260316 | 69
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603091925 | 202603092011 | NP | 11660 | 15 | 82.524 | 27.192 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.4 | 20260316 | 13
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPHBLK_74WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603091917 | 202603092020 | NP | 20240 | 12 | 124.372 | 134.363 | 1.501 | 1 | PLS31 | 23 | 68.3 | 20260316 | 21
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPWBLK_73WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603091927 | 202603092024 | NP | 6870 | 16 | 104.332 | 13.505 | 4.952 | 1 | PLS23 | 22 | 49.9 | 20260317 | 37
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPABLK_74WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603091939 | 202603092033 | NP | 3725 | 20 | 84.572 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 74.7 | 20260316 | 50
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPWBLK_73WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603091934 | 202603092051 | NP | 15335 | 11 | 184.968 | 17.51 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 48.3 | 20260317 | 12
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPWBLK_74WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603092024 | 202603092053 | NP | 9140 | 14.5 | 37.112 | 67.299 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.1 | 20260316 | 2
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPHBLK_74WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603091915 | 202603092100 | NP | 17610 | 10 | 295.995 | 3.802 | 3.226 | 1 | PLS32 | 23 | 113.5 | 20260316 | 36
PROJ_12 | BLK_74 | PROJ_12NPHBLK_74WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603092101 | 202603092115 | NP | 4350 | 16 | 19.685 | 12.454 | 3.014 | 1 | PLS32 | 23 | 12.8 | 20260316 | 2
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPFBLK_73WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603092028 | 202603092117 | NP | 11975 | 10 | 103.255 | 31.925 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 51.7 | 20260317 | 22
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603092033 | 202603092127 | NP | 11785 | 15 | 93.95 | 23.888 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.8 | 20260316 | 9
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_6 | 20260313 | 20260316 | 202603092017 | 202603092157 | NP | 21785 | 16 | 192.07 | 101.39 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 86 | 20260316 | 4
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_21 | 20260313 | 20260316 | 202603092123 | 202603092158 | NP | 14705 | 14 | 211.26 | 46.996 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 118.3 | 20260316 | 51
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPWBLK_73WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603092054 | 202603092205 | NP | 14825 | 11 | 175.48 | 17.369 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.5 | 20260317 | 12
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_6 | 20260311 | 20260312 | 202603092114 | 202603092208 | NP | 15090 | 11 | 109.473 | 21.539 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 51.1 | 20260316 | 7
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603092101 | 202603092211 | NP | 12055 | 15 | 128.035 | 32.129 | 0.53 | 1 | PLS31 | 23 | 76.1 | 20260316 | 27
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_20 | 20260311 | 20260312 | 202603092127 | 202603092219 | NP | 12180 | 11 | 120.81 | 66.359 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 52 | 20260316 | 13
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_26 | 20260311 | 20260312 | 202603092211 | 202603092255 | NP | 10805 | 11 | 87.053 | 24.373 | 0.96 | 1 | PLS31 | 23 | 47.9 | 20260316 | 10
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_27 | 20260311 | 20260312 | 202603092213 | 202603092258 | NP | 13445 | 11 | 102.439 | 18.053 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.2 | 20260316 | 5
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPWBLK_73WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603092206 | 202603092307 | NP | 8120 | 15 | 109.591 | 27.475 | 9.413 | 1 | PLS22 | 22 | 45.9 | 20260317 | 21
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_12 | 20260311 | 20260312 | 202603092224 | 202603092327 | NP | 15325 | 11 | 131.649 | 36.359 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 68 | 20260316 | 40
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPFBLK_73WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603092311 | 202603092344 | NP | 6455 | 20 | 48.059 | 22.515 | 3.611 | 1 | PLS22 | 22 | 33 | 20260317 | 11
PROJ_16 | BLK_73 | PROJ_16NPFBLK_73WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603092141 | 202603092348 | NP | 10505 | 12 | 294.18 | 10.751 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 97.6 | 20260317 | 104
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_30 | 20260311 | 20260312 | 202603092259 | 202603092354 | NP | 12325 | 11 | 115.207 | 39.307 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 55.9 | 20260316 | 27
PROJ_4 | BLK_72 | PROJ_4NPHBLK_72WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603092353 | 202603100011 | NP | 3585 | 12 | 32.391 | 15.072 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21 | 20260312 | 7
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_25 | 20260313 | 20260316 | 202603092214 | 202603100018 | NP | 21775 | 16 | 229.149 | 116.726 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 123.4 | 20260316 | 9
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_3 | 20260311 | 20260312 | 202603092355 | 202603100019 | NP | 9655 | 13 | 33.009 | 59.291 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.7 | 20260316 | 6
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603092203 | 202603100025 | NP | 20885 | 20 | 240.257 | 56.407 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 100.2 | 20260316 | 30
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_25 | 20260311 | 20260312 | 202603092329 | 202603100027 | NP | 17855 | 11 | 130.542 | 25.134 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 65.3 | 20260316 | 12
PROJ_4 | BLK_72 | PROJ_4NPFBLK_72WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603100018 | 202603100033 | NP | 6480 | 12 | 33.562 | 8.304 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.3 | 20260312 | 4
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_7 | 20260311 | 20260312 | 202603100021 | 202603100039 | NP | 9635 | 13 | 27.225 | 49.23 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPFBLK_82WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603092347 | 202603100041 | NP | 5450 | 13 | 88.188 | 2.45 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 46.6 | 20260316 | 46
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_3 | 20260313 | 20260316 | 202603100021 | 202603100046 | NP | 15630 | 13 | 37.605 | 53.794 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.5 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603092255 | 202603100051 | NP | 14655 | 20 | 183.454 | 70.197 | 0.723 | 1 | PLS31 | 23 | 145.3 | 20260316 | 41
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPFBLK_82WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603100036 | 202603100101 | NP | 3760 | 12 | 40.367 | 1.011 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260316 | 10
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_28 | 20260311 | 20260312 | 202603100039 | 202603100107 | NP | 14005 | 11 | 35.551 | 90.906 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.8 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPWBLK_82WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603100042 | 202603100108 | NP | 11150 | 11 | 37.887 | 48.623 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.7 | 20260316 | 2
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603100046 | 202603100111 | NP | 10005 | 16.5 | 38.227 | 20.282 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260316 | 5
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPWBLK_82WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603100102 | 202603100114 | NP | 5575 | 11 | 23.142 | 26.869 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.7 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_1 | 20260311 | 20260312 | 202603100028 | 202603100130 | NP | 14710 | 11 | 112.578 | 52.366 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 66.5 | 20260316 | 35
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPWBLK_82WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603100117 | 202603100133 | NP | 5575 | 11 | 22.081 | 24.646 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.7 | 20260316 | 1
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603100028 | 202603100138 | NP | 17755 | 20 | 94.746 | 33.827 | 11.103 | 1 | PLS21 | 22 | 31.5 | 20260316 | 12
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_22 | 20260311 | 20260312 | 202603100109 | 202603100140 | NP | 14215 | 13 | 45.085 | 66.043 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32 | 20260316 | 2
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPHBLK_81WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603100108 | 202603100153 | NP | 8675 | 11 | 91.293 | 23.843 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.8 | 20260325 | 11
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_17 | 20260311 | 20260312 | 202603100133 | 202603100158 | NP | 12705 | 11 | 32.006 | 76.795 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.8 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603100141 | 202603100201 | NP | 3000 | 16 | 30.232 | 1.02 | 0.545 | 1 | PLS32 | 23 | 23.7 | 20260316 | 14
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603100121 | 202603100211 | NP | 7620 | 16.5 | 79.719 | 31.368 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 52.8 | 20260316 | 13
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_16 | 20260311 | 20260312 | 202603100202 | 202603100227 | NP | 12705 | 11 | 37.686 | 73.201 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.1 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603100052 | 202603100229 | NP | 14385 | 20 | 163.035 | 53.298 | 1.545 | 1 | PLS31 | 23 | 121.2 | 20260316 | 43
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPWBLK_81WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603100230 | 202603100233 | NP | 6775 | 9 | 27.719 | 43.103 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.1 | 20260325 | 2
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_2 | 20260313 | 20260316 | 202603100141 | 202603100247 | NP | 8580 | 15 | 117.67 | 43.566 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.7 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603100203 | 202603100249 | NP | 7670 | 25 | 56.236 | 10.485 | 0.969 | 1 | PLS32 | 23 | 49.6 | 20260316 | 12
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPHBLK_76WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603100216 | 202603100254 | NP | 6200 | 25 | 45.21 | 8.563 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.3 | 20260316 | 10
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPHBLK_81WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603100802 | 202603100823 | NP | 8550 | 11 | 52.832 | 44.68 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.3 | 20260325 | 9
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_18 | 20260311 | 20260312 | 202603100816 | 202603100835 | NP | 9635 | 13 | 27.225 | 51.233 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.2 | 20260316 | 1
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPHBLK_81WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603100832 | 202603100845 | NP | 5125 | 10 | 24.995 | 25.029 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.8 | 20260325 | 3
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_2 | 20260311 | 20260312 | 202603100811 | 202603100848 | NP | 14215 | 13 | 40.164 | 92.316 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.8 | 20260316 | 2
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPWBLK_81WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603100826 | 202603100848 | NP | 14590 | 9 | 35.527 | 97.57 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.9 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_9 | 20260311 | 20260312 | 202603100809 | 202603100854 | NP | 4760 | 13 | 72.332 | 9.452 | 1.441 | 1 | PLS33 | 23 | 49.7 | 20260316 | 41
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPFBLK_81WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603100848 | 202603100854 | NP | 3190 | 10 | 10.848 | 10.905 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.3 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_21 | 20260311 | 20260312 | 202603100835 | 202603100900 | NP | 9655 | 13 | 37.236 | 53.314 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24.9 | 20260316 | 9
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_27 | 20260313 | 20260316 | 202603100248 | 202603100901 | NP | 17305 | 16 | 145.904 | 80.302 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 85 | 20260316 | 7
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPFBLK_81WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603100851 | 202603100901 | NP | 5125 | 10 | 15.367 | 14.751 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.9 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603100846 | 202603100906 | NP | 3000 | 28 | 19.493 | 6.308 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.7 | 20260316 | 5
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPWBLK_81WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603100905 | 202603100917 | NP | 3015 | 20 | 14.578 | 8.803 | 4.67 | 1 | PLS22 | 22 | 10.5 | 20260325 | 2
PROJ_2 | BLK_81 | PROJ_2NPWBLK_81WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603100857 | 202603100925 | NP | 14590 | 11 | 37.081 | 76.418 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.6 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603100853 | 202603100929 | NP | 4190 | 30 | 37.368 | 8.406 | 4.352 | 1 | PLS33 | 23 | 39.8 | 20260316 | 8
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603100929 | 202603100945 | NP | 1575 | 28 | 12.708 | 8.015 | 12.43 | 1 | PLS33 | 23 | 16.8 | 20260317 | 8
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_22 | 20260313 | 20260316 | 202603100910 | 202603100950 | NP | 6960 | 15 | 58.391 | 51.188 | 7.402 | 1 | PLS21 | 22 | 41.3 | 20260316 | 6
PROJ_16 | BLK_55 | PROJ_16NPFBLK_55WO_6 | 20260310 | 20260311 | 202603100932 | 202603101001 | NP | 2810 | 10 | 50.328 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.9 | 20260316 | 31
PROJ_2 | BLK_341 | PROJ_2NPABLK_341WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603100932 | 202603101001 | NP | 2295 | 11 | 11.017 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.8 | 20260325 | 2
PROJ_4 | BLK_43 | PROJ_4NPABLK_43WO_22 | 20260310 | 20260311 | 202603100926 | 202603101016 | NP | 2025 | 20 | 10.959 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.2 | 20260312 | 4
PROJ_7 | BLK_93 | PROJ_7NPABLK_93WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603100926 | 202603101016 | NP | 890 | 20 | 9.226 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10 | 20260312 | 4
PROJ_4 | BLK_199 | PROJ_4NPABLK_199WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603100926 | 202603101016 | NP | 865 | 20 | 4.171 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.5 | 20260319 | 2
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPABLK_159WO_5 | 20260309 | 20260310 | 202603100926 | 202603101016 | NP | 5220 | 20 | 51.635 | 1.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45 | 20260326 | 24
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603100954 | 202603101018 | NP | 7030 | 18 | 20.549 | 51.642 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17 | 20260316 | 1
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPHBLK_49WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603101004 | 202603101019 | NP | 3000 | 16 | 25.797 | 0.602 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13 | 20260318 | 11
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPABLK_86WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603101026 | 202603101035 | NP | 3000 | 35 | 6.125 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.3 | 20260316 | 4
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPWBLK_86WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603101017 | 202603101037 | NP | 11425 | 10 | 30.463 | 38.35 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.2 | 20260316 | 1
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPFBLK_76WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603100817 | 202603101055 | NP | 9620 | 34 | 52.409 | 12.987 | 11.36 | 1 | PLS24 | 22 | 36.5 | 20260316 | 6
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPWBLK_86WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603101038 | 202603101057 | NP | 13905 | 10 | 33.209 | 49.718 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.1 | 20260316 | 1
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPWBLK_86WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603101040 | 202603101057 | NP | 11425 | 10 | 30.463 | 38.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260316 | 1
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603101019 | 202603101102 | NP | 6220 | 30 | 46.362 | 41.258 | 11.254 | 1 | PLS21 | 22 | 50 | 20260316 | 2
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_18 | 20260313 | 20260316 | 202603101058 | 202603101119 | NP | 12455 | 11 | 31.315 | 31.733 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.7 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPFBLK_78WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603100908 | 202603101119 | NP | 15430 | 20 | 213.581 | 68.416 | 4.079 | 1 | PLS32 | 23 | 151.3 | 20260316 | 46
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPWBLK_86WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603101059 | 202603101138 | NP | 7155 | 15 | 37.425 | 15.296 | 9.736 | 1 | PLS22 | 22 | 20 | 20260316 | 12
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603100904 | 202603101139 | NP | 15195 | 15 | 280.139 | 71.658 | 2.524 | 1 | PLS31 | 23 | 156.3 | 20260316 | 62
PROJ_3 | BLK_88 | PROJ_3FLLBLK_88WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603101124 | 202603101157 | FL | 11335 | 13.5 | 47.968 | 45.78 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.6 | 20260312 | 4
PROJ_16 | BLK_76 | PROJ_16NPWBLK_76WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603101121 | 202603101201 | NP | 6160 | 25 | 16.68 | 25.661 | 1.851 | 1 | PLS24 | 22 | 15.6 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_13 | PROJ_12NPABLK_13WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603101158 | 202603101301 | NP | 1400 | 20 | 16.055 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.3 | 20260313 | 8
PROJ_9 | BLK_68 | PROJ_9NPABLK_68WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101158 | 202603101301 | NP | 710 | 20 | 3.449 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.3 | 20260313 | 2
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1NPWBLK_106WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603101158 | 202603101301 | NP | 3600 | 20 | 5.43 | 5.449 | 1.924 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260323 | 1
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPWBLK_86WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603101104 | 202603101316 | NP | 13905 | 10 | 39.381 | 54.352 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.8 | 20260316 | 3
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPWBLK_78WO_29 | 20260311 | 20260312 | 202603101143 | 202603101321 | NP | 14005 | 11 | 43.039 | 84.13 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28 | 20260316 | 1
PROJ_8 | BLK_91 | PROJ_8NPFBLK_91WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101304 | 202603101324 | NP | 4120 | 10 | 37.772 | 1.685 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.5 | 20260317 | 10
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPHBLK_86WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603101300 | 202603101342 | NP | 8295 | 10 | 83.908 | 28.572 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.3 | 20260316 | 14
PROJ_3 | BLK_88 | PROJ_3FLLBLK_88WO_8 | 20260309 | 20260310 | 202603101320 | 202603101347 | FL | 15425 | 13.5 | 41.156 | 29.849 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.6 | 20260312 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_23 | 20260311 | 20260312 | 202603100944 | 202603101351 | NP | 13765 | 12 | 317.436 | 33.269 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 192.8 | 20260316 | 160
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603101325 | 202603101357 | NP | 13935 | 11 | 38.034 | 95.999 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.7 | 20260313 | 1
PROJ_7 | BLK_78 | PROJ_7NPHBLK_78WO_36 | 20260311 | 20260312 | 202603101324 | 202603101358 | NP | 4535 | 11 | 64.095 | 30.718 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.2 | 20260316 | 17
PROJ_7 | BLK_44 | PROJ_7NPFBLK_44WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 840 | 20 | 18.64 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.8 | 20260309 | 8
PROJ_1 | BLK_45 | PROJ_1NPABLK_45WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 725 | 20 | 3.83 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.7 | 20260312 | 2
PROJ_13 | BLK_268 | PROJ_13NPABLK_268WO_14 | 20260309 | 20260310 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 790 | 20 | 4.772 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6 | 20260313 | 2
PROJ_13 | BLK_62 | PROJ_13NPABLK_62WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 705 | 20 | 9.423 | 0.396 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12 | 20260313 | 5
PROJ_11 | BLK_99 | PROJ_11NPFBLK_99WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 4.06 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.8 | 20260316 | 2
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 1485 | 20 | 22.345 | 1.006 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.3 | 20260317 | 10
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPABLK_83WO_6 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 815 | 20 | 9.139 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11.6 | 20260317 | 4
PROJ_7 | BLK_40 | PROJ_7NPABLK_40WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 2.236 | 0.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 4.3 | 20260317 | 1
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPABLK_49WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 860 | 20 | 9.096 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8.3 | 20260318 | 4
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPFBLK_140WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 875 | 20 | 19.255 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 226.9 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 860 | 20 | 19.893 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.4 | 20260323 | 8
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1NPABLK_106WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 815 | 20 | 10.982 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11.6 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 1710 | 20 | 24.556 | 0.903 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.5 | 20260324 | 10
PROJ_2 | BLK_148 | PROJ_2NPABLK_148WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 2.033 | 0.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 4.5 | 20260325 | 1
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPABLK_159WO_13 | 20260309 | 20260310 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 845 | 20 | 8.928 | 0.15 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 7.8 | 20260326 | 4
PROJ_2 | BLK_101 | PROJ_2NPABLK_101WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 4.067 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.6 | 20260326 | 2
PROJ_2 | BLK_170 | PROJ_2NPABLK_170WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 4.073 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.6 | 20260326 | 2
PROJ_2 | BLK_113 | PROJ_2NPABLK_113WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 800 | 20 | 4.067 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.4 | 20260326 | 2
PROJ_2 | BLK_324 | PROJ_2NPABLK_324WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 1045 | 20 | 6.892 | 0.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8.7 | 20260326 | 3
PROJ_6 | BLK_341 | PROJ_6NPABLK_341WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 750 | 20 | 5.203 | 0.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8 | 20260327 | 3
PROJ_6 | BLK_113 | PROJ_6NPABLK_113WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 750 | 20 | 7.21 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.2 | 20260327 | 4
PROJ_6 | BLK_81 | PROJ_6NPABLK_81WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 750 | 20 | 7.23 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.5 | 20260330 | 4
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPABLK_159WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603101119 | 202603101405 | NP | 845 | 20 | 8.928 | 0.15 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.4 | 20260331 | 4
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603101401 | 202603101434 | NP | 17480 | 12 | 66.774 | 52.001 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20 | 20260313 | 5
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603101346 | 202603101434 | NP | 21055 | 12 | 55.129 | 183.091 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.3 | 20260316 | 1
PROJ_18 | BLK_86 | PROJ_18NPHBLK_86WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603101317 | 202603101437 | NP | 7945 | 12 | 66.083 | 37.718 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.8 | 20260316 | 12
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101353 | 202603101437 | NP | 1775 | 35 | 6.06 | 3.752 | 6.06 | 1 | PLS33 | 23 | 10.6 | 20260319 | 2
PROJ_12 | BLK_82 | PROJ_12NPFBLK_82WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603101419 | 202603101458 | NP | 10745 | 11 | 45.761 | 65.076 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24 | 20260316 | 2
PROJ_3 | BLK_88 | PROJ_3FLLBLK_88WO_4 | 20260309 | 20260310 | 202603101350 | 202603101459 | FL | 15425 | 13.5 | 42.706 | 47.342 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.3 | 20260312 | 1
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_10 | 20260310 | 20260311 | 202603101439 | 202603101509 | NP | 13735 | 11 | 37.184 | 84.25 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.4 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_22 | 20260312 | 20260313 | 202603101437 | 202603101516 | NP | 9970 | 12 | 62.452 | 81.249 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.7 | 20260316 | 8
PROJ_5 | BLK_75 | PROJ_5NPABLK_75WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603101437 | 202603101524 | NP | 4380 | 20 | 51.665 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54.6 | 20260309 | 34
PROJ_5 | BLK_353 | PROJ_5NPABLK_353WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603101437 | 202603101524 | NP | 1020 | 20 | 10.545 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.6 | 20260403 | 4
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603101509 | 202603101537 | NP | 13985 | 12 | 53.419 | 45.37 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.7 | 20260313 | 4
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_19 | 20260310 | 20260311 | 202603101512 | 202603101540 | NP | 6470 | 11 | 57.271 | 23.429 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.5 | 20260313 | 8
PROJ_16 | BLK_90 | PROJ_16FLLBLK_90WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603101519 | 202603101545 | FL | 14675 | 10 | 43.998 | 6.249 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.6 | 20260311 | 1
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603101502 | 202603101558 | NP | 5670 | 20 | 36.775 | 19.559 | 19.425 | 1 | PLS32 | 23 | 33.3 | 20260317 | 6
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_2 | 20260312 | 20260313 | 202603101444 | 202603101603 | NP | 12970 | 12 | 158.92 | 14.684 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 48 | 20260316 | 35
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603101540 | 202603101614 | NP | 13935 | 11 | 50.295 | 78.043 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.3 | 20260313 | 1
PROJ_16 | BLK_90 | PROJ_16FLLBLK_90WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101553 | 202603101616 | FL | 14675 | 10 | 38.44 | 19.4 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.9 | 20260311 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_25 | 20260312 | 20260313 | 202603101517 | 202603101628 | NP | 13265 | 11 | 155.364 | 34.227 | 1.594 | 1 | PLS22 | 22 | 62.6 | 20260316 | 22
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101542 | 202603101648 | NP | 4280 | 13 | 89.495 | 4.25 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 54.2 | 20260313 | 58
PROJ_12 | BLK_15 | PROJ_12NPFBLK_15WO_24 | 20260310 | 20260311 | 202603101615 | 202603101653 | NP | 13735 | 11 | 53.283 | 67.75 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.1 | 20260313 | 1
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_18 | 20260311 | 20260312 | 202603101549 | 202603101657 | NP | 6925 | 11 | 86.561 | 38.096 | 0.404 | 1 | PLS33 | 23 | 46.7 | 20260317 | 4
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603101559 | 202603101701 | NP | 3815 | 14 | 55.277 | 1.45 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37 | 20260317 | 30
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_23 | 20260312 | 20260313 | 202603101608 | 202603101710 | NP | 13765 | 11 | 125.485 | 38.657 | 2.386 | 1 | PLS23 | 22 | 44.1 | 20260316 | 20
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPABLK_85WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603101649 | 202603101818 | NP | 3370 | 12 | 29.195 | 0.9 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.9 | 20260313 | 12
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603101806 | 202603101821 | NP | 4310 | 12 | 21.431 | 10.16 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.9 | 20260317 | 3
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_2 | 20260311 | 20260312 | 202603101625 | 202603101821 | NP | 6925 | 11 | 93.866 | 40.156 | 0.404 | 1 | PLS31 | 23 | 54.8 | 20260317 | 6
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPHBLK_83WO_22 | 20260311 | 20260312 | 202603101804 | 202603101822 | NP | 5860 | 11 | 33.187 | 13.062 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.2 | 20260317 | 3
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_9 | 20260312 | 20260313 | 202603101631 | 202603101823 | NP | 11320 | 12 | 53.8 | 73.883 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.1 | 20260316 | 13
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603101827 | 202603101838 | NP | 3000 | 16 | 19.112 | 0.5 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.9 | 20260317 | 7
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603101807 | 202603101839 | NP | 11320 | 12 | 56.908 | 70.13 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.9 | 20260316 | 12
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_7 | 20260311 | 20260312 | 202603101836 | 202603101846 | NP | 4410 | 11 | 14.635 | 18.296 | 4.358 | 1 | PLS32 | 23 | 10.6 | 20260317 | 1
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPWBLK_85WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603101805 | 202603101900 | NP | 7240 | 17.5 | 74.747 | 42.332 | 3.154 | 1 | PLS21 | 22 | 47.1 | 20260313 | 6
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPABLK_168WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603101805 | 202603101900 | NP | 2035 | 16 | 18.387 | 0.6 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.3 | 20260325 | 8
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPWBLK_83WO_23 | 20260311 | 20260312 | 202603101842 | 202603101902 | NP | 5390 | 11 | 37.017 | 18.872 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.1 | 20260317 | 2
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_3 | 20260311 | 20260312 | 202603101831 | 202603101907 | NP | 5755 | 11 | 82.964 | 29.74 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.5 | 20260317 | 5
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPABLK_84WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603101904 | 202603101918 | NP | 3000 | 25 | 16.748 | 0.786 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13 | 20260316 | 6
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_28 | 20260312 | 20260313 | 202603101857 | 202603101920 | NP | 8750 | 10 | 31.467 | 45.662 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.3 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPFBLK_85WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603101821 | 202603101929 | NP | 8130 | 25 | 86.383 | 27.975 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.1 | 20260313 | 20
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPWBLK_83WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603101901 | 202603101931 | NP | 4250 | 13 | 53.149 | 25.413 | 0.404 | 1 | PLS33 | 23 | 29.7 | 20260317 | 6
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_30 | 20260312 | 20260313 | 202603101921 | 202603101945 | NP | 16040 | 10 | 45.425 | 63.361 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.8 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603101918 | 202603101951 | NP | 4040 | 13 | 52.564 | 1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.7 | 20260316 | 33
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPWBLK_85WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603101901 | 202603101953 | NP | 7240 | 16 | 93.028 | 41.54 | 3.154 | 1 | PLS21 | 22 | 42.2 | 20260313 | 12
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603101932 | 202603102003 | NP | 6205 | 16 | 62.05 | 1.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.3 | 20260318 | 16
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_16 | 20260312 | 20260313 | 202603101950 | 202603102010 | NP | 16040 | 10 | 37.288 | 65.847 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.4 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPWBLK_83WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603101907 | 202603102026 | NP | 8650 | 15 | 143.752 | 44.36 | 3.575 | 1 | PLS31 | 23 | 87.4 | 20260317 | 35
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPWBLK_85WO_15 | 20260310 | 20260311 | 202603101930 | 202603102028 | NP | 14520 | 11 | 121.178 | 78.821 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.1 | 20260313 | 10
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603102004 | 202603102038 | NP | 5705 | 25 | 36.629 | 38.73 | 14.173 | 1 | PLS33 | 23 | 45.5 | 20260318 | 5
PROJ_1 | BLK_85 | PROJ_1NPWBLK_85WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603102000 | 202603102040 | NP | 3810 | 14 | 63.973 | 20.334 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34.6 | 20260313 | 22
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_27 | 20260312 | 20260313 | 202603102027 | 202603102051 | NP | 11180 | 11 | 37.873 | 59.144 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260316 | 3
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPWBLK_83WO_21 | 20260311 | 20260312 | 202603102027 | 202603102057 | NP | 5830 | 11 | 40.187 | 39.563 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.1 | 20260317 | 2
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPHBLK_83WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603101853 | 202603102057 | NP | 16070 | 12 | 268.915 | 73.858 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 135 | 20260317 | 57
PROJ_2 | BLK_87 | PROJ_2NPFBLK_87WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603102033 | 202603102109 | NP | 10965 | 12 | 66.645 | 27.687 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.9 | 20260319 | 12
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_1 | 20260311 | 20260312 | 202603102057 | 202603102118 | NP | 4770 | 10 | 45.53 | 1.335 | 1.84 | 1 | PLS31 | 23 | 21.1 | 20260318 | 8
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_25 | 20260311 | 20260312 | 202603102043 | 202603102118 | NP | 13515 | 12 | 58.642 | 52.942 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 41 | 20260318 | 2
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603101952 | 202603102119 | NP | 10575 | 15 | 146.062 | 55.746 | 1.557 | 1 | PLS22 | 22 | 64.7 | 20260316 | 31
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_12 | 20260312 | 20260313 | 202603102055 | 202603102120 | NP | 11180 | 11 | 29.885 | 59.394 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.3 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603102111 | 202603102130 | NP | 3000 | 16 | 32.514 | 0.5 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.4 | 20260323 | 10
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_1 | 20260312 | 20260313 | 202603102121 | 202603102142 | NP | 11180 | 11 | 27.955 | 58.616 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.5 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603102118 | 202603102149 | NP | 11395 | 14 | 54.234 | 33.018 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30 | 20260318 | 4
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_18 | 20260312 | 20260313 | 202603102039 | 202603102200 | NP | 15110 | 11 | 164.656 | 84.268 | 1.594 | 1 | PLS21 | 22 | 85.2 | 20260316 | 25
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_20 | 20260312 | 20260313 | 202603102143 | 202603102210 | NP | 16040 | 10 | 45.792 | 66.115 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.7 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_22 | 20260311 | 20260312 | 202603102101 | 202603102210 | NP | 21095 | 13 | 118.479 | 84.369 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 69.1 | 20260318 | 3
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_42 | 20260312 | 20260313 | 202603102203 | 202603102228 | NP | 5085 | 10 | 45.199 | 35.506 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.3 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_17 | 20260312 | 20260313 | 202603102212 | 202603102238 | NP | 16040 | 10 | 37.288 | 61.549 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.9 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603102134 | 202603102240 | NP | 14215 | 15 | 96.672 | 61.394 | 8.426 | 1 | PLS23 | 22 | 59.9 | 20260316 | 23
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_32 | 20260312 | 20260313 | 202603102229 | 202603102244 | NP | 5090 | 10 | 22.549 | 29.482 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11.4 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_3 | 20260311 | 20260312 | 202603102122 | 202603102249 | NP | 20490 | 13 | 134.757 | 85.97 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 92.7 | 20260318 | 4
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_35 | 20260312 | 20260313 | 202603102246 | 202603102254 | NP | 5085 | 10 | 14.861 | 17.831 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.6 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_26 | 20260311 | 20260312 | 202603102213 | 202603102255 | NP | 20910 | 11 | 72.104 | 75.971 | 0.409 | 1 | PLS32 | 23 | 47 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_2 | 20260311 | 20260312 | 202603102150 | 202603102258 | NP | 21095 | 13 | 122.059 | 83.404 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 71 | 20260318 | 3
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603102129 | 202603102307 | NP | 5510 | 13 | 151.549 | 3.05 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 93.7 | 20260323 | 109
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_21 | 20260312 | 20260313 | 202603102254 | 202603102316 | NP | 3405 | 12 | 29.429 | 1.788 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.8 | 20260316 | 11
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_12 | 20260311 | 20260312 | 202603102257 | 202603102321 | NP | 12050 | 11 | 39.221 | 41.609 | 0.409 | 1 | PLS32 | 23 | 25.8 | 20260318 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603102300 | 202603102324 | NP | 8545 | 14 | 40.675 | 24.739 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.1 | 20260318 | 3
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_31 | 20260312 | 20260313 | 202603102240 | 202603102328 | NP | 7960 | 10 | 38.572 | 39.236 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.1 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_26 | 20260312 | 20260313 | 202603102329 | 202603102333 | NP | 11180 | 11 | 32.569 | 57.847 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260316 | 1
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPWBLK_89WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603102307 | 202603102334 | NP | 14240 | 12 | 40.696 | 72.469 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.3 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_37 | 20260312 | 20260313 | 202603102324 | 202603102340 | NP | 7960 | 10 | 29.334 | 37.377 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.4 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_6 | 20260311 | 20260312 | 202603102322 | 202603102341 | NP | 8855 | 12 | 28.985 | 31.56 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.8 | 20260318 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_6 | 20260312 | 20260313 | 202603102245 | 202603102348 | NP | 12430 | 11 | 136.515 | 88.431 | 0.814 | 1 | PLS21 | 22 | 53.3 | 20260316 | 26
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_33 | 20260312 | 20260313 | 202603102343 | 202603102351 | NP | 5070 | 10 | 15.986 | 17.421 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.7 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_7 | 20260311 | 20260312 | 202603102251 | 202603102358 | NP | 17380 | 13 | 113.338 | 70.328 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 79.5 | 20260318 | 3
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_34 | 20260312 | 20260313 | 202603102331 | 202603110003 | NP | 8750 | 10 | 45.516 | 31.747 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPHBLK_20WO_27 | 20260311 | 20260312 | 202603102325 | 202603110003 | NP | 6475 | 12 | 81.017 | 9.235 | 4.157 | 1 | PLS31 | 23 | 39.7 | 20260318 | 24
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPWBLK_89WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603102336 | 202603110005 | NP | 14240 | 12 | 46.851 | 84.433 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.4 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_43 | 20260312 | 20260313 | 202603110000 | 202603110013 | NP | 5085 | 10 | 21.976 | 6.367 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.7 | 20260316 | 1
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_29 | 20260312 | 20260313 | 202603102356 | 202603110015 | NP | 4315 | 11 | 45.238 | 7.512 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.6 | 20260316 | 5
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_18 | 20260311 | 20260312 | 202603102340 | 202603110015 | NP | 8900 | 13 | 59.315 | 38.049 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.1 | 20260318 | 2
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_3 | 20260312 | 20260313 | 202603110013 | 202603110024 | NP | 5070 | 11 | 13.96 | 17.877 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.8 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603110003 | 202603110027 | NP | 3000 | 32 | 14.653 | 16.217 | 13.536 | 1 | PLS31 | 23 | 29.5 | 20260318 | 2
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603110006 | 202603110033 | NP | 11155 | 12.5 | 34.346 | 63.185 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603110017 | 202603110050 | NP | 8545 | 15 | 54.4 | 29.692 | 1.748 | 1 | PLS32 | 23 | 31.8 | 20260318 | 7
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603110026 | 202603110054 | NP | 3685 | 16 | 55.087 | 0.3 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.2 | 20260316 | 17
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPHBLK_84WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603110017 | 202603110056 | NP | 4315 | 14 | 74.698 | 16.633 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.5 | 20260316 | 22
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603110026 | 202603110059 | NP | 8520 | 16.5 | 45.814 | 30.086 | 11.184 | 1 | PLS31 | 23 | 31.2 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_9 | 20260311 | 20260312 | 202603110050 | 202603110101 | NP | 3000 | 13.5 | 14.498 | 9.756 | 5.604 | 1 | PLS32 | 23 | 9.5 | 20260318 | 2
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603110032 | 202603110106 | NP | 6940 | 12 | 62.025 | 20.379 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.1 | 20260323 | 12
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603102355 | 202603110108 | NP | 7235 | 20 | 126.837 | 44.96 | 4.88 | 1 | PLS21 | 22 | 64.9 | 20260316 | 28
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPWBLK_84WO_36 | 20260312 | 20260313 | 202603110103 | 202603110111 | NP | 3270 | 10 | 13.453 | 19.95 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.2 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_21 | 20260311 | 20260312 | 202603110000 | 202603110115 | NP | 21095 | 13 | 120.543 | 84.369 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 70.9 | 20260318 | 4
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPFBLK_85WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603110100 | 202603110118 | NP | 3110 | 16 | 32.25 | 0.5 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.8 | 20260317 | 10
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603110108 | 202603110122 | NP | 5585 | 11 | 22.487 | 20.896 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.8 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPFBLK_20WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603110058 | 202603110125 | NP | 6790 | 13.5 | 40.456 | 17.129 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.2 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPABLK_85WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603110125 | 202603110138 | NP | 3000 | 12 | 18.391 | 0.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12 | 20260317 | 6
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPFBLK_89WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603110122 | 202603110154 | NP | 5505 | 13 | 49.536 | 2.092 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.1 | 20260323 | 23
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_23 | 20260312 | 20260313 | 202603110100 | 202603110157 | NP | 14590 | 10 | 127.609 | 66.721 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.1 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPWBLK_20WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603110117 | 202603110158 | NP | 11395 | 14 | 74.227 | 38.328 | 0.9 | 1 | PLS33 | 23 | 43.8 | 20260318 | 10
PROJ_12 | BLK_89 | PROJ_12NPHBLK_89WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603110153 | 202603110230 | NP | 7605 | 10 | 81.243 | 3.977 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.8 | 20260323 | 13
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPWBLK_85WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603110118 | 202603110235 | NP | 14125 | 14 | 120.018 | 71.403 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 73.1 | 20260317 | 16
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPWBLK_85WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603110140 | 202603110250 | NP | 14175 | 13 | 135.901 | 94.806 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 72.5 | 20260317 | 18
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_18 | 20260312 | 20260313 | 202603110126 | 202603110251 | NP | 20950 | 10 | 181.012 | 92.25 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 51.4 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPWBLK_85WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603110159 | 202603110253 | NP | 9680 | 14 | 68.512 | 47.269 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 57.1 | 20260317 | 4
PROJ_1 | BLK_342 | PROJ_1NPABLK_342WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603110159 | 202603110253 | NP | 515 | 12 | 1.078 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.1 | 20260323 | 1
PROJ_4 | BLK_169 | PROJ_4NPABLK_169WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603110159 | 202603110253 | NP | 1210 | 13 | 7.371 | 0.25 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7.3 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPFBLK_168WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603110159 | 202603110253 | NP | 855 | 12 | 5.444 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 6.3 | 20260325 | 3
PROJ_6 | BLK_148 | PROJ_6NPABLK_148WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603110159 | 202603110253 | NP | 770 | 12 | 4.914 | 0.25 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 5.9 | 20260327 | 5
PROJ_1 | BLK_84 | PROJ_1NPFBLK_84WO_7 | 20260312 | 20260313 | 202603110112 | 202603110257 | NP | 16025 | 11 | 189.818 | 39.872 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 83.4 | 20260316 | 14
PROJ_4 | BLK_95 | PROJ_4NPFBLK_95WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603110518 | 202603110821 | NP | 3235 | 24 | 14.369 | 1.217 | 1.82 | 1 | PLS31 | 23 | 12.3 | 20260318 | 2
PROJ_11 | BLK_99 | PROJ_11NPFBLK_99WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603110520 | 202603110833 | NP | 10545 | 10 | 40.895 | 63.146 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.4 | 20260316 | 3
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_25 | 20260312 | 20260313 | 202603110207 | 202603110836 | NP | 13775 | 10 | 145.949 | 77.327 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.3 | 20260324 | 8
PROJ_4 | BLK_95 | PROJ_4NPFBLK_95WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603110824 | 202603110841 | NP | 3000 | 14 | 20.813 | 6.272 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.6 | 20260318 | 7
PROJ_11 | BLK_99 | PROJ_11NPFBLK_99WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202603110834 | 202603110851 | NP | 3410 | 15 | 25.941 | 0.15 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.9 | 20260316 | 6
PROJ_7 | BLK_85 | PROJ_7NPFBLK_85WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603110815 | 202603110853 | NP | 5010 | 15 | 57.247 | 20.938 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.1 | 20260317 | 16
PROJ_2 | BLK_96 | PROJ_2NPHBLK_96WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603110231 | 202603110854 | NP | 10115 | 14 | 82.715 | 30.492 | 4.547 | 1 | PLS24 | 22 | 53 | 20260316 | 9
PROJ_4 | BLK_95 | PROJ_4NPFBLK_95WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603110840 | 202603110859 | NP | 6580 | 16 | 21.782 | 35.667 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.5 | 20260318 | 1
PROJ_11 | BLK_99 | PROJ_11NPHBLK_99WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603110850 | 202603110904 | NP | 3715 | 10 | 21.599 | 13.715 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.9 | 20260316 | 3
PROJ_3 | BLK_95 | PROJ_3NPFBLK_95WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603110857 | 202603110919 | NP | 5365 | 18 | 33.424 | 20.537 | 3.901 | 1 | PLS33 | 23 | 26.6 | 20260318 | 3
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_22 | 20260312 | 20260313 | 202603110815 | 202603110919 | NP | 8915 | 13 | 106.977 | 31.241 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 55.7 | 20260324 | 28
PROJ_2 | BLK_96 | PROJ_2NPWBLK_96WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603110900 | 202603110921 | NP | 8100 | 12 | 33.464 | 26.343 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.6 | 20260316 | 2
PROJ_2 | BLK_101 | PROJ_2NPWBLK_101WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603110906 | 202603110922 | NP | 7870 | 9 | 22.046 | 55.022 | 0.079 | 1 | PLS32 | 23 | 14 | 20260326 | 1
PROJ_4 | BLK_95 | PROJ_4NPFBLK_95WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603110900 | 202603110923 | NP | 6575 | 10 | 40.997 | 22.264 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.4 | 20260318 | 9
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603110843 | 202603110931 | NP | 6305 | 14 | 78.588 | 13.804 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.7 | 20260324 | 28
PROJ_2 | BLK_101 | PROJ_2NPWBLK_101WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603110922 | 202603110938 | NP | 7870 | 11 | 23.249 | 38.477 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16 | 20260326 | 1
PROJ_3 | BLK_95 | PROJ_3NPFBLK_95WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603110925 | 202603110940 | NP | 3000 | 14 | 20.813 | 6.272 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.6 | 20260318 | 7
PROJ_2 | BLK_96 | PROJ_2NPHBLK_96WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603110926 | 202603110941 | NP | 3000 | 14.5 | 10.089 | 1.789 | 1.411 | 1 | PLS24 | 22 | 8.2 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPWBLK_94WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603110927 | 202603110942 | NP | 6195 | 15 | 21.595 | 19.777 | 6.013 | 1 | PLS23 | 22 | 16 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPWBLK_94WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603110818 | 202603110943 | NP | 12210 | 15 | 139.203 | 66.978 | 1.361 | 1 | PLS21 | 22 | 83.9 | 20260324 | 30
PROJ_4 | BLK_95 | PROJ_4NPFBLK_95WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603110928 | 202603110952 | NP | 5365 | 18 | 33.424 | 20.537 | 3.901 | 1 | PLS31 | 23 | 26.6 | 20260318 | 3
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_3 | 20260312 | 20260313 | 202603110936 | 202603111005 | NP | 10640 | 12 | 47.913 | 28.861 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.2 | 20260324 | 2
PROJ_2 | BLK_101 | PROJ_2NPFBLK_101WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603110941 | 202603111029 | NP | 5930 | 11 | 93.043 | 16.546 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.4 | 20260326 | 7
PROJ_3 | BLK_95 | PROJ_3NPFBLK_95WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603110947 | 202603111039 | NP | 6580 | 16 | 21.782 | 35.667 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.5 | 20260318 | 1
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPFBLK_103WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603111032 | 202603111048 | NP | 3000 | 17 | 19.03 | 1.179 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.6 | 20260318 | 12
PROJ_3 | BLK_95 | PROJ_3NPFBLK_95WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603111039 | 202603111052 | NP | 3235 | 24 | 14.369 | 1.217 | 1.82 | 1 | PLS33 | 23 | 12.3 | 20260318 | 2
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPWBLK_103WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603111036 | 202603111100 | NP | 3265 | 30 | 22.147 | 14.194 | 5.103 | 1 | PLS32 | 23 | 24.3 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603111351 | 202603111409 | NP | 3000 | 32 | 16.732 | 4.027 | 14.322 | 1 | PLS23 | 22 | 18.7 | 20260324 | 8
PROJ_3 | BLK_95 | PROJ_3NPFBLK_95WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603111356 | 202603111419 | NP | 6575 | 10 | 40.997 | 22.264 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.4 | 20260318 | 9
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPWBLK_103WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603111359 | 202603111421 | NP | 8815 | 11 | 31.219 | 51.877 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.9 | 20260318 | 2
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPHBLK_103WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603111358 | 202603111430 | NP | 4235 | 12 | 50.636 | 7.298 | 1.408 | 1 | PLS32 | 23 | 36.9 | 20260318 | 22
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_7 | 20260312 | 20260313 | 202603111412 | 202603111433 | NP | 8190 | 12 | 38.48 | 24.94 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.5 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPWBLK_94WO_9 | 20260312 | 20260313 | 202603111353 | 202603111435 | NP | 17715 | 14 | 58.229 | 63.243 | 16.088 | 1 | PLS22 | 22 | 46.3 | 20260324 | 4
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPWBLK_103WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603111420 | 202603111449 | NP | 3100 | 15 | 40.918 | 16.848 | 0.765 | 1 | PLS33 | 23 | 29.8 | 20260318 | 17
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_9 | 20260312 | 20260313 | 202603111430 | 202603111457 | NP | 13055 | 12 | 33.78 | 113.407 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.2 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPWBLK_94WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603111440 | 202603111524 | NP | 17715 | 14 | 58.495 | 63.243 | 16.102 | 1 | PLS23 | 22 | 48 | 20260324 | 4
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPWBLK_103WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603111424 | 202603111534 | NP | 4385 | 11 | 31.365 | 37.419 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.1 | 20260318 | 2
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPWBLK_103WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603111500 | 202603111543 | NP | 6245 | 15 | 59.913 | 34.757 | 1.185 | 1 | PLS33 | 23 | 42.1 | 20260318 | 19
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_9 | 20260305 | 20260306 | 202603111402 | 202603111555 | NP | 13730 | 16 | 213.469 | 51.66 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 75.7 | 20260323 | 49
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603111359 | 202603111556 | NP | 16815 | 15 | 196.825 | 90.898 | 1.821 | 1 | PLS21 | 22 | 108.5 | 20260324 | 30
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPFBLK_94WO_21 | 20260312 | 20260313 | 202603111525 | 202603111558 | NP | 5475 | 12 | 60.481 | 20.456 | 0.428 | 1 | PLS22 | 22 | 32 | 20260324 | 20
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_28 | 20260312 | 20260313 | 202603111544 | 202603111559 | NP | 6845 | 10 | 19.208 | 32.48 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.7 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPWBLK_94WO_2 | 20260312 | 20260313 | 202603111531 | 202603111613 | NP | 9270 | 13 | 75.822 | 41.629 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.1 | 20260324 | 18
PROJ_1 | BLK_103 | PROJ_1NPFBLK_103WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603111444 | 202603111617 | NP | 6860 | 16 | 78.576 | 2.505 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51 | 20260318 | 12
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603111600 | 202603111618 | NP | 4815 | 16.5 | 29.234 | 4.503 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.4 | 20260324 | 8
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_3 | 20260312 | 20260313 | 202603111510 | 202603111622 | NP | 15305 | 11 | 158.166 | 21.087 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 75 | 20260320 | 15
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_16 | 20260312 | 20260313 | 202603111617 | 202603111635 | NP | 6620 | 10 | 26.413 | 40.335 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.2 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603111619 | 202603111646 | NP | 4440 | 19 | 33.407 | 20.11 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_94 | PROJ_7NPHBLK_94WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603111617 | 202603111649 | NP | 5210 | 18 | 37.718 | 21.763 | 2.681 | 1 | PLS23 | 22 | 34.2 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_25 | 20260312 | 20260313 | 202603111600 | 202603111651 | NP | 15810 | 10 | 98.683 | 110.557 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.9 | 20260320 | 11
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_5 | 20260305 | 20260306 | 202603111557 | 202603111706 | NP | 10955 | 20 | 127.384 | 21.208 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 57.3 | 20260323 | 20
PROJ_2 | BLK_100 | PROJ_2NPFBLK_100WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603111755 | 202603111800 | NP | 3000 | 12 | 6.317 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.5 | 20260319 | 1
PROJ_1 | BLK_52 | PROJ_1NPFBLK_52WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603111802 | 202603111823 | NP | 7450 | 11 | 48.106 | 5.857 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.6 | 20260318 | 7
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_22 | 20260312 | 20260313 | 202603111623 | 202603111823 | NP | 7825 | 12 | 95.307 | 17.667 | 2.167 | 1 | PLS32 | 23 | 54.4 | 20260320 | 34
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603111639 | 202603111829 | NP | 8230 | 15 | 85.018 | 18.328 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.3 | 20260320 | 15
PROJ_1 | BLK_52 | PROJ_1NPFBLK_52WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603111826 | 202603111842 | NP | 4415 | 12 | 29.33 | 9.802 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260318 | 9
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_29 | 20260312 | 20260313 | 202603111831 | 202603111854 | NP | 10160 | 10 | 34.855 | 43.242 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.3 | 20260320 | 2
PROJ_7 | BLK_98 | PROJ_7NPFBLK_98WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603111755 | 202603111901 | NP | 6000 | 14 | 126.934 | 12.296 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 79.7 | 20260318 | 24
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPABLK_84WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603111829 | 202603111902 | NP | 3665 | 25 | 40.299 | 0.445 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.6 | 20260320 | 12
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_26 | 20260312 | 20260313 | 202603111854 | 202603111918 | NP | 13590 | 10 | 39.034 | 54.694 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26 | 20260320 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603111901 | 202603111931 | NP | 12090 | 11 | 62.759 | 25.73 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.7 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_98 | PROJ_7NPABLK_98WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603111905 | 202603111934 | NP | 3000 | 20 | 10.548 | 0 | 0.198 | 1 | PLS22 | 22 | 26.3 | 20260318 | 2
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPFBLK_142WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603111905 | 202603111934 | NP | 810 | 20 | 16.108 | 2.678 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260325 | 7
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603111802 | 202603111936 | NP | 13425 | 15 | 166.347 | 62.456 | 0.599 | 1 | PLS33 | 23 | 89.6 | 20260320 | 32
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_6 | 20260312 | 20260313 | 202603111918 | 202603111938 | NP | 13590 | 10 | 32.538 | 66.765 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.3 | 20260320 | 1
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_15 | 20260305 | 20260306 | 202603111908 | 202603111952 | NP | 12400 | 18.5 | 74.01 | 56.563 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 41.6 | 20260323 | 9
PROJ_7 | BLK_98 | PROJ_7NPABLK_98WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603111932 | 202603111954 | NP | 3745 | 30 | 19.455 | 6.558 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.2 | 20260318 | 4
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_2 | 20260312 | 20260313 | 202603111938 | 202603112004 | NP | 13055 | 12 | 32.9 | 113.351 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25 | 20260320 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_22 | 20260312 | 20260313 | 202603111936 | 202603112006 | NP | 9610 | 11 | 56.899 | 28.807 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.7 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603111901 | 202603112008 | NP | 11280 | 12 | 103.955 | 67.668 | 2.33 | 1 | PLS31 | 23 | 58 | 20260320 | 26
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_21 | 20260312 | 20260313 | 202603111959 | 202603112032 | NP | 9610 | 11 | 60.085 | 28.16 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.9 | 20260318 | 3
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_18 | 20260312 | 20260313 | 202603112009 | 202603112041 | NP | 8150 | 11 | 64.153 | 41.168 | 1.428 | 1 | PLS33 | 23 | 34 | 20260320 | 9
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_22 | 20260305 | 20260306 | 202603111858 | 202603112051 | NP | 15185 | 14 | 205.883 | 72.736 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 110.5 | 20260323 | 66
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603112009 | 202603112102 | NP | 5685 | 14 | 87.865 | 6.301 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33 | 20260318 | 30
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_4 | 20260305 | 20260306 | 202603111956 | 202603112106 | NP | 9490 | 20 | 124.355 | 30.292 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 64.8 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_12 | 20260312 | 20260313 | 202603112042 | 202603112108 | NP | 13590 | 10 | 42.709 | 53.005 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.7 | 20260320 | 1
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPWBLK_97WO_24 | 20260305 | 20260306 | 202603112052 | 202603112117 | NP | 8645 | 18 | 29.918 | 53.157 | 14.508 | 1 | PLS24 | 22 | 26.7 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_7 | 20260312 | 20260313 | 202603112009 | 202603112122 | NP | 13055 | 11 | 164.027 | 49.046 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.7 | 20260320 | 18
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_27 | 20260312 | 20260313 | 202603112109 | 202603112130 | NP | 13590 | 10 | 33.48 | 66.611 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.7 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603111941 | 202603112133 | NP | 21060 | 12 | 196.337 | 134.557 | 0.464 | 1 | PLS32 | 23 | 116 | 20260320 | 64
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_9 | 20260312 | 20260313 | 202603112032 | 202603112134 | NP | 11465 | 11 | 77.553 | 29.477 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260318 | 4
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603112136 | 202603112139 | NP | 12835 | 11.5 | 34.046 | 33.467 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.2 | 20260318 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603112108 | 202603112140 | NP | 13485 | 11 | 70.629 | 28.063 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.9 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPABLK_84WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603112132 | 202603112144 | NP | 3000 | 28 | 8.511 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.6 | 20260320 | 4
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPWBLK_97WO_2 | 20260305 | 20260306 | 202603112117 | 202603112144 | NP | 6595 | 15 | 36.102 | 35.905 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.2 | 20260323 | 3
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603112137 | 202603112200 | NP | 12835 | 11.5 | 35.751 | 33.451 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.3 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_1 | 20260312 | 20260313 | 202603112123 | 202603112204 | NP | 10180 | 10 | 63.441 | 54.408 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.3 | 20260320 | 2
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPWBLK_97WO_10 | 20260305 | 20260306 | 202603112143 | 202603112204 | NP | 8645 | 18 | 24.466 | 55.178 | 11.434 | 1 | PLS24 | 22 | 21.5 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPFBLK_84WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603112140 | 202603112205 | NP | 5010 | 20 | 38.064 | 13.683 | 5.564 | 1 | PLS32 | 23 | 27.5 | 20260320 | 8
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603112143 | 202603112206 | NP | 3530 | 16 | 37.632 | 1.543 | 1.305 | 1 | PLS33 | 23 | 27.5 | 20260320 | 14
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_8 | 20260305 | 20260306 | 202603112107 | 202603112209 | NP | 15940 | 20 | 59.685 | 94.524 | 14.598 | 1 | PLS21 | 22 | 54.6 | 20260323 | 3
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603112205 | 202603112216 | NP | 5105 | 13 | 14.816 | 11.806 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260318 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_2 | 20260312 | 20260313 | 202603112145 | 202603112219 | NP | 11405 | 11 | 76.239 | 34.965 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21 | 20260318 | 4
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_23 | 20260312 | 20260313 | 202603112204 | 202603112224 | NP | 5070 | 10 | 30.024 | 39.16 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.1 | 20260320 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603112214 | 202603112229 | NP | 4025 | 15 | 17.023 | 17.023 | 3.576 | 1 | PLS22 | 22 | 13.8 | 20260318 | 2
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603112224 | 202603112232 | NP | 3000 | 17 | 11.984 | 2.217 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.3 | 20260318 | 3
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_3 | 20260305 | 20260306 | 202603112204 | 202603112236 | NP | 10085 | 12 | 45.896 | 68.774 | 5.787 | 1 | PLS24 | 22 | 31.5 | 20260323 | 10
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPFBLK_102WO_3 | 20260312 | 20260313 | 202603112229 | 202603112245 | NP | 4245 | 10 | 28.181 | 1.752 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.5 | 20260318 | 6
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPWBLK_84WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603112207 | 202603112245 | NP | 16040 | 12 | 49.126 | 154.128 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.2 | 20260320 | 2
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPFBLK_97WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202603112212 | 202603112257 | NP | 14850 | 20 | 53.292 | 88.517 | 24.683 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260323 | 2
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPFBLK_97WO_19 | 20260305 | 20260306 | 202603112238 | 202603112257 | NP | 4325 | 18 | 25.579 | 19.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260323 | 1
PROJ_6 | BLK_102 | PROJ_6NPWBLK_102WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603112234 | 202603112300 | NP | 4250 | 13 | 47.453 | 21.641 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.1 | 20260318 | 3
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPFBLK_97WO_13 | 20260305 | 20260306 | 202603112256 | 202603112325 | NP | 6275 | 20 | 35.577 | 51.48 | 6.256 | 1 | PLS24 | 22 | 28.1 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPFBLK_84WO_21 | 20260312 | 20260313 | 202603112206 | 202603112333 | NP | 16160 | 11 | 189.395 | 23.94 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 88.5 | 20260320 | 16
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPFBLK_69WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603112303 | 202603112340 | NP | 8450 | 14.5 | 73.179 | 14.123 | 6.446 | 1 | PLS23 | 22 | 27.1 | 20260318 | 4
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPFBLK_69WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603112245 | 202603112343 | NP | 16440 | 10 | 136.621 | 71.773 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 48.6 | 20260318 | 4
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPHBLK_97WO_11 | 20260305 | 20260306 | 202603112300 | 202603112348 | NP | 8145 | 16.5 | 90.569 | 38.395 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 41.4 | 20260323 | 11
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPHBLK_84WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603112223 | 202603120000 | NP | 21060 | 12 | 174.023 | 135.251 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 103.4 | 20260320 | 53
PROJ_19 | BLK_97 | PROJ_19NPWBLK_97WO_21 | 20260305 | 20260306 | 202603112354 | 202603120009 | NP | 5180 | 14 | 16.873 | 33.478 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.1 | 20260323 | 1
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPFBLK_69WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603112354 | 202603120012 | NP | 3475 | 15 | 26.46 | 5.36 | 1.397 | 1 | PLS22 | 22 | 13.7 | 20260318 | 8
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPABLK_69WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603120011 | 202603120038 | NP | 3900 | 16 | 42.9 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.4 | 20260318 | 18
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPHBLK_107WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603112326 | 202603120047 | NP | 10110 | 11 | 171.408 | 5.162 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 75.1 | 20260324 | 52
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPHBLK_104WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603112337 | 202603120049 | NP | 13225 | 12 | 168.676 | 25.393 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 73.4 | 20260318 | 25
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPFBLK_69WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603112351 | 202603120050 | NP | 3045 | 14 | 53.117 | 1.75 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.2 | 20260318 | 30
PROJ_18 | BLK_69 | PROJ_18NPFBLK_69WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603120041 | 202603120102 | NP | 8235 | 14 | 36.172 | 4.728 | 1.734 | 1 | PLS22 | 22 | 16.7 | 20260318 | 2
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPHBLK_104WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603112249 | 202603120103 | NP | 16460 | 12 | 299.322 | 43.543 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 145.2 | 20260318 | 81
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1NPFBLK_106WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603120056 | 202603120118 | NP | 5340 | 11 | 41.219 | 18.46 | 0.84 | 1 | PLS23 | 22 | 21.7 | 20260323 | 7
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPWBLK_107WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603120047 | 202603120120 | NP | 15540 | 11 | 50.419 | 81.269 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.5 | 20260324 | 2
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1NPFBLK_106WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603120120 | 202603120137 | NP | 3480 | 12 | 33.242 | 0.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260323 | 11
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPFBLK_104WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603120108 | 202603120152 | NP | 13365 | 13 | 94.995 | 4.032 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 44.3 | 20260318 | 11
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPFBLK_107WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603120123 | 202603120157 | NP | 5430 | 15 | 58.075 | 17.882 | 4.2 | 1 | PLS24 | 22 | 28.5 | 20260324 | 14
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1NPHBLK_106WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603120103 | 202603120204 | NP | 12815 | 11 | 128.203 | 54.758 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 69.9 | 20260323 | 12
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPHBLK_107WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603120009 | 202603120207 | NP | 10150 | 12 | 232.472 | 63.858 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 90.6 | 20260324 | 60
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPWBLK_104WO_2 | 20260312 | 20260313 | 202603120052 | 202603120210 | NP | 15750 | 10 | 181.029 | 80.644 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 85.3 | 20260318 | 19
PROJ_2 | BLK_108 | PROJ_2NPWBLK_108WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603120143 | 202603120211 | NP | 7280 | 10 | 61.232 | 48.129 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.4 | 20260323 | 11
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPHBLK_104WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603120005 | 202603120216 | NP | 11490 | 12 | 287.745 | 14.71 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 147.6 | 20260318 | 76
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPFBLK_104WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603120153 | 202603120218 | NP | 6000 | 20 | 20.97 | 1.088 | 2.371 | 1 | PLS32 | 23 | 28.5 | 20260318 | 3
PROJ_16 | BLK_340 | PROJ_16NPABLK_340WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603120153 | 202603120218 | NP | 1020 | 20 | 16.196 | 0.35 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.4 | 20260324 | 5
PROJ_2 | BLK_108 | PROJ_2NPFBLK_108WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603120207 | 202603120232 | NP | 7985 | 10 | 37.356 | 35.863 | 3.298 | 1 | PLS22 | 22 | 18.6 | 20260323 | 4
PROJ_5 | BLK_105 | PROJ_5NPABLK_105WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603120217 | 202603120234 | NP | 3000 | 20 | 12.243 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.9 | 20260310 | 8
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPABLK_5WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603120217 | 202603120234 | NP | 905 | 20 | 6.615 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.7 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPFBLK_107WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603120157 | 202603120306 | NP | 15920 | 10 | 176.865 | 14.782 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.7 | 20260324 | 16
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPFBLK_104WO_11 | 20260312 | 20260313 | 202603120219 | 202603120330 | NP | 11420 | 12 | 135.087 | 56.493 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 79.7 | 20260318 | 22
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPWBLK_107WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603120209 | 202603120330 | NP | 20355 | 10 | 141.564 | 156.784 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 81.5 | 20260324 | 6
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPABLK_104WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603120210 | 202603120824 | NP | 6000 | 16 | 47.252 | 1.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.7 | 20260318 | 26
PROJ_2 | BLK_108 | PROJ_2NPFBLK_108WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603120216 | 202603120840 | NP | 5240 | 10 | 55.34 | 21.754 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.4 | 20260323 | 7
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPWBLK_107WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603120817 | 202603120841 | NP | 15540 | 11 | 41.061 | 66.157 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.1 | 20260324 | 2
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPFBLK_104WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603120824 | 202603120843 | NP | 9275 | 14 | 32.853 | 9.188 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.4 | 20260318 | 3
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603120811 | 202603120843 | NP | 14150 | 11 | 47.797 | 51.423 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.8 | 20260319 | 1
PROJ_16 | BLK_104 | PROJ_16NPFBLK_104WO_22 | 20260312 | 20260313 | 202603120815 | 202603120852 | NP | 13105 | 12 | 73.388 | 79.847 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.4 | 20260318 | 6
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPHBLK_107WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603120819 | 202603120853 | NP | 3340 | 16 | 59.74 | 1.05 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29 | 20260324 | 19
PROJ_1 | BLK_107 | PROJ_1NPFBLK_107WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603120854 | 202603120904 | NP | 3215 | 10 | 13.946 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.1 | 20260324 | 2
PROJ_9 | BLK_111 | PROJ_9NPABLK_111WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603120904 | 202603120908 | NP | 3305 | 15 | 14.183 | 5.957 | 9.6 | 1 | PLS24 | 22 | 11 | 20260318 | 4
PROJ_2 | BLK_108 | PROJ_2NPHBLK_108WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603120821 | 202603120923 | NP | 6585 | 12 | 76.313 | 27.918 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.6 | 20260323 | 20
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPFBLK_11WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603120848 | 202603120928 | NP | 3810 | 12 | 63.272 | 4.757 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 41.3 | 20260319 | 22
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPFBLK_108WO_8 | 20260310 | 20260311 | 202603120857 | 202603120943 | NP | 6400 | 20 | 44.131 | 48.472 | 4.658 | 1 | PLS31 | 23 | 51.7 | 20260323 | 4
PROJ_9 | BLK_188 | PROJ_9NPABLK_188WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603120857 | 202603120943 | NP | 1425 | 20 | 15.827 | 0.8 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.7 | 20260327 | 8
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPFBLK_11WO_14 | 20260311 | 20260312 | 202603120927 | 202603120947 | NP | 3590 | 16 | 28.67 | 1.266 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.3 | 20260319 | 12
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPHBLK_11WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603120844 | 202603120950 | NP | 10730 | 10 | 170.718 | 3.995 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 64.9 | 20260319 | 8
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPFBLK_49WO_15 | 20260311 | 20260312 | 202603120916 | 202603120953 | NP | 3300 | 12 | 38.261 | 1.45 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260318 | 20
PROJ_9 | BLK_111 | PROJ_9NPFBLK_111WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603120849 | 202603120954 | NP | 3070 | 20 | 20.53 | 8.872 | 3.606 | 1 | PLS24 | 22 | 15 | 20260318 | 6
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPWBLK_49WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603120953 | 202603121003 | NP | 3000 | 32 | 6.462 | 6.372 | 2.372 | 1 | PLS21 | 22 | 8.4 | 20260318 | 1
PROJ_5 | BLK_112 | PROJ_5NPABLK_112WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603120937 | 202603121012 | NP | 3000 | 22 | 6.725 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9 | 20260309 | 4
PROJ_9 | BLK_111 | PROJ_9NPFBLK_111WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603121001 | 202603121012 | NP | 6000 | 30 | 4.776 | 0 | 2.581 | 1 | PLS24 | 22 | 7.8 | 20260318 | 2
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603120845 | 202603121020 | NP | 9220 | 18 | 82.93 | 54.46 | 7.529 | 1 | PLS23 | 22 | 45.6 | 20260317 | 17
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPFBLK_108WO_13 | 20260310 | 20260311 | 202603120943 | 202603121024 | NP | 10000 | 10 | 80.098 | 45.248 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41 | 20260323 | 10
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603120954 | 202603121026 | NP | 14150 | 11 | 47.797 | 51.423 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37 | 20260319 | 1
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPFBLK_49WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603121011 | 202603121032 | NP | 10025 | 11 | 28.201 | 72.809 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.3 | 20260318 | 1
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPWBLK_49WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603121015 | 202603121034 | NP | 7210 | 18 | 24.293 | 36.384 | 8.858 | 1 | PLS24 | 22 | 17.8 | 20260318 | 1
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_13 | 20260311 | 20260312 | 202603120947 | 202603121035 | NP | 14330 | 13 | 67.203 | 83.069 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.6 | 20260319 | 8
PROJ_2 | BLK_115 | PROJ_2NPWBLK_115WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603121037 | 202603121051 | NP | 6200 | 11 | 21.002 | 29.722 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.5 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_113 | PROJ_6NPWBLK_113WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603121032 | 202603121056 | NP | 13030 | 10 | 31.635 | 81.901 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.8 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPHBLK_108WO_4 | 20260310 | 20260311 | 202603121024 | 202603121058 | NP | 6945 | 12 | 62.738 | 17.953 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.8 | 20260323 | 16
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPFBLK_49WO_11 | 20260311 | 20260312 | 202603121032 | 202603121106 | NP | 7115 | 11 | 22.291 | 54.661 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15 | 20260318 | 1
PROJ_2 | BLK_115 | PROJ_2NPWBLK_115WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603121052 | 202603121107 | NP | 6205 | 9 | 22.837 | 37.064 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.2 | 20260327 | 1
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_3 | 20260313 | 20260316 | 202603121018 | 202603121110 | NP | 7785 | 12 | 94.261 | 28.911 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34 | 20260317 | 30
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPFBLK_49WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603121037 | 202603121110 | NP | 7180 | 11 | 65.119 | 6.474 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.5 | 20260318 | 6
PROJ_6 | BLK_113 | PROJ_6NPWBLK_113WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603121057 | 202603121119 | NP | 9365 | 11 | 30.361 | 60.667 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.5 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPFBLK_108WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202603121101 | 202603121122 | NP | 7620 | 10 | 35.492 | 32.855 | 3.298 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260323 | 4
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_1 | 20260313 | 20260316 | 202603121027 | 202603121124 | NP | 10395 | 11 | 122.596 | 56.639 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.8 | 20260317 | 16
PROJ_2 | BLK_108 | PROJ_2NPFBLK_108WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603121103 | 202603121125 | NP | 6210 | 20 | 42.884 | 45.766 | 4.278 | 1 | PLS21 | 22 | 32.7 | 20260323 | 4
PROJ_6 | BLK_113 | PROJ_6NPHBLK_113WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603121122 | 202603121139 | NP | 5660 | 11 | 24.671 | 22.526 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.5 | 20260327 | 3
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPHBLK_49WO_9 | 20260311 | 20260312 | 202603121110 | 202603121146 | NP | 6720 | 11 | 73.075 | 8.468 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.3 | 20260318 | 8
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603121109 | 202603121152 | NP | 4850 | 12 | 81.355 | 2.196 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.2 | 20260317 | 30
PROJ_2 | BLK_115 | PROJ_2NPHBLK_115WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603121129 | 202603121153 | NP | 4790 | 10 | 43.169 | 27.81 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.7 | 20260327 | 4
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603121139 | 202603121336 | NP | 4800 | 20 | 67.504 | 1.9 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.7 | 20260317 | 24
PROJ_13 | BLK_49 | PROJ_13NPWBLK_49WO_24 | 20260311 | 20260312 | 202603121327 | 202603121341 | NP | 7210 | 11 | 18.224 | 28.467 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.5 | 20260318 | 1
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_12 | 20260313 | 20260316 | 202603121114 | 202603121346 | NP | 11000 | 11 | 131.032 | 50.059 | 1.499 | 1 | PLS22 | 22 | 36.9 | 20260317 | 16
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603121259 | 202603121351 | NP | 13420 | 10 | 103.545 | 41.141 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.5 | 20260317 | 6
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_22 | 20260313 | 20260316 | 202603121127 | 202603121359 | NP | 9220 | 12 | 122.129 | 28.802 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.4 | 20260317 | 22
PROJ_2 | BLK_113 | PROJ_2NPWBLK_113WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603121342 | 202603121403 | NP | 10445 | 11 | 34.281 | 50.718 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260326 | 1
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_26 | 20260313 | 20260316 | 202603121130 | 202603121408 | NP | 11000 | 11 | 136.356 | 49.861 | 1.499 | 1 | PLS23 | 22 | 42.5 | 20260317 | 24
PROJ_11 | BLK_121 | PROJ_11NPFBLK_121WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603121352 | 202603121408 | NP | 3680 | 15 | 10.568 | 5.302 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.7 | 20260325 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPABLK_63WO_6 | 20260326 | 20260327 | 202603121352 | 202603121408 | NP | 1590 | 14 | 10.347 | 0.3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.7 | 20260406 | 6
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603121337 | 202603121412 | NP | 8785 | 13.5 | 61.973 | 21.946 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.5 | 20260317 | 4
PROJ_2 | BLK_113 | PROJ_2NPWBLK_113WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603121404 | 202603121422 | NP | 10450 | 9 | 27.623 | 52.359 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.5 | 20260326 | 1
PROJ_20 | BLK_118 | PROJ_20NPFBLK_118WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603121306 | 202603121428 | NP | 19595 | 15 | 120.4 | 153.119 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 85 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603121413 | 202603121431 | NP | 3000 | 18.5 | 29.209 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.7 | 20260317 | 4
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603121408 | 202603121436 | NP | 4565 | 16 | 48.618 | 7.959 | 1.182 | 1 | PLS33 | 23 | 33 | 20260317 | 12
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_21 | 20260313 | 20260316 | 202603121439 | 202603121443 | NP | 8410 | 12 | 57.367 | 39.532 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.8 | 20260317 | 4
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_28 | 20260313 | 20260316 | 202603121415 | 202603121451 | NP | 15540 | 10 | 78.432 | 55.856 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260317 | 2
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603121349 | 202603121457 | NP | 15280 | 13 | 128.018 | 86.076 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 57.1 | 20260317 | 22
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603121438 | 202603121509 | NP | 5245 | 14 | 46.232 | 2.021 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34 | 20260317 | 22
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603121443 | 202603121513 | NP | 5375 | 13 | 52.224 | 12.524 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.5 | 20260317 | 16
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPFBLK_109WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603121426 | 202603121513 | NP | 9840 | 16.5 | 64.189 | 6.762 | 0.751 | 1 | PLS24 | 22 | 43.9 | 20260317 | 21
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_6 | 20260313 | 20260316 | 202603121501 | 202603121526 | NP | 20520 | 11 | 51.478 | 58.636 | 0.15 | 1 | PLS23 | 22 | 29.8 | 20260317 | 1
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603121510 | 202603121538 | NP | 10285 | 19.5 | 36.823 | 27.929 | 4.99 | 1 | PLS32 | 23 | 29.4 | 20260317 | 2
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603121449 | 202603121551 | NP | 9165 | 20 | 105.312 | 44.323 | 11.103 | 1 | PLS21 | 22 | 36.1 | 20260317 | 10
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_29 | 20260313 | 20260316 | 202603121505 | 202603121552 | NP | 15540 | 10 | 78.432 | 55.856 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.6 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_22 | 20260313 | 20260316 | 202603121445 | 202603121604 | NP | 11235 | 13 | 115.459 | 47.696 | 1.361 | 1 | PLS31 | 23 | 84.8 | 20260317 | 36
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPABLK_92WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603120808 | 202603121611 | NP | 4540 | 16 | 48.456 | 1.842 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.4 | 20260317 | 18
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_21 | 20260313 | 20260316 | 202603121513 | 202603121612 | NP | 10670 | 13 | 91.532 | 58.795 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 64.5 | 20260317 | 21
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603121537 | 202603121621 | NP | 20520 | 13 | 73.117 | 64.423 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 56.4 | 20260317 | 1
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603121515 | 202603121622 | NP | 9900 | 30 | 63.167 | 27.972 | 14.086 | 1 | PLS24 | 22 | 28.3 | 20260317 | 5
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_3 | 20260316 | 20260317 | 202603121553 | 202603121632 | NP | 8695 | 11 | 62.339 | 53.498 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.8 | 20260317 | 7
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603121557 | 202603121639 | NP | 10405 | 12 | 77.365 | 53.363 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.1 | 20260317 | 9
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603121627 | 202603121753 | NP | 10480 | 25 | 44.043 | 29.173 | 5.552 | 1 | PLS24 | 22 | 20.3 | 20260317 | 3
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPHBLK_110WO_23 | 20260313 | 20260316 | 202603121630 | 202603121817 | NP | 13890 | 11 | 87.123 | 56.101 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.3 | 20260317 | 5
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPHBLK_110WO_25 | 20260313 | 20260316 | 202603121641 | 202603121819 | NP | 13890 | 11 | 87.123 | 56.101 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.9 | 20260317 | 5
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603121756 | 202603121826 | NP | 10110 | 32 | 27.942 | 31.669 | 7.828 | 1 | PLS24 | 22 | 28.4 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_2 | 20260313 | 20260316 | 202603121636 | 202603121842 | NP | 11445 | 13 | 76.871 | 31.041 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45 | 20260317 | 10
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_16 | 20260313 | 20260316 | 202603121832 | 202603121904 | NP | 15540 | 10 | 78.424 | 51.953 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.9 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603121638 | 202603121906 | NP | 11730 | 13 | 121.028 | 54.286 | 1.341 | 1 | PLS31 | 23 | 93.2 | 20260317 | 36
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_17 | 20260313 | 20260316 | 202603121825 | 202603121910 | NP | 13400 | 10 | 78.542 | 59.737 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.4 | 20260317 | 2
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603121638 | 202603121917 | NP | 17515 | 16 | 200.794 | 73.973 | 3.701 | 1 | PLS21 | 22 | 62.5 | 20260317 | 31
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_27 | 20260313 | 20260316 | 202603121912 | 202603121940 | NP | 20520 | 11 | 51.478 | 58.636 | 0.15 | 1 | PLS22 | 22 | 29.8 | 20260317 | 1
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603121859 | 202603121946 | NP | 12645 | 15 | 74.616 | 37.016 | 1.851 | 1 | PLS24 | 22 | 52 | 20260317 | 20
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_7 | 20260313 | 20260316 | 202603121919 | 202603121950 | NP | 17820 | 12 | 48.055 | 55.045 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37 | 20260317 | 1
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_6 | 20260313 | 20260316 | 202603121835 | 202603121957 | NP | 17425 | 10 | 182.889 | 89.631 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 86.6 | 20260317 | 8
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_22 | 20260316 | 20260317 | 202603121953 | 202603122012 | NP | 12970 | 13 | 29.627 | 33.766 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.9 | 20260317 | 1
PROJ_18 | BLK_114 | PROJ_18NPFBLK_114WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603121959 | 202603122013 | NP | 3000 | 12 | 22.703 | 0.35 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.9 | 20260319 | 7
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_3 | 20260313 | 20260316 | 202603121908 | 202603122021 | NP | 9205 | 13 | 136.711 | 63.698 | 3.068 | 1 | PLS31 | 23 | 77.3 | 20260317 | 26
PROJ_18 | BLK_114 | PROJ_18NPFBLK_114WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603122011 | 202603122028 | NP | 6175 | 10 | 34.252 | 14.228 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.2 | 20260319 | 4
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_23 | 20260313 | 20260316 | 202603121851 | 202603122029 | NP | 18240 | 10 | 235.116 | 121.776 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 104.2 | 20260317 | 6
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603121945 | 202603122030 | NP | 20520 | 13 | 71.203 | 64.423 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 53.4 | 20260317 | 1
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603121958 | 202603122038 | NP | 10405 | 12 | 77.365 | 53.363 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.5 | 20260317 | 9
PROJ_18 | BLK_114 | PROJ_18NPFBLK_114WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603122026 | 202603122042 | NP | 4445 | 20 | 9.895 | 3.229 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.1 | 20260319 | 1
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPABLK_184WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603122026 | 202603122042 | NP | 705 | 20 | 8.602 | 0.372 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.1 | 20260406 | 4
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603122014 | 202603122048 | NP | 12645 | 15 | 51.821 | 37.016 | 1.851 | 1 | PLS24 | 22 | 34.4 | 20260317 | 4
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPHBLK_109WO_21 | 20260316 | 20260317 | 202603121921 | 202603122105 | NP | 6220 | 12 | 212.419 | 32.159 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 79.3 | 20260317 | 85
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_30 | 20260313 | 20260316 | 202603121822 | 202603122113 | NP | 13400 | 10 | 78.542 | 59.737 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.2 | 20260317 | 2
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPFBLK_109WO_2 | 20260316 | 20260317 | 202603122051 | 202603122117 | NP | 3000 | 14 | 37.654 | 1.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.8 | 20260317 | 22
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603122031 | 202603122123 | NP | 20800 | 14 | 75.714 | 90.835 | 18.766 | 1 | PLS33 | 23 | 59.7 | 20260317 | 3
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603122114 | 202603122138 | NP | 5430 | 14 | 34.617 | 29.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.8 | 20260317 | 6
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_2 | 20260313 | 20260316 | 202603122041 | 202603122141 | NP | 13075 | 12 | 71.494 | 52.534 | 3.122 | 1 | PLS23 | 22 | 23.9 | 20260317 | 4
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPHBLK_92WO_7 | 20260313 | 20260316 | 202603122022 | 202603122148 | NP | 9205 | 13 | 155.736 | 63.298 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 90.5 | 20260317 | 37
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_18 | 20260313 | 20260316 | 202603122140 | 202603122210 | NP | 17820 | 12 | 48.055 | 55.045 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37 | 20260317 | 1
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPFBLK_109WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603122106 | 202603122211 | NP | 10410 | 20 | 109.03 | 33.136 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260317 | 12
PROJ_1 | BLK_116 | PROJ_1NPFBLK_116WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603122119 | 202603122215 | NP | 6260 | 10 | 102.894 | 0.6 | 6.68 | 1 | PLS24 | 22 | 62.3 | 20260319 | 16
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_20 | 20260313 | 20260316 | 202603122146 | 202603122216 | NP | 9035 | 10 | 60.278 | 46.863 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.2 | 20260317 | 6
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603122126 | 202603122219 | NP | 20795 | 14 | 73.145 | 88.32 | 18.201 | 1 | PLS33 | 23 | 56.8 | 20260317 | 1
PROJ_7 | BLK_92 | PROJ_7NPFBLK_92WO_25 | 20260313 | 20260316 | 202603122046 | 202603122232 | NP | 18240 | 10 | 235.116 | 121.776 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 104.3 | 20260317 | 6
PROJ_18 | BLK_114 | PROJ_18NPFBLK_114WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603122221 | 202603122243 | NP | 7790 | 10 | 42.974 | 21.855 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.7 | 20260319 | 4
PROJ_1 | BLK_116 | PROJ_1NPFBLK_116WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603122218 | 202603122245 | NP | 3705 | 16 | 43.309 | 1.534 | 4.381 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260319 | 12
PROJ_18 | BLK_114 | PROJ_18NPFBLK_114WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603122241 | 202603122256 | NP | 5640 | 10 | 18.279 | 28.748 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.5 | 20260319 | 2
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPFBLK_110WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603122219 | 202603122258 | NP | 9435 | 14 | 73.359 | 47.058 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.2 | 20260317 | 8
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603122214 | 202603122258 | NP | 8650 | 18 | 65.632 | 54.46 | 7.529 | 1 | PLS22 | 22 | 33.9 | 20260317 | 7
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPFBLK_119WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603122246 | 202603122308 | NP | 5035 | 12.5 | 37.22 | 13.627 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.1 | 20260401 | 2
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPFBLK_117WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603122233 | 202603122313 | NP | 11380 | 16.5 | 60.085 | 6.926 | 0.75 | 1 | PLS32 | 23 | 50.8 | 20260318 | 18
PROJ_5 | BLK_110 | PROJ_5NPWBLK_110WO_36 | 20260313 | 20260316 | 202603122301 | 202603122334 | NP | 9035 | 10 | 53.427 | 46.863 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19 | 20260317 | 2
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603122212 | 202603122336 | NP | 13435 | 15 | 155.221 | 71.113 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.6 | 20260317 | 13
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPABLK_117WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603122313 | 202603122336 | NP | 3000 | 14 | 34.298 | 1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.4 | 20260318 | 20
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603122149 | 202603122354 | NP | 18590 | 15 | 218.489 | 122.203 | 3.701 | 1 | PLS31 | 23 | 128.8 | 20260318 | 31
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPHBLK_117WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603122302 | 202603122358 | NP | 6130 | 12 | 106.789 | 28.946 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 62.2 | 20260318 | 42
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603122301 | 202603130008 | NP | 10065 | 11 | 143.539 | 22.729 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 53.6 | 20260317 | 36
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603122336 | 202603130017 | NP | 9775 | 25 | 54.535 | 27.202 | 5.552 | 1 | PLS32 | 23 | 46.2 | 20260318 | 12
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603122358 | 202603130018 | NP | 14350 | 13 | 32.384 | 40.729 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.6 | 20260318 | 1
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603122335 | 202603130019 | NP | 10375 | 10.5 | 90.87 | 27.573 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.5 | 20260317 | 12
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPWBLK_119WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603122313 | 202603130037 | NP | 21660 | 17 | 127.789 | 94.648 | 18.011 | 1 | PLS24 | 22 | 78.5 | 20260401 | 34
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPABLK_120WO_8 | 20260312 | 20260313 | 202603130020 | 202603130041 | NP | 3035 | 20 | 29.076 | 0.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.7 | 20260320 | 12
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPFBLK_120WO_13 | 20260312 | 20260313 | 202603130018 | 202603130044 | NP | 5390 | 16 | 50.014 | 1.005 | 0.47 | 1 | PLS32 | 23 | 30.6 | 20260320 | 12
PROJ_16 | BLK_109 | PROJ_16NPWBLK_109WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603122337 | 202603130056 | NP | 10080 | 15 | 141.267 | 44.085 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 52.3 | 20260317 | 18
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPWBLK_120WO_15 | 20260312 | 20260313 | 202603130045 | 202603130101 | NP | 5685 | 13 | 19.074 | 11.651 | 6.163 | 1 | PLS32 | 23 | 15.9 | 20260320 | 2
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPFBLK_120WO_5 | 20260312 | 20260313 | 202603130039 | 202603130120 | NP | 6770 | 15 | 71.924 | 26.23 | 1.603 | 1 | PLS33 | 23 | 42.3 | 20260320 | 14
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603130022 | 202603130123 | NP | 17945 | 13.5 | 102.873 | 65.024 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 51.8 | 20260317 | 6
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPHBLK_120WO_19 | 20260312 | 20260313 | 202603130100 | 202603130124 | NP | 5090 | 10 | 46.692 | 3.827 | 2.589 | 1 | PLS32 | 23 | 25.9 | 20260320 | 12
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPWBLK_119WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603130043 | 202603130130 | NP | 17470 | 14 | 72.19 | 84.882 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.4 | 20260401 | 4
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPHBLK_9WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603130015 | 202603130132 | NP | 12250 | 13.5 | 139.993 | 9.411 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 82.8 | 20260317 | 38
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPFBLK_117WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603122356 | 202603130151 | NP | 17545 | 15 | 207.172 | 66.855 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 111.7 | 20260318 | 16
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPHBLK_120WO_24 | 20260312 | 20260313 | 202603130123 | 202603130153 | NP | 7220 | 12 | 56.933 | 18.952 | 3.879 | 1 | PLS33 | 23 | 33.3 | 20260320 | 10
PROJ_1 | BLK_116 | PROJ_1NPFBLK_116WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603130059 | 202603130208 | NP | 4880 | 15 | 118.665 | 28.809 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 70.2 | 20260319 | 52
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPWBLK_120WO_10 | 20260312 | 20260313 | 202603130153 | 202603130217 | NP | 5685 | 11 | 36.828 | 25.41 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.1 | 20260320 | 2
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPFBLK_119WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603130132 | 202603130220 | NP | 15130 | 10 | 106.963 | 45.597 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29 | 20260401 | 6
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_2 | 20260316 | 20260317 | 202603130153 | 202603130222 | NP | 7665 | 11 | 50.152 | 49.049 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.1 | 20260318 | 2
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_2 | 20260313 | 20260316 | 202603130137 | 202603130259 | NP | 15050 | 10 | 132.051 | 71.707 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.4 | 20260317 | 4
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603130127 | 202603130301 | NP | 19590 | 10 | 170.439 | 87.692 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.9 | 20260317 | 4
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPFBLK_119WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603130221 | 202603130316 | NP | 5940 | 12 | 102.137 | 2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.8 | 20260401 | 44
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPWBLK_119WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603130827 | 202603130842 | NP | 3415 | 22 | 16.888 | 14.366 | 9.734 | 1 | PLS24 | 22 | 14.1 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPHBLK_9WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603130842 | 202603130906 | NP | 4180 | 13 | 38.113 | 2.883 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.3 | 20260317 | 16
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPWBLK_122WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603130208 | 202603130906 | NP | 8475 | 12 | 96.099 | 42.617 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.5 | 20260323 | 18
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPFBLK_119WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603130848 | 202603130908 | NP | 5030 | 13.5 | 30.896 | 9.409 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 5.6 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_22 | 20260313 | 20260316 | 202603130905 | 202603130912 | NP | 3000 | 25 | 2.32 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.5 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPABLK_168WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603130905 | 202603130912 | NP | 490 | 25 | 2.221 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.8 | 20260325 | 1
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPHBLK_9WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603130833 | 202603130915 | NP | 9710 | 11 | 98.364 | 18.464 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.4 | 20260317 | 4
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603130818 | 202603130935 | NP | 16655 | 15 | 139.822 | 93.724 | 3.701 | 1 | PLS31 | 23 | 79.1 | 20260318 | 10
PROJ_8 | BLK_124 | PROJ_8NPFBLK_124WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603130908 | 202603130937 | NP | 6530 | 20 | 43.285 | 19.52 | 14.169 | 1 | PLS33 | 23 | 29.1 | 20260327 | 4
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPFBLK_122WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603130918 | 202603130938 | NP | 6690 | 12.5 | 26.489 | 28.84 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.9 | 20260323 | 1
PROJ_20 | BLK_119 | PROJ_20NPFBLK_119WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603130908 | 202603130950 | NP | 5080 | 20 | 53.93 | 2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.9 | 20260401 | 20
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPFBLK_122WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603130936 | 202603130954 | NP | 6690 | 12.5 | 24.181 | 28.987 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15 | 20260323 | 1
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603130926 | 202603131008 | NP | 8345 | 16 | 89.218 | 2.323 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.1 | 20260317 | 26
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603130917 | 202603131027 | NP | 19615 | 16 | 117.583 | 103.012 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 65.7 | 20260317 | 2
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPFBLK_122WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603131001 | 202603131027 | NP | 14620 | 12 | 45.158 | 62.705 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.2 | 20260323 | 2
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPWBLK_122WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603130954 | 202603131030 | NP | 14620 | 12 | 59.369 | 75.05 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27 | 20260323 | 2
PROJ_20 | BLK_9 | PROJ_20NPFBLK_9WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603131016 | 202603131054 | NP | 14085 | 20 | 39.674 | 41.597 | 0.6 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260317 | 2
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPFBLK_122WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603131042 | 202603131055 | NP | 3365 | 14 | 21.817 | 0.15 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.3 | 20260323 | 3
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPWBLK_126WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603131037 | 202603131104 | NP | 13860 | 16.5 | 39.702 | 77.467 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.8 | 20260318 | 2
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPFBLK_122WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603131034 | 202603131107 | NP | 15015 | 12 | 59.314 | 62.876 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.2 | 20260323 | 3
PROJ_5 | BLK_129 | PROJ_5NPABLK_129WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603131041 | 202603131108 | NP | 3810 | 20 | 39.732 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260317 | 16
PROJ_5 | BLK_129 | PROJ_5NPABLK_129WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131119 | 202603131133 | NP | 3000 | 25 | 14.9 | 0.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.6 | 20260317 | 6
PROJ_12 | BLK_122 | PROJ_12NPWBLK_122WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603131054 | 202603131135 | NP | 7245 | 13 | 65.14 | 19.181 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.9 | 20260323 | 26
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPWBLK_126WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603131117 | 202603131151 | NP | 13810 | 16.5 | 47.269 | 85.895 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.7 | 20260318 | 4
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603131109 | 202603131315 | NP | 8225 | 12 | 92.774 | 44.467 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.2 | 20260318 | 17
PROJ_5 | BLK_129 | PROJ_5NPABLK_129WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603131257 | 202603131324 | NP | 3690 | 12 | 47.267 | 1.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.8 | 20260317 | 23
PROJ_5 | BLK_129 | PROJ_5NPABLK_129WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603131323 | 202603131353 | NP | 3055 | 20 | 42.064 | 0.895 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.1 | 20260317 | 24
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603131144 | 202603131358 | NP | 14125 | 19 | 112.531 | 75.063 | 15.456 | 1 | PLS24 | 22 | 53.5 | 20260319 | 26
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603131316 | 202603131409 | NP | 8845 | 12 | 104.073 | 48.409 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 48.1 | 20260318 | 14
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603130958 | 202603131422 | NP | 14085 | 20 | 158.745 | 63.379 | 11.103 | 1 | PLS31 | 23 | 103.1 | 20260318 | 8
PROJ_8 | BLK_124 | PROJ_8NPFBLK_124WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131321 | 202603131438 | NP | 5715 | 25 | 68.131 | 61.758 | 11.517 | 1 | PLS33 | 23 | 59.2 | 20260327 | 8
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131302 | 202603131439 | NP | 9680 | 18.5 | 171.058 | 1.106 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 108 | 20260318 | 57
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPHBLK_123WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603131404 | 202603131447 | NP | 7070 | 14 | 80.566 | 27.562 | 9.081 | 1 | PLS24 | 22 | 27.9 | 20260319 | 18
PROJ_19 | BLK_131 | PROJ_19NPHBLK_131WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131354 | 202603131513 | NP | 8305 | 20 | 109.316 | 26.501 | 23.691 | 1 | PLS32 | 23 | 85.4 | 20260320 | 22
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603131443 | 202603131524 | NP | 9235 | 12 | 100.864 | 2.594 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.8 | 20260318 | 16
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPHBLK_123WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603131448 | 202603131525 | NP | 8030 | 20 | 61.975 | 27.386 | 3.679 | 1 | PLS24 | 22 | 23 | 20260319 | 8
PROJ_19 | BLK_131 | PROJ_19NPHBLK_131WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603131513 | 202603131527 | NP | 3810 | 12 | 20.74 | 0.6 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.8 | 20260320 | 6
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603131411 | 202603131541 | NP | 12925 | 13 | 143.059 | 91.927 | 2.12 | 1 | PLS21 | 22 | 72.5 | 20260319 | 28
PROJ_3 | BLK_47 | PROJ_3NPABLK_47WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131525 | 202603131549 | NP | 3630 | 20 | 33.258 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.4 | 20260323 | 21
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPHBLK_123WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603131529 | 202603131555 | NP | 5945 | 18.5 | 44.939 | 0 | 0.552 | 1 | PLS24 | 22 | 16.7 | 20260319 | 6
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131424 | 202603131556 | NP | 9555 | 30 | 97.863 | 56.695 | 21.741 | 1 | PLS31 | 23 | 99.4 | 20260318 | 6
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603131544 | 202603131609 | NP | 4475 | 14 | 39.807 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.4 | 20260319 | 18
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603131556 | 202603131613 | NP | 3125 | 16 | 31.596 | 0.13 | 1.755 | 1 | PLS24 | 22 | 10.5 | 20260319 | 4
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603131606 | 202603131627 | NP | 6170 | 16 | 37.67 | 10.008 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22 | 20260318 | 15
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPHBLK_123WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131615 | 202603131633 | NP | 3000 | 28 | 12.68 | 8.007 | 12.409 | 1 | PLS24 | 22 | 14.9 | 20260319 | 8
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPHBLK_126WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603131526 | 202603131641 | NP | 13080 | 12 | 137.082 | 51.436 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 61.2 | 20260318 | 26
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPFBLK_126WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603131631 | 202603131652 | NP | 5390 | 18 | 34.863 | 17.06 | 0.208 | 1 | PLS23 | 22 | 20.5 | 20260318 | 11
PROJ_3 | BLK_47 | PROJ_3NPFBLK_47WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603131551 | 202603131818 | NP | 17735 | 10 | 163.151 | 78.034 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 83.2 | 20260323 | 4
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPWBLK_126WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603131758 | 202603131821 | NP | 13280 | 16.5 | 39.099 | 54.74 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.3 | 20260318 | 2
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPWBLK_117WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603131557 | 202603131822 | NP | 11365 | 20 | 120.205 | 49.112 | 7.402 | 1 | PLS31 | 23 | 87.8 | 20260318 | 18
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_7 | 20260316 | 20260317 | 202603131612 | 202603131828 | NP | 7950 | 13 | 125.036 | 57.862 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 54.9 | 20260319 | 38
PROJ_16 | BLK_127 | PROJ_16NPFBLK_127WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603131829 | 202603131841 | NP | 5380 | 10 | 23.613 | 11.557 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.5 | 20260320 | 2
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPWBLK_48WO_2 | 20260316 | 20260317 | 202603131804 | 202603131850 | NP | 18960 | 10 | 75.464 | 112.992 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 49.1 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_12 | 20260313 | 20260316 | 202603131643 | 202603131906 | NP | 21515 | 10 | 185.166 | 95.54 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 73.5 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_22 | 20260316 | 20260317 | 202603131848 | 202603131923 | NP | 15270 | 10 | 53.227 | 65.149 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_21 | 20260316 | 20260317 | 202603131832 | 202603131931 | NP | 7965 | 13 | 103.98 | 55.751 | 1.869 | 1 | PLS21 | 22 | 52.8 | 20260319 | 22
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_23 | 20260316 | 20260317 | 202603131811 | 202603131932 | NP | 21515 | 10 | 186.206 | 94.527 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 72.8 | 20260319 | 4
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPWBLK_48WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603131855 | 202603131937 | NP | 19795 | 11 | 56.145 | 104.633 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.2 | 20260323 | 3
PROJ_10 | BLK_126 | PROJ_10NPABLK_126WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603131915 | 202603131939 | NP | 7960 | 15.5 | 36.233 | 23.937 | 15.616 | 1 | PLS22 | 22 | 19.8 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPHBLK_48WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603131825 | 202603131942 | NP | 14735 | 12 | 168.613 | 37.561 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.2 | 20260323 | 32
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603131925 | 202603131942 | NP | 7215 | 10 | 28.476 | 28.641 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.6 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_21 | 20260316 | 20260317 | 202603131945 | 202603132004 | NP | 6755 | 10 | 36.159 | 24.339 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.9 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603131939 | 202603132015 | NP | 19095 | 10 | 66.432 | 93.208 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.4 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603131945 | 202603132022 | NP | 5210 | 18 | 42.546 | 21.123 | 3.244 | 1 | PLS22 | 22 | 38.8 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_2 | 20260316 | 20260317 | 202603131934 | 202603132037 | NP | 8025 | 13 | 119.434 | 56.931 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.1 | 20260319 | 24
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPHBLK_48WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603132016 | 202603132041 | NP | 3305 | 16 | 41.236 | 1.922 | 0.814 | 1 | PLS33 | 23 | 26.2 | 20260323 | 12
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603132006 | 202603132043 | NP | 21110 | 10 | 65.134 | 88.7 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.1 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_24 | 20260313 | 20260316 | 202603131905 | 202603132052 | NP | 13870 | 15 | 167.28 | 122.808 | 2.043 | 1 | PLS23 | 22 | 77.2 | 20260323 | 22
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_18 | 20260316 | 20260317 | 202603131936 | 202603132057 | NP | 21515 | 10 | 186.206 | 94.527 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 73.3 | 20260319 | 4
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPHBLK_48WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603131941 | 202603132058 | NP | 15880 | 11 | 160.718 | 78.252 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 78.9 | 20260323 | 21
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603132029 | 202603132114 | NP | 21510 | 14 | 58.952 | 75.461 | 19.843 | 1 | PLS22 | 22 | 52.5 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPWBLK_48WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603132045 | 202603132121 | NP | 18960 | 11 | 51.067 | 110.444 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.9 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603132055 | 202603132137 | NP | 21510 | 14 | 58.952 | 75.471 | 19.843 | 1 | PLS23 | 22 | 52.1 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPFBLK_48WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603132059 | 202603132139 | NP | 5480 | 12 | 79.544 | 2.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.3 | 20260323 | 24
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_22 | 20260316 | 20260317 | 202603132038 | 202603132140 | NP | 7980 | 13 | 120.008 | 58.398 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.2 | 20260319 | 24
PROJ_7 | BLK_20 | PROJ_7NPABLK_20WO_4 | 20260311 | 20260312 | 202603132146 | 202603132156 | NP | 3000 | 21 | 9.611 | 0.056 | 5.182 | 1 | PLS32 | 23 | 10.9 | 20260318 | 4
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603132100 | 202603132158 | NP | 21510 | 14 | 77.857 | 97.227 | 19.829 | 1 | PLS24 | 22 | 56.9 | 20260319 | 10
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_3 | 20260313 | 20260316 | 202603132117 | 202603132200 | NP | 12350 | 13 | 75.545 | 39.641 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.3 | 20260323 | 14
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPHBLK_48WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603132047 | 202603132206 | NP | 10800 | 12 | 165.246 | 47.003 | 0.714 | 1 | PLS33 | 23 | 84.7 | 20260323 | 39
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7NPWBLK_48WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603132124 | 202603132209 | NP | 18960 | 10 | 76.143 | 124.228 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.6 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603132147 | 202603132216 | NP | 4440 | 19 | 37.123 | 20.961 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603132203 | 202603132237 | NP | 3945 | 14 | 58.618 | 2.5 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.3 | 20260323 | 28
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPWBLK_120WO_4 | 20260312 | 20260313 | 202603132209 | 202603132247 | NP | 16460 | 16 | 53.294 | 101.76 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39 | 20260320 | 4
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_6 | 20260313 | 20260316 | 202603132219 | 202603132249 | NP | 13440 | 12 | 60.449 | 27.832 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.9 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202603132210 | 202603132252 | NP | 8805 | 20 | 46.836 | 39.809 | 38.021 | 1 | PLS31 | 23 | 37.2 | 20260317 | 2
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPWBLK_123WO_3 | 20260316 | 20260317 | 202603132143 | 202603132253 | NP | 7950 | 13 | 123.204 | 57.562 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.1 | 20260319 | 32
PROJ_7 | BLK_123 | PROJ_7NPFBLK_123WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603132202 | 202603132301 | NP | 21510 | 14 | 77.857 | 97.227 | 19.829 | 1 | PLS24 | 22 | 63.4 | 20260319 | 10
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603132235 | 202603132314 | NP | 5490 | 20 | 37.308 | 22.189 | 1.549 | 1 | PLS22 | 22 | 34.2 | 20260323 | 4
PROJ_9 | BLK_213 | PROJ_9NPABLK_213WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603132235 | 202603132314 | NP | 1425 | 20 | 20.618 | 1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260327 | 10
PROJ_1 | BLK_120 | PROJ_1NPWBLK_120WO_14 | 20260312 | 20260313 | 202603132247 | 202603132317 | NP | 6120 | 18 | 18.757 | 16.38 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.3 | 20260320 | 2
PROJ_1 | BLK_60 | PROJ_1NPWBLK_60WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603132247 | 202603132317 | NP | 3060 | 18 | 18.756 | 16.179 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.2 | 20260402 | 2
PROJ_1 | BLK_83 | PROJ_1NPFBLK_83WO_5 | 20260311 | 20260312 | 202603132253 | 202603132320 | NP | 5710 | 15 | 37.238 | 32.493 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24 | 20260317 | 4
PROJ_9 | BLK_130 | PROJ_9NPFBLK_130WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603132155 | 202603132324 | NP | 10420 | 10 | 218.808 | 111.131 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 95 | 20260323 | 10
PROJ_7 | BLK_128 | PROJ_7NPFBLK_128WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603132253 | 202603132325 | NP | 20030 | 18 | 46.694 | 90.887 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.3 | 20260320 | 1
PROJ_9 | BLK_130 | PROJ_9NPABLK_130WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603132316 | 202603132332 | NP | 3000 | 14 | 20.567 | 0.8 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.7 | 20260323 | 10
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPFBLK_125WO_27 | 20260313 | 20260316 | 202603132315 | 202603132335 | NP | 8090 | 12 | 37.017 | 15.856 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_26 | 20260313 | 20260316 | 202603132252 | 202603132336 | NP | 5840 | 12 | 88.529 | 20.39 | 0.428 | 1 | PLS23 | 22 | 31.4 | 20260323 | 30
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_25 | 20260313 | 20260316 | 202603132333 | 202603132350 | NP | 5205 | 12 | 22.022 | 10.39 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260323 | 6
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_10 | 20260311 | 20260312 | 202603132320 | 202603132354 | NP | 21300 | 13 | 53.264 | 127.52 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.7 | 20260319 | 1
PROJ_7 | BLK_128 | PROJ_7NPFBLK_128WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603132305 | 202603140002 | NP | 15575 | 13 | 126.207 | 38.888 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.2 | 20260320 | 5
PROJ_7 | BLK_128 | PROJ_7NPFBLK_128WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603132327 | 202603140026 | NP | 15565 | 13 | 126.58 | 40.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.9 | 20260320 | 5
PROJ_1 | BLK_11 | PROJ_1NPWBLK_11WO_19 | 20260311 | 20260312 | 202603132356 | 202603140030 | NP | 21300 | 13 | 53.264 | 127.52 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.7 | 20260319 | 1
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603132338 | 202603140033 | NP | 9975 | 14 | 97.56 | 31.474 | 4.67 | 1 | PLS23 | 22 | 34.5 | 20260323 | 18
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_22 | 20260313 | 20260316 | 202603132351 | 202603140034 | NP | 12385 | 13 | 73.346 | 39.379 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.7 | 20260323 | 12
PROJ_9 | BLK_130 | PROJ_9NPFBLK_130WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603132326 | 202603140038 | NP | 10430 | 10 | 175.65 | 81.951 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 78.2 | 20260323 | 10
PROJ_9 | BLK_130 | PROJ_9NPFBLK_130WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603132332 | 202603140100 | NP | 10225 | 10 | 214.777 | 109.871 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 90.9 | 20260323 | 10
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPFBLK_23WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603140039 | 202603140102 | NP | 5345 | 13 | 37.528 | 15.564 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27 | 20260320 | 8
PROJ_7 | BLK_9 | PROJ_7NPFBLK_9WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603140006 | 202603140106 | NP | 15580 | 13 | 129.635 | 50.868 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.2 | 20260320 | 5
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_8 | 20260313 | 20260316 | 202603140041 | 202603140106 | NP | 3000 | 32 | 19.012 | 8.847 | 16.671 | 1 | PLS22 | 22 | 21.6 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_23 | 20260313 | 20260316 | 202603140027 | 202603140108 | NP | 4780 | 13 | 72.022 | 37.935 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.5 | 20260323 | 22
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_21 | 20260313 | 20260316 | 202603140038 | 202603140119 | NP | 12350 | 13 | 73.222 | 40.46 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.1 | 20260323 | 10
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603140102 | 202603140133 | NP | 9105 | 15 | 45.583 | 26.071 | 2.143 | 1 | PLS32 | 23 | 30.5 | 20260320 | 4
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPHBLK_23WO_9 | 20260316 | 20260317 | 202603140100 | 202603140154 | NP | 9625 | 12 | 106.878 | 22.395 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.3 | 20260320 | 31
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_18 | 20260313 | 20260316 | 202603140108 | 202603140208 | NP | 12350 | 13 | 87.544 | 41.159 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.7 | 20260323 | 26
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_22 | 20260316 | 20260317 | 202603140033 | 202603140210 | NP | 14395 | 11 | 225.211 | 86.359 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 101.7 | 20260320 | 16
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_7 | 20260313 | 20260316 | 202603140124 | 202603140212 | NP | 12350 | 13 | 85.367 | 39.841 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.3 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_9 | PROJ_7NPFBLK_9WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603140113 | 202603140218 | NP | 15570 | 13 | 130.824 | 55.114 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 40.9 | 20260320 | 5
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPHBLK_125WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603140113 | 202603140229 | NP | 13050 | 16.5 | 141.483 | 84.019 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 52.4 | 20260323 | 30
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_3 | 20260316 | 20260317 | 202603160837 | 202603160850 | NP | 3000 | 11 | 18.559 | 8.025 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.4 | 20260320 | 1
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPFBLK_135WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603160845 | 202603160911 | NP | 5130 | 17 | 43.329 | 13.219 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23 | 20260331 | 10
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPFBLK_23WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603160837 | 202603160913 | NP | 11425 | 15 | 37.152 | 25.694 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.8 | 20260320 | 4
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603160834 | 202603160919 | NP | 10795 | 25 | 57.98 | 41.889 | 49.054 | 1 | PLS31 | 23 | 49.4 | 20260320 | 2
PROJ_7 | BLK_134 | PROJ_7NPHBLK_134WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603160859 | 202603160930 | NP | 7185 | 12 | 48.853 | 19.07 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22 | 20260319 | 11
PROJ_7 | BLK_125 | PROJ_7NPWBLK_125WO_2 | 20260313 | 20260316 | 202603160847 | 202603160931 | NP | 4780 | 13 | 63.743 | 37.041 | 1.645 | 1 | PLS21 | 22 | 34 | 20260323 | 20
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603160902 | 202603160942 | NP | 7720 | 13.5 | 66.84 | 21.785 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.1 | 20260320 | 20
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPHBLK_135WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603160911 | 202603160942 | NP | 6865 | 14 | 47.162 | 10.635 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.9 | 20260331 | 14
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_19 | 20260316 | 20260317 | 202603160943 | 202603160957 | NP | 4250 | 12.5 | 22.43 | 10.413 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.8 | 20260320 | 1
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603160915 | 202603160959 | NP | 4300 | 15.5 | 25.718 | 13.691 | 1.728 | 1 | PLS32 | 23 | 21.4 | 20260320 | 4
PROJ_7 | BLK_9 | PROJ_7NPFBLK_9WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603160940 | 202603161013 | NP | 20030 | 18 | 46.694 | 90.887 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.2 | 20260320 | 1
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603160958 | 202603161016 | NP | 4595 | 15.5 | 28.893 | 10.613 | 1.728 | 1 | PLS33 | 23 | 18.3 | 20260320 | 5
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPWBLK_23WO_11 | 20260316 | 20260317 | 202603161002 | 202603161023 | NP | 9845 | 12 | 35.091 | 30.861 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.7 | 20260320 | 2
PROJ_7 | BLK_134 | PROJ_7NPFBLK_134WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603160848 | 202603161025 | NP | 13480 | 14 | 189.792 | 44.193 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 71.3 | 20260319 | 40
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPFBLK_23WO_21 | 20260316 | 20260317 | 202603160921 | 202603161039 | NP | 13460 | 11 | 158.106 | 71.374 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.1 | 20260320 | 6
PROJ_2 | BLK_23 | PROJ_2NPFBLK_23WO_2 | 20260316 | 20260317 | 202603161016 | 202603161046 | NP | 4930 | 12 | 24.521 | 12.374 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.7 | 20260320 | 2
PROJ_7 | BLK_134 | PROJ_7NPABLK_134WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161027 | 202603161050 | NP | 3290 | 16 | 35.218 | 0.9 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.9 | 20260319 | 18
PROJ_7 | BLK_134 | PROJ_7NPFBLK_134WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603160933 | 202603161050 | NP | 10955 | 14 | 45.059 | 21.083 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.4 | 20260319 | 2
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPWBLK_10WO_15 | 20260317 | 20260318 | 202603161050 | 202603161054 | NP | 13490 | 16 | 98.114 | 44.063 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.2 | 20260319 | 3
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPWBLK_139WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603161025 | 202603161101 | NP | 9865 | 13 | 54.216 | 51.65 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.3 | 20260319 | 7
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPABLK_139WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161049 | 202603161103 | NP | 3000 | 15 | 19.308 | 0.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.1 | 20260319 | 7
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPFBLK_135WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603161024 | 202603161109 | NP | 14125 | 10 | 119.033 | 60.705 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 47.7 | 20260331 | 4
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_3 | 20260317 | 20260318 | 202603161051 | 202603161122 | NP | 17375 | 12.5 | 53.42 | 64.405 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.2 | 20260319 | 1
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPFBLK_139WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603161104 | 202603161129 | NP | 6390 | 11 | 48.153 | 14.581 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.1 | 20260319 | 12
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_2 | 20260317 | 20260318 | 202603161057 | 202603161144 | NP | 13040 | 14 | 86.621 | 35.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.3 | 20260319 | 2
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPFBLK_135WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603160949 | 202603161148 | NP | 12265 | 10 | 181.561 | 91.774 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 75.5 | 20260331 | 12
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPWBLK_139WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603161103 | 202603161154 | NP | 10680 | 13 | 78.855 | 67.724 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 75.4 | 20260319 | 13
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPFBLK_135WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603161117 | 202603161205 | NP | 6805 | 12 | 89.369 | 25.904 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 52.3 | 20260331 | 35
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPWBLK_139WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603161129 | 202603161207 | NP | 9235 | 14 | 62.822 | 60.096 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.5 | 20260319 | 8
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_22 | 20260317 | 20260318 | 202603161125 | 202603161321 | NP | 12175 | 14 | 83.033 | 31.193 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.6 | 20260319 | 2
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_23 | 20260317 | 20260318 | 202603161305 | 202603161324 | NP | 9595 | 11 | 34.915 | 24.616 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.3 | 20260318 | 3
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPABLK_135WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603161308 | 202603161325 | NP | 4530 | 16 | 24.208 | 0.301 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.2 | 20260331 | 8
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_10 | 20260317 | 20260318 | 202603161149 | 202603161330 | NP | 20030 | 15 | 61.258 | 90.912 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.6 | 20260319 | 1
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPFBLK_135WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603161302 | 202603161336 | NP | 9020 | 10 | 72.813 | 36.735 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33 | 20260331 | 6
PROJ_12 | BLK_139 | PROJ_12NPWBLK_139WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603161308 | 202603161341 | NP | 10470 | 14 | 47.211 | 53.051 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.1 | 20260319 | 5
PROJ_5 | BLK_138 | PROJ_5NPABLK_138WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603161338 | 202603161404 | NP | 3695 | 20 | 34.822 | 0.7 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.7 | 20260225 | 14
PROJ_5 | BLK_138 | PROJ_5NPABLK_138WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603161404 | 202603161414 | NP | 3000 | 25 | 7.462 | 0.15 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.7 | 20260225 | 3
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_22 | 20260317 | 20260318 | 202603161328 | 202603161416 | NP | 14815 | 12 | 77.279 | 63.906 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.9 | 20260318 | 1
PROJ_10 | BLK_135 | PROJ_10NPHBLK_135WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161332 | 202603161421 | NP | 8800 | 18 | 75.039 | 10.62 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 53.4 | 20260331 | 24
PROJ_8 | BLK_349 | PROJ_8NPABLK_349WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603161417 | 202603161429 | NP | 720 | 14 | 3.428 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.3 | 20260319 | 2
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8NPABLK_136WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161417 | 202603161429 | NP | 3000 | 14.5 | 3.428 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.5 | 20260320 | 2
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPABLK_102WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603161417 | 202603161429 | NP | 720 | 14 | 3.449 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.6 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPWBLK_10WO_13 | 20260317 | 20260318 | 202603161335 | 202603161435 | NP | 17985 | 16 | 130.811 | 58.753 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31 | 20260319 | 4
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_2 | 20260317 | 20260318 | 202603161345 | 202603161441 | NP | 15010 | 12 | 80.547 | 66.836 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 64 | 20260318 | 1
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8NPFBLK_136WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603161427 | 202603161506 | NP | 6495 | 10 | 72.86 | 7.484 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36 | 20260320 | 22
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPWBLK_10WO_5 | 20260317 | 20260318 | 202603161323 | 202603161512 | NP | 13490 | 16 | 98.114 | 44.063 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260319 | 3
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_9 | 20260317 | 20260318 | 202603161510 | 202603161516 | NP | 18265 | 14 | 124.535 | 46.726 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.7 | 20260319 | 3
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_5 | 20260317 | 20260318 | 202603161430 | 202603161523 | NP | 14815 | 15 | 60.988 | 50.03 | 0.402 | 1 | PLS31 | 23 | 50.6 | 20260318 | 2
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPFBLK_133WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202603161506 | 202603161531 | NP | 8980 | 22 | 30.085 | 32.649 | 20.537 | 1 | PLS24 | 22 | 16.3 | 20260319 | 2
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_7 | 20260317 | 20260318 | 202603161527 | 202603161548 | NP | 11740 | 11 | 35.334 | 64.213 | 2.908 | 1 | PLS31 | 23 | 21 | 20260318 | 2
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPFBLK_133WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161534 | 202603161559 | NP | 8980 | 22 | 30.085 | 32.649 | 20.537 | 1 | PLS24 | 22 | 14.3 | 20260319 | 2
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_11 | 20260317 | 20260318 | 202603161433 | 202603161607 | NP | 14955 | 12 | 215.03 | 79.418 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 99.2 | 20260318 | 30
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPABLK_10WO_19 | 20260317 | 20260318 | 202603161518 | 202603161614 | NP | 6230 | 14 | 70.697 | 0.198 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 46.5 | 20260319 | 25
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_11 | 20260317 | 20260318 | 202603161451 | 202603161615 | NP | 19560 | 14 | 129.839 | 50.913 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.6 | 20260319 | 3
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_3 | 20260317 | 20260318 | 202603161550 | 202603161630 | NP | 15255 | 11 | 77.757 | 40.773 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44.4 | 20260318 | 9
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_18 | 20260317 | 20260318 | 202603161610 | 202603161634 | NP | 11725 | 11 | 54.366 | 4.209 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.5 | 20260318 | 4
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_9 | 20260317 | 20260318 | 202603161445 | 202603161642 | NP | 14965 | 12 | 217.962 | 74.69 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 100.6 | 20260318 | 40
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_25 | 20260317 | 20260318 | 202603161633 | 202603161649 | NP | 5170 | 11 | 29.407 | 20.852 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.7 | 20260318 | 3
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPWBLK_10WO_4 | 20260317 | 20260318 | 202603161615 | 202603161651 | NP | 8430 | 18.5 | 74.622 | 40.229 | 15.505 | 1 | PLS22 | 22 | 21.5 | 20260319 | 5
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_21 | 20260317 | 20260318 | 202603161633 | 202603161703 | NP | 17375 | 12.5 | 53.42 | 64.405 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.3 | 20260319 | 1
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPFBLK_10WO_24 | 20260317 | 20260318 | 202603161748 | 202603161805 | NP | 6235 | 15.5 | 27.661 | 22.01 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260319 | 2
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_13 | 20260317 | 20260318 | 202603161642 | 202603161833 | NP | 15015 | 15 | 62.437 | 52.939 | 0.402 | 1 | PLS32 | 23 | 53.2 | 20260318 | 2
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13NPFBLK_136WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603161818 | 202603161839 | NP | 3800 | 10 | 41.823 | 3.06 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.7 | 20260320 | 14
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_10 | 20260317 | 20260318 | 202603161647 | 202603161852 | NP | 13520 | 14 | 110.407 | 40.19 | 1.125 | 1 | PLS33 | 23 | 70 | 20260318 | 18
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_6 | 20260317 | 20260318 | 202603161835 | 202603161854 | NP | 5190 | 10 | 43.408 | 2.04 | 2.234 | 1 | PLS32 | 23 | 21 | 20260318 | 8
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPHBLK_132WO_19 | 20260317 | 20260318 | 202603161648 | 202603161908 | NP | 15990 | 12 | 179.985 | 61.518 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.3 | 20260318 | 28
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPHBLK_133WO_13 | 20260316 | 20260317 | 202603161643 | 202603161929 | NP | 12560 | 20 | 179.012 | 5.685 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 92.7 | 20260319 | 32
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPABLK_132WO_14 | 20260317 | 20260318 | 202603161918 | 202603161933 | NP | 3000 | 16 | 9.567 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.3 | 20260318 | 4
PROJ_1 | BLK_294 | PROJ_1NPFBLK_294WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603161918 | 202603161933 | NP | 1035 | 16 | 3.224 | 1.095 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 5 | 20260326 | 2
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPABLK_73WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603161918 | 202603161933 | NP | 895 | 16 | 4.345 | 0.1 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 5.5 | 20260330 | 2
PROJ_2 | BLK_207 | PROJ_2NPHBLK_207WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603161918 | 202603161933 | NP | 540 | 16 | 1.353 | 0.634 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.5 | 20260406 | 1
PROJ_2 | BLK_287 | PROJ_2NPABLK_287WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603161918 | 202603161933 | NP | 490 | 15 | 1.204 | 0.1 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.4 | 20260406 | 1
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPHBLK_133WO_4 | 20260316 | 20260317 | 202603161614 | 202603161937 | NP | 16185 | 20 | 211.148 | 29.738 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 140.9 | 20260319 | 32
PROJ_7 | BLK_10 | PROJ_7NPWBLK_10WO_14 | 20260317 | 20260318 | 202603161745 | 202603161940 | NP | 8430 | 18.5 | 74.622 | 40.229 | 15.505 | 1 | PLS23 | 22 | 27.2 | 20260319 | 5
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13NPABLK_136WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603161838 | 202603161942 | NP | 3425 | 15 | 39.697 | 1.25 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.1 | 20260320 | 21
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_4 | 20260317 | 20260318 | 202603161931 | 202603161954 | NP | 4665 | 15 | 32.273 | 8.91 | 3.446 | 1 | PLS31 | 23 | 24.7 | 20260318 | 9
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPHBLK_133WO_24 | 20260316 | 20260317 | 202603161931 | 202603161958 | NP | 5705 | 20 | 45.517 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30 | 20260319 | 8
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_24 | 20260317 | 20260318 | 202603161924 | 202603162008 | NP | 13590 | 14 | 72.831 | 40.528 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.7 | 20260318 | 6
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPHBLK_137WO_6 | 20260317 | 20260318 | 202603161939 | 202603162010 | NP | 5300 | 12 | 30.505 | 9.339 | 4.257 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260323 | 6
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPFBLK_132WO_15 | 20260317 | 20260318 | 202603161916 | 202603162011 | NP | 13590 | 14 | 69.365 | 42.015 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.8 | 20260318 | 3
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13NPFBLK_136WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603161942 | 202603162015 | NP | 7610 | 10 | 87.369 | 3.542 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.4 | 20260320 | 20
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_18 | 20260317 | 20260318 | 202603162009 | 202603162019 | NP | 3000 | 12.5 | 14.522 | 3.052 | 5.546 | 1 | PLS22 | 22 | 6.3 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPFBLK_107WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603161958 | 202603162025 | NP | 4430 | 15 | 44.416 | 11.306 | 4.48 | 1 | PLS31 | 23 | 27.9 | 20260323 | 14
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPFBLK_133WO_15 | 20260316 | 20260317 | 202603161958 | 202603162032 | NP | 7200 | 20 | 50.889 | 18.736 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.9 | 20260319 | 2
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_11 | 20260318 | 20260319 | 202603162013 | 202603162032 | NP | 7865 | 11 | 25.881 | 38.628 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.4 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPHBLK_107WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603162012 | 202603162040 | NP | 3910 | 15 | 41.409 | 6.664 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26 | 20260323 | 11
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPFBLK_107WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603162024 | 202603162046 | NP | 3000 | 16 | 33.023 | 1 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.6 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_4 | 20260317 | 20260318 | 202603162025 | 202603162050 | NP | 8520 | 16.5 | 43.145 | 31.047 | 11.165 | 1 | PLS23 | 22 | 21.3 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPFBLK_107WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603162036 | 202603162056 | NP | 3000 | 20 | 5.721 | 3.252 | 1.131 | 1 | PLS33 | 23 | 25.5 | 20260323 | 1
PROJ_12 | BLK_280 | PROJ_12NPABLK_280WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603162036 | 202603162056 | NP | 1600 | 20 | 9.064 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.6 | 20260401 | 4
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPABLK_182WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603162036 | 202603162056 | NP | 1380 | 20 | 8.436 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.5 | 20260407 | 4
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPHBLK_107WO_19 | 20260318 | 20260319 | 202603162039 | 202603162113 | NP | 8155 | 11 | 74.23 | 4.732 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.5 | 20260323 | 11
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_11 | 20260317 | 20260318 | 202603162021 | 202603162126 | NP | 17380 | 13 | 109.626 | 71.915 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.7 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPHBLK_107WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603162045 | 202603162142 | NP | 6775 | 12 | 113.941 | 4.513 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.5 | 20260323 | 37
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPHBLK_133WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603161958 | 202603162145 | NP | 17545 | 20 | 163.634 | 63.072 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 105.5 | 20260319 | 12
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPABLK_107WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603162101 | 202603162145 | NP | 4690 | 13 | 76.424 | 0.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.9 | 20260323 | 26
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_7 | 20260317 | 20260318 | 202603162126 | 202603162150 | NP | 5790 | 13 | 36.249 | 24.289 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.3 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_18 | 20260318 | 20260319 | 202603162112 | 202603162152 | NP | 15940 | 10 | 75.668 | 84.828 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_22 | 20260317 | 20260318 | 202603162053 | 202603162153 | NP | 14065 | 13 | 79.894 | 56.286 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.7 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_2 | 20260318 | 20260319 | 202603162146 | 202603162200 | NP | 7865 | 11 | 20.727 | 34.614 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.4 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_22 | 20260318 | 20260319 | 202603162151 | 202603162207 | NP | 7865 | 11 | 20.727 | 34.614 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.4 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_5 | 20260317 | 20260318 | 202603162156 | 202603162210 | NP | 8545 | 15 | 47.445 | 29.459 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.2 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPFBLK_107WO_3 | 20260318 | 20260319 | 202603162141 | 202603162219 | NP | 16150 | 10 | 72.665 | 77.949 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.1 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_9 | 20260318 | 20260319 | 202603162206 | 202603162224 | NP | 7865 | 11 | 26.042 | 38.628 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.7 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_25 | 20260317 | 20260318 | 202603162211 | 202603162227 | NP | 8855 | 12 | 28.985 | 31.56 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.2 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_14 | 20260317 | 20260318 | 202603162150 | 202603162229 | NP | 8570 | 25 | 36.65 | 33.625 | 14.175 | 1 | PLS22 | 22 | 29.7 | 20260323 | 5
PROJ_10 | BLK_133 | PROJ_10NPHBLK_133WO_5 | 20260316 | 20260317 | 202603162034 | 202603162245 | NP | 9160 | 20 | 76.838 | 15.634 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.7 | 20260319 | 6
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_21 | 20260318 | 20260319 | 202603162243 | 202603162247 | NP | 16270 | 15 | 148.763 | 45.051 | 17.479 | 1 | PLS21 | 22 | 68.5 | 20260323 | 20
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_27 | 20260317 | 20260318 | 202603162234 | 202603162256 | NP | 12050 | 11 | 39.209 | 41.608 | 0.374 | 1 | PLS23 | 22 | 22.9 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPFBLK_107WO_21 | 20260318 | 20260319 | 202603162159 | 202603162307 | NP | 16230 | 10 | 175.602 | 16.009 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 69.2 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_10 | 20260318 | 20260319 | 202603162219 | 202603162317 | NP | 9225 | 12 | 103.271 | 70.923 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.3 | 20260323 | 24
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_13 | 20260317 | 20260318 | 202603162229 | 202603162318 | NP | 5805 | 16 | 90.138 | 2.015 | 3.6 | 1 | PLS22 | 22 | 34.3 | 20260323 | 32
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_12 | 20260318 | 20260319 | 202603162248 | 202603162344 | NP | 12980 | 13 | 105.365 | 26.58 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36.6 | 20260323 | 11
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_6 | 20260318 | 20260319 | 202603162231 | 202603162347 | NP | 17965 | 14 | 143.031 | 59.062 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 40.3 | 20260323 | 15
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPHBLK_107WO_24 | 20260318 | 20260319 | 202603162224 | 202603162357 | NP | 9615 | 12 | 200.059 | 6.418 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 101.9 | 20260323 | 64
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPWBLK_107WO_7 | 20260318 | 20260319 | 202603162310 | 202603170001 | NP | 15945 | 10 | 84.287 | 74.209 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 58.8 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_2 | 20260317 | 20260318 | 202603162319 | 202603170003 | NP | 14065 | 13 | 77.051 | 56.286 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.4 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_19 | 20260317 | 20260318 | 202603162304 | 202603170013 | NP | 17800 | 13 | 115.981 | 77.229 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 64.3 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_13 | 20260313 | 20260316 | 202603162320 | 202603170032 | NP | 13250 | 16.5 | 128.357 | 81.799 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 80.7 | 20260323 | 22
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_1 | 20260318 | 20260319 | 202603162350 | 202603170047 | NP | 12565 | 13 | 101.189 | 31.933 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33 | 20260323 | 12
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_21 | 20260317 | 20260318 | 202603170004 | 202603170056 | NP | 14065 | 13 | 82.423 | 55.072 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.7 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_10 | 20260313 | 20260316 | 202603170002 | 202603170105 | NP | 8620 | 14 | 119.676 | 30.072 | 3.956 | 1 | PLS33 | 23 | 62.5 | 20260323 | 24
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_15 | 20260317 | 20260318 | 202603170017 | 202603170107 | NP | 14930 | 14 | 94.91 | 54.208 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.1 | 20260323 | 7
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_5 | 20260313 | 20260316 | 202603162357 | 202603170119 | NP | 12475 | 15 | 141.341 | 90.844 | 3.862 | 1 | PLS32 | 23 | 83.7 | 20260323 | 20
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_27 | 20260318 | 20260319 | 202603162346 | 202603170158 | NP | 19135 | 13 | 138.043 | 46.783 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.6 | 20260323 | 12
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_23 | 20260317 | 20260318 | 202603170056 | 202603170159 | NP | 13515 | 12 | 58.643 | 52.941 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.4 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_9 | 20260317 | 20260318 | 202603170111 | 202603170200 | NP | 14070 | 13 | 81.07 | 55.787 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.3 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_26 | 20260318 | 20260319 | 202603170157 | 202603170200 | NP | 13115 | 13 | 116.897 | 37.295 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_26 | 20260317 | 20260318 | 202603170158 | 202603170201 | NP | 11205 | 11 | 38.47 | 43.989 | 0.374 | 1 | PLS22 | 22 | 23.5 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_11 | 20260313 | 20260316 | 202603170033 | 202603170208 | NP | 15170 | 13 | 180.025 | 58.481 | 2.64 | 1 | PLS31 | 23 | 101.7 | 20260323 | 52
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPFBLK_137WO_10 | 20260317 | 20260318 | 202603170202 | 202603170229 | NP | 6790 | 13.5 | 40.457 | 17.129 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.3 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_3 | 20260317 | 20260318 | 202603170204 | 202603170250 | NP | 12825 | 13 | 76.885 | 52.536 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.4 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_9 | 20260313 | 20260316 | 202603170120 | 202603170822 | NP | 15160 | 13 | 170.024 | 58.415 | 2.64 | 1 | PLS32 | 23 | 96.2 | 20260323 | 43
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_12 | 20260317 | 20260318 | 202603170808 | 202603170827 | NP | 9700 | 11 | 33.621 | 31.98 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.2 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_7 | 20260313 | 20260316 | 202603170106 | 202603170828 | NP | 15695 | 12 | 220.578 | 61.226 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 117.3 | 20260323 | 70
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPHBLK_141WO_17 | 20260318 | 20260319 | 202603170048 | 202603170835 | NP | 13160 | 12 | 257.183 | 54.337 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 51.5 | 20260323 | 48
PROJ_7 | BLK_137 | PROJ_7NPWBLK_137WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603170835 | 202603170852 | NP | 3000 | 32 | 14.68 | 16.219 | 13.447 | 1 | PLS23 | 22 | 18.5 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603170236 | 202603170854 | NP | 21820 | 13 | 197.021 | 87.713 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.3 | 20260323 | 9
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_19 | 20260313 | 20260316 | 202603170758 | 202603170859 | NP | 13195 | 13 | 98.547 | 72.48 | 2.306 | 1 | PLS31 | 23 | 54.5 | 20260323 | 14
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603170200 | 202603170900 | NP | 16290 | 17.5 | 109.615 | 34.774 | 18.824 | 1 | PLS21 | 22 | 19 | 20260323 | 5
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPABLK_155WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603170854 | 202603170901 | NP | 1805 | 20 | 7.601 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.9 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_28 | 20260318 | 20260319 | 202603170836 | 202603170915 | NP | 6240 | 13 | 67.45 | 13.49 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.2 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_18 | 20260313 | 20260316 | 202603170840 | 202603170918 | NP | 11650 | 12 | 66.23 | 30.76 | 0.856 | 1 | PLS33 | 23 | 35.7 | 20260323 | 6
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_3 | 20260313 | 20260316 | 202603170901 | 202603170918 | NP | 5210 | 12 | 21.058 | 10.39 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.2 | 20260323 | 5
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603170855 | 202603170920 | NP | 10990 | 21.5 | 31.516 | 62.031 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 23.9 | 20260323 | 1
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603170903 | 202603170924 | NP | 6000 | 24 | 30.487 | 13.09 | 1.4 | 1 | PLS23 | 22 | 26.2 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_4 | 20260313 | 20260316 | 202603170830 | 202603170932 | NP | 10410 | 18 | 83.291 | 43.461 | 4.53 | 1 | PLS32 | 23 | 85.9 | 20260323 | 16
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_3 | 20260318 | 20260319 | 202603170901 | 202603170938 | NP | 10650 | 15 | 54.679 | 57.717 | 0.44 | 1 | PLS21 | 22 | 37.9 | 20260323 | 10
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603170915 | 202603170945 | NP | 2040 | 20 | 27.665 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.9 | 20260331 | 16
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_24 | 20260318 | 20260319 | 202603170922 | 202603170950 | NP | 5500 | 13 | 50.375 | 45.572 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.3 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_15 | 20260313 | 20260316 | 202603170916 | 202603170957 | NP | 3925 | 14 | 64.935 | 2.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.4 | 20260323 | 31
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603170927 | 202603171006 | NP | 3170 | 20 | 42.223 | 1.228 | 1.3 | 1 | PLS23 | 22 | 32.5 | 20260323 | 12
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603170953 | 202603171013 | NP | 3795 | 25 | 23.529 | 19.757 | 8.4 | 1 | PLS22 | 22 | 7 | 20260323 | 2
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603171009 | 202603171021 | NP | 3400 | 30 | 11.85 | 9.811 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.1 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_14 | 20260313 | 20260316 | 202603170959 | 202603171028 | NP | 6580 | 20 | 42.317 | 27.805 | 5.15 | 1 | PLS31 | 23 | 31.6 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_21 | 20260313 | 20260316 | 202603170934 | 202603171032 | NP | 12330 | 13 | 94.221 | 39.672 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.4 | 20260323 | 26
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603171023 | 202603171032 | NP | 3000 | 20 | 12.211 | 11.549 | 0.951 | 1 | PLS23 | 22 | 7 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603171015 | 202603171037 | NP | 10655 | 18 | 33.669 | 48.257 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 11.9 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_9 | 20260318 | 20260319 | 202603170940 | 202603171038 | NP | 15290 | 16 | 67.724 | 51.919 | 1.841 | 1 | PLS21 | 22 | 41.7 | 20260323 | 12
PROJ_7 | BLK_348 | PROJ_7NPFBLK_348WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603170944 | 202603171046 | NP | 860 | 20 | 19.967 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.8 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPABLK_152WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603170944 | 202603171046 | NP | 820 | 20 | 12.935 | 0.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.6 | 20260330 | 6
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPHBLK_152WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603170944 | 202603171046 | NP | 1450 | 20 | 31.322 | 4.115 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 68 | 20260330 | 13
PROJ_7 | BLK_144 | PROJ_7NPWBLK_144WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603171033 | 202603171051 | NP | 5710 | 19 | 30.577 | 18.186 | 1.752 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260323 | 5
PROJ_21 | BLK_147 | PROJ_21NPABLK_147WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603171053 | 202603171104 | NP | 3020 | 12 | 13.759 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.6 | 20260320 | 4
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_36 | 20260318 | 20260319 | 202603171042 | 202603171109 | NP | 10990 | 18 | 35.685 | 51.682 | 6.202 | 1 | PLS21 | 22 | 25.5 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPFBLK_140WO_25 | 20260313 | 20260316 | 202603171029 | 202603171116 | NP | 21605 | 14 | 62.347 | 81.435 | 19.896 | 1 | PLS31 | 23 | 52.9 | 20260323 | 1
PROJ_21 | BLK_147 | PROJ_21NPABLK_147WO_8 | 20260316 | 20260317 | 202603171103 | 202603171118 | NP | 3490 | 12 | 24.079 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16.6 | 20260320 | 7
PROJ_7 | BLK_146 | PROJ_7NPWBLK_146WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603171055 | 202603171118 | NP | 5695 | 13 | 47.62 | 33.121 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.5 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_146 | PROJ_7NPWBLK_146WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603171038 | 202603171122 | NP | 10655 | 18 | 33.675 | 51.346 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 13.8 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_132 | PROJ_1NPABLK_132WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603171119 | 202603171127 | NP | 2010 | 21 | 4.927 | 0 | 2.616 | 1 | PLS33 | 23 | 6.7 | 20260318 | 2
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_22 | 20260317 | 20260318 | 202603171034 | 202603171130 | NP | 12330 | 13 | 95.529 | 40.603 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 59.7 | 20260323 | 25
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_11 | 20260318 | 20260319 | 202603171053 | 202603171134 | NP | 15290 | 16 | 64.894 | 52.119 | 1.841 | 1 | PLS24 | 22 | 40 | 20260323 | 10
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603171131 | 202603171137 | NP | 1535 | 23 | 2.282 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.5 | 20260401 | 1
PROJ_7 | BLK_146 | PROJ_7NPWBLK_146WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603171123 | 202603171151 | NP | 3780 | 25 | 22.433 | 20.89 | 8.325 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603171138 | 202603171153 | NP | 3010 | 32 | 7.237 | 0 | 7.062 | 1 | PLS33 | 23 | 12.2 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603171109 | 202603171157 | NP | 15290 | 20 | 55.183 | 51.919 | 1.841 | 1 | PLS21 | 22 | 35.4 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPHBLK_140WO_2 | 20260317 | 20260318 | 202603171119 | 202603171212 | NP | 12400 | 13 | 90.301 | 39.078 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.7 | 20260323 | 22
PROJ_7 | BLK_146 | PROJ_7NPWBLK_146WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603171340 | 202603171352 | NP | 3125 | 21.5 | 12.43 | 26.189 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 5.6 | 20260323 | 1
PROJ_19 | BLK_131 | PROJ_19NPHBLK_131WO_14 | 20260316 | 20260317 | 202603171344 | 202603171358 | NP | 1450 | 14 | 19.559 | 5.755 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.3 | 20260320 | 6
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603171139 | 202603171403 | NP | 15290 | 20 | 55.183 | 51.919 | 1.841 | 1 | PLS24 | 22 | 35.5 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_18 | 20260318 | 20260319 | 202603171342 | 202603171406 | NP | 3255 | 15 | 35.528 | 14.52 | 3.338 | 1 | PLS21 | 22 | 26.8 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPABLK_132WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603171401 | 202603171408 | NP | 2000 | 21 | 5.147 | 0 | 2.777 | 1 | PLS33 | 23 | 6.3 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_140 | PROJ_7NPFBLK_140WO_23 | 20260317 | 20260318 | 202603171133 | 202603171416 | NP | 21605 | 14 | 69.245 | 81.635 | 19.896 | 1 | PLS32 | 23 | 57.5 | 20260323 | 5
PROJ_16 | BLK_150 | PROJ_16NPABLK_150WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603171409 | 202603171423 | NP | 4290 | 30 | 10.454 | 0 | 5.34 | 1 | PLS33 | 23 | 14.8 | 20260326 | 6
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_30 | 20260318 | 20260319 | 202603171407 | 202603171427 | NP | 3945 | 10 | 38.843 | 4.193 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.2 | 20260323 | 8
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPWBLK_154WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603171410 | 202603171429 | NP | 4300 | 17.5 | 22.403 | 14.077 | 1.746 | 1 | PLS31 | 23 | 19.7 | 20260330 | 3
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPABLK_232WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603171410 | 202603171429 | NP | 890 | 16 | 4.455 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 5.3 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_2 | 20260318 | 20260319 | 202603171405 | 202603171436 | NP | 12485 | 16 | 58.921 | 32.187 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.2 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_146 | PROJ_7NPWBLK_146WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603171126 | 202603171448 | NP | 21820 | 13 | 190.273 | 70.965 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.5 | 20260323 | 9
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_16 | 20260318 | 20260319 | 202603171429 | 202603171458 | NP | 6240 | 13 | 54.774 | 13.29 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.1 | 20260323 | 8
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPFBLK_43WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603171436 | 202603171509 | NP | 10390 | 12 | 61.353 | 25.648 | 2.974 | 1 | PLS22 | 22 | 25.4 | 20260326 | 4
PROJ_16 | BLK_117 | PROJ_16NPFBLK_117WO_22 | 20260316 | 20260317 | 202603171430 | 202603171510 | NP | 2815 | 10 | 52.008 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.5 | 20260318 | 32
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_34 | 20260318 | 20260319 | 202603171445 | 202603171511 | NP | 10990 | 18 | 35.685 | 51.682 | 6.202 | 1 | PLS24 | 22 | 24.9 | 20260323 | 1
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPFBLK_142WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603171457 | 202603171521 | NP | 6675 | 10 | 40.849 | 69.87 | 6.767 | 1 | PLS31 | 23 | 26.6 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603171500 | 202603171533 | NP | 5095 | 20 | 49.102 | 15.697 | 1.199 | 1 | PLS21 | 22 | 26.3 | 20260323 | 13
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_10 | 20260318 | 20260319 | 202603171534 | 202603171550 | NP | 3260 | 17.5 | 25.725 | 7.061 | 3.742 | 1 | PLS21 | 22 | 7.8 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603171519 | 202603171552 | NP | 10990 | 21 | 33.766 | 64.643 | 6.202 | 1 | PLS24 | 22 | 28.9 | 20260323 | 1
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPFBLK_43WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603171513 | 202603171558 | NP | 18160 | 12 | 91.255 | 46.17 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.7 | 20260326 | 4
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_20 | 20260318 | 20260319 | 202603171556 | 202603171621 | NP | 10655 | 15.5 | 39.626 | 45.171 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.9 | 20260323 | 2
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPHBLK_142WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603171526 | 202603171621 | NP | 6845 | 12 | 115.303 | 12.362 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 55.9 | 20260325 | 32
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPABLK_141WO_25 | 20260318 | 20260319 | 202603171551 | 202603171624 | NP | 3040 | 14 | 42.3 | 0.248 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39.1 | 20260323 | 23
PROJ_5 | BLK_143 | PROJ_5NPABLK_143WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603171540 | 202603171629 | NP | 3805 | 20 | 79.337 | 1.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 57.5 | 20260223 | 32
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPFBLK_142WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603171522 | 202603171632 | NP | 18345 | 11 | 162.347 | 16.222 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 77.8 | 20260325 | 8
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPWBLK_43WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603171508 | 202603171635 | NP | 13045 | 11 | 189.123 | 85.061 | 1.558 | 1 | PLS23 | 22 | 62.9 | 20260326 | 36
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPHBLK_142WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603171628 | 202603171645 | NP | 6575 | 10 | 28.753 | 18.306 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.9 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_24 | 20260318 | 20260319 | 202603171623 | 202603171658 | NP | 6245 | 17.5 | 39.768 | 13.858 | 6.158 | 1 | PLS24 | 22 | 8.8 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPWBLK_141WO_22 | 20260318 | 20260319 | 202603171633 | 202603171702 | NP | 10655 | 15.5 | 39.626 | 45.171 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.2 | 20260323 | 2
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPHBLK_142WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603171651 | 202603171702 | NP | 3000 | 14 | 17.997 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.9 | 20260325 | 6
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPWBLK_43WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603171639 | 202603171711 | NP | 7955 | 14.5 | 53.331 | 46.799 | 11.168 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260326 | 4
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPHBLK_142WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603171649 | 202603171821 | NP | 6845 | 11 | 57.436 | 22.682 | 6.973 | 1 | PLS31 | 23 | 31.4 | 20260325 | 10
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603171806 | 202603171824 | NP | 4280 | 19 | 27.766 | 4.142 | 3.756 | 1 | PLS21 | 22 | 16.1 | 20260323 | 8
PROJ_5 | BLK_143 | PROJ_5NPABLK_143WO_4 | 20260317 | 20260318 | 202603171635 | 202603171828 | NP | 3810 | 12 | 67.332 | 1.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.2 | 20260223 | 32
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_29 | 20260318 | 20260319 | 202603171810 | 202603171844 | NP | 6245 | 13 | 66.699 | 17.635 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.2 | 20260323 | 10
PROJ_5 | BLK_143 | PROJ_5NPABLK_143WO_14 | 20260317 | 20260318 | 202603171632 | 202603171848 | NP | 3000 | 16 | 2.788 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.1 | 20260223 | 2
PROJ_9 | BLK_333 | PROJ_9NPABLK_333WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603171632 | 202603171848 | NP | 775 | 15 | 3.31 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.8 | 20260331 | 2
PROJ_12 | BLK_130 | PROJ_12NPABLK_130WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603171632 | 202603171848 | NP | 1155 | 15 | 3.428 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.5 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_197 | PROJ_7NPABLK_197WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603171632 | 202603171848 | NP | 1640 | 14 | 13.903 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.5 | 20260401 | 8
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPABLK_214WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603171632 | 202603171848 | NP | 825 | 16 | 3.671 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.6 | 20260402 | 2
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_23 | 20260318 | 20260319 | 202603171822 | 202603171904 | NP | 3370 | 14 | 27.154 | 4.148 | 0.39 | 1 | PLS21 | 22 | 19.4 | 20260323 | 15
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPWBLK_43WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603171804 | 202603171910 | NP | 13045 | 11 | 153.407 | 83.561 | 1.558 | 1 | PLS23 | 22 | 43 | 20260326 | 12
PROJ_7 | BLK_141 | PROJ_7NPFBLK_141WO_7 | 20260318 | 20260319 | 202603171843 | 202603171917 | NP | 6240 | 15 | 54.73 | 13.555 | 6.749 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260323 | 7
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPFBLK_142WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603171820 | 202603171934 | NP | 6365 | 20 | 127.983 | 43.657 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 87.7 | 20260325 | 32
PROJ_16 | BLK_142 | PROJ_16NPFBLK_142WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603171759 | 202603171937 | NP | 18640 | 11 | 220.578 | 22.737 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 120.1 | 20260325 | 20
PROJ_7 | BLK_80 | PROJ_7NPFBLK_80WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603171905 | 202603171947 | NP | 3945 | 16 | 32.25 | 0.45 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.2 | 20260324 | 10
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPFBLK_145WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603171856 | 202603171957 | NP | 13860 | 11 | 139.315 | 53.891 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 60.3 | 20260326 | 4
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPFBLK_43WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603171923 | 202603172006 | NP | 18160 | 12 | 91.255 | 46.17 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.4 | 20260326 | 4
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPFBLK_145WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603171939 | 202603172017 | NP | 5805 | 12 | 77.214 | 2.368 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.1 | 20260326 | 24
PROJ_7 | BLK_80 | PROJ_7NPWBLK_80WO_13 | 20260317 | 20260318 | 202603171945 | 202603172020 | NP | 14195 | 13 | 147.404 | 92.502 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 35 | 20260324 | 16
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPFBLK_145WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603171957 | 202603172026 | NP | 5535 | 11 | 63.697 | 26.866 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.1 | 20260326 | 4
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPWBLK_145WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603171936 | 202603172026 | NP | 9670 | 11 | 116.235 | 54.084 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.7 | 20260326 | 5
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPFBLK_43WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603172011 | 202603172037 | NP | 19055 | 11 | 45.638 | 54.184 | 0.073 | 1 | PLS23 | 22 | 23.4 | 20260326 | 1
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPFBLK_145WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603172026 | 202603172040 | NP | 5105 | 13 | 14.408 | 12.452 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.5 | 20260326 | 1
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPWBLK_145WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603172026 | 202603172047 | NP | 5220 | 15 | 30.449 | 32.482 | 3.575 | 1 | PLS31 | 23 | 21.5 | 20260326 | 2
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPFBLK_145WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603172016 | 202603172055 | NP | 9205 | 11 | 91.565 | 35.915 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.7 | 20260326 | 5
PROJ_7 | BLK_80 | PROJ_7NPWBLK_80WO_4 | 20260317 | 20260318 | 202603172020 | 202603172058 | NP | 3790 | 14 | 51.535 | 24.134 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.4 | 20260324 | 12
PROJ_6 | BLK_148 | PROJ_6NPWBLK_148WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603172039 | 202603172100 | NP | 7760 | 11 | 27.311 | 75.944 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.9 | 20260327 | 1
PROJ_13 | BLK_149 | PROJ_13NPWBLK_149WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603172058 | 202603172111 | NP | 3000 | 20 | 13.049 | 15.285 | 3.497 | 1 | PLS33 | 23 | 12 | 20260325 | 3
PROJ_7 | BLK_80 | PROJ_7NPWBLK_80WO_14 | 20260317 | 20260318 | 202603171919 | 202603172113 | NP | 18630 | 14 | 174.263 | 95.737 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 65.7 | 20260324 | 20
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPWBLK_145WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603172046 | 202603172114 | NP | 9625 | 11.5 | 52.507 | 69.307 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29 | 20260326 | 2
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6NPWBLK_145WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603172055 | 202603172120 | NP | 4250 | 13 | 47.455 | 21.861 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.9 | 20260326 | 3
PROJ_16 | BLK_150 | PROJ_16NPABLK_150WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603172109 | 202603172126 | NP | 3500 | 14 | 30.917 | 0.198 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.8 | 20260326 | 4
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPFBLK_43WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603172042 | 202603172131 | NP | 19055 | 11 | 70.51 | 55.207 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 58.3 | 20260326 | 1
PROJ_7 | BLK_80 | PROJ_7NPABLK_80WO_5 | 20260317 | 20260318 | 202603172115 | 202603172135 | NP | 3005 | 12 | 33.824 | 1.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.1 | 20260324 | 12
PROJ_6 | BLK_148 | PROJ_6NPWBLK_148WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603172120 | 202603172136 | NP | 7765 | 10 | 20.964 | 59.092 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.6 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_101 | PROJ_6NPWBLK_101WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603172114 | 202603172136 | NP | 12370 | 10 | 33.694 | 68.455 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_148 | PROJ_6NPWBLK_148WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603172137 | 202603172152 | NP | 6050 | 11 | 20.65 | 32.632 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.9 | 20260327 | 1
PROJ_6 | BLK_101 | PROJ_6NPWBLK_101WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603172136 | 202603172159 | NP | 12370 | 11 | 35.064 | 83.574 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.3 | 20260327 | 1
PROJ_16 | BLK_150 | PROJ_16NPABLK_150WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603172151 | 202603172205 | NP | 3000 | 20.5 | 5.252 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.2 | 20260326 | 2
PROJ_6 | BLK_207 | PROJ_6NPABLK_207WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603172151 | 202603172205 | NP | 730 | 20 | 4.258 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.7 | 20260406 | 2
PROJ_2 | BLK_207 | PROJ_2NPABLK_207WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603172151 | 202603172205 | NP | 725 | 20 | 4.135 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.7 | 20260406 | 2
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPHBLK_155WO_2 | 20260318 | 20260319 | 202603172058 | 202603172219 | NP | 7020 | 12 | 152.019 | 29.458 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 70.2 | 20260323 | 45
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_11 | 20260318 | 20260319 | 202603172134 | 202603172235 | NP | 6715 | 14 | 106.219 | 28.378 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.2 | 20260323 | 32
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_2 | 20260318 | 20260319 | 202603172136 | 202603172247 | NP | 16060 | 13 | 137.694 | 49.289 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.1 | 20260323 | 30
PROJ_16 | BLK_150 | PROJ_16NPFBLK_150WO_14 | 20260318 | 20260319 | 202603172128 | 202603172256 | NP | 20700 | 16 | 177.672 | 89.625 | 1.2 | 1 | PLS33 | 23 | 105.2 | 20260326 | 4
PROJ_16 | BLK_150 | PROJ_16NPFBLK_150WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603172204 | 202603172321 | NP | 10460 | 16 | 151.349 | 75.957 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 86 | 20260326 | 8
PROJ_6 | BLK_101 | PROJ_6NPHBLK_101WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603172159 | 202603172323 | NP | 11115 | 11 | 187.826 | 54.436 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 107.7 | 20260327 | 19
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_10 | 20260318 | 20260319 | 202603172236 | 202603172345 | NP | 8955 | 16 | 111.107 | 50.462 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42.1 | 20260323 | 16
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_9 | 20260318 | 20260319 | 202603172219 | 202603172359 | NP | 15500 | 12 | 218.91 | 33.19 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 65.3 | 20260323 | 24
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_19 | 20260318 | 20260319 | 202603172348 | 202603180021 | NP | 6035 | 15 | 45.552 | 11.144 | 2.527 | 1 | PLS24 | 22 | 24 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_18 | 20260319 | 20260320 | 202603172327 | 202603180036 | NP | 9680 | 10 | 171.477 | 85.403 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 79.7 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPHBLK_151WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603172259 | 202603180036 | NP | 10540 | 14 | 166.101 | 3.95 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 112.4 | 20260325 | 60
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_7 | 20260318 | 20260319 | 202603172250 | 202603180037 | NP | 9605 | 12 | 259.757 | 6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.1 | 20260323 | 60
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603180001 | 202603180107 | NP | 14375 | 16 | 69.107 | 117.889 | 6.827 | 1 | PLS21 | 22 | 43.7 | 20260323 | 5
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPWBLK_155WO_24 | 20260318 | 20260319 | 202603180106 | 202603180111 | NP | 9095 | 16 | 26.956 | 57.445 | 4.479 | 1 | PLS21 | 22 | 18.8 | 20260323 | 2
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPFBLK_155WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603180022 | 202603180112 | NP | 10785 | 32 | 52.069 | 29.44 | 24.62 | 1 | PLS24 | 22 | 48.2 | 20260323 | 6
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPWBLK_151WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603172323 | 202603180115 | NP | 13410 | 15 | 167.064 | 121.466 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 127.9 | 20260325 | 46
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_20 | 20260318 | 20260319 | 202603180040 | 202603180126 | NP | 15705 | 11 | 85.127 | 48.684 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.3 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPWBLK_151WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603180036 | 202603180143 | NP | 11205 | 13 | 113.168 | 52.038 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 77.2 | 20260325 | 36
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_2 | 20260319 | 20260320 | 202603180116 | 202603180230 | NP | 13475 | 11 | 153.349 | 68.82 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.3 | 20260324 | 7
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_7 | 20260319 | 20260320 | 202603180042 | 202603180819 | NP | 10420 | 10 | 181.584 | 89.695 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 79.8 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPHBLK_151WO_22 | 20260319 | 20260320 | 202603180115 | 202603180846 | NP | 10385 | 13 | 125.551 | 49.091 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 81.8 | 20260325 | 46
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_36 | 20260318 | 20260319 | 202603180853 | 202603180855 | NP | 15785 | 11 | 76.865 | 50.825 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.9 | 20260323 | 3
PROJ_3 | BLK_43 | PROJ_3NPWBLK_43WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603171602 | 202603180855 | NP | 15965 | 12 | 133.464 | 93.959 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 51.7 | 20260326 | 28
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_9 | 20260319 | 20260320 | 202603180112 | 202603180901 | NP | 14160 | 11 | 198.418 | 82.251 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 55.8 | 20260324 | 14
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_3 | 20260319 | 20260320 | 202603180836 | 202603180902 | NP | 9435 | 12 | 43.623 | 28.675 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.3 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_21 | 20260318 | 20260319 | 202603180824 | 202603180903 | NP | 10990 | 13 | 71.011 | 42.048 | 2.3 | 1 | PLS23 | 22 | 21.3 | 20260323 | 4
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603180829 | 202603180906 | NP | 5090 | 12 | 69.467 | 2.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.9 | 20260324 | 22
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPHBLK_151WO_2 | 20260319 | 20260320 | 202603180805 | 202603180912 | NP | 10420 | 13 | 119.328 | 48.739 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 77.5 | 20260325 | 41
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603180917 | 202603180929 | NP | 7180 | 13 | 14.413 | 12.452 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9 | 20260324 | 1
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_25 | 20260318 | 20260319 | 202603180857 | 202603180932 | NP | 11480 | 14 | 47.841 | 40.083 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.8 | 20260323 | 6
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_11 | 20260319 | 20260320 | 202603180904 | 202603180934 | NP | 9625 | 12 | 54.247 | 50.116 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.6 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPWBLK_151WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603180849 | 202603180936 | NP | 9245 | 15 | 71.534 | 79.703 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.9 | 20260325 | 4
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_10 | 20260318 | 20260319 | 202603180904 | 202603180939 | NP | 11480 | 15 | 40.622 | 38.169 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.6 | 20260323 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPABLK_141WO_21 | 20260327 | 20260330 | 202603180904 | 202603180939 | NP | 785 | 15 | 6.325 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.5 | 20260331 | 2
PROJ_2 | BLK_355 | PROJ_2NPABLK_355WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603180904 | 202603180939 | NP | 470 | 15 | 2.549 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.5 | 20260407 | 2
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603180903 | 202603180945 | NP | 20035 | 14 | 54.437 | 68.396 | 17.97 | 1 | PLS31 | 23 | 46.9 | 20260325 | 1
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_22 | 20260319 | 20260320 | 202603180941 | 202603181007 | NP | 4430 | 11 | 40.465 | 21.002 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.5 | 20260324 | 2
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603180929 | 202603181008 | NP | 6280 | 14 | 45.471 | 17.621 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.3 | 20260324 | 13
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_22 | 20260318 | 20260319 | 202603180934 | 202603181009 | NP | 11480 | 14 | 47.841 | 40.083 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.3 | 20260323 | 6
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_13 | 20260318 | 20260319 | 202603180943 | 202603181015 | NP | 11480 | 15 | 45.967 | 38.219 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.1 | 20260323 | 3
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603180937 | 202603181020 | NP | 20035 | 14 | 54.437 | 68.396 | 17.97 | 1 | PLS32 | 23 | 46.9 | 20260325 | 1
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603181010 | 202603181037 | NP | 4250 | 12.5 | 47.261 | 23.841 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.3 | 20260324 | 3
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPWBLK_102WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603181018 | 202603181043 | NP | 10440 | 18 | 30.79 | 32.481 | 3.575 | 1 | PLS21 | 22 | 20.4 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPWBLK_151WO_9 | 20260319 | 20260320 | 202603180954 | 202603181048 | NP | 10645 | 13 | 86.821 | 40.756 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.6 | 20260325 | 23
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_17 | 20260318 | 20260319 | 202603181022 | 202603181050 | NP | 11690 | 13 | 41.072 | 45.432 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36 | 20260323 | 1
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_6 | 20260318 | 20260319 | 202603181012 | 202603181053 | NP | 15705 | 11 | 85.127 | 48.684 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25 | 20260323 | 4
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_21 | 20260319 | 20260320 | 202603181046 | 202603181058 | NP | 3000 | 10 | 19.41 | 1.308 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.3 | 20260324 | 3
PROJ_2 | BLK_102 | PROJ_2NPFBLK_102WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603181049 | 202603181106 | NP | 3000 | 17 | 11.49 | 3.73 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.1 | 20260324 | 2
PROJ_20 | BLK_204 | PROJ_20NPFBLK_204WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603181049 | 202603181106 | NP | 525 | 16 | 4.625 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.8 | 20260402 | 4
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPABLK_258WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603181049 | 202603181106 | NP | 1165 | 16 | 7.19 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.9 | 20260413 | 4
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_11 | 20260318 | 20260319 | 202603181100 | 202603181119 | NP | 5495 | 13.5 | 35.504 | 21.829 | 1.15 | 1 | PLS23 | 22 | 11.2 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPWBLK_151WO_11 | 20260319 | 20260320 | 202603181023 | 202603181121 | NP | 10650 | 13 | 73.883 | 40.959 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.6 | 20260325 | 16
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_27 | 20260318 | 20260319 | 202603181057 | 202603181135 | NP | 15785 | 11 | 76.865 | 50.825 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26 | 20260323 | 3
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_26 | 20260318 | 20260319 | 202603181122 | 202603181139 | NP | 5845 | 11 | 36.215 | 13.026 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_27 | 20260320 | 20260323 | 202603181104 | 202603181151 | NP | 9535 | 13 | 94.859 | 20.033 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.7 | 20260325 | 14
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPHBLK_151WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603181054 | 202603181153 | NP | 4125 | 32 | 47.576 | 22.138 | 41.662 | 1 | PLS31 | 23 | 63.5 | 20260325 | 20
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_30 | 20260318 | 20260319 | 202603181142 | 202603181155 | NP | 3555 | 11 | 27.417 | 15.698 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.2 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPHBLK_156WO_26 | 20260320 | 20260323 | 202603181109 | 202603181315 | NP | 9415 | 12 | 137.162 | 51.938 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.3 | 20260325 | 24
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_8 | 20260318 | 20260319 | 202603181300 | 202603181321 | NP | 4150 | 25 | 24.719 | 4.582 | 24.342 | 1 | PLS23 | 22 | 23.8 | 20260323 | 12
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_16 | 20260318 | 20260319 | 202603181137 | 202603181321 | NP | 11690 | 13 | 41.072 | 45.432 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.5 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603181306 | 202603181341 | NP | 10195 | 20 | 41.802 | 36.156 | 0.921 | 1 | PLS21 | 22 | 28.9 | 20260325 | 5
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_18 | 20260318 | 20260319 | 202603181322 | 202603181343 | NP | 7270 | 12 | 38.958 | 16.184 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_23 | 20260318 | 20260319 | 202603181327 | 202603181345 | NP | 5670 | 11 | 37.591 | 29.304 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.3 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPFBLK_151WO_21 | 20260319 | 20260320 | 202603181319 | 202603181347 | NP | 10620 | 12 | 48.399 | 37.496 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.6 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_160 | PROJ_1NPFBLK_160WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603181330 | 202603181347 | NP | 4475 | 10 | 38.385 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.6 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_151 | PROJ_7NPHBLK_151WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603181125 | 202603181357 | NP | 11095 | 19 | 92.808 | 52.403 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 94.7 | 20260325 | 20
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603181325 | 202603181404 | NP | 12135 | 15 | 65.878 | 27.937 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.8 | 20260330 | 9
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_12 | 20260318 | 20260319 | 202603181354 | 202603181408 | NP | 3555 | 11 | 27.417 | 15.698 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.8 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_9 | 20260318 | 20260319 | 202603181350 | 202603181416 | NP | 8785 | 13.5 | 44.729 | 21.365 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.8 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPWBLK_152WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603181351 | 202603181420 | NP | 8910 | 14 | 43.693 | 59.516 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.4 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603181345 | 202603181426 | NP | 8985 | 14 | 71.153 | 29.385 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603181410 | 202603181429 | NP | 8070 | 12 | 34.747 | 21.033 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.7 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603181409 | 202603181429 | NP | 8070 | 12 | 34.089 | 21.032 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_15 | 20260318 | 20260319 | 202603181412 | 202603181444 | NP | 5845 | 15 | 34.33 | 11.779 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.4 | 20260323 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPFBLK_153WO_1 | 20260318 | 20260319 | 202603181445 | 202603181456 | NP | 3105 | 10 | 27.776 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.4 | 20260323 | 4
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603181402 | 202603181459 | NP | 16300 | 15 | 84.346 | 81.947 | 3.221 | 1 | PLS24 | 22 | 55 | 20260325 | 13
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603181431 | 202603181506 | NP | 15850 | 15.5 | 57.744 | 74.214 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.3 | 20260325 | 3
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603181420 | 202603181508 | NP | 9350 | 14 | 93.184 | 41.603 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46.2 | 20260330 | 8
PROJ_18 | BLK_158 | PROJ_18NPHBLK_158WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603181459 | 202603181514 | NP | 7225 | 12 | 27.556 | 23.257 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260325 | 4
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPHBLK_153WO_5 | 20260318 | 20260319 | 202603181418 | 202603181516 | NP | 9445 | 15 | 103.13 | 37.015 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.1 | 20260323 | 22
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603181518 | 202603181530 | NP | 4460 | 15 | 16.339 | 5.821 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.1 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPHBLK_153WO_3 | 20260318 | 20260319 | 202603181516 | 202603181539 | NP | 4165 | 13 | 42.197 | 14.972 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.8 | 20260323 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603181511 | 202603181542 | NP | 8910 | 18 | 52.775 | 24.157 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.5 | 20260330 | 4
PROJ_18 | BLK_158 | PROJ_18NPHBLK_158WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603181524 | 202603181543 | NP | 3415 | 11 | 9.915 | 3.463 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.3 | 20260325 | 2
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603181529 | 202603181552 | NP | 10275 | 12.5 | 39.984 | 32.023 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.4 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603181511 | 202603181557 | NP | 13575 | 16 | 77.228 | 52.101 | 0.921 | 1 | PLS24 | 22 | 37.8 | 20260325 | 12
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603181542 | 202603181557 | NP | 4845 | 14.5 | 23.392 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.5 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPABLK_153WO_4 | 20260318 | 20260319 | 202603181543 | 202603181600 | NP | 3260 | 19 | 23.477 | 12.423 | 23.477 | 1 | PLS22 | 22 | 18.5 | 20260323 | 8
PROJ_18 | BLK_158 | PROJ_18NPHBLK_158WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603181549 | 202603181602 | NP | 3775 | 15 | 20.638 | 7.704 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.7 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603181520 | 202603181606 | NP | 4540 | 13 | 78.443 | 21.967 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49.1 | 20260330 | 34
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603181553 | 202603181614 | NP | 7690 | 17.5 | 39 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.1 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_25 | 20260320 | 20260323 | 202603181523 | 202603181618 | NP | 15895 | 13 | 120.506 | 39.25 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39.1 | 20260325 | 12
PROJ_1 | BLK_153 | PROJ_1NPWBLK_153WO_24 | 20260318 | 20260319 | 202603181601 | 202603181619 | NP | 3555 | 15 | 27.417 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 9.7 | 20260323 | 2
PROJ_15 | BLK_157 | PROJ_15NPFBLK_157WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603181623 | 202603181632 | NP | 3000 | 11 | 12.516 | 4.661 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.9 | 20260324 | 2
PROJ_22 | BLK_157 | PROJ_22NPFBLK_157WO_8 | 20260317 | 20260318 | 202603181630 | 202603181639 | NP | 4630 | 11 | 13.706 | 4.554 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.8 | 20260324 | 2
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603181608 | 202603181641 | NP | 13370 | 15 | 53.812 | 31.397 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 31.4 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_25 | 20260320 | 20260323 | 202603181558 | 202603181645 | NP | 17275 | 11 | 78.687 | 70.234 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 57.4 | 20260330 | 2
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPWBLK_159WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603181614 | 202603181649 | NP | 9065 | 30 | 28.113 | 39.948 | 12.016 | 1 | PLS23 | 22 | 30 | 20260326 | 1
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603181626 | 202603181651 | NP | 8045 | 21 | 28.425 | 43.948 | 3.101 | 1 | PLS21 | 22 | 25.9 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_23 | 20260320 | 20260323 | 202603181605 | 202603181656 | NP | 13045 | 14 | 92.259 | 31.921 | 1.36 | 1 | PLS24 | 22 | 31.5 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_26 | 20260320 | 20260323 | 202603181617 | 202603181810 | NP | 14625 | 11 | 78.679 | 56.205 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 57.4 | 20260330 | 3
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPABLK_159WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603181644 | 202603181812 | NP | 3500 | 12 | 17.653 | 0.3 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.5 | 20260326 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_27 | 20260320 | 20260323 | 202603181651 | 202603181829 | NP | 14760 | 11 | 79.251 | 63.01 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.7 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603181810 | 202603181829 | NP | 4460 | 20 | 32.715 | 13.757 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.3 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_1 | 20260320 | 20260323 | 202603181641 | 202603181830 | NP | 14565 | 11 | 78.138 | 58.718 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.1 | 20260330 | 6
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPABLK_159WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603181640 | 202603181839 | NP | 5145 | 25 | 34.791 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.7 | 20260326 | 16
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603181809 | 202603181846 | NP | 16085 | 18 | 56.979 | 72.224 | 6.202 | 1 | PLS24 | 22 | 38.5 | 20260325 | 2
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603181805 | 202603181856 | NP | 13490 | 16 | 106.639 | 44.078 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.8 | 20260325 | 12
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_1 | 20260320 | 20260323 | 202603181845 | 202603181859 | NP | 5590 | 12.5 | 18.205 | 23.37 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.1 | 20260325 | 1
PROJ_3 | BLK_159 | PROJ_3NPWBLK_159WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603181811 | 202603181902 | NP | 9065 | 30 | 28.613 | 39.948 | 12.016 | 1 | PLS23 | 22 | 30.2 | 20260326 | 1
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603181833 | 202603181906 | NP | 9845 | 12 | 59.707 | 30.237 | 1.921 | 1 | PLS33 | 23 | 33.7 | 20260325 | 6
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_29 | 20260320 | 20260323 | 202603181856 | 202603181917 | NP | 5590 | 12.5 | 18.205 | 23.37 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.3 | 20260325 | 1
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_12 | 20260320 | 20260323 | 202603181835 | 202603181920 | NP | 14625 | 11 | 77.846 | 57.115 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.8 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_18 | 20260319 | 20260320 | 202603181841 | 202603181921 | NP | 13805 | 13 | 80.005 | 43.194 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.3 | 20260326 | 4
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPFBLK_152WO_6 | 20260320 | 20260323 | 202603181841 | 202603181926 | NP | 14820 | 11 | 73.985 | 68.133 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 64 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_12 | 20260320 | 20260323 | 202603181900 | 202603181954 | NP | 8940 | 12 | 120.031 | 2.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.2 | 20260325 | 24
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_29 | 20260319 | 20260320 | 202603181924 | 202603181958 | NP | 10800 | 13 | 66.915 | 28.823 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.1 | 20260326 | 3
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603181927 | 202603182008 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS31 | 23 | 45.6 | 20260325 | 6
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_20 | 20260319 | 20260320 | 202603181903 | 202603182032 | NP | 9395 | 12 | 213.208 | 5 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 44.7 | 20260326 | 50
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603181917 | 202603182042 | NP | 13060 | 17.5 | 89.393 | 27.847 | 15.063 | 1 | PLS21 | 22 | 18.1 | 20260325 | 5
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_22 | 20260319 | 20260320 | 202603181959 | 202603182043 | NP | 13435 | 15 | 81.3 | 42.363 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.5 | 20260326 | 5
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603182041 | 202603182044 | NP | 6755 | 18.5 | 58.129 | 32.191 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.9 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603182009 | 202603182104 | NP | 17065 | 12 | 115.471 | 47.77 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.7 | 20260330 | 15
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_23 | 20260320 | 20260323 | 202603181929 | 202603182109 | NP | 14745 | 12 | 228.454 | 84.231 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 106.8 | 20260330 | 43
PROJ_7 | BLK_152 | PROJ_7NPHBLK_152WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603181917 | 202603182115 | NP | 18165 | 12 | 278.939 | 105.057 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 126.1 | 20260330 | 48
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPHBLK_153WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603182038 | 202603182120 | NP | 14845 | 15 | 60.357 | 52.908 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 54.4 | 20260326 | 7
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_12 | 20260319 | 20260320 | 202603182045 | 202603182130 | NP | 14560 | 13 | 72.193 | 54.991 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.4 | 20260326 | 5
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603181958 | 202603182131 | NP | 16055 | 15 | 154.769 | 44.855 | 16.187 | 1 | PLS24 | 22 | 72.5 | 20260325 | 21
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPWBLK_156WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603182043 | 202603182133 | NP | 14700 | 16 | 83.702 | 50.899 | 0.921 | 1 | PLS21 | 22 | 40.3 | 20260325 | 14
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603182105 | 202603182135 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS31 | 23 | 30.4 | 20260325 | 2
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603182118 | 202603182148 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS33 | 23 | 31.1 | 20260325 | 2
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603182109 | 202603182150 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS32 | 23 | 45.8 | 20260325 | 6
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603182132 | 202603182200 | NP | 5495 | 20 | 36.846 | 6.534 | 3.726 | 1 | PLS24 | 22 | 24 | 20260325 | 12
PROJ_3 | BLK_5 | PROJ_3NPFBLK_5WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603182151 | 202603182210 | NP | 3000 | 16 | 26.273 | 1.103 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.8 | 20260325 | 16
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603182147 | 202603182213 | NP | 4825 | 16 | 46.5 | 14.347 | 3.018 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260330 | 10
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603182138 | 202603182226 | NP | 13605 | 14 | 79.073 | 39.455 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.1 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603182134 | 202603182230 | NP | 13080 | 14 | 104.554 | 31.357 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.9 | 20260325 | 10
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603182158 | 202603182241 | NP | 12325 | 17.5 | 80.837 | 27.715 | 13.605 | 1 | PLS24 | 22 | 17.4 | 20260325 | 4
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603182131 | 202603182249 | NP | 13170 | 16 | 46.76 | 51.151 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.7 | 20260326 | 4
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_2 | 20260319 | 20260320 | 202603182125 | 202603182300 | NP | 13435 | 15 | 81.3 | 42.363 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.6 | 20260326 | 5
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_11 | 20260319 | 20260320 | 202603182300 | 202603182301 | NP | 14845 | 15 | 60.477 | 50.875 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 52.7 | 20260326 | 7
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603182229 | 202603182304 | NP | 10195 | 20 | 44.349 | 36.256 | 0.921 | 1 | PLS21 | 22 | 29.8 | 20260325 | 7
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_23 | 20260320 | 20260323 | 202603182227 | 202603182306 | NP | 6655 | 11 | 87.816 | 5.142 | 2.254 | 1 | PLS31 | 23 | 38.4 | 20260330 | 14
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603182216 | 202603182316 | NP | 17665 | 12 | 99.399 | 57.459 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.6 | 20260330 | 10
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603182211 | 202603182318 | NP | 13765 | 12 | 154.22 | 52.702 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 70.2 | 20260330 | 24
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603182305 | 202603182338 | NP | 6490 | 15 | 56.403 | 13.29 | 6.595 | 1 | PLS21 | 22 | 21.6 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603182246 | 202603182338 | NP | 14845 | 15 | 60.397 | 50.875 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 53.9 | 20260326 | 7
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603182320 | 202603182342 | NP | 9585 | 12 | 37.773 | 24.583 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.8 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_156 | PROJ_7NPFBLK_156WO_6 | 20260320 | 20260323 | 202603182242 | 202603182344 | NP | 13005 | 13 | 113.095 | 27.291 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 40.6 | 20260325 | 16
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603182306 | 202603182356 | NP | 10405 | 18 | 84.984 | 47.477 | 20.646 | 1 | PLS23 | 22 | 38.2 | 20260326 | 8
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603182307 | 202603190007 | NP | 10545 | 12.5 | 119.511 | 31.383 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 60.8 | 20260330 | 17
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_1 | 20260319 | 20260320 | 202603182358 | 202603190029 | NP | 10800 | 13 | 66.915 | 28.823 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.1 | 20260326 | 3
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603182342 | 202603190029 | NP | 14615 | 15 | 67.629 | 42.474 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 54.1 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603190008 | 202603190033 | NP | 14950 | 11 | 45.187 | 66.754 | 2.452 | 1 | PLS31 | 23 | 25.6 | 20260330 | 3
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_25 | 20260319 | 20260320 | 202603182346 | 202603190034 | NP | 15945 | 11 | 103.423 | 62.147 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.1 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603182317 | 202603190038 | NP | 13335 | 13 | 178.527 | 64.776 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 85.4 | 20260330 | 31
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_21 | 20260319 | 20260320 | 202603182341 | 202603190046 | NP | 21890 | 11 | 143.988 | 77.591 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603182339 | 202603190051 | NP | 9055 | 18 | 42.599 | 49.779 | 12.277 | 1 | PLS22 | 22 | 38.6 | 20260326 | 6
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPHBLK_153WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603190048 | 202603190055 | NP | 14845 | 15 | 54.898 | 52.908 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.3 | 20260326 | 3
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603190031 | 202603190119 | NP | 14240 | 14 | 83.473 | 44.719 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.8 | 20260330 | 7
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_16 | 20260319 | 20260320 | 202603190055 | 202603190124 | NP | 8060 | 13 | 56.652 | 23.877 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.9 | 20260326 | 4
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603190044 | 202603190128 | NP | 14615 | 12 | 74.391 | 56.428 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 55.9 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603190038 | 202603190129 | NP | 10015 | 12 | 112.062 | 39.069 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.3 | 20260330 | 21
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPWBLK_153WO_28 | 20260319 | 20260320 | 202603190033 | 202603190140 | NP | 10325 | 13 | 79.344 | 35.428 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.3 | 20260326 | 6
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_7 | 20260319 | 20260320 | 202603190048 | 202603190158 | NP | 21255 | 11 | 137.884 | 82.85 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.4 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_36 | 20260319 | 20260320 | 202603190124 | 202603190211 | NP | 7250 | 12 | 39.377 | 14.985 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.6 | 20260326 | 2
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603190123 | 202603190215 | NP | 14810 | 12 | 76.848 | 67.099 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 65.1 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603190135 | 202603190221 | NP | 14495 | 14 | 82.552 | 32.754 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.2 | 20260330 | 5
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPFBLK_132WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603190133 | 202603190223 | NP | 14815 | 15 | 69.259 | 59.013 | 1.686 | 1 | PLS31 | 23 | 66.7 | 20260330 | 5
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_27 | 20260319 | 20260320 | 202603190211 | 202603190309 | NP | 16115 | 13 | 114.045 | 35.025 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.3 | 20260326 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_6 | 20260319 | 20260320 | 202603190757 | 202603190816 | NP | 16115 | 13 | 114.045 | 35.025 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.6 | 20260326 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_34 | 20260319 | 20260320 | 202603190816 | 202603190816 | NP | 7250 | 12 | 39.377 | 14.985 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.3 | 20260326 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_23 | 20260319 | 20260320 | 202603190159 | 202603190833 | NP | 15945 | 11 | 103.423 | 62.147 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.6 | 20260330 | 3
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603190801 | 202603190834 | NP | 5085 | 13 | 54.946 | 10.485 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.2 | 20260401 | 10
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_23 | 20260319 | 20260320 | 202603190818 | 202603190840 | NP | 8035 | 13 | 45.936 | 18.366 | 1.362 | 1 | PLS23 | 22 | 10.4 | 20260326 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPHBLK_161WO_9 | 20260319 | 20260320 | 202603190036 | 202603190851 | NP | 13895 | 12 | 340.522 | 15.999 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 66 | 20260330 | 76
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603190757 | 202603190900 | NP | 7250 | 16 | 54.177 | 11.677 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.1 | 20260326 | 12
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603190856 | 202603190908 | NP | 4525 | 14.5 | 14.231 | 13.951 | 5.162 | 1 | PLS24 | 22 | 10 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603190758 | 202603190909 | NP | 13480 | 11 | 151.387 | 60.887 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 84.9 | 20260401 | 8
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603190835 | 202603190929 | NP | 10240 | 22 | 60.526 | 24.699 | 18.683 | 1 | PLS33 | 23 | 46.9 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603190757 | 202603190930 | NP | 11885 | 11 | 201.647 | 62.394 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 90.7 | 20260401 | 19
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_2 | 20260319 | 20260320 | 202603190839 | 202603190944 | NP | 17620 | 11.5 | 113.675 | 90.538 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.8 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603190956 | 202603190956 | NP | 4200 | 32 | 25.261 | 4.892 | 24.884 | 1 | PLS23 | 22 | 28.7 | 20260326 | 12
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_31 | 20260319 | 20260320 | 202603190900 | 202603190956 | NP | 3000 | 10 | 7.267 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.4 | 20260326 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPFBLK_161WO_3 | 20260319 | 20260320 | 202603190909 | 202603190959 | NP | 21440 | 11 | 58.288 | 64.606 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 49.1 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_3 | 20260319 | 20260320 | 202603190917 | 202603191000 | NP | 7965 | 14 | 81.865 | 2.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.8 | 20260326 | 22
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603190914 | 202603191002 | NP | 8815 | 15 | 56.634 | 17.566 | 0.28 | 1 | PLS32 | 23 | 38.9 | 20260401 | 11
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603190934 | 202603191016 | NP | 9055 | 12 | 74.592 | 48.877 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 43.4 | 20260401 | 12
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPHBLK_161WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603190952 | 202603191018 | NP | 4305 | 17 | 47.014 | 19.077 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_25 | 20260320 | 20260323 | 202603191004 | 202603191023 | NP | 4125 | 10 | 36.839 | 1.558 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.7 | 20260401 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_21 | 20260319 | 20260320 | 202603190859 | 202603191024 | NP | 5610 | 14 | 55.846 | 1.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.1 | 20260326 | 12
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPHBLK_153WO_9 | 20260319 | 20260320 | 202603191009 | 202603191034 | NP | 3570 | 15 | 22.171 | 3.947 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.6 | 20260326 | 8
PROJ_7 | BLK_153 | PROJ_7NPFBLK_153WO_37 | 20260319 | 20260320 | 202603191031 | 202603191038 | NP | 3000 | 10 | 7.107 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.4 | 20260326 | 2
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603191018 | 202603191048 | NP | 5710 | 15 | 38.463 | 31.501 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.1 | 20260401 | 4
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_23 | 20260320 | 20260323 | 202603191026 | 202603191057 | NP | 10000 | 11 | 59.555 | 25.679 | 4.083 | 1 | PLS32 | 23 | 31.9 | 20260401 | 9
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603191004 | 202603191104 | NP | 12440 | 15 | 88.242 | 39.57 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.6 | 20260330 | 18
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603191050 | 202603191126 | NP | 8090 | 20 | 42.818 | 42.131 | 3.193 | 1 | PLS31 | 23 | 35.5 | 20260401 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_10 | 20260319 | 20260320 | 202603191021 | 202603191138 | NP | 21985 | 14 | 146.632 | 95.82 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42 | 20260330 | 12
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_18 | 20260319 | 20260320 | 202603191106 | 202603191305 | NP | 16945 | 11 | 53.592 | 56.889 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.7 | 20260330 | 2
PROJ_10 | BLK_165 | PROJ_10NPFBLK_165WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603191152 | 202603191313 | NP | 7275 | 14 | 34.094 | 17.959 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.9 | 20260324 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_11 | 20260319 | 20260320 | 202603191141 | 202603191317 | NP | 5495 | 13.5 | 35.505 | 21.829 | 1.15 | 1 | PLS21 | 22 | 11.2 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603191127 | 202603191318 | NP | 5305 | 15 | 66.408 | 3.663 | 1.47 | 1 | PLS31 | 23 | 44.5 | 20260401 | 25
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603191100 | 202603191325 | NP | 9520 | 12 | 137.378 | 37.782 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 71.5 | 20260401 | 31
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603191049 | 202603191331 | NP | 13040 | 13 | 182.263 | 69.38 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 106.4 | 20260401 | 24
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603191316 | 202603191340 | NP | 5165 | 20 | 25.036 | 17.757 | 5.162 | 1 | PLS24 | 22 | 12.1 | 20260330 | 2
PROJ_10 | BLK_165 | PROJ_10NPFBLK_165WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603191334 | 202603191350 | NP | 3620 | 14 | 25.411 | 11.332 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.7 | 20260324 | 4
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPFBLK_83WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603191025 | 202603191355 | NP | 5670 | 20 | 31.932 | 17.375 | 1.691 | 1 | PLS32 | 23 | 31 | 20260401 | 3
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPWBLK_83WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603191351 | 202603191411 | NP | 9970 | 12 | 31.684 | 27.991 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.7 | 20260401 | 2
PROJ_10 | BLK_165 | PROJ_10NPFBLK_165WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603191325 | 202603191413 | NP | 3675 | 16 | 45.8 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.9 | 20260324 | 22
PROJ_10 | BLK_165 | PROJ_10NPFBLK_165WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603191411 | 202603191414 | NP | 3985 | 11 | 44.61 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.7 | 20260324 | 18
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPHBLK_83WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603191332 | 202603191420 | NP | 8855 | 13 | 64.049 | 46.122 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.1 | 20260401 | 5
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_22 | 20260319 | 20260320 | 202603191401 | 202603191421 | NP | 5670 | 11 | 37.492 | 29.305 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.3 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603191331 | 202603191423 | NP | 10115 | 20.5 | 79.024 | 51.001 | 15.485 | 1 | PLS21 | 22 | 31.4 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_83 | PROJ_7NPWBLK_83WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603191357 | 202603191449 | NP | 7935 | 18 | 29.689 | 23.911 | 3.575 | 1 | PLS32 | 23 | 21.8 | 20260401 | 2
PROJ_4 | BLK_164 | PROJ_4NPCBLK_164WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603191422 | 202603191453 | NP | 14475 | 14 | 42.343 | 93.713 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.7 | 20260319 | 5
PROJ_2 | BLK_166 | PROJ_2NPFBLK_166WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603191449 | 202603191502 | NP | 6000 | 11 | 22.18 | 2.041 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.4 | 20260327 | 2
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_3 | 20260323 | 20260324 | 202603191414 | 202603191503 | NP | 15945 | 11 | 103.423 | 62.147 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.2 | 20260325 | 3
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603191424 | 202603191503 | NP | 9815 | 13 | 27.058 | 44.446 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.9 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPFBLK_161WO_19 | 20260319 | 20260320 | 202603191420 | 202603191509 | NP | 5930 | 14 | 92.637 | 2.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.6 | 20260330 | 28
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPABLK_162WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603191457 | 202603191515 | NP | 3600 | 16 | 28.008 | 1.016 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260330 | 10
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603191513 | 202603191525 | NP | 9815 | 13 | 27.058 | 44.446 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.8 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_132 | PROJ_7NPHBLK_132WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603191427 | 202603191533 | NP | 14980 | 12 | 106.242 | 48.57 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 64.7 | 20260330 | 15
PROJ_10 | BLK_165 | PROJ_10NPFBLK_165WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603191354 | 202603191535 | NP | 14620 | 14 | 90.047 | 43.144 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 48 | 20260324 | 8
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603191515 | 202603191554 | NP | 12200 | 13 | 59.343 | 45.461 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.3 | 20260330 | 5
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPHBLK_162WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603191537 | 202603191611 | NP | 3145 | 28 | 31.763 | 20.037 | 31.025 | 1 | PLS33 | 23 | 39.2 | 20260330 | 20
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603191503 | 202603191617 | NP | 10525 | 13 | 126.128 | 59.58 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 80.5 | 20260330 | 40
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_23 | 20260325 | 20260326 | 202603191532 | 202603191623 | NP | 7460 | 10 | 142.987 | 2.304 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 54.1 | 20260330 | 18
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_7 | 20260323 | 20260324 | 202603191544 | 202603191628 | NP | 15945 | 11 | 103.423 | 62.147 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21 | 20260325 | 3
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPHBLK_110WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603191512 | 202603191655 | NP | 7405 | 12 | 231.22 | 6.216 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 48.6 | 20260325 | 60
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603191535 | 202603191655 | NP | 12200 | 13 | 59.343 | 45.461 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 41.8 | 20260330 | 5
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603191557 | 202603191814 | NP | 10170 | 13 | 103.348 | 58.981 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 63.8 | 20260330 | 22
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_18 | 20260325 | 20260326 | 202603191637 | 202603191836 | NP | 7540 | 10 | 159.107 | 2.874 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 59.9 | 20260330 | 20
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603191623 | 202603191837 | NP | 10105 | 13 | 118.259 | 58.198 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 71.5 | 20260330 | 30
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603191805 | 202603191859 | NP | 10100 | 13 | 99.422 | 57.947 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 60.6 | 20260330 | 22
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_3 | 20260325 | 20260326 | 202603191626 | 202603191859 | NP | 6445 | 12 | 109.794 | 24.262 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 55.9 | 20260330 | 41
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603191806 | 202603191903 | NP | 3560 | 18.5 | 27.393 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 9.9 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPFBLK_110WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603191632 | 202603191913 | NP | 7400 | 12 | 155.098 | 3.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.8 | 20260325 | 48
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_25 | 20260325 | 20260326 | 202603191836 | 202603191929 | NP | 7460 | 10 | 127.103 | 2.002 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.5 | 20260330 | 16
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPHBLK_110WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603191917 | 202603191930 | NP | 3370 | 17 | 12.226 | 2.464 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.4 | 20260325 | 3
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPWBLK_162WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603191837 | 202603191951 | NP | 10525 | 13 | 118.61 | 59.967 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 78.1 | 20260330 | 36
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603191930 | 202603191952 | NP | 7465 | 20 | 29.839 | 22.313 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260330 | 2
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_28 | 20260325 | 20260326 | 202603191858 | 202603191953 | NP | 6515 | 10 | 46.794 | 10.304 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.3 | 20260330 | 6
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603191901 | 202603192005 | NP | 13740 | 14 | 87.557 | 60.162 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.7 | 20260325 | 5
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPFBLK_162WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603191823 | 202603192005 | NP | 20100 | 10 | 243.18 | 122.919 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 112.7 | 20260330 | 11
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603191932 | 202603192009 | NP | 4465 | 14.5 | 67.876 | 8.571 | 2.581 | 1 | PLS23 | 22 | 32.3 | 20260325 | 24
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_9 | 20260323 | 20260324 | 202603192003 | 202603192013 | NP | 14180 | 11.5 | 93.98 | 73.662 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15 | 20260325 | 5
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603191951 | 202603192026 | NP | 3000 | 13 | 51.023 | 1.85 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.4 | 20260330 | 37
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPHBLK_162WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603191952 | 202603192029 | NP | 5635 | 18.5 | 73.033 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.2 | 20260330 | 10
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603192037 | 202603192039 | NP | 7465 | 20 | 27.649 | 19.388 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.9 | 20260330 | 2
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603191954 | 202603192039 | NP | 7460 | 14 | 37.322 | 22.63 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.5 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPFBLK_162WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603192009 | 202603192051 | NP | 20030 | 14 | 61.955 | 90.464 | 17.968 | 1 | PLS31 | 23 | 46 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPFBLK_162WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603192028 | 202603192055 | NP | 3000 | 14 | 44.19 | 1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.5 | 20260330 | 20
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603192012 | 202603192057 | NP | 13740 | 14 | 87.557 | 60.162 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20 | 20260325 | 5
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPFBLK_162WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603191902 | 202603192100 | NP | 20100 | 10 | 243.18 | 122.919 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 112 | 20260330 | 11
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_21 | 20260325 | 20260326 | 202603192027 | 202603192105 | NP | 3140 | 12 | 70.112 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.3 | 20260330 | 20
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_27 | 20260325 | 20260326 | 202603192104 | 202603192121 | NP | 4005 | 10 | 29.291 | 8.431 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.8 | 20260330 | 7
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPFBLK_110WO_22 | 20260323 | 20260324 | 202603192015 | 202603192136 | NP | 20395 | 11 | 56.198 | 61.668 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.7 | 20260325 | 1
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603192120 | 202603192143 | NP | 3670 | 15 | 27.457 | 0.45 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23 | 20260330 | 9
PROJ_7 | BLK_162 | PROJ_7NPFBLK_162WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603192102 | 202603192146 | NP | 20030 | 14 | 61.955 | 90.464 | 17.968 | 1 | PLS33 | 23 | 46.9 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603192056 | 202603192146 | NP | 13165 | 15 | 83.542 | 58.641 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.2 | 20260401 | 5
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_6 | 20260325 | 20260326 | 202603192039 | 202603192156 | NP | 7460 | 10 | 127.103 | 1.601 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 48.5 | 20260330 | 16
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_1 | 20260325 | 20260326 | 202603192155 | 202603192159 | NP | 16190 | 10 | 49.056 | 81.787 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.1 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603192121 | 202603192202 | NP | 9660 | 19 | 71.098 | 39.072 | 12.904 | 1 | PLS31 | 23 | 43.9 | 20260401 | 5
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_25 | 20260323 | 20260324 | 202603192136 | 202603192208 | NP | 10630 | 11 | 68.948 | 41.431 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.9 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_21 | 20260323 | 20260324 | 202603192100 | 202603192210 | NP | 19635 | 11 | 54.659 | 59.528 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 47.6 | 20260325 | 1
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_6 | 20260323 | 20260324 | 202603192210 | 202603192211 | NP | 10630 | 11 | 68.941 | 43.025 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.1 | 20260325 | 2
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_12 | 20260325 | 20260326 | 202603192142 | 202603192220 | NP | 16190 | 10 | 49.52 | 74.669 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.2 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPFBLK_110WO_21 | 20260323 | 20260324 | 202603192149 | 202603192230 | NP | 20515 | 11.5 | 59.656 | 59.932 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 52.7 | 20260401 | 1
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603192150 | 202603192236 | NP | 13165 | 15 | 83.542 | 58.641 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.2 | 20260401 | 5
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_7 | 20260325 | 20260326 | 202603192159 | 202603192238 | NP | 20425 | 11 | 48.298 | 111.254 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.5 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_2 | 20260323 | 20260324 | 202603192213 | 202603192249 | NP | 11345 | 11.5 | 75.184 | 58.609 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.4 | 20260325 | 4
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_29 | 20260325 | 20260326 | 202603192223 | 202603192249 | NP | 15270 | 10 | 37.295 | 76.648 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.4 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603192209 | 202603192251 | NP | 7140 | 20.5 | 63.401 | 34.312 | 10.324 | 1 | PLS22 | 22 | 31.4 | 20260325 | 8
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_2 | 20260325 | 20260326 | 202603192250 | 202603192309 | NP | 7460 | 12 | 27.423 | 20.969 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.4 | 20260330 | 2
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603192239 | 202603192316 | NP | 20425 | 13 | 48.296 | 111.153 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.8 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPFBLK_110WO_3 | 20260323 | 20260324 | 202603192238 | 202603192318 | NP | 20515 | 11.5 | 59.656 | 59.932 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 52.5 | 20260401 | 1
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603192255 | 202603192324 | NP | 6330 | 15 | 46.788 | 19.197 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19 | 20260325 | 11
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603192251 | 202603192326 | NP | 7125 | 19.5 | 52.829 | 32.256 | 10.323 | 1 | PLS23 | 22 | 18.8 | 20260325 | 4
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPHBLK_163WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603192307 | 202603192332 | NP | 7460 | 14 | 35.194 | 19.024 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.5 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603192204 | 202603192342 | NP | 17575 | 13 | 194.341 | 50.185 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 90 | 20260401 | 29
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_2 | 20260323 | 20260324 | 202603192232 | 202603192353 | NP | 14075 | 13 | 179.973 | 34.953 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 80.7 | 20260401 | 30
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_22 | 20260323 | 20260324 | 202603192321 | 202603192356 | NP | 10330 | 13 | 72.04 | 32.353 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.8 | 20260401 | 4
PROJ_1 | BLK_110 | PROJ_1NPWBLK_110WO_23 | 20260323 | 20260324 | 202603192327 | 202603200000 | NP | 10940 | 11 | 71.747 | 38.916 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.7 | 20260325 | 4
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4NPFBLK_163WO_9 | 20260325 | 20260326 | 202603192318 | 202603200003 | NP | 10615 | 13 | 28.66 | 55.476 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.5 | 20260330 | 1
PROJ_3 | BLK_164 | PROJ_3NPCBLK_164WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603192333 | 202603200008 | NP | 14475 | 14 | 42.343 | 93.713 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.4 | 20260319 | 5
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603192358 | 202603200042 | NP | 9660 | 19 | 71.098 | 39.072 | 12.904 | 1 | PLS33 | 23 | 43.9 | 20260401 | 5
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_9 | 20260323 | 20260324 | 202603192344 | 202603200042 | NP | 15490 | 13 | 120.92 | 48.829 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.6 | 20260401 | 9
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603192355 | 202603200051 | NP | 15490 | 13 | 121.282 | 48.829 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.7 | 20260401 | 9
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPFBLK_168WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603200009 | 202603200053 | NP | 7920 | 15 | 69.415 | 29.071 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.2 | 20260325 | 14
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPFBLK_168WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603200052 | 202603200108 | NP | 6450 | 13 | 21.792 | 13.886 | 5.9 | 1 | PLS24 | 22 | 15.1 | 20260325 | 5
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603192325 | 202603200115 | NP | 15105 | 10 | 159.432 | 69.756 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.5 | 20260330 | 8
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603200113 | 202603200116 | NP | 12530 | 10 | 101.868 | 46.738 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.4 | 20260330 | 7
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603200043 | 202603200130 | NP | 14430 | 14 | 90.099 | 57.152 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46 | 20260401 | 5
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7NPHBLK_168WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603200003 | 202603200139 | NP | 13420 | 12 | 137.917 | 21.773 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 50.5 | 20260325 | 22
PROJ_4 | BLK_169 | PROJ_4NPWBLK_169WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603200137 | 202603200140 | NP | 7165 | 12 | 35.723 | 54.634 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.4 | 20260324 | 2
PROJ_4 | BLK_169 | PROJ_4NPWBLK_169WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603200109 | 202603200142 | NP | 12395 | 12 | 44.795 | 83.257 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.5 | 20260324 | 3
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603200053 | 202603200142 | NP | 14430 | 14 | 90.099 | 57.152 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 45.9 | 20260401 | 5
PROJ_12 | BLK_213 | PROJ_12NPABLK_213WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603200109 | 202603200142 | NP | 3655 | 12 | 2.9 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.2 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPWBLK_167WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603200002 | 202603200152 | NP | 12135 | 25 | 111.894 | 18.046 | 7.349 | 1 | PLS23 | 22 | 75.2 | 20260330 | 5
PROJ_4 | BLK_169 | PROJ_4NPWBLK_169WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603200139 | 202603200201 | NP | 12395 | 12 | 33.763 | 55.322 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.4 | 20260324 | 1
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603200152 | 202603200232 | NP | 12025 | 13 | 152.294 | 52.295 | 0.412 | 1 | PLS23 | 22 | 69.5 | 20260330 | 21
PROJ_6 | BLK_170 | PROJ_6NPWBLK_170WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603200202 | 202603200247 | NP | 15515 | 11 | 64.31 | 99.97 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.5 | 20260327 | 4
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPWBLK_110WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603200045 | 202603200811 | NP | 17435 | 13 | 192.215 | 50.185 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 89 | 20260401 | 29
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPWBLK_167WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603200116 | 202603200824 | NP | 7930 | 13 | 93.549 | 28.774 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.2 | 20260330 | 11
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603200824 | 202603200850 | NP | 7315 | 15 | 44.221 | 4.599 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260330 | 3
PROJ_6 | BLK_170 | PROJ_6NPWBLK_170WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603200816 | 202603200851 | NP | 9580 | 10 | 24.539 | 59.522 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.1 | 20260327 | 1
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPHBLK_154WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603200804 | 202603200858 | NP | 9680 | 15 | 86.026 | 54.907 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.3 | 20260330 | 11
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603200826 | 202603200905 | NP | 9370 | 10 | 98.205 | 44.887 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.9 | 20260330 | 2
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPFBLK_154WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603200804 | 202603200913 | NP | 15205 | 15.5 | 132.395 | 47.188 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 83.3 | 20260330 | 16
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603200920 | 202603200946 | NP | 5740 | 10 | 62.724 | 2.892 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.8 | 20260330 | 4
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16NPFBLK_173WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603200142 | 202603200952 | NP | 16035 | 10 | 256.629 | 122.391 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 97.4 | 20260330 | 12
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPHBLK_154WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603200900 | 202603200955 | NP | 8670 | 16.5 | 79.418 | 36.152 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.2 | 20260330 | 14
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPWBLK_154WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603200957 | 202603201013 | NP | 6055 | 17 | 19.658 | 34.223 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.8 | 20260330 | 1
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603200955 | 202603201017 | NP | 4165 | 10 | 51.969 | 19.511 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260330 | 5
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPABLK_175WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603200958 | 202603201018 | NP | 3260 | 16 | 30.337 | 0.6 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.3 | 20260325 | 14
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPHBLK_154WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603200820 | 202603201025 | NP | 15595 | 16 | 221.343 | 90.336 | 4.523 | 1 | PLS33 | 23 | 138.5 | 20260330 | 21
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPHBLK_154WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603200915 | 202603201026 | NP | 8190 | 16 | 147.676 | 17.089 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 82.7 | 20260330 | 31
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPHBLK_175WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603201024 | 202603201036 | NP | 3000 | 12 | 17.485 | 4.392 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.8 | 20260325 | 7
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPFBLK_154WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603201027 | 202603201053 | NP | 5765 | 18 | 41.644 | 4.773 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.5 | 20260330 | 11
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16NPFBLK_173WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603201009 | 202603201056 | NP | 5625 | 15 | 64.566 | 9.176 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.3 | 20260330 | 37
PROJ_9 | BLK_167 | PROJ_9NPFBLK_167WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603201021 | 202603201059 | NP | 5715 | 12 | 81.49 | 4.468 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.6 | 20260330 | 25
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16NPFBLK_173WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603200855 | 202603201103 | NP | 20735 | 10 | 267.621 | 133.6 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 106.5 | 20260330 | 6
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPWBLK_154WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603201031 | 202603201111 | NP | 9605 | 16.5 | 65.506 | 42.316 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.8 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPHBLK_175WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603201039 | 202603201115 | NP | 9190 | 13 | 63.037 | 26.82 | 4.899 | 1 | PLS22 | 22 | 32 | 20260325 | 13
PROJ_7 | BLK_160 | PROJ_7NPFBLK_160WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603201100 | 202603201117 | NP | 4485 | 10 | 38.55 | 1.132 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.8 | 20260326 | 4
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPWBLK_154WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603201014 | 202603201117 | NP | 13260 | 18 | 91.209 | 63.921 | 3.097 | 1 | PLS31 | 23 | 63.1 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPHBLK_175WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603201104 | 202603201122 | NP | 3730 | 15 | 29.599 | 8.154 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.9 | 20260325 | 8
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPFBLK_175WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603201124 | 202603201131 | NP | 3000 | 20 | 9.754 | 7.299 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.4 | 20260325 | 2
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPFBLK_175WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603201121 | 202603201351 | NP | 5780 | 12 | 78.447 | 8.06 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.1 | 20260325 | 27
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7NPWBLK_175WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603201136 | 202603201406 | NP | 13290 | 12 | 123.918 | 25.175 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 47.2 | 20260325 | 16
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603201140 | 202603201412 | NP | 13875 | 12 | 100.579 | 70.518 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.9 | 20260330 | 10
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603201120 | 202603201454 | NP | 18575 | 18 | 195.522 | 129.376 | 19.819 | 1 | PLS21 | 22 | 108 | 20260330 | 36
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603201417 | 202603201511 | NP | 10495 | 14 | 82.629 | 44.817 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.3 | 20260330 | 16
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPWBLK_161WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603201412 | 202603201511 | NP | 3555 | 15 | 27.418 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 13 | 20260330 | 2
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPABLK_258WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603201412 | 202603201511 | NP | 1250 | 14 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.2 | 20260413 | 4
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_25 | 20260320 | 20260323 | 202603201352 | 202603201523 | NP | 14815 | 11 | 74.186 | 64.935 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.2 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_26 | 20260320 | 20260323 | 202603201518 | 202603201537 | NP | 10510 | 11 | 38.732 | 52.861 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.4 | 20260330 | 3
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_42 | 20260323 | 20260324 | 202603201514 | 202603201547 | NP | 8040 | 13 | 56.956 | 39.382 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23 | 20260330 | 6
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603201501 | 202603201602 | NP | 10265 | 15 | 95.442 | 19.747 | 10.674 | 1 | PLS21 | 22 | 32.5 | 20260330 | 9
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPABLK_156WO_30 | 20260401 | 20260402 | 202603201501 | 202603201602 | NP | 900 | 15 | 8.054 | 0.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.4 | 20260408 | 3
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603201525 | 202603201613 | NP | 15010 | 11 | 76.941 | 67.868 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_6 | 20260320 | 20260323 | 202603201540 | 202603201621 | NP | 14770 | 11 | 69.789 | 66.322 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.4 | 20260330 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_22 | 20260323 | 20260324 | 202603201609 | 202603201626 | NP | 4205 | 12 | 28.407 | 19.125 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.2 | 20260330 | 2
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPABLK_159WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603201129 | 202603201751 | NP | 3500 | 12 | 17.653 | 0.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.3 | 20260331 | 8
PROJ_19 | BLK_154 | PROJ_19NPHBLK_154WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603201052 | 202603201800 | NP | 7360 | 14 | 130.295 | 36.726 | 3.388 | 1 | PLS33 | 23 | 76.6 | 20260330 | 36
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPABLK_159WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603201133 | 202603201806 | NP | 4465 | 20 | 51.635 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42 | 20260331 | 24
PROJ_8 | BLK_171 | PROJ_8NPFBLK_171WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603201801 | 202603201810 | NP | 3000 | 12 | 12.709 | 2.077 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.2 | 20260331 | 2
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_9 | 20260323 | 20260324 | 202603201628 | 202603201817 | NP | 7815 | 12 | 63.041 | 32.536 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18 | 20260330 | 4
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPABLK_159WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603201749 | 202603201817 | NP | 5145 | 25 | 34.791 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 33.9 | 20260331 | 16
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPHBLK_172WO_16 | 20260323 | 20260324 | 202603201550 | 202603201825 | NP | 10995 | 11 | 171.706 | 42.373 | 1.499 | 1 | PLS24 | 22 | 60.6 | 20260330 | 51
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPWBLK_159WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603201804 | 202603201833 | NP | 9065 | 30 | 28.613 | 39.948 | 12.016 | 1 | PLS31 | 23 | 33.6 | 20260331 | 1
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603201812 | 202603201841 | NP | 4770 | 16 | 49.425 | 12.36 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40 | 20260331 | 18
PROJ_14 | BLK_174 | PROJ_14NPABLK_174WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603201837 | 202603201845 | NP | 4930 | 16 | 16.288 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 11.3 | 20260319 | 4
PROJ_4 | BLK_159 | PROJ_4NPWBLK_159WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603201816 | 202603201845 | NP | 9065 | 30 | 28.113 | 39.948 | 12.016 | 1 | PLS32 | 23 | 33.2 | 20260331 | 1
PROJ_14 | BLK_174 | PROJ_14NPABLK_174WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603201846 | 202603201851 | NP | 3000 | 25 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.4 | 20260319 | 1
PROJ_14 | BLK_174 | PROJ_14NPABLK_174WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603201849 | 202603201856 | NP | 3000 | 20 | 10.169 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 9.1 | 20260319 | 3
PROJ_14 | BLK_174 | PROJ_14NPABLK_174WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603201851 | 202603201904 | NP | 5290 | 14 | 19.141 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.2 | 20260319 | 5
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603201617 | 202603201910 | NP | 15880 | 16 | 309.663 | 2.801 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 82.4 | 20260330 | 58
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_30 | 20260323 | 20260324 | 202603201817 | 202603201914 | NP | 15545 | 10 | 114.4 | 56.41 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.5 | 20260330 | 26
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603201915 | 202603201925 | NP | 3000 | 22 | 4.96 | 0 | 4.85 | 1 | PLS22 | 22 | 7.4 | 20260330 | 4
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_17 | 20260323 | 20260324 | 202603201824 | 202603201927 | NP | 8640 | 11 | 128.886 | 30.9 | 1.499 | 1 | PLS24 | 22 | 37.2 | 20260330 | 30
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPABLK_47WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603201906 | 202603201930 | NP | 3900 | 18 | 35.629 | 0.906 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.2 | 20260331 | 18
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603201627 | 202603201943 | NP | 12555 | 16 | 254.175 | 2.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 71.6 | 20260330 | 55
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603201944 | 202603201952 | NP | 3000 | 30 | 6.139 | 0 | 6.001 | 1 | PLS23 | 22 | 9.3 | 20260330 | 5
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_29 | 20260323 | 20260324 | 202603201914 | 202603201952 | NP | 12715 | 11 | 71.473 | 50.016 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.8 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPABLK_47WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603201929 | 202603202014 | NP | 4775 | 15 | 74.152 | 0.346 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 52.1 | 20260331 | 40
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_21 | 20260323 | 20260324 | 202603201930 | 202603202017 | NP | 15545 | 12 | 79.042 | 58.76 | 1.559 | 1 | PLS24 | 22 | 29 | 20260330 | 2
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603201849 | 202603202036 | NP | 20835 | 10 | 270.217 | 137.488 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 119.6 | 20260331 | 6
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_23 | 20260320 | 20260323 | 202603201930 | 202603202045 | NP | 14815 | 11 | 75.225 | 64.087 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.7 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603202043 | 202603202046 | NP | 8910 | 13 | 44.505 | 23.324 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603201904 | 202603202046 | NP | 20805 | 10 | 235.201 | 116.897 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 114.5 | 20260331 | 5
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPHBLK_152WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603202002 | 202603202047 | NP | 6045 | 14 | 86.861 | 28.769 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.1 | 20260330 | 23
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603201954 | 202603202052 | NP | 13875 | 12 | 107.43 | 70.518 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.3 | 20260330 | 14
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603202038 | 202603202108 | NP | 12815 | 10 | 58.45 | 22.001 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.2 | 20260331 | 4
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_2 | 20260323 | 20260324 | 202603202030 | 202603202133 | NP | 9140 | 12 | 136.273 | 2.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 41.1 | 20260330 | 30
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_3 | 20260323 | 20260324 | 202603202100 | 202603202143 | NP | 15545 | 12 | 79.042 | 58.76 | 1.559 | 1 | PLS21 | 22 | 28.7 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPHBLK_152WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603202049 | 202603202144 | NP | 6725 | 12 | 104.255 | 18.227 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 55.5 | 20260330 | 49
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603202048 | 202603202210 | NP | 14965 | 11 | 82.166 | 67.723 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.4 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603202014 | 202603202210 | NP | 20835 | 10 | 270.217 | 137.488 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 120.2 | 20260331 | 6
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPHBLK_152WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603202145 | 202603202212 | NP | 8170 | 12 | 52.253 | 7.802 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.2 | 20260330 | 7
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_12 | 20260320 | 20260323 | 202603202211 | 202603202222 | NP | 9265 | 11 | 45.173 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.7 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_47 | PROJ_7NPFBLK_47WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603202049 | 202603202230 | NP | 20805 | 10 | 235.208 | 116.901 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 115.2 | 20260331 | 5
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_34 | 20260323 | 20260324 | 202603202134 | 202603202233 | NP | 15545 | 10 | 117.822 | 56.272 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.7 | 20260330 | 27
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_9 | 20260323 | 20260324 | 202603202111 | 202603202257 | NP | 7755 | 12 | 227.775 | 3.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 116.8 | 20260331 | 76
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPFBLK_152WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603202216 | 202603202303 | NP | 15010 | 11 | 75.967 | 65.394 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.7 | 20260330 | 3
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPWBLK_152WO_1 | 20260320 | 20260323 | 202603202306 | 202603202325 | NP | 8905 | 11 | 33.805 | 54.228 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.3 | 20260330 | 2
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603202233 | 202603202333 | NP | 15550 | 12 | 115.627 | 48.783 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 61.2 | 20260331 | 20
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_20 | 20260323 | 20260324 | 202603202245 | 202603202336 | NP | 15545 | 10 | 99.753 | 53.98 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.2 | 20260330 | 20
PROJ_1 | BLK_152 | PROJ_1NPHBLK_152WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603202230 | 202603202344 | NP | 9315 | 14 | 113.29 | 47.862 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.7 | 20260330 | 18
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPWBLK_177WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603202328 | 202603202353 | NP | 10545 | 11.5 | 39.73 | 42.085 | 9.588 | 1 | PLS23 | 22 | 32.1 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPWBLK_177WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603202343 | 202603210010 | NP | 10545 | 11.5 | 39.73 | 42.085 | 9.588 | 1 | PLS22 | 22 | 32.5 | 20260323 | 2
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_22 | 20260323 | 20260324 | 202603202215 | 202603210015 | NP | 17080 | 10 | 287.479 | 142.852 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 132.9 | 20260331 | 12
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPHBLK_172WO_28 | 20260323 | 20260324 | 202603202147 | 202603210017 | NP | 19335 | 11 | 325.807 | 77.41 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 103.1 | 20260330 | 86
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603202335 | 202603210017 | NP | 15550 | 12 | 86.971 | 49.174 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.7 | 20260331 | 2
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_1 | 20260323 | 20260324 | 202603202338 | 202603210028 | NP | 12715 | 11 | 78.961 | 50.216 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.8 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPWBLK_177WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603202356 | 202603210049 | NP | 11090 | 16 | 34.4 | 41.843 | 14.944 | 1 | PLS23 | 22 | 32 | 20260323 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_36 | 20260323 | 20260324 | 202603210018 | 202603210111 | NP | 15545 | 10 | 111.224 | 54.068 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.9 | 20260330 | 24
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603210115 | 202603210117 | NP | 21525 | 13 | 74.679 | 67.312 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 58.1 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPHBLK_177WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603210026 | 202603210545 | NP | 21070 | 10 | 176.598 | 4.487 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 54.8 | 20260323 | 8
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_7 | 20260323 | 20260324 | 202603230912 | 202603230931 | NP | 15550 | 10 | 102.384 | 48.487 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.4 | 20260331 | 14
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_18 | 20260323 | 20260324 | 202603230906 | 202603230933 | NP | 7450 | 10 | 47.509 | 31.601 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.7 | 20260331 | 4
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_25 | 20260323 | 20260324 | 202603230856 | 202603230936 | NP | 12140 | 11 | 71.017 | 50.185 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.3 | 20260330 | 3
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603230906 | 202603230937 | NP | 11315 | 18 | 45.65 | 38.036 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.2 | 20260330 | 4
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_3 | 20260323 | 20260324 | 202603230932 | 202603231009 | NP | 15550 | 10 | 75.704 | 49.779 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.9 | 20260331 | 2
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_23 | 20260323 | 20260324 | 202603230915 | 202603231018 | NP | 15550 | 12 | 115.627 | 48.783 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.7 | 20260331 | 20
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_21 | 20260323 | 20260324 | 202603230937 | 202603231018 | NP | 5985 | 10 | 95.163 | 42.423 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.2 | 20260331 | 10
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_6 | 20260323 | 20260324 | 202603230943 | 202603231021 | NP | 12140 | 11 | 71.017 | 50.185 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.3 | 20260330 | 3
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603230940 | 202603231026 | NP | 21525 | 13 | 75.196 | 65.194 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 58 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPABLK_73WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603230928 | 202603231034 | NP | 5590 | 14 | 116.157 | 4.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 64.3 | 20260330 | 62
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603231019 | 202603231034 | NP | 3000 | 15 | 20.024 | 0.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.9 | 20260331 | 6
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPWBLK_176WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231011 | 202603231036 | NP | 7710 | 13 | 41.028 | 21.749 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.1 | 20260331 | 3
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_27 | 20260323 | 20260324 | 202603231023 | 202603231053 | NP | 8090 | 11 | 46.552 | 32.372 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.9 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPABLK_73WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603230937 | 202603231054 | NP | 4080 | 17 | 91.975 | 1.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.3 | 20260330 | 48
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPABLK_73WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603231053 | 202603231056 | NP | 3345 | 12 | 28.973 | 0.7 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.7 | 20260330 | 10
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603231038 | 202603231106 | NP | 10375 | 12 | 48.74 | 21.876 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.2 | 20260331 | 2
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_31 | 20260323 | 20260324 | 202603231029 | 202603231110 | NP | 8040 | 13 | 63.807 | 39.382 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27 | 20260330 | 10
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231103 | 202603231111 | NP | 9130 | 13.5 | 56.348 | 41.07 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.3 | 20260331 | 10
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPFBLK_73WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231054 | 202603231114 | NP | 3000 | 12 | 31.05 | 11.525 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21 | 20260330 | 14
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231023 | 202603231114 | NP | 4625 | 14 | 88.023 | 2.688 | 0.296 | 1 | PLS32 | 23 | 56.9 | 20260331 | 30
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPFBLK_176WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603231106 | 202603231127 | NP | 4050 | 13 | 32.786 | 6.774 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.9 | 20260331 | 9
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPFBLK_73WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231040 | 202603231132 | NP | 14145 | 10 | 122.901 | 34.39 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.4 | 20260330 | 12
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_7 | 20260323 | 20260324 | 202603231059 | 202603231134 | NP | 13475 | 12 | 55.492 | 26.37 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.1 | 20260330 | 6
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPWBLK_176WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603231112 | 202603231136 | NP | 7860 | 12 | 40.782 | 23.87 | 1.561 | 1 | PLS31 | 23 | 20.3 | 20260331 | 2
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_18 | 20260323 | 20260324 | 202603231111 | 202603231144 | NP | 18420 | 12 | 49.527 | 56.769 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.5 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPWBLK_177WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231117 | 202603231158 | NP | 17535 | 11 | 61.807 | 60.724 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.5 | 20260325 | 4
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPWBLK_177WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603231127 | 202603231202 | NP | 11990 | 14 | 40.895 | 49.612 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.6 | 20260325 | 1
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPFBLK_73WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231114 | 202603231307 | NP | 12730 | 10 | 137.994 | 16.501 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 57.4 | 20260330 | 20
PROJ_1 | BLK_73 | PROJ_1NPFBLK_73WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603231138 | 202603231312 | NP | 8575 | 10 | 75.996 | 12.772 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.4 | 20260330 | 14
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13FLLBLK_136WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603231317 | 202603231330 | FL | 9835 | 13 | 25.852 | 5.259 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.4 | 20260320 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_12 | 20260323 | 20260324 | 202603231146 | 202603231338 | NP | 21525 | 11 | 50.045 | 63.978 | 0.151 | 1 | PLS21 | 22 | 16 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPHBLK_177WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231304 | 202603231341 | NP | 10375 | 10 | 86.253 | 1.958 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.2 | 20260325 | 4
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPWBLK_177WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603231308 | 202603231344 | NP | 11990 | 14 | 40.895 | 49.612 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.1 | 20260325 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPWBLK_172WO_23 | 20260323 | 20260324 | 202603231136 | 202603231354 | NP | 18420 | 12 | 49.527 | 56.769 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 38.5 | 20260330 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_26 | 20260323 | 20260324 | 202603231352 | 202603231356 | NP | 21525 | 11 | 50.045 | 63.978 | 0.151 | 1 | PLS24 | 22 | 16 | 20260330 | 1
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13FLLBLK_136WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603231335 | 202603231401 | FL | 17465 | 13 | 45.093 | 52.522 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.4 | 20260320 | 1
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2NPABLK_187WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603231401 | 202603231419 | NP | 3000 | 14 | 6.898 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.3 | 20260323 | 4
PROJ_2 | BLK_354 | PROJ_2NPABLK_354WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202603231401 | 202603231419 | NP | 1140 | 14 | 6.898 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.1 | 20260408 | 4
PROJ_7 | BLK_313 | PROJ_7NPFBLK_313WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202603231401 | 202603231419 | NP | 930 | 13 | 6.839 | 1.21 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.7 | 20260417 | 4
PROJ_1 | BLK_183 | PROJ_1NPFBLK_183WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231346 | 202603231427 | NP | 21440 | 11 | 58.955 | 64.642 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.9 | 20260402 | 1
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603231323 | 202603231428 | NP | 19135 | 14 | 128.149 | 51.093 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.9 | 20260327 | 3
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13FLLBLK_136WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603231410 | 202603231432 | FL | 17465 | 13 | 43.499 | 34.055 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.3 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_180 | PROJ_7NPFBLK_180WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231351 | 202603231437 | NP | 20515 | 11.5 | 59.685 | 60.01 | 18.471 | 1 | PLS32 | 23 | 53.5 | 20260327 | 1
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13FLLBLK_136WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603231443 | 202603231505 | FL | 17465 | 13 | 42.596 | 34.055 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260320 | 1
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPHBLK_181WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603231423 | 202603231505 | NP | 13940 | 16 | 64.174 | 51.468 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.5 | 20260330 | 10
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603231437 | 202603231516 | NP | 20510 | 15 | 61.621 | 98.476 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45 | 20260327 | 1
PROJ_7 | BLK_180 | PROJ_7NPFBLK_180WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231437 | 202603231521 | NP | 20515 | 11.5 | 59.685 | 60.01 | 18.471 | 1 | PLS31 | 23 | 53.7 | 20260327 | 1
PROJ_7 | BLK_180 | PROJ_7NPWBLK_180WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603231444 | 202603231523 | NP | 3615 | 28 | 39.256 | 9.892 | 28.615 | 1 | PLS32 | 23 | 43.1 | 20260327 | 20
PROJ_1 | BLK_183 | PROJ_1NPFBLK_183WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231447 | 202603231530 | NP | 21440 | 11 | 58.955 | 64.642 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51 | 20260402 | 1
PROJ_13 | BLK_136 | PROJ_13FLLBLK_136WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603231512 | 202603231536 | FL | 17465 | 13 | 45.093 | 52.538 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.3 | 20260320 | 1
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPFBLK_181WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603231518 | 202603231536 | NP | 5040 | 12 | 32.618 | 2.851 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.8 | 20260330 | 4
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_22 | 20260324 | 20260325 | 202603231521 | 202603231553 | NP | 17965 | 12.5 | 54.582 | 69.788 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.3 | 20260327 | 1
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPFBLK_181WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603231535 | 202603231604 | NP | 3460 | 20 | 41.287 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.6 | 20260330 | 12
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPFBLK_177WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603231525 | 202603231606 | NP | 20730 | 13 | 50.289 | 117.933 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 31.8 | 20260325 | 1
PROJ_16 | BLK_178 | PROJ_16NPWBLK_178WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603231530 | 202603231625 | NP | 7640 | 25 | 69.194 | 29.931 | 31.791 | 1 | PLS32 | 23 | 56.6 | 20260330 | 10
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603231544 | 202603231629 | NP | 13495 | 16 | 98.119 | 44.065 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.4 | 20260327 | 3
PROJ_1 | BLK_177 | PROJ_1NPFBLK_177WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231609 | 202603231646 | NP | 20730 | 13 | 50.289 | 117.933 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.1 | 20260325 | 1
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPHBLK_181WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603231606 | 202603231651 | NP | 9670 | 11 | 99.663 | 19.664 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.1 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603231559 | 202603231700 | NP | 13495 | 16 | 98.119 | 44.065 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260327 | 3
PROJ_16 | BLK_178 | PROJ_16NPWBLK_178WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231624 | 202603231702 | NP | 8250 | 14 | 56.392 | 21.736 | 1.66 | 1 | PLS32 | 23 | 37.5 | 20260330 | 18
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603231757 | 202603231811 | NP | 6245 | 15.5 | 27.241 | 28.615 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.6 | 20260327 | 2
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPFBLK_181WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603231752 | 202603231814 | NP | 5045 | 14 | 39.661 | 7.79 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.2 | 20260330 | 4
PROJ_16 | BLK_178 | PROJ_16NPHBLK_178WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603231802 | 202603231827 | NP | 6000 | 20 | 41.532 | 29.638 | 7.036 | 1 | PLS33 | 23 | 29.7 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_180 | PROJ_7NPFBLK_180WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231801 | 202603231831 | NP | 20510 | 15.5 | 48.077 | 120.616 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.2 | 20260327 | 1
PROJ_16 | BLK_178 | PROJ_16NPHBLK_178WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603231803 | 202603231837 | NP | 11470 | 15 | 57.496 | 38.455 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603231643 | 202603231859 | NP | 16880 | 18.5 | 149.246 | 80.459 | 31.009 | 1 | PLS23 | 22 | 48.5 | 20260327 | 10
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPFBLK_181WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603231825 | 202603231859 | NP | 4500 | 11 | 61.959 | 1.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.3 | 20260330 | 28
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231845 | 202603231859 | NP | 5655 | 12.5 | 23.307 | 19.194 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.2 | 20260330 | 1
PROJ_16 | BLK_178 | PROJ_16NPHBLK_178WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603231835 | 202603231939 | NP | 9750 | 12 | 85.172 | 22.802 | 2.436 | 1 | PLS33 | 23 | 47.4 | 20260330 | 18
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPHBLK_182WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603231923 | 202603231958 | NP | 5315 | 12 | 47.496 | 16.392 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260330 | 12
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603231941 | 202603231958 | NP | 5655 | 12.5 | 23.659 | 20.738 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16.1 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_21 | 20260324 | 20260325 | 202603231927 | 202603231959 | NP | 17965 | 12.5 | 54.582 | 69.788 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.2 | 20260327 | 1
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPHBLK_181WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603231929 | 202603232001 | NP | 6060 | 13.5 | 56.75 | 4.165 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.1 | 20260330 | 14
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPABLK_179WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603231923 | 202603232002 | NP | 3810 | 14 | 36.121 | 0.198 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.8 | 20260327 | 20
PROJ_7 | BLK_180 | PROJ_7NPFBLK_180WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603231945 | 202603232016 | NP | 20510 | 15.5 | 48.077 | 120.616 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.3 | 20260327 | 1
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1FLLBLK_106WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603231951 | 202603232022 | FL | 12920 | 11 | 48.267 | 9.671 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.8 | 20260323 | 1
PROJ_1 | BLK_183 | PROJ_1NPFBLK_183WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603232019 | 202603232051 | NP | 21440 | 13 | 49.962 | 125.13 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.2 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_11 | 20260323 | 20260324 | 202603232000 | 202603232053 | NP | 9910 | 10 | 142.587 | 74.599 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.3 | 20260330 | 7
PROJ_1 | BLK_106 | PROJ_1FLLBLK_106WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603232024 | 202603232054 | FL | 12920 | 11 | 48.274 | 17.235 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.7 | 20260323 | 1
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603231957 | 202603232103 | NP | 11765 | 10 | 145.253 | 75.744 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 55.9 | 20260330 | 6
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPWBLK_179WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603232004 | 202603232106 | NP | 17990 | 16 | 130.814 | 58.753 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30 | 20260327 | 4
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603232058 | 202603232115 | NP | 5660 | 12 | 22.878 | 21.251 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.7 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603232016 | 202603232119 | NP | 19135 | 14 | 128.143 | 51.093 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.1 | 20260327 | 3
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPFBLK_181WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603232008 | 202603232124 | NP | 16530 | 14.5 | 101.737 | 109.353 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 66.8 | 20260330 | 2
PROJ_1 | BLK_183 | PROJ_1NPFBLK_183WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603232053 | 202603232127 | NP | 21440 | 13 | 49.962 | 125.13 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.3 | 20260402 | 1
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPFBLK_185WO_22 | 20260324 | 20260325 | 202603232115 | 202603232139 | NP | 4360 | 14 | 39.807 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.4 | 20260406 | 18
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603232129 | 202603232154 | NP | 4165 | 16 | 44.76 | 1.198 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.2 | 20260330 | 12
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_2 | 20260324 | 20260325 | 202603232125 | 202603232202 | NP | 8760 | 14 | 78.06 | 19.915 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.4 | 20260327 | 6
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_9 | 20260324 | 20260325 | 202603232110 | 202603232212 | NP | 18280 | 14 | 124.552 | 46.954 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.8 | 20260327 | 3
PROJ_5 | BLK_181 | PROJ_5NPHBLK_181WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603232130 | 202603232212 | NP | 8945 | 12 | 82.38 | 16.205 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.7 | 20260330 | 10
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPHBLK_185WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603232140 | 202603232217 | NP | 5645 | 18.5 | 73.036 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.9 | 20260406 | 10
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPFBLK_184WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603232212 | 202603232229 | NP | 3000 | 16 | 23.625 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.8 | 20260406 | 11
PROJ_11 | BLK_186 | PROJ_11NPFBLK_186WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603232216 | 202603232232 | NP | 3130 | 12 | 27.233 | 4.704 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11 | 20260406 | 10
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_10 | 20260323 | 20260324 | 202603232201 | 202603232252 | NP | 10885 | 11 | 110.147 | 60.331 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.3 | 20260330 | 15
PROJ_9 | BLK_70 | PROJ_9NPFBLK_70WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603232235 | 202603232322 | NP | 6625 | 12 | 79.159 | 21.156 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.3 | 20260330 | 30
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPHBLK_184WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603232230 | 202603232323 | NP | 6755 | 20 | 69.787 | 29.04 | 4.251 | 1 | PLS24 | 22 | 47.1 | 20260406 | 23
PROJ_9 | BLK_70 | PROJ_9NPFBLK_70WO_14 | 20260320 | 20260323 | 202603232325 | 202603240007 | NP | 5405 | 15 | 70.86 | 10.068 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.1 | 20260330 | 29
PROJ_7 | BLK_21 | PROJ_7NPFBLK_21WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603232256 | 202603240007 | NP | 17120 | 13 | 156.505 | 64.558 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 74.9 | 20260330 | 6
PROJ_9 | BLK_70 | PROJ_9NPFBLK_70WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603232305 | 202603240008 | NP | 13970 | 12 | 137.499 | 41.272 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.4 | 20260330 | 24
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPHBLK_184WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603232326 | 202603240023 | NP | 6185 | 12 | 108.248 | 32.967 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.8 | 20260406 | 31
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPWBLK_185WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603232216 | 202603240033 | NP | 18215 | 13 | 245.022 | 87.802 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 141.2 | 20260406 | 76
PROJ_9 | BLK_70 | PROJ_9NPFBLK_70WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603240013 | 202603240039 | NP | 4450 | 28 | 27.079 | 9.612 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.8 | 20260330 | 6
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPWBLK_184WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603232348 | 202603240041 | NP | 10780 | 14 | 82.432 | 69.434 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.7 | 20260406 | 24
PROJ_7 | BLK_21 | PROJ_7NPFBLK_21WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603240009 | 202603240108 | NP | 14270 | 13 | 129.774 | 51.547 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.6 | 20260330 | 5
PROJ_12 | BLK_188 | PROJ_12NPFBLK_188WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603240008 | 202603240111 | NP | 10430 | 12 | 134.122 | 45.034 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.3 | 20260402 | 20
PROJ_12 | BLK_188 | PROJ_12NPFBLK_188WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603240045 | 202603240111 | NP | 10240 | 11 | 43.613 | 37.962 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.1 | 20260402 | 4
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPFBLK_70WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603240046 | 202603240114 | NP | 4045 | 15 | 45.511 | 7.766 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.8 | 20260401 | 15
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPFBLK_184WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603240029 | 202603240121 | NP | 4375 | 28 | 58.08 | 12.247 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42.1 | 20260406 | 12
PROJ_9 | BLK_184 | PROJ_9NPFBLK_184WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603240121 | 202603240142 | NP | 5405 | 15 | 31.29 | 8.973 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.3 | 20260406 | 8
PROJ_7 | BLK_21 | PROJ_7NPFBLK_21WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603240110 | 202603240147 | NP | 20515 | 18 | 47.211 | 102.644 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.5 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPFBLK_25WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603240117 | 202603240150 | NP | 10915 | 13 | 48.612 | 37.905 | 5.655 | 1 | PLS22 | 22 | 30 | 20260330 | 3
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPWBLK_70WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603240115 | 202603240151 | NP | 3000 | 30 | 13.26 | 5.828 | 8.87 | 1 | PLS21 | 22 | 14.2 | 20260401 | 4
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPWBLK_185WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603240036 | 202603240152 | NP | 12580 | 13 | 128.911 | 93.536 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 88.3 | 20260406 | 16
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPHBLK_25WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603240151 | 202603240220 | NP | 6810 | 11 | 60.972 | 4.866 | 2.874 | 1 | PLS22 | 22 | 24.7 | 20260330 | 8
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPWBLK_185WO_9 | 20260324 | 20260325 | 202603240153 | 202603240237 | NP | 12135 | 13 | 77.685 | 56.718 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 45.3 | 20260406 | 9
PROJ_7 | BLK_32 | PROJ_7NPFBLK_32WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603240151 | 202603240251 | NP | 14250 | 13 | 126.541 | 40.313 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.9 | 20260330 | 5
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPWBLK_70WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603240154 | 202603240256 | NP | 6155 | 20 | 66.422 | 23.771 | 1.651 | 1 | PLS21 | 22 | 36.2 | 20260401 | 24
PROJ_12 | BLK_188 | PROJ_12NPFBLK_188WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603240114 | 202603240305 | NP | 8480 | 14 | 139.862 | 4.569 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43 | 20260402 | 32
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPHBLK_70WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603240144 | 202603240839 | NP | 13610 | 12 | 197.359 | 46.708 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 82.9 | 20260401 | 60
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPWBLK_185WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603240806 | 202603240855 | NP | 12135 | 13 | 81.235 | 56.818 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.6 | 20260406 | 11
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPFBLK_25WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603240842 | 202603240919 | NP | 9335 | 16 | 85.54 | 1.196 | 0.502 | 1 | PLS23 | 22 | 28.2 | 20260330 | 16
PROJ_7 | BLK_197 | PROJ_7NPFBLK_197WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603240905 | 202603240922 | NP | 4475 | 10 | 38.552 | 1.145 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.8 | 20260401 | 4
PROJ_2 | BLK_351 | PROJ_2NPABLK_351WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202603240847 | 202603240923 | NP | 685 | 10 | 1.426 | 0.02 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 3.3 | 20260331 | 1
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPFBLK_70WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603240847 | 202603240923 | NP | 6210 | 12 | 43.077 | 19.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.4 | 20260401 | 8
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_23 | 20260330 | 20260331 | 202603240847 | 202603240923 | NP | 1765 | 12 | 4.622 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.5 | 20260406 | 1
PROJ_20 | BLK_358 | PROJ_20NPFBLK_358WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603240847 | 202603240923 | NP | 1000 | 10 | 9.215 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.1 | 20260406 | 8
PROJ_6 | BLK_215 | PROJ_6NPFBLK_215WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202603240847 | 202603240923 | NP | 810 | 10 | 2.175 | 0.05 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 3.5 | 20260415 | 1
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603240859 | 202603240932 | FL | 14845 | 14 | 54.105 | 38.929 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.7 | 20260324 | 3
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPHBLK_25WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603240922 | 202603240939 | NP | 3050 | 13 | 28.722 | 6.486 | 2.421 | 1 | PLS23 | 22 | 16.4 | 20260330 | 15
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPABLK_70WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603240926 | 202603240944 | NP | 3485 | 16 | 26.331 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.9 | 20260401 | 14
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603240929 | 202603240954 | FL | 6220 | 25 | 29.952 | 1.475 | 20.161 | 1 | PLS31 | 23 | 27.7 | 20260324 | 1
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603240935 | 202603240954 | FL | 9115 | 14 | 29.595 | 16.758 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.8 | 20260324 | 2
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603240807 | 202603240959 | NP | 10125 | 24 | 54.941 | 46.318 | 46.438 | 1 | PLS21 | 22 | 25.1 | 20260401 | 2
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPHBLK_25WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603240949 | 202603241007 | NP | 3590 | 11 | 19.729 | 1.839 | 0.718 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260330 | 6
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603240957 | 202603241012 | FL | 5245 | 25 | 14.82 | 8.94 | 7.41 | 1 | PLS32 | 23 | 14.3 | 20260324 | 2
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPHBLK_12WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603240945 | 202603241014 | NP | 9145 | 15 | 43.866 | 29.961 | 3.575 | 1 | PLS24 | 22 | 27.1 | 20260401 | 9
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPWBLK_185WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603232107 | 202603241015 | NP | 18200 | 13 | 256.252 | 88.442 | 1.7 | 1 | PLS33 | 23 | 148.4 | 20260406 | 82
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603241013 | 202603241024 | FL | 3000 | 15 | 11.062 | 4.867 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 9 | 20260324 | 1
PROJ_19 | BLK_192 | PROJ_19FLLBLK_192WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603240955 | 202603241029 | FL | 5720 | 15 | 25.612 | 16.681 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.2 | 20260324 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603241018 | 202603241035 | NP | 6595 | 11.5 | 26.034 | 17.696 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.2 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPFBLK_189WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603240925 | 202603241040 | NP | 10900 | 14 | 123.202 | 7.841 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 63 | 20260401 | 36
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPHBLK_185WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241017 | 202603241051 | NP | 3060 | 28 | 31.696 | 20.017 | 31.002 | 1 | PLS33 | 23 | 38.6 | 20260406 | 20
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPFBLK_12WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603241038 | 202603241101 | NP | 8665 | 13 | 37.117 | 19.792 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_32 | PROJ_7NPFBLK_32WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241030 | 202603241103 | NP | 20515 | 18 | 47.211 | 102.644 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.5 | 20260330 | 1
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPWBLK_189WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603241044 | 202603241103 | NP | 6210 | 19.5 | 23.719 | 44.52 | 11.048 | 1 | PLS22 | 22 | 13.4 | 20260401 | 2
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPABLK_25WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241059 | 202603241112 | NP | 3000 | 20 | 13.308 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.1 | 20260330 | 6
PROJ_20 | BLK_343 | PROJ_20NPABLK_343WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603241059 | 202603241112 | NP | 850 | 20 | 2.665 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.2 | 20260406 | 1
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603241059 | 202603241112 | NP | 425 | 20 | 1.922 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4 | 20260407 | 1
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPFBLK_185WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603241028 | 202603241114 | NP | 20515 | 14 | 64.639 | 96.302 | 18.478 | 1 | PLS32 | 23 | 47.8 | 20260406 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPFBLK_12WO_22 | 20260326 | 20260327 | 202603241101 | 202603241117 | NP | 3385 | 10 | 26.963 | 2.011 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.8 | 20260401 | 8
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPFBLK_189WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603241103 | 202603241119 | NP | 3125 | 15 | 22.552 | 5.115 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.7 | 20260401 | 9
PROJ_1 | BLK_194 | PROJ_1FLLBLK_194WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603241051 | 202603241121 | FL | 15890 | 11 | 50.037 | 17.197 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.3 | 20260325 | 2
PROJ_1 | BLK_194 | PROJ_1FLLBLK_194WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603241106 | 202603241139 | FL | 14920 | 11 | 53.049 | 32.832 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.3 | 20260325 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603241119 | 202603241141 | NP | 5845 | 15 | 27.013 | 16.374 | 3.906 | 1 | PLS24 | 22 | 14.9 | 20260401 | 8
PROJ_1 | BLK_194 | PROJ_1FLLBLK_194WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603241127 | 202603241202 | FL | 15600 | 11 | 54.03 | 12.99 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.7 | 20260325 | 2
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPFBLK_185WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603241118 | 202603241205 | NP | 20515 | 14 | 64.639 | 96.302 | 18.478 | 1 | PLS32 | 23 | 47.9 | 20260406 | 1
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPABLK_189WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603241130 | 202603241208 | NP | 3915 | 13 | 56.97 | 1.288 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.5 | 20260401 | 44
PROJ_1 | BLK_194 | PROJ_1FLLBLK_194WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603241146 | 202603241219 | FL | 13985 | 11 | 55.403 | 28.333 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.5 | 20260325 | 2
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603241141 | 202603241308 | NP | 4250 | 13 | 44.208 | 20.529 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.6 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPFBLK_177WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603241136 | 202603241311 | NP | 21600 | 15.5 | 50.262 | 129.092 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.4 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPABLK_189WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603241259 | 202603241313 | NP | 3000 | 19.5 | 16.239 | 4.037 | 0.875 | 1 | PLS22 | 22 | 13.7 | 20260401 | 6
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603241306 | 202603241320 | FL | 7325 | 13 | 21.545 | 1.28 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 11.8 | 20260320 | 1
PROJ_1 | BLK_194 | PROJ_1FLLBLK_194WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603241314 | 202603241333 | FL | 10635 | 11 | 33.396 | 18.669 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.6 | 20260325 | 2
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603241308 | 202603241334 | FL | 17435 | 13 | 46.183 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.1 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPFBLK_189WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603241314 | 202603241338 | NP | 3345 | 14 | 36.427 | 1.943 | 0.577 | 1 | PLS22 | 22 | 19.4 | 20260401 | 17
PROJ_7 | BLK_177 | PROJ_7NPFBLK_177WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603241321 | 202603241353 | NP | 21600 | 15.5 | 50.262 | 129.092 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.4 | 20260323 | 1
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603241337 | 202603241405 | FL | 17435 | 13 | 46.622 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPABLK_189WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603241336 | 202603241408 | NP | 3000 | 15 | 36.749 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.1 | 20260401 | 24
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603241311 | 202603241414 | NP | 12755 | 11 | 130.876 | 57.527 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 37.8 | 20260401 | 7
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7FLLBLK_175WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603241348 | 202603241424 | FL | 20460 | 12 | 55.086 | 126.024 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.3 | 20260325 | 1
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603241411 | 202603241437 | FL | 17435 | 13 | 46.623 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.1 | 20260320 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPFBLK_12WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603241357 | 202603241439 | NP | 5710 | 11 | 94.491 | 34.178 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28 | 20260401 | 8
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPWBLK_189WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603241408 | 202603241441 | NP | 20800 | 19.5 | 46.046 | 95.736 | 20.782 | 1 | PLS22 | 22 | 34.5 | 20260401 | 1
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_21 | 20260320 | 20260323 | 202603241417 | 202603241450 | NP | 3840 | 12 | 57.224 | 7.712 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.8 | 20260331 | 22
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603241447 | 202603241512 | FL | 17435 | 13 | 45.543 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.2 | 20260320 | 1
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7FLLBLK_175WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603241439 | 202603241526 | FL | 20460 | 12 | 64.137 | 86.102 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.1 | 20260325 | 1
PROJ_8 | BLK_136 | PROJ_8FLLBLK_136WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603241519 | 202603241533 | FL | 7325 | 13 | 20.945 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260320 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPHBLK_12WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603241419 | 202603241536 | NP | 8765 | 12 | 135.84 | 27.504 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 45.5 | 20260401 | 37
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPWBLK_189WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603241500 | 202603241536 | NP | 20795 | 19.5 | 46.037 | 98.48 | 20.777 | 1 | PLS22 | 22 | 34.7 | 20260401 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPWBLK_12WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603241446 | 202603241539 | NP | 9620 | 11 | 113.081 | 56.109 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 35.4 | 20260401 | 4
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPFBLK_12WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603241547 | 202603241613 | NP | 5710 | 15 | 37.208 | 26.167 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.4 | 20260401 | 4
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPWBLK_189WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603241543 | 202603241613 | NP | 17715 | 19.5 | 40.277 | 86.76 | 20.139 | 1 | PLS22 | 22 | 30.4 | 20260401 | 1
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7FLLBLK_175WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603241533 | 202603241614 | FL | 20460 | 12 | 61.27 | 37.877 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.4 | 20260325 | 1
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_11 | 20260320 | 20260323 | 202603241542 | 202603241625 | NP | 7540 | 12.5 | 68.306 | 29.662 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.5 | 20260331 | 19
PROJ_7 | BLK_175 | PROJ_7FLLBLK_175WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603241624 | 202603241631 | FL | 3000 | 22 | 7.454 | 8.65 | 2.618 | 1 | PLS23 | 22 | 7.5 | 20260325 | 1
PROJ_6 | BLK_12 | PROJ_6NPFBLK_12WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603241541 | 202603241633 | NP | 5515 | 13 | 88.154 | 2.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.2 | 20260401 | 40
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPWBLK_189WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603241618 | 202603241647 | NP | 17715 | 19.5 | 40.277 | 86.76 | 20.139 | 1 | PLS22 | 22 | 30.4 | 20260401 | 1
PROJ_1 | BLK_25 | PROJ_1NPWBLK_25WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603241632 | 202603241648 | NP | 3435 | 18 | 19.788 | 23.692 | 6.592 | 1 | PLS21 | 22 | 14.2 | 20260330 | 2
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_13 | 20260320 | 20260323 | 202603241522 | 202603241704 | NP | 12385 | 15 | 179.95 | 103.27 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 105.1 | 20260331 | 18
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7FLLBLK_168WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603241637 | 202603241710 | FL | 21410 | 12 | 59.981 | 24.612 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 44.6 | 20260325 | 1
PROJ_10 | BLK_190 | PROJ_10NPFBLK_190WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603241653 | 202603241812 | NP | 6745 | 10 | 51.131 | 25.475 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.3 | 20260402 | 7
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241651 | 202603241823 | FL | 20725 | 12 | 60.398 | 82.663 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46 | 20260323 | 1
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_9 | 20260320 | 20260323 | 202603241802 | 202603241824 | NP | 3930 | 12.5 | 37.623 | 17.162 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.2 | 20260331 | 8
PROJ_10 | BLK_190 | PROJ_10NPHBLK_190WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241811 | 202603241839 | NP | 7770 | 14 | 46.659 | 20.184 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.4 | 20260402 | 9
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_5 | 20260320 | 20260323 | 202603241636 | 202603241846 | NP | 8600 | 15 | 113.773 | 20.655 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 72.5 | 20260331 | 44
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_3 | 20260320 | 20260323 | 202603241628 | 202603241848 | NP | 13850 | 11 | 166.945 | 40.135 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 82.8 | 20260331 | 14
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_22 | 20260320 | 20260323 | 202603241853 | 202603241924 | NP | 8120 | 12 | 50.047 | 65.505 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.3 | 20260331 | 6
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_10 | 20260320 | 20260323 | 202603241851 | 202603241925 | NP | 7040 | 14 | 58.5 | 24.699 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.5 | 20260331 | 14
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_18 | 20260320 | 20260323 | 202603241925 | 202603241938 | NP | 3035 | 11 | 20.799 | 4.316 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.8 | 20260331 | 2
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603241901 | 202603241943 | FL | 20725 | 12 | 59.159 | 44.435 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.1 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603241905 | 202603241954 | FL | 20725 | 12 | 75.581 | 79.533 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 61.2 | 20260323 | 1
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7FLLBLK_168WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603241924 | 202603241954 | FL | 21410 | 12 | 55.979 | 24.701 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42 | 20260325 | 1
PROJ_3 | BLK_193 | PROJ_3NPABLK_193WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603241941 | 202603241954 | NP | 3000 | 20 | 15.513 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.4 | 20260331 | 10
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_7 | 20260320 | 20260323 | 202603241848 | 202603242001 | NP | 13455 | 11 | 126.018 | 33.356 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 76.4 | 20260331 | 42
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_4 | 20260320 | 20260323 | 202603241936 | 202603242002 | NP | 4490 | 16 | 44.588 | 1.169 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.2 | 20260331 | 16
PROJ_3 | BLK_193 | PROJ_3NPFBLK_193WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603241954 | 202603242012 | NP | 5230 | 10 | 35.102 | 1.637 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.8 | 20260331 | 4
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_15 | 20260320 | 20260323 | 202603242010 | 202603242025 | NP | 4490 | 14 | 19.101 | 5.884 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.7 | 20260331 | 2
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603242006 | 202603242027 | FL | 15500 | 13 | 38.381 | 9.278 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.9 | 20260323 | 1
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPHBLK_41WO_2 | 20260320 | 20260323 | 202603242002 | 202603242030 | NP | 9760 | 12 | 49.437 | 40.835 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.9 | 20260331 | 9
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603241948 | 202603242033 | FL | 20725 | 12 | 65.16 | 71.564 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.5 | 20260323 | 1
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPWBLK_145WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603242012 | 202603242036 | NP | 4425 | 11 | 42.56 | 21.002 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.4 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_168 | PROJ_7FLLBLK_168WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603242010 | 202603242043 | FL | 21410 | 12 | 56.855 | 101.011 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.9 | 20260325 | 1
PROJ_2 | BLK_195 | PROJ_2NPWBLK_195WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603242024 | 202603242043 | NP | 4550 | 11 | 28.655 | 23.568 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.8 | 20260331 | 4
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_24 | 20260320 | 20260323 | 202603242031 | 202603242100 | NP | 8150 | 14 | 44.284 | 37.529 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.2 | 20260331 | 2
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPWBLK_145WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603242036 | 202603242104 | NP | 9625 | 12 | 54.919 | 69.307 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.7 | 20260406 | 4
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPWBLK_145WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603242042 | 202603242104 | NP | 10445 | 18 | 30.78 | 32.482 | 3.575 | 1 | PLS32 | 23 | 24.9 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603242036 | 202603242115 | FL | 20725 | 12 | 58.201 | 88.449 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.2 | 20260323 | 1
PROJ_12 | BLK_191 | PROJ_12NPFBLK_191WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603242032 | 202603242125 | NP | 10095 | 13 | 99.837 | 36.467 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45 | 20260401 | 15
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPWBLK_41WO_19 | 20260320 | 20260323 | 202603242100 | 202603242126 | NP | 5645 | 13 | 36.718 | 30.986 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.4 | 20260331 | 8
PROJ_12 | BLK_191 | PROJ_12NPWBLK_191WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603242125 | 202603242146 | NP | 6690 | 13 | 24.178 | 34.133 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.8 | 20260401 | 1
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_21 | 20260325 | 20260326 | 202603242059 | 202603242156 | NP | 20645 | 13 | 126.447 | 64.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.1 | 20260403 | 4
PROJ_7 | BLK_48 | PROJ_7FLLBLK_48WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603242121 | 202603242203 | FL | 20725 | 12 | 62.962 | 112.831 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48 | 20260323 | 1
PROJ_12 | BLK_191 | PROJ_12NPWBLK_191WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603242146 | 202603242206 | NP | 5230 | 12.5 | 30.06 | 24.235 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.4 | 20260401 | 1
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPFBLK_145WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603242106 | 202603242217 | NP | 13875 | 11 | 162.229 | 67.638 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 77.2 | 20260406 | 8
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPWBLK_145WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603242107 | 202603242227 | NP | 14210 | 11 | 190.424 | 81.569 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 80.2 | 20260406 | 10
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603242210 | 202603242231 | FL | 15500 | 13 | 36.89 | 8.227 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.7 | 20260323 | 1
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPFBLK_145WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603242127 | 202603242231 | NP | 5165 | 12 | 87.087 | 2.365 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.2 | 20260406 | 29
PROJ_12 | BLK_191 | PROJ_12NPWBLK_191WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603242206 | 202603242241 | NP | 10065 | 12.5 | 51.153 | 48.176 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.9 | 20260401 | 2
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603242233 | 202603242243 | NP | 3000 | 32 | 7.775 | 1.575 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 10.7 | 20260401 | 2
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPFBLK_145WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603242231 | 202603242243 | NP | 5105 | 13 | 14.408 | 12.452 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.5 | 20260406 | 1
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPFBLK_161WO_7 | 20260325 | 20260326 | 202603242047 | 202603242246 | NP | 14435 | 12 | 269.738 | 6.783 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.3 | 20260403 | 64
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603242238 | 202603242259 | FL | 15500 | 13 | 36.89 | 8.227 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.7 | 20260323 | 1
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_9 | 20260325 | 20260326 | 202603242222 | 202603242310 | NP | 10010 | 10 | 106.199 | 26.044 | 0.6 | 1 | PLS32 | 23 | 45 | 20260401 | 12
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_2 | 20260325 | 20260326 | 202603242203 | 202603242311 | NP | 20770 | 13 | 148.166 | 76.456 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.4 | 20260403 | 8
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603242243 | 202603242316 | NP | 4320 | 18 | 50.02 | 7.492 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.1 | 20260401 | 18
PROJ_2 | BLK_145 | PROJ_2NPWBLK_145WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603242242 | 202603242320 | NP | 6425 | 13 | 71.792 | 39.152 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.2 | 20260406 | 5
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603242304 | 202603242325 | FL | 15500 | 13 | 37.7 | 8.597 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.7 | 20260323 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_6 | 20260324 | 20260325 | 202603242243 | 202603242330 | NP | 7460 | 10 | 127.103 | 1.601 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 48.5 | 20260331 | 16
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPHBLK_161WO_18 | 20260325 | 20260326 | 202603242248 | 202603242340 | NP | 5795 | 12 | 104.501 | 10.209 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.2 | 20260403 | 39
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603242325 | 202603242352 | NP | 10455 | 14 | 45.032 | 12.966 | 1.601 | 1 | PLS33 | 23 | 24.9 | 20260401 | 2
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603242331 | 202603242354 | FL | 15500 | 13 | 37.147 | 24.488 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.8 | 20260323 | 1
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPABLK_196WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603242311 | 202603250001 | NP | 3000 | 14.5 | 61.464 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.4 | 20260401 | 38
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603242320 | 202603250016 | NP | 12240 | 16 | 99.789 | 37.136 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40 | 20260403 | 28
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603250000 | 202603250018 | NP | 4030 | 13 | 33.484 | 3.877 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.4 | 20260401 | 6
PROJ_2 | BLK_187 | PROJ_2FLLBLK_187WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603242357 | 202603250020 | FL | 15500 | 13 | 37.147 | 24.488 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.8 | 20260323 | 1
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603242355 | 202603250032 | NP | 14345 | 14.5 | 63.631 | 10.941 | 6.469 | 1 | PLS33 | 23 | 35.4 | 20260401 | 4
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_3 | 20260324 | 20260325 | 202603242331 | 202603250033 | NP | 6445 | 12 | 109.794 | 24.262 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 56.3 | 20260331 | 41
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603250017 | 202603250037 | NP | 3070 | 20 | 25.005 | 5.452 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.2 | 20260401 | 8
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_11 | 20260325 | 20260326 | 202603242319 | 202603250044 | NP | 5850 | 12 | 153.315 | 4.46 | 0.3 | 1 | PLS31 | 23 | 92.6 | 20260401 | 98
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_22 | 20260325 | 20260326 | 202603242341 | 202603250045 | NP | 20650 | 13 | 126.453 | 64.356 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.1 | 20260403 | 4
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603250036 | 202603250101 | NP | 5660 | 12 | 47.025 | 9.563 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.1 | 20260402 | 8
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603250044 | 202603250123 | NP | 8450 | 15 | 73.862 | 15.879 | 6.963 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260401 | 4
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_11 | 20260325 | 20260326 | 202603250031 | 202603250127 | NP | 17310 | 14 | 108.156 | 68.729 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25 | 20260403 | 6
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_23 | 20260324 | 20260325 | 202603250021 | 202603250129 | NP | 7460 | 10 | 142.987 | 2.304 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 54.1 | 20260331 | 18
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_1 | 20260324 | 20260325 | 202603250034 | 202603250131 | NP | 16190 | 10 | 49.056 | 81.787 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.1 | 20260331 | 4
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603250100 | 202603250141 | NP | 16985 | 12 | 62.697 | 61.877 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.6 | 20260402 | 3
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_9 | 20260325 | 20260326 | 202603250049 | 202603250153 | NP | 15235 | 14 | 128.73 | 47.87 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.4 | 20260403 | 16
PROJ_5 | BLK_196 | PROJ_5NPFBLK_196WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603250038 | 202603250200 | NP | 16315 | 15 | 144.365 | 31.216 | 4.316 | 1 | PLS33 | 23 | 78.1 | 20260401 | 32
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603250201 | 202603250228 | NP | 3000 | 15 | 38.06 | 1.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29 | 20260402 | 22
PROJ_7 | BLK_183 | PROJ_7NPABLK_183WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603250157 | 202603250234 | NP | 3615 | 28 | 25.293 | 1.15 | 14.835 | 1 | PLS22 | 22 | 26.9 | 20260331 | 10
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603250157 | 202603250234 | NP | 4915 | 28 | 13.569 | 10.042 | 11.449 | 1 | PLS22 | 22 | 27.5 | 20260403 | 10
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603250124 | 202603250240 | NP | 5070 | 13 | 119.719 | 1.75 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.4 | 20260402 | 86
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_18 | 20260324 | 20260325 | 202603250137 | 202603250249 | NP | 7540 | 10 | 159.107 | 2.874 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 59.9 | 20260331 | 20
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_25 | 20260324 | 20260325 | 202603250130 | 202603250257 | NP | 7460 | 10 | 127.103 | 2.002 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.6 | 20260331 | 16
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603250229 | 202603250301 | NP | 4700 | 10 | 60.908 | 3.35 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29 | 20260402 | 12
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPFBLK_15WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603250239 | 202603250305 | NP | 11325 | 12 | 45.94 | 40.266 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.9 | 20260402 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_26 | 20260324 | 20260325 | 202603250823 | 202603250839 | NP | 3995 | 10 | 28.207 | 8.215 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.1 | 20260331 | 7
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603250826 | 202603250846 | NP | 9815 | 13 | 27.058 | 44.446 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.9 | 20260331 | 1
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603250136 | 202603250846 | NP | 19325 | 19 | 138.028 | 80.278 | 25.808 | 1 | PLS23 | 22 | 71.1 | 20260403 | 10
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPABLK_242WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202603250136 | 202603250846 | NP | 2220 | 18 | 20.55 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.4 | 20260421 | 12
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPHBLK_161WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603250833 | 202603250848 | NP | 3955 | 17 | 26.146 | 6.575 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260403 | 4
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPFBLK_198WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603250439 | 202603250854 | NP | 10525 | 14.5 | 69.59 | 26.554 | 7.587 | 1 | PLS32 | 23 | 45.1 | 20260406 | 14
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPHBLK_198WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603250448 | 202603250855 | NP | 10525 | 14.5 | 72.21 | 26.56 | 6.835 | 1 | PLS31 | 23 | 45.1 | 20260406 | 15
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPFBLK_161WO_6 | 20260325 | 20260326 | 202603250853 | 202603250859 | NP | 3000 | 10 | 5.848 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.6 | 20260403 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603250845 | 202603250906 | NP | 7465 | 20 | 27.649 | 19.388 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.9 | 20260331 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603250850 | 202603250912 | NP | 7465 | 20 | 29.839 | 22.313 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.7 | 20260331 | 2
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603250901 | 202603250918 | NP | 6670 | 14.5 | 20.392 | 23.588 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.1 | 20260403 | 1
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPFBLK_198WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603250443 | 202603250922 | NP | 10250 | 15 | 117.902 | 39.086 | 32.526 | 1 | PLS33 | 23 | 82.7 | 20260406 | 33
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603250854 | 202603250924 | NP | 4915 | 20 | 42.407 | 17.845 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.9 | 20260331 | 4
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_3 | 20260325 | 20260326 | 202603250906 | 202603250936 | NP | 10320 | 13 | 63.221 | 32.172 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.2 | 20260403 | 2
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPFBLK_198WO_19 | 20260323 | 20260324 | 202603250901 | 202603250940 | NP | 10210 | 11 | 80.202 | 39.402 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40 | 20260406 | 6
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603250926 | 202603250952 | NP | 3210 | 20 | 34.346 | 15.65 | 1.399 | 1 | PLS32 | 23 | 29.3 | 20260331 | 4
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603250917 | 202603250953 | NP | 20425 | 13 | 48.296 | 111.153 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.8 | 20260331 | 1
PROJ_16 | BLK_7 | PROJ_16NPABLK_7WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603250911 | 202603250959 | NP | 3920 | 20 | 60.423 | 2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 55.9 | 20260407 | 22
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603250922 | 202603251000 | NP | 10530 | 15 | 66.834 | 46.913 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.3 | 20260403 | 4
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPFBLK_161WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603250952 | 202603251005 | NP | 4670 | 17.5 | 19.67 | 10.834 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.4 | 20260403 | 2
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603250954 | 202603251017 | NP | 3210 | 18 | 30.02 | 15.65 | 1.399 | 1 | PLS32 | 23 | 24.6 | 20260331 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603251000 | 202603251022 | NP | 10615 | 13 | 28.66 | 55.481 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.6 | 20260331 | 1
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPHBLK_198WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603250942 | 202603251022 | NP | 4110 | 13 | 73.465 | 10.571 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.3 | 20260406 | 24
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPHBLK_198WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603250922 | 202603251031 | NP | 5785 | 14 | 82.028 | 10.921 | 4.945 | 1 | PLS33 | 23 | 52.3 | 20260406 | 29
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_25 | 20260325 | 20260326 | 202603251008 | 202603251034 | NP | 13385 | 11.5 | 39.761 | 44.517 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.4 | 20260403 | 1
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_18 | 20260326 | 20260327 | 202603251022 | 202603251039 | NP | 3000 | 11 | 22.591 | 10.494 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.1 | 20260331 | 2
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPFBLK_161WO_23 | 20260325 | 20260326 | 202603251005 | 202603251044 | NP | 20035 | 11.5 | 56.407 | 61.806 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.4 | 20260403 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_9 | 20260324 | 20260325 | 202603251030 | 202603251053 | NP | 10615 | 13 | 28.66 | 55.476 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.5 | 20260331 | 1
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603251017 | 202603251055 | NP | 5935 | 15 | 62.834 | 11.242 | 1.632 | 1 | PLS32 | 23 | 38.7 | 20260331 | 16
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603251057 | 202603251108 | NP | 3100 | 35 | 5.329 | 0.943 | 4.991 | 1 | PLS32 | 23 | 10.2 | 20260331 | 2
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603251047 | 202603251113 | NP | 4505 | 25 | 23.802 | 7.226 | 3.463 | 1 | PLS31 | 23 | 25.2 | 20260331 | 8
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603251034 | 202603251118 | NP | 3000 | 14 | 17.513 | 8.459 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.6 | 20260331 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603251055 | 202603251120 | NP | 7460 | 14 | 37.322 | 22.63 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.1 | 20260331 | 8
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPWBLK_161WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603251055 | 202603251130 | NP | 10530 | 15 | 66.834 | 46.913 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.2 | 20260403 | 4
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_21 | 20260326 | 20260327 | 202603251108 | 202603251132 | NP | 13440 | 12 | 33.527 | 88.215 | 13.376 | 1 | PLS32 | 23 | 22.8 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_27 | 20260324 | 20260325 | 202603251124 | 202603251141 | NP | 4005 | 10 | 29.291 | 8.431 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12 | 20260331 | 7
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_22 | 20260326 | 20260327 | 202603251115 | 202603251153 | NP | 13440 | 12.5 | 61.653 | 101.245 | 26.752 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260331 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251137 | 202603251158 | NP | 1530 | 32 | 15.366 | 3.375 | 15.111 | 1 | PLS23 | 22 | 21.3 | 20260406 | 12
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603251134 | 202603251200 | NP | 8295 | 14.5 | 29.716 | 64.377 | 8.194 | 1 | PLS32 | 23 | 25.5 | 20260331 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPFBLK_172WO_32 | 20260323 | 20260324 | 202603251259 | 202603251309 | NP | 3655 | 12 | 18.401 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.6 | 20260330 | 4
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_26 | 20260327 | 20260330 | 202603251309 | 202603251316 | NP | 3015 | 13 | 9.487 | 8.481 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.8 | 20260407 | 1
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPHBLK_201WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603251121 | 202603251320 | NP | 8635 | 14 | 96.424 | 9.722 | 2.3 | 1 | PLS33 | 23 | 57.9 | 20260331 | 34
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_7 | 20260326 | 20260327 | 202603251304 | 202603251321 | NP | 6625 | 12 | 24.062 | 20.468 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.5 | 20260331 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_7 | 20260324 | 20260325 | 202603251142 | 202603251326 | NP | 20425 | 11 | 48.298 | 111.254 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.5 | 20260331 | 1
PROJ_5 | BLK_172 | PROJ_5NPABLK_172WO_37 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 865 | 20 | 8.822 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.2 | 20260330 | 4
PROJ_12 | BLK_184 | PROJ_12NPABLK_184WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1505 | 20 | 17.675 | 0.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 191 | 20260330 | 8
PROJ_12 | BLK_333 | PROJ_12NPABLK_333WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1405 | 20 | 16.854 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.2 | 20260331 | 8
PROJ_4 | BLK_176 | PROJ_4NPABLK_176WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1750 | 20 | 20.05 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.8 | 20260331 | 8
PROJ_12 | BLK_70 | PROJ_12NPABLK_70WO_24 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1430 | 20 | 17.136 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.3 | 20260401 | 8
PROJ_12 | BLK_188 | PROJ_12NPABLK_188WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1565 | 20 | 20.469 | 1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.6 | 20260402 | 10
PROJ_23 | BLK_15 | PROJ_23NPABLK_15WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1390 | 20 | 22.936 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.8 | 20260402 | 12
PROJ_19 | BLK_198 | PROJ_19NPABLK_198WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 850 | 20 | 13.567 | 0.599 | 1.502 | 1 | PLS24 | 22 | 17.1 | 20260406 | 6
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPABLK_13WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 690 | 20 | 12.098 | 0.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14 | 20260406 | 6
PROJ_12 | BLK_213 | PROJ_12NPABLK_213WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 800 | 20 | 13.053 | 0.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.7 | 20260406 | 6
PROJ_12 | BLK_217 | PROJ_12NPABLK_217WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 695 | 20 | 6.378 | 0.3 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.2 | 20260406 | 3
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPABLK_176WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251002 | 202603251333 | NP | 1750 | 20 | 20.05 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.8 | 20260407 | 8
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603251300 | 202603251335 | NP | 8295 | 20 | 46.311 | 70.545 | 37.861 | 1 | PLS31 | 23 | 38.1 | 20260331 | 2
PROJ_7 | BLK_179 | PROJ_7NPFBLK_179WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 815 | 20 | 4.907 | 1.457 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.2 | 20260327 | 2
PROJ_1 | BLK_161 | PROJ_1NPFBLK_161WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 730 | 20 | 13.24 | 1.857 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.7 | 20260330 | 6
PROJ_9 | BLK_333 | PROJ_9NPABLK_333WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 1375 | 20 | 16.941 | 0.786 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21 | 20260331 | 8
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12NPFBLK_41WO_8 | 20260320 | 20260323 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 795 | 20 | 7.69 | 0.25 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.9 | 20260331 | 3
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPABLK_199WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 865 | 20 | 4.171 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 3.8 | 20260401 | 2
PROJ_7 | BLK_110 | PROJ_7NPFBLK_110WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 805 | 20 | 9.679 | 2.915 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.7 | 20260401 | 4
PROJ_7 | BLK_161 | PROJ_7NPFBLK_161WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 805 | 20 | 9.305 | 2.914 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.3 | 20260403 | 4
PROJ_2 | BLK_356 | PROJ_2NPABLK_356WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 815 | 20 | 14.47 | 0.7 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.8 | 20260403 | 7
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPFBLK_185WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 840 | 20 | 19.401 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260406 | 8
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPABLK_210WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 800 | 20 | 8.542 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.6 | 20260406 | 4
PROJ_2 | BLK_223 | PROJ_2NPABLK_223WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603251057 | 202603251342 | NP | 1695 | 20 | 22.151 | 1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 141.7 | 20260407 | 10
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPWBLK_201WO_3 | 20260326 | 20260327 | 202603251321 | 202603251344 | NP | 13440 | 12 | 33.527 | 88.215 | 13.376 | 1 | PLS33 | 23 | 22.8 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_22 | 20260324 | 20260325 | 202603251329 | 202603251347 | NP | 7460 | 12 | 27.027 | 20.462 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.7 | 20260331 | 2
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251336 | 202603251402 | FL | 14830 | 13 | 36.714 | 50.715 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.7 | 20260326 | 1
PROJ_7 | BLK_160 | PROJ_7NPABLK_160WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251351 | 202603251403 | NP | 2035 | 14 | 13.903 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.2 | 20260326 | 8
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603251345 | 202603251413 | NP | 3210 | 22 | 34.346 | 15.65 | 1.399 | 1 | PLS33 | 23 | 31.2 | 20260331 | 4
PROJ_12 | BLK_201 | PROJ_12NPFBLK_201WO_23 | 20260326 | 20260327 | 202603251321 | 202603251414 | NP | 12570 | 11 | 103.623 | 37.766 | 1.145 | 1 | PLS32 | 23 | 60.4 | 20260331 | 8
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_29 | 20260324 | 20260325 | 202603251353 | 202603251416 | NP | 15270 | 10 | 37.295 | 76.648 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.4 | 20260331 | 1
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251405 | 202603251430 | FL | 14830 | 13 | 39.062 | 59.384 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.3 | 20260326 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_21 | 20260324 | 20260325 | 202603251404 | 202603251438 | NP | 3140 | 12 | 70.112 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.7 | 20260331 | 20
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPWBLK_146WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603251323 | 202603251440 | NP | 12455 | 13 | 156.316 | 69.789 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 61 | 20260331 | 21
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603251418 | 202603251442 | FL | 14830 | 13 | 35.644 | 35.728 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.9 | 20260326 | 1
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPWBLK_146WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603251355 | 202603251448 | NP | 7110 | 25 | 57.194 | 43.934 | 24.753 | 1 | PLS22 | 22 | 23.5 | 20260331 | 8
PROJ_16 | BLK_205 | PROJ_16NPABLK_205WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251412 | 202603251451 | NP | 3180 | 20 | 54.956 | 0.198 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.9 | 20260402 | 34
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_12 | 20260324 | 20260325 | 202603251422 | 202603251453 | NP | 16190 | 10 | 49.52 | 74.669 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.2 | 20260331 | 2
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603251435 | 202603251500 | FL | 14830 | 13 | 37.6 | 40.334 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.5 | 20260326 | 1
PROJ_2 | BLK_195 | PROJ_2NPFBLK_195WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603251449 | 202603251502 | NP | 2035 | 14 | 14.967 | 0.384 | 0.756 | 1 | PLS33 | 23 | 13.2 | 20260331 | 8
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_28 | 20260324 | 20260325 | 202603251441 | 202603251509 | NP | 6515 | 10 | 46.794 | 10.304 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.3 | 20260331 | 6
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPWBLK_146WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603251451 | 202603251510 | NP | 9070 | 20 | 30.508 | 47.152 | 6.198 | 1 | PLS23 | 22 | 21.7 | 20260331 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_2 | 20260324 | 20260325 | 202603251501 | 202603251519 | NP | 7460 | 12 | 27.423 | 20.969 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.3 | 20260331 | 2
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603251506 | 202603251529 | FL | 14830 | 13 | 35.936 | 39.147 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.1 | 20260326 | 1
PROJ_6 | BLK_145 | PROJ_6FLLBLK_145WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603251510 | 202603251534 | FL | 14830 | 13 | 37.085 | 46.317 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 48.1 | 20260326 | 1
PROJ_9 | BLK_182 | PROJ_9NPFBLK_182WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603251506 | 202603251534 | NP | 3255 | 13 | 44.772 | 1.505 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.4 | 20260330 | 21
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPHBLK_163WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603251510 | 202603251536 | NP | 7460 | 14 | 35.194 | 19.024 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.3 | 20260331 | 8
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPWBLK_146WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603251514 | 202603251543 | NP | 11690 | 26.5 | 33.028 | 67.372 | 6.198 | 1 | PLS23 | 22 | 23.3 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603251522 | 202603251556 | NP | 3000 | 13 | 51.023 | 1.85 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.8 | 20260331 | 37
PROJ_16 | BLK_205 | PROJ_16NPABLK_205WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603251532 | 202603251556 | NP | 3670 | 11 | 10.079 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.6 | 20260402 | 2
PROJ_20 | BLK_204 | PROJ_20NPFBLK_204WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603251532 | 202603251556 | NP | 1000 | 10 | 13.823 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.9 | 20260402 | 12
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_19 | 20260327 | 20260330 | 202603251532 | 202603251556 | NP | 1660 | 11 | 5.32 | 1.739 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.7 | 20260413 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3NPFBLK_163WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603251537 | 202603251600 | NP | 3670 | 15 | 27.457 | 0.45 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.6 | 20260331 | 9
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPFBLK_146WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603251452 | 202603251600 | NP | 9590 | 13 | 96.048 | 25.984 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 51 | 20260331 | 7
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_18 | 20260331 | 20260401 | 202603251452 | 202603251600 | NP | 1000 | 12 | 4.886 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.7 | 20260407 | 2
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603251452 | 202603251600 | NP | 945 | 13 | 5.255 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.7 | 20260407 | 4
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPABLK_215WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603251452 | 202603251600 | NP | 1490 | 12 | 21.905 | 0.5 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.4 | 20260408 | 16
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPHBLK_248WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603251452 | 202603251600 | NP | 2040 | 12 | 10.632 | 4.029 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.2 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12NPABLK_200WO_8 | 20260323 | 20260324 | 202603251604 | 202603251622 | NP | 3120 | 17 | 27.266 | 0.815 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.8 | 20260330 | 10
PROJ_9 | BLK_146 | PROJ_9NPFBLK_146WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603251608 | 202603251627 | NP | 3490 | 17 | 29.958 | 9.575 | 2.028 | 1 | PLS22 | 22 | 15.3 | 20260331 | 6
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603251552 | 202603251634 | NP | 10090 | 12 | 79.186 | 46.312 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.4 | 20260401 | 15
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12NPWBLK_200WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603251625 | 202603251646 | NP | 7230 | 12.5 | 26.992 | 55.954 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.1 | 20260330 | 1
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12NPHBLK_200WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603251605 | 202603251650 | NP | 8305 | 12 | 92.171 | 33.392 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.7 | 20260330 | 16
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12NPWBLK_200WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603251647 | 202603251706 | NP | 7230 | 14 | 20.06 | 41.685 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.6 | 20260330 | 1
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12NPABLK_200WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603251654 | 202603251733 | NP | 4590 | 13 | 67.382 | 1.145 | 0.762 | 1 | PLS24 | 22 | 32.7 | 20260330 | 35
PROJ_9 | BLK_144 | PROJ_9NPWBLK_144WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603251801 | 202603251821 | NP | 9070 | 20 | 30.508 | 50.768 | 6.198 | 1 | PLS31 | 23 | 24 | 20260331 | 2
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603251755 | 202603251830 | NP | 6935 | 11 | 75.11 | 33.471 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.4 | 20260401 | 2
PROJ_9 | BLK_144 | PROJ_9NPWBLK_144WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603251801 | 202603251831 | NP | 11690 | 26.5 | 33.013 | 64.948 | 6.198 | 1 | PLS33 | 23 | 33.9 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPFBLK_199WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603251645 | 202603251847 | NP | 12110 | 11 | 141.589 | 58.812 | 2.842 | 1 | PLS23 | 22 | 49.2 | 20260401 | 16
PROJ_9 | BLK_144 | PROJ_9NPWBLK_144WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603251824 | 202603251858 | NP | 5825 | 20 | 56.024 | 26.958 | 1.132 | 1 | PLS31 | 23 | 42.1 | 20260331 | 12
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPHBLK_202WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603251757 | 202603251903 | NP | 5500 | 12 | 126.398 | 8.609 | 1.623 | 1 | PLS24 | 22 | 51.8 | 20260401 | 21
PROJ_9 | BLK_144 | PROJ_9NPWBLK_144WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603251804 | 202603251910 | NP | 12455 | 13 | 137.69 | 57.525 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 70.4 | 20260331 | 12
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603251648 | 202603251920 | NP | 16995 | 11 | 224.173 | 85.664 | 0.947 | 1 | PLS22 | 22 | 73.4 | 20260401 | 36
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPWBLK_202WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603251838 | 202603251921 | NP | 8120 | 13 | 88.71 | 41.06 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.1 | 20260401 | 4
PROJ_9 | BLK_144 | PROJ_9NPWBLK_144WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603251833 | 202603251926 | NP | 9860 | 13 | 105.067 | 60.814 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.4 | 20260331 | 7
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603251853 | 202603251926 | NP | 8065 | 15 | 49.853 | 33.642 | 11.566 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260401 | 4
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPABLK_202WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603251904 | 202603251927 | NP | 3610 | 14 | 35.665 | 0.7 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.4 | 20260401 | 16
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_11 | 20260327 | 20260330 | 202603251910 | 202603251931 | NP | 6235 | 15.5 | 38.159 | 13.917 | 5.418 | 1 | PLS31 | 23 | 20.7 | 20260331 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_16 | 20260327 | 20260330 | 202603251920 | 202603251943 | NP | 6210 | 10 | 50.667 | 0.997 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.9 | 20260331 | 8
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603251922 | 202603252009 | NP | 8485 | 11 | 102.183 | 46.023 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.4 | 20260401 | 6
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_30 | 20260327 | 20260330 | 202603251927 | 202603252012 | NP | 12335 | 11 | 92.91 | 44.573 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.1 | 20260331 | 3
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603251926 | 202603252013 | NP | 7405 | 11 | 101.944 | 40.067 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35 | 20260401 | 26
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPFBLK_199WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603251932 | 202603252014 | NP | 19360 | 11 | 71.247 | 67.719 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 59.8 | 20260401 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_24 | 20260327 | 20260330 | 202603251931 | 202603252019 | NP | 7160 | 16.5 | 85.012 | 25.623 | 8.378 | 1 | PLS31 | 23 | 64.4 | 20260331 | 19
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603251940 | 202603252020 | NP | 5560 | 15 | 68.283 | 2.205 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.3 | 20260401 | 22
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_3 | 20260327 | 20260330 | 202603251943 | 202603252026 | NP | 3835 | 14 | 58.152 | 3.436 | 1.685 | 1 | PLS32 | 23 | 53.9 | 20260331 | 34
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_36 | 20260327 | 20260330 | 202603252019 | 202603252043 | NP | 11480 | 12 | 37.055 | 46.092 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.9 | 20260331 | 1
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPWBLK_202WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603252011 | 202603252047 | NP | 5400 | 11 | 75.098 | 41.739 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.6 | 20260401 | 4
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603252019 | 202603252059 | NP | 10120 | 12 | 63.586 | 41.433 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260401 | 6
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPFBLK_128WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603252025 | 202603252111 | NP | 11795 | 11 | 92.406 | 37.647 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.5 | 20260401 | 4
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_19 | 20260327 | 20260330 | 202603252014 | 202603252114 | NP | 14520 | 15.5 | 100.283 | 37.113 | 16.259 | 1 | PLS33 | 23 | 54.2 | 20260331 | 4
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603252046 | 202603252129 | NP | 12750 | 11.5 | 91.076 | 62.872 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.7 | 20260401 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_27 | 20260327 | 20260330 | 202603252044 | 202603252136 | NP | 13660 | 13 | 101.301 | 51.239 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.4 | 20260331 | 3
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPWBLK_199WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603252021 | 202603252138 | NP | 16185 | 11 | 190.5 | 87.619 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43 | 20260401 | 24
PROJ_3 | BLK_199 | PROJ_3NPFBLK_199WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603252100 | 202603252144 | NP | 19360 | 11 | 71.447 | 66.401 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 58.4 | 20260401 | 1
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPWBLK_128WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603252114 | 202603252150 | NP | 12940 | 15 | 46.495 | 63.746 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.1 | 20260401 | 2
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603252131 | 202603252156 | NP | 6875 | 12 | 45.861 | 34.361 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.2 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_204 | PROJ_20NPFBLK_204WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603252147 | 202603252224 | NP | 20525 | 15 | 59.275 | 96.074 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.7 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_26 | 20260327 | 20260330 | 202603252137 | 202603252231 | NP | 13880 | 12.5 | 106.21 | 47.284 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 55.7 | 20260331 | 4
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_12 | 20260327 | 20260330 | 202603252148 | 202603252247 | NP | 12165 | 12.5 | 89.248 | 37.795 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.1 | 20260331 | 2
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPFBLK_203WO_24 | 20260327 | 20260330 | 202603252153 | 202603252249 | NP | 15135 | 11 | 122.627 | 41.661 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39 | 20260402 | 6
PROJ_20 | BLK_204 | PROJ_20NPABLK_204WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603252230 | 202603252252 | NP | 3000 | 14.5 | 15.223 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.1 | 20260402 | 6
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_18 | 20260330 | 20260331 | 202603252230 | 202603252252 | NP | 1225 | 13 | 5.279 | 0 | 1.214 | 1 | PLS23 | 22 | 5.1 | 20260406 | 1
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603252156 | 202603252259 | NP | 13490 | 11 | 142.15 | 54.704 | 0.52 | 1 | PLS21 | 22 | 31.4 | 20260401 | 7
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPFBLK_128WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603252151 | 202603252300 | NP | 14740 | 11 | 139.044 | 47.76 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 55.5 | 20260401 | 20
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603252235 | 202603252318 | NP | 10455 | 18.5 | 51.48 | 60.171 | 12.404 | 1 | PLS31 | 23 | 47.9 | 20260331 | 5
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPHBLK_141WO_29 | 20260327 | 20260330 | 202603252027 | 202603252326 | NP | 12905 | 12 | 313.321 | 61.275 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 167.7 | 20260331 | 110
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPABLK_203WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603252257 | 202603252326 | NP | 3900 | 20 | 40.731 | 1.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30 | 20260402 | 16
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPWBLK_128WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603252304 | 202603252329 | NP | 6620 | 20 | 31.566 | 30.6 | 9.105 | 1 | PLS24 | 22 | 20.7 | 20260401 | 5
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603252301 | 202603252343 | NP | 8665 | 11 | 88.805 | 44.777 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.1 | 20260401 | 6
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPWBLK_203WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603252252 | 202603252343 | NP | 4635 | 18 | 25.661 | 20.243 | 4.602 | 1 | PLS22 | 22 | 17.5 | 20260402 | 10
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_7 | 20260327 | 20260330 | 202603252248 | 202603252345 | NP | 8765 | 14 | 120.511 | 2.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 57.1 | 20260331 | 24
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPWBLK_203WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603252346 | 202603252353 | NP | 18975 | 14.5 | 43.788 | 88.795 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.9 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_18 | 20260327 | 20260330 | 202603252326 | 202603252357 | NP | 12580 | 14 | 51.441 | 54.705 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31 | 20260331 | 4
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPWBLK_203WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603252331 | 202603252359 | NP | 18975 | 14.5 | 43.788 | 88.795 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_22 | 20260327 | 20260330 | 202603252318 | 202603260007 | NP | 8705 | 15 | 85.582 | 24.397 | 8.032 | 1 | PLS31 | 23 | 51.4 | 20260331 | 12
PROJ_6 | BLK_202 | PROJ_6NPFBLK_202WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603252346 | 202603260014 | NP | 9865 | 14 | 45.527 | 38.391 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.5 | 20260401 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_6 | 20260327 | 20260330 | 202603252345 | 202603260019 | NP | 7280 | 13 | 62.092 | 38.217 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.8 | 20260331 | 2
PROJ_6 | BLK_207 | PROJ_6NPFBLK_207WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603252330 | 202603260020 | NP | 9110 | 15 | 86.655 | 12.345 | 1.115 | 1 | PLS24 | 22 | 36 | 20260406 | 20
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_25 | 20260327 | 20260330 | 202603252355 | 202603260021 | NP | 11545 | 13 | 37.213 | 53.029 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260331 | 1
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPWBLK_128WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603260018 | 202603260038 | NP | 3420 | 28 | 19.041 | 14.757 | 9.934 | 1 | PLS21 | 22 | 19.3 | 20260401 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603260025 | 202603260050 | NP | 9475 | 17.5 | 35.715 | 49.946 | 3.099 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260331 | 5
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPFBLK_203WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603252352 | 202603260054 | NP | 17660 | 11 | 142.588 | 45.671 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.9 | 20260402 | 7
PROJ_20 | BLK_128 | PROJ_20NPFBLK_128WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603260037 | 202603260059 | NP | 4035 | 16 | 38.106 | 5.687 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.8 | 20260401 | 14
PROJ_6 | BLK_207 | PROJ_6NPFBLK_207WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603260028 | 202603260100 | NP | 6805 | 12 | 42.025 | 18.601 | 2.904 | 1 | PLS24 | 22 | 20.5 | 20260406 | 7
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_2 | 20260327 | 20260330 | 202603260007 | 202603260101 | NP | 10880 | 15 | 94.832 | 27.605 | 10.429 | 1 | PLS31 | 23 | 57.4 | 20260331 | 12
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603260018 | 202603260107 | NP | 6350 | 21 | 52.457 | 32.858 | 6.198 | 1 | PLS33 | 23 | 58.3 | 20260331 | 15
PROJ_1 | BLK_210 | PROJ_1NPABLK_210WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202603260018 | 202603260107 | NP | 680 | 20 | 7.311 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8 | 20260413 | 4
PROJ_20 | BLK_203 | PROJ_20NPFBLK_203WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603260005 | 202603260108 | NP | 17660 | 11 | 145.291 | 46.499 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38 | 20260402 | 9
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPFBLK_175WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603260059 | 202603260115 | NP | 3320 | 14 | 25.396 | 0.45 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260403 | 7
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPFBLK_206WO_4 | 20260325 | 20260326 | 202603260100 | 202603260121 | NP | 8210 | 12 | 30.752 | 50.796 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.1 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_23 | 20260327 | 20260330 | 202603260053 | 202603260122 | NP | 11545 | 13 | 37.213 | 53.029 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.4 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPWBLK_206WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603260124 | 202603260134 | NP | 5075 | 12 | 18.653 | 32.197 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.7 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603260134 | 202603260141 | NP | 4785 | 31 | 16.493 | 3.087 | 16.493 | 1 | PLS32 | 23 | 22.7 | 20260331 | 8
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_17 | 20260327 | 20260330 | 202603260101 | 202603260144 | NP | 12335 | 11 | 92.91 | 44.573 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46.4 | 20260331 | 3
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_10 | 20260327 | 20260330 | 202603260114 | 202603260144 | NP | 6235 | 16.5 | 50.131 | 22.019 | 6.171 | 1 | PLS33 | 23 | 40.5 | 20260331 | 5
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603260142 | 202603260156 | NP | 6410 | 18 | 21.833 | 35.616 | 3.099 | 1 | PLS32 | 23 | 17.1 | 20260331 | 1
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPWBLK_141WO_9 | 20260327 | 20260330 | 202603260145 | 202603260205 | NP | 6235 | 15.5 | 37.476 | 28.447 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24 | 20260331 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603260157 | 202603260212 | NP | 4145 | 17 | 23.505 | 4.139 | 3.756 | 1 | PLS32 | 23 | 19.5 | 20260331 | 5
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPHBLK_206WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603260138 | 202603260216 | NP | 5180 | 11 | 24.486 | 11.626 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.9 | 20260406 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603260147 | 202603260237 | NP | 12610 | 15 | 87.621 | 26.131 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.3 | 20260406 | 8
PROJ_6 | BLK_207 | PROJ_6NPHBLK_207WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603260102 | 202603260244 | NP | 11580 | 20 | 135.002 | 44.797 | 0.384 | 1 | PLS24 | 22 | 80.1 | 20260406 | 30
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPFBLK_175WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603260126 | 202603260252 | NP | 7035 | 15 | 112.897 | 31.899 | 0.639 | 1 | PLS22 | 22 | 57.5 | 20260403 | 35
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603260207 | 202603260308 | NP | 13880 | 15 | 115.034 | 32.877 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 72.9 | 20260406 | 12
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603260240 | 202603260352 | NP | 12515 | 15 | 118.588 | 49.318 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 86.5 | 20260406 | 8
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPHBLK_175WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603260116 | 202603260543 | NP | 12940 | 11 | 131.794 | 48.023 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 54.1 | 20260403 | 17
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603260213 | 202603260831 | NP | 15135 | 15 | 148.64 | 31.012 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 76.8 | 20260406 | 14
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPWBLK_206WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603260828 | 202603260837 | NP | 5075 | 12 | 16.1 | 27.228 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.6 | 20260406 | 1
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPFBLK_175WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603260831 | 202603260842 | NP | 3070 | 20 | 13.657 | 7.53 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.1 | 20260403 | 2
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPHBLK_206WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603260829 | 202603260842 | NP | 5180 | 11 | 23.544 | 11.626 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11 | 20260406 | 2
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPHBLK_175WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603260832 | 202603260848 | NP | 3460 | 12 | 27.431 | 3.17 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260403 | 13
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603260514 | 202603260854 | NP | 10055 | 15 | 77.598 | 15.9 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 53.1 | 20260406 | 17
PROJ_3 | BLK_206 | PROJ_3NPHBLK_206WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603260853 | 202603260910 | NP | 3150 | 12 | 28.052 | 7.474 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.7 | 20260406 | 14
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPWBLK_211WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603260852 | 202603260913 | NP | 11235 | 14.5 | 32.891 | 55.648 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.3 | 20260401 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_23 | 20260330 | 20260331 | 202603260840 | 202603260924 | NP | 8675 | 10 | 95.242 | 35.92 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 52.8 | 20260406 | 26
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPWBLK_51WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603260834 | 202603260938 | NP | 8705 | 20 | 100.354 | 29.875 | 1.279 | 1 | PLS31 | 23 | 79.3 | 20260406 | 16
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPWBLK_211WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603260917 | 202603260939 | NP | 11235 | 14.5 | 32.891 | 55.648 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.4 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPWBLK_212WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603260913 | 202603260948 | NP | 13630 | 16 | 44.169 | 56.696 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.9 | 20260401 | 1
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPABLK_144WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202603260913 | 202603260948 | NP | 890 | 15 | 6.041 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.3 | 20260421 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603260945 | 202603260958 | NP | 3460 | 16 | 23.224 | 1.246 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.6 | 20260406 | 6
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603260952 | 202603261009 | NP | 5035 | 13.5 | 30.831 | 9.398 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.8 | 20260401 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_3 | 20260330 | 20260331 | 202603260941 | 202603261016 | NP | 3085 | 12 | 28.707 | 4.079 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.6 | 20260406 | 14
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603260856 | 202603261020 | NP | 15025 | 15 | 146.055 | 28.264 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 90.7 | 20260406 | 17
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPWBLK_51WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603260927 | 202603261023 | NP | 8875 | 15 | 54.015 | 47.472 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.7 | 20260406 | 4
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603261011 | 202603261029 | NP | 5035 | 12.5 | 35.57 | 12.187 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.2 | 20260401 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_25 | 20260330 | 20260331 | 202603261024 | 202603261032 | NP | 3055 | 16 | 9.85 | 2.37 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.3 | 20260406 | 1
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPFBLK_211WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603260943 | 202603261034 | NP | 13895 | 11 | 121.782 | 39.109 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.7 | 20260401 | 6
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_7 | 20260330 | 20260331 | 202603261028 | 202603261036 | NP | 3665 | 12 | 12.371 | 4.545 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 8.3 | 20260406 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPHBLK_51WO_18 | 20260330 | 20260331 | 202603261018 | 202603261049 | NP | 4325 | 11 | 58.836 | 13.161 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.8 | 20260406 | 6
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261033 | 202603261049 | NP | 7865 | 15 | 25.656 | 17.771 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.4 | 20260406 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603261039 | 202603261055 | NP | 7865 | 15 | 25.656 | 17.771 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.6 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPWBLK_212WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603261035 | 202603261114 | NP | 13630 | 16 | 58.118 | 57.296 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.9 | 20260401 | 13
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPWBLK_51WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261057 | 202603261130 | NP | 6255 | 20 | 45.36 | 36.377 | 3.124 | 1 | PLS33 | 23 | 39.3 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPFBLK_211WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603261039 | 202603261131 | NP | 13895 | 11 | 121.743 | 40.653 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.7 | 20260401 | 6
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPWBLK_212WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261118 | 202603261147 | NP | 11840 | 14 | 46.399 | 55.083 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29 | 20260401 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603261101 | 202603261152 | NP | 13935 | 15 | 85.472 | 44.829 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 64.6 | 20260406 | 6
PROJ_1 | BLK_60 | PROJ_1NPHBLK_60WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603261133 | 202603261154 | NP | 4900 | 10 | 43.693 | 3.627 | 1.556 | 1 | PLS33 | 23 | 22.8 | 20260402 | 10
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603261152 | 202603261319 | NP | 10080 | 10 | 71.281 | 30.39 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.5 | 20260401 | 4
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPFBLK_13WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603261258 | 202603261323 | NP | 11325 | 12 | 45.489 | 40.201 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.6 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPFBLK_211WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603261140 | 202603261342 | NP | 13895 | 11 | 127.189 | 39.525 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.6 | 20260401 | 10
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261325 | 202603261352 | NP | 3135 | 20 | 32.69 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.9 | 20260401 | 12
PROJ_16 | BLK_205 | PROJ_16NPFBLK_205WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603261301 | 202603261356 | NP | 7320 | 16 | 95.812 | 11.687 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 71.8 | 20260402 | 45
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPFBLK_13WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603261326 | 202603261406 | NP | 7270 | 10 | 94.492 | 5.6 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43 | 20260406 | 18
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPWBLK_212WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603261402 | 202603261415 | NP | 3415 | 22 | 16.889 | 14.367 | 9.734 | 1 | PLS21 | 22 | 14.1 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_211 | PROJ_20NPWBLK_211WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603261349 | 202603261419 | NP | 16640 | 18 | 46.143 | 89.476 | 9.204 | 1 | PLS22 | 22 | 20.1 | 20260401 | 2
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPFBLK_17WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261419 | 202603261427 | NP | 3000 | 30 | 8.915 | 0.1 | 4.668 | 1 | PLS21 | 22 | 8.5 | 20260406 | 2
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPFBLK_13WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603261359 | 202603261439 | NP | 7770 | 12 | 89.575 | 25.512 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.8 | 20260406 | 12
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPWBLK_209WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603261407 | 202603261444 | NP | 17725 | 14 | 55.335 | 78.229 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.8 | 20260402 | 1
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603261353 | 202603261445 | NP | 5930 | 12 | 101.813 | 2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.9 | 20260401 | 44
PROJ_20 | BLK_212 | PROJ_20NPFBLK_212WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603261449 | 202603261506 | NP | 4630 | 10 | 35.316 | 15.053 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.3 | 20260401 | 2
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPWBLK_209WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603261433 | 202603261507 | NP | 17725 | 14 | 55.335 | 78.229 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.2 | 20260402 | 1
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPFBLK_13WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603261443 | 202603261510 | NP | 11325 | 12.5 | 34.703 | 66.744 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.7 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPABLK_209WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603261452 | 202603261515 | NP | 3145 | 20 | 32.69 | 1.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.6 | 20260402 | 12
PROJ_23 | BLK_13 | PROJ_23NPFBLK_13WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603261410 | 202603261526 | NP | 6690 | 15 | 117.909 | 3.698 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 81.6 | 20260406 | 67
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPWBLK_209WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261517 | 202603261540 | NP | 5635 | 16 | 38.714 | 29.738 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.6 | 20260402 | 14
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPFBLK_17WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261512 | 202603261540 | NP | 7290 | 20 | 41.287 | 39.573 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260406 | 4
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPHBLK_17WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603261431 | 202603261600 | NP | 11130 | 35 | 87.854 | 9.11 | 60.837 | 1 | PLS21 | 22 | 96.3 | 20260406 | 8
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603261531 | 202603261601 | NP | 17720 | 12 | 52.628 | 52.328 | 0.169 | 1 | PLS32 | 23 | 35.4 | 20260406 | 1
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPWBLK_1WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261521 | 202603261602 | NP | 7875 | 15 | 66.578 | 53.113 | 10.653 | 1 | PLS33 | 23 | 41.1 | 20260406 | 8
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPFBLK_17WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603261549 | 202603261604 | NP | 3645 | 25 | 18.135 | 13.314 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPFBLK_209WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603261521 | 202603261620 | NP | 13895 | 10 | 134.6 | 36.496 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 46.2 | 20260402 | 30
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPHBLK_17WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603261608 | 202603261631 | NP | 4290 | 22 | 31.533 | 5.784 | 5.913 | 1 | PLS24 | 22 | 19.5 | 20260406 | 6
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPFBLK_209WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603261545 | 202603261640 | NP | 5960 | 11 | 93.61 | 2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.4 | 20260402 | 32
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603261606 | 202603261645 | NP | 17720 | 13 | 63.556 | 53.401 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.2 | 20260406 | 1
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPWBLK_1WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603261620 | 202603261704 | NP | 13795 | 12 | 84.401 | 62.597 | 2.338 | 1 | PLS33 | 23 | 47.7 | 20260406 | 5
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPHBLK_17WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603261604 | 202603261706 | NP | 7410 | 20 | 105.199 | 11.176 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.8 | 20260406 | 20
PROJ_20 | BLK_209 | PROJ_20NPFBLK_209WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261623 | 202603261715 | NP | 9260 | 11.5 | 91.475 | 24.663 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.9 | 20260402 | 16
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPFBLK_17WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603261751 | 202603261802 | NP | 3000 | 12 | 17.904 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8.8 | 20260406 | 4
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_26 | 20260324 | 20260325 | 202603261755 | 202603261811 | NP | 8025 | 13 | 33.949 | 24.872 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.3 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_3 | 20260330 | 20260331 | 202603261812 | 202603261830 | NP | 7770 | 10 | 39.844 | 29.386 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.1 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPHBLK_208WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261635 | 202603261834 | NP | 10730 | 12 | 111.545 | 36.64 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42.9 | 20260407 | 27
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603261808 | 202603261840 | NP | 17720 | 12 | 50.374 | 52.328 | 0.15 | 1 | PLS32 | 23 | 33.4 | 20260406 | 1
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603261642 | 202603261843 | NP | 10825 | 16 | 157.896 | 2.9 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.5 | 20260406 | 32
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPFBLK_208WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603261805 | 202603261907 | NP | 14605 | 11 | 130.518 | 57.819 | 0.714 | 1 | PLS21 | 22 | 45.4 | 20260407 | 13
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_12 | 20260324 | 20260325 | 202603261906 | 202603261920 | NP | 6250 | 13 | 25.711 | 19.692 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.3 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603261846 | 202603261922 | NP | 15540 | 12.5 | 61.885 | 44.902 | 0.779 | 1 | PLS33 | 23 | 31.8 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603261847 | 202603261926 | NP | 17720 | 13 | 66.063 | 56.276 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.1 | 20260406 | 1
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_6 | 20260324 | 20260325 | 202603261908 | 202603261929 | NP | 8065 | 13 | 35.592 | 24.983 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.8 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPHBLK_208WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603261905 | 202603261941 | NP | 4940 | 16 | 39.998 | 2.597 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.4 | 20260407 | 12
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPFBLK_208WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603261916 | 202603261946 | NP | 11355 | 11 | 62.139 | 76.879 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.6 | 20260407 | 4
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603261924 | 202603261950 | NP | 9210 | 17 | 39.338 | 53.466 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.3 | 20260406 | 6
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603261930 | 202603261954 | NP | 5700 | 17 | 33.54 | 24.965 | 5.658 | 1 | PLS23 | 22 | 33.3 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPHBLK_1WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603261932 | 202603262012 | NP | 16545 | 12.5 | 74.739 | 39.336 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.3 | 20260406 | 5
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_22 | 20260324 | 20260325 | 202603261958 | 202603262019 | NP | 5705 | 15.5 | 33.236 | 20.02 | 5.562 | 1 | PLS23 | 22 | 21.8 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_7 | 20260324 | 20260325 | 202603261955 | 202603262020 | NP | 5700 | 15 | 33.588 | 24.974 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.6 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPFBLK_208WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603261948 | 202603262022 | NP | 12180 | 11 | 54.234 | 52.407 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.6 | 20260407 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_3 | 20260324 | 20260325 | 202603262022 | 202603262042 | NP | 5705 | 15 | 33.152 | 17.171 | 0.932 | 1 | PLS23 | 22 | 16.7 | 20260406 | 6
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_27 | 20260324 | 20260325 | 202603262027 | 202603262045 | NP | 8065 | 13 | 35.592 | 24.983 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.8 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603262044 | 202603262100 | NP | 5705 | 18 | 21.005 | 15.475 | 10.031 | 1 | PLS23 | 22 | 14.8 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPWBLK_1WO_7 | 20260330 | 20260331 | 202603262021 | 202603262105 | NP | 13565 | 10 | 92.619 | 62.513 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 44.8 | 20260406 | 14
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603261932 | 202603262105 | NP | 14585 | 12 | 214.765 | 4.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 97.1 | 20260406 | 42
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPWBLK_1WO_21 | 20260330 | 20260331 | 202603261957 | 202603262107 | NP | 13570 | 11 | 154.914 | 80.831 | 1.499 | 1 | PLS31 | 23 | 78.1 | 20260406 | 24
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPHBLK_208WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603261958 | 202603262117 | NP | 12745 | 11 | 150.024 | 108.202 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 86.7 | 20260407 | 32
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_21 | 20260324 | 20260325 | 202603262048 | 202603262118 | NP | 6585 | 15 | 46.325 | 24.754 | 1.13 | 1 | PLS22 | 22 | 31.7 | 20260406 | 6
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_9 | 20260324 | 20260325 | 202603262104 | 202603262127 | NP | 8660 | 16 | 29.443 | 48.923 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.1 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_213 | PROJ_12NPFBLK_213WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603262112 | 202603262130 | NP | 10210 | 11 | 30.792 | 39.776 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.9 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPABLK_210WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603262132 | 202603262143 | NP | 3000 | 16 | 16.887 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11 | 20260406 | 4
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_2 | 20260324 | 20260325 | 202603262126 | 202603262144 | NP | 8655 | 16 | 30.518 | 54.336 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.2 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPHBLK_1WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603262109 | 202603262149 | NP | 16545 | 12.5 | 74.114 | 40.374 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40.9 | 20260406 | 5
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPWBLK_208WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603262125 | 202603262151 | NP | 6870 | 11 | 55.565 | 78.55 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.6 | 20260407 | 6
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPHBLK_208WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603262027 | 202603262200 | NP | 8975 | 12 | 173.255 | 16.837 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 70.8 | 20260407 | 69
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603262147 | 202603262208 | NP | 5700 | 20 | 30.932 | 22.601 | 7.799 | 1 | PLS23 | 22 | 15.3 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603262150 | 202603262209 | NP | 5695 | 17.5 | 30.909 | 22.594 | 7.792 | 1 | PLS22 | 22 | 15.3 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_23 | 20260324 | 20260325 | 202603262210 | 202603262229 | NP | 8655 | 15 | 27.962 | 49.754 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.9 | 20260406 | 2
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPHBLK_210WO_1 | 20260324 | 20260325 | 202603262209 | 202603262230 | NP | 4405 | 12 | 32.468 | 12.735 | 3.877 | 1 | PLS23 | 22 | 13.5 | 20260406 | 6
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPWBLK_1WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603262107 | 202603262233 | NP | 13595 | 11 | 170.066 | 76.217 | 1.499 | 1 | PLS32 | 23 | 89 | 20260406 | 30
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPWBLK_208WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603262203 | 202603262236 | NP | 10125 | 11 | 59.195 | 70.743 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.2 | 20260407 | 4
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603262233 | 202603262253 | NP | 5705 | 18.5 | 30.962 | 28.153 | 7.814 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPHBLK_208WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603262200 | 202603262254 | NP | 10060 | 12 | 117.356 | 31.813 | 0.614 | 1 | PLS21 | 22 | 36.9 | 20260407 | 12
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_11 | 20260325 | 20260326 | 202603262153 | 202603262310 | NP | 14925 | 10 | 222.339 | 2.802 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 84.1 | 20260402 | 28
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPFBLK_210WO_29 | 20260324 | 20260325 | 202603262254 | 202603262310 | NP | 4530 | 10 | 38.723 | 2.584 | 1.101 | 1 | PLS22 | 22 | 12.8 | 20260406 | 4
PROJ_9 | BLK_208 | PROJ_9NPFBLK_208WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603262241 | 202603262322 | NP | 16020 | 12 | 76.554 | 48.368 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.8 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_213 | PROJ_12NPFBLK_213WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603262136 | 202603262333 | NP | 20425 | 12 | 259.534 | 66.546 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 131.8 | 20260406 | 46
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_25 | 20260324 | 20260325 | 202603262258 | 202603262341 | NP | 3615 | 13 | 24.392 | 29.879 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.6 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603262240 | 202603262345 | NP | 15555 | 11 | 92.448 | 44.059 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27 | 20260407 | 3
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603262316 | 202603262356 | NP | 15555 | 11 | 93.652 | 47.649 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260407 | 3
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_18 | 20260325 | 20260326 | 202603262236 | 202603262359 | NP | 14920 | 10 | 222.332 | 2.802 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 84.5 | 20260402 | 28
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603262348 | 202603270004 | NP | 6960 | 11 | 21.444 | 61.204 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.1 | 20260408 | 1
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPHBLK_215WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603262330 | 202603270022 | NP | 6040 | 12 | 83.234 | 6.149 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.4 | 20260408 | 38
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603270005 | 202603270023 | NP | 6960 | 11 | 25.582 | 80.766 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.6 | 20260408 | 1
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_13 | 20260325 | 20260326 | 202603262344 | 202603270028 | NP | 14330 | 13 | 72.769 | 60.638 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.9 | 20260402 | 29
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_23 | 20260325 | 20260326 | 202603262318 | 202603270040 | NP | 14925 | 10 | 222.339 | 2.802 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 84.5 | 20260402 | 28
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_1 | 20260330 | 20260331 | 202603270002 | 202603270051 | NP | 15535 | 10 | 100.111 | 59.989 | 1.587 | 1 | PLS22 | 22 | 38.8 | 20260407 | 20
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPFBLK_215WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603262328 | 202603270052 | NP | 3795 | 14 | 40.331 | 0.755 | 0.425 | 1 | PLS24 | 22 | 21.8 | 20260408 | 23
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPHBLK_161WO_25 | 20260330 | 20260331 | 202603262351 | 202603270053 | NP | 11005 | 11 | 132.356 | 41.451 | 1.529 | 1 | PLS23 | 22 | 44.9 | 20260407 | 32
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_10 | 20260325 | 20260326 | 202603270033 | 202603270056 | NP | 13395 | 11 | 34.229 | 73.488 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.9 | 20260402 | 1
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPFBLK_215WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603270027 | 202603270058 | NP | 3880 | 16 | 43.54 | 3.465 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.1 | 20260408 | 12
PROJ_7 | BLK_210 | PROJ_7NPWBLK_210WO_18 | 20260324 | 20260325 | 202603270100 | 202603270101 | NP | 8655 | 15 | 30.99 | 64.225 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.3 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_2 | 20260325 | 20260326 | 202603270044 | 202603270103 | NP | 3435 | 10 | 36.21 | 6.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.8 | 20260402 | 8
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_19 | 20260325 | 20260326 | 202603270003 | 202603270120 | NP | 14920 | 10 | 222.332 | 2.802 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 83.1 | 20260402 | 28
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_7 | 20260325 | 20260326 | 202603270059 | 202603270121 | NP | 13395 | 10 | 34.229 | 74.251 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.4 | 20260402 | 1
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_9 | 20260325 | 20260326 | 202603270124 | 202603270146 | NP | 13395 | 10 | 34.229 | 74.251 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.2 | 20260402 | 1
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_15 | 20260325 | 20260326 | 202603270125 | 202603270222 | NP | 5860 | 12 | 101.546 | 17.218 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 70.3 | 20260402 | 48
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603270109 | 202603270223 | NP | 11860 | 12 | 177.16 | 3.5 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.1 | 20260407 | 36
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPFBLK_215WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603270106 | 202603270227 | NP | 13785 | 12 | 154.387 | 22.596 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 71.7 | 20260408 | 12
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_23 | 20260330 | 20260331 | 202603270101 | 202603270233 | NP | 16175 | 11 | 201.003 | 131.137 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 60.9 | 20260407 | 24
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_21 | 20260325 | 20260326 | 202603270148 | 202603270236 | NP | 14330 | 13 | 72.769 | 60.638 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.9 | 20260402 | 29
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPFBLK_215WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603270100 | 202603270239 | NP | 12745 | 12 | 208.353 | 28.554 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 81.8 | 20260408 | 30
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_24 | 20260325 | 20260326 | 202603270224 | 202603270302 | NP | 3845 | 12 | 82.068 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.7 | 20260402 | 16
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPHBLK_161WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603270833 | 202603270851 | NP | 4675 | 12.5 | 33.594 | 6.098 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.7 | 20260407 | 10
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPHBLK_215WO_7 | 20260330 | 20260331 | 202603270829 | 202603270853 | NP | 7275 | 10 | 29.931 | 26.996 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_217 | PROJ_12NPFBLK_217WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603270107 | 202603270856 | NP | 18015 | 10 | 259.301 | 135.443 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 98.4 | 20260406 | 17
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603270824 | 202603270859 | NP | 6960 | 11 | 26.2 | 49.134 | 0.24 | 1 | PLS21 | 22 | 15 | 20260408 | 1
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_22 | 20260325 | 20260326 | 202603270824 | 202603270902 | NP | 13395 | 13 | 34.227 | 60.755 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.9 | 20260402 | 1
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_28 | 20260330 | 20260331 | 202603270853 | 202603270909 | NP | 9135 | 10 | 30.861 | 29.225 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.2 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603270839 | 202603270910 | NP | 7840 | 12 | 62.01 | 49.306 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.9 | 20260407 | 4
PROJ_12 | BLK_217 | PROJ_12NPHBLK_217WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603270820 | 202603270914 | NP | 15010 | 12 | 106.753 | 58.605 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.4 | 20260406 | 18
PROJ_12 | BLK_217 | PROJ_12NPFBLK_217WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603270902 | 202603270914 | NP | 5575 | 11 | 21.665 | 12.631 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.2 | 20260406 | 1
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603270900 | 202603270914 | NP | 6960 | 11 | 22.912 | 55.644 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.7 | 20260408 | 1
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_8 | 20260325 | 20260326 | 202603270902 | 202603270933 | NP | 7465 | 20 | 57.372 | 38.777 | 3.562 | 1 | PLS31 | 23 | 51.6 | 20260402 | 4
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPABLK_255WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202603270902 | 202603270933 | NP | 740 | 20 | 8.642 | 0.4 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 11.3 | 20260414 | 4
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603270920 | 202603270937 | NP | 8400 | 12 | 28.927 | 17.133 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.2 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_18 | 20260324 | 20260325 | 202603270917 | 202603270945 | NP | 7450 | 10 | 47.509 | 31.601 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.7 | 20260407 | 4
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_12 | 20260330 | 20260331 | 202603270917 | 202603270951 | NP | 15545 | 10 | 79.322 | 45.894 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_3 | 20260324 | 20260325 | 202603270924 | 202603271001 | NP | 15550 | 10 | 75.704 | 49.779 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.9 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603270947 | 202603271006 | NP | 4050 | 13 | 32.786 | 6.774 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.9 | 20260407 | 9
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_21 | 20260330 | 20260331 | 202603270941 | 202603271013 | NP | 15540 | 11 | 63.77 | 38.086 | 1.573 | 1 | PLS22 | 22 | 18.2 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPHBLK_214WO_14 | 20260325 | 20260326 | 202603270936 | 202603271027 | NP | 7465 | 20 | 56.099 | 39.577 | 3.762 | 1 | PLS31 | 23 | 50.3 | 20260402 | 4
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_3 | 20260330 | 20260331 | 202603271003 | 202603271027 | NP | 19525 | 11 | 49.12 | 57.444 | 0.13 | 1 | PLS23 | 22 | 17.1 | 20260407 | 1
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPABLK_240WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202603270936 | 202603271027 | NP | 740 | 20 | 8.862 | 0.404 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 11.7 | 20260408 | 4
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPFBLK_221WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603270920 | 202603271039 | NP | 11550 | 11 | 182.779 | 69.689 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 65.3 | 20260402 | 16
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603271011 | 202603271052 | NP | 15550 | 12 | 86.971 | 49.174 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40.7 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_3 | 20260325 | 20260326 | 202603271030 | 202603271054 | NP | 13395 | 11 | 34.229 | 73.488 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.9 | 20260402 | 1
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603271021 | 202603271101 | NP | 19525 | 13 | 69.31 | 65.221 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 53 | 20260407 | 1
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_18 | 20260330 | 20260331 | 202603271034 | 202603271101 | NP | 10370 | 11 | 61.784 | 31.545 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260407 | 2
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPHBLK_221WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603271015 | 202603271126 | NP | 7095 | 15 | 119.795 | 25.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 53.8 | 20260402 | 40
PROJ_3 | BLK_214 | PROJ_3NPFBLK_214WO_5 | 20260325 | 20260326 | 202603271104 | 202603271127 | NP | 13395 | 13 | 34.227 | 60.755 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.8 | 20260402 | 1
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_7 | 20260324 | 20260325 | 202603271057 | 202603271143 | NP | 15550 | 10 | 102.384 | 48.487 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.4 | 20260407 | 14
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPHBLK_221WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603271131 | 202603271149 | NP | 3950 | 12 | 31.744 | 10.459 | 1.441 | 1 | PLS24 | 22 | 15.6 | 20260402 | 10
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603271108 | 202603271153 | NP | 20835 | 14 | 68.411 | 84.345 | 10.05 | 1 | PLS22 | 22 | 47 | 20260407 | 2
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPFBLK_221WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603271042 | 202603271156 | NP | 15920 | 11.5 | 156.664 | 82.95 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 84.7 | 20260402 | 13
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_9 | 20260324 | 20260325 | 202603271007 | 202603271200 | NP | 7755 | 12 | 227.775 | 3.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 116.8 | 20260407 | 76
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603271112 | 202603271202 | NP | 19525 | 13 | 70.22 | 65.221 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 54 | 20260407 | 1
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPFBLK_221WO_24 | 20260324 | 20260325 | 202603271151 | 202603271314 | NP | 4745 | 10 | 50.45 | 2.006 | 1.04 | 1 | PLS24 | 22 | 16.3 | 20260402 | 6
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603271259 | 202603271316 | NP | 4265 | 13 | 26.394 | 13.835 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.1 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603271303 | 202603271320 | NP | 6135 | 12 | 33.585 | 19.242 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.2 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_21 | 20260324 | 20260325 | 202603271307 | 202603271346 | NP | 5985 | 10 | 95.163 | 42.423 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.2 | 20260407 | 10
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_23 | 20260324 | 20260325 | 202603271148 | 202603271347 | NP | 15550 | 12 | 115.627 | 48.783 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.7 | 20260407 | 20
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_26 | 20260330 | 20260331 | 202603271318 | 202603271353 | NP | 15535 | 10 | 79.303 | 47.828 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.1 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_27 | 20260330 | 20260331 | 202603271324 | 202603271359 | NP | 15545 | 10 | 78.915 | 47.632 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.7 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_19 | 20260324 | 20260325 | 202603271349 | 202603271414 | NP | 10375 | 12 | 48.74 | 21.876 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.2 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_29 | 20260330 | 20260331 | 202603271357 | 202603271414 | NP | 9135 | 10 | 30.861 | 29.225 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.2 | 20260407 | 2
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPWBLK_221WO_15 | 20260324 | 20260325 | 202603271317 | 202603271424 | NP | 14180 | 11 | 149.27 | 73.533 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 57.3 | 20260402 | 8
PROJ_1 | BLK_221 | PROJ_1NPWBLK_221WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603271303 | 202603271432 | NP | 16240 | 13 | 187.756 | 94.158 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 58 | 20260402 | 10
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_22 | 20260324 | 20260325 | 202603271135 | 202603271444 | NP | 17080 | 10 | 287.479 | 142.852 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 132.9 | 20260407 | 12
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_2 | 20260324 | 20260325 | 202603271417 | 202603271454 | NP | 3660 | 12 | 23.376 | 8.517 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.4 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_10 | 20260324 | 20260325 | 202603271357 | 202603271457 | NP | 15550 | 12 | 115.627 | 48.783 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.2 | 20260407 | 20
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPWBLK_176WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603271457 | 202603271520 | NP | 7710 | 13 | 41.028 | 21.749 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.1 | 20260407 | 3
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_7 | 20260330 | 20260331 | 202603271500 | 202603271525 | NP | 19525 | 11 | 49.12 | 57.444 | 0.13 | 1 | PLS23 | 22 | 17.2 | 20260407 | 1
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603271449 | 202603271527 | NP | 15540 | 12 | 81.418 | 47.429 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.7 | 20260406 | 2
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPWBLK_176WO_11 | 20260324 | 20260325 | 202603271506 | 202603271528 | NP | 7860 | 12 | 40.782 | 23.87 | 1.561 | 1 | PLS33 | 23 | 20.3 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPHBLK_161WO_6 | 20260330 | 20260331 | 202603271456 | 202603271535 | NP | 11000 | 11 | 91.781 | 37.768 | 1.529 | 1 | PLS22 | 22 | 24.8 | 20260407 | 6
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPFBLK_36WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603271523 | 202603271538 | NP | 7920 | 14.5 | 20.127 | 35.558 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.7 | 20260406 | 1
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603271453 | 202603271543 | NP | 4625 | 14 | 88.023 | 2.688 | 0.296 | 1 | PLS31 | 23 | 56.9 | 20260407 | 30
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603271540 | 202603271548 | NP | 3060 | 9 | 11.311 | 14.545 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.4 | 20260408 | 1
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPFBLK_36WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603271535 | 202603271550 | NP | 7920 | 14.5 | 20.127 | 35.558 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.6 | 20260406 | 1
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPFBLK_161WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603271534 | 202603271552 | NP | 8400 | 12 | 28.927 | 17.133 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.2 | 20260407 | 2
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPHBLK_36WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603271540 | 202603271555 | NP | 3635 | 12 | 26.293 | 7.426 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.6 | 20260406 | 8
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_3 | 20260330 | 20260331 | 202603271549 | 202603271557 | NP | 3335 | 11 | 11.42 | 13.976 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.6 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPWBLK_218WO_8 | 20260319 | 20260320 | 202603271602 | 202603271615 | NP | 3000 | 25 | 13.374 | 9.118 | 4.456 | 1 | PLS32 | 23 | 15.2 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603271443 | 202603271617 | NP | 12185 | 12 | 208.58 | 4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 60.5 | 20260406 | 42
PROJ_4 | BLK_161 | PROJ_4NPWBLK_161WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603271540 | 202603271621 | NP | 7815 | 15 | 65.792 | 52.661 | 10.54 | 1 | PLS22 | 22 | 20.7 | 20260407 | 6
PROJ_3 | BLK_176 | PROJ_3NPFBLK_176WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603271546 | 202603271621 | NP | 9130 | 13.5 | 56.348 | 41.07 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260407 | 10
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_3 | 20260330 | 20260331 | 202603271559 | 202603271634 | NP | 15540 | 10 | 79.675 | 49.193 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.4 | 20260406 | 2
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPFBLK_36WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603271558 | 202603271637 | NP | 5050 | 13.5 | 43.3 | 12.912 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.6 | 20260406 | 4
PROJ_2 | BLK_344 | PROJ_2NPFBLK_344WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202603271558 | 202603271637 | NP | 820 | 12 | 10.474 | 0.488 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.5 | 20260414 | 6
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPFBLK_260WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202603271558 | 202603271637 | NP | 1050 | 12 | 2.434 | 0.05 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.6 | 20260414 | 1
PROJ_5 | BLK_346 | PROJ_5NPABLK_346WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202603271558 | 202603271637 | NP | 1785 | 13 | 11.087 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.6 | 20260417 | 8
PROJ_12 | BLK_146 | PROJ_12NPFBLK_146WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202603271558 | 202603271637 | NP | 455 | 13 | 1.083 | 0.098 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.1 | 20260421 | 1
PROJ_2 | BLK_71 | PROJ_2NPFBLK_71WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603271602 | 202603271654 | NP | 12600 | 11 | 109.869 | 25.702 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.8 | 20260407 | 9
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_18 | 20260330 | 20260331 | 202603271621 | 202603271701 | NP | 15735 | 10 | 87.812 | 45.939 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.7 | 20260406 | 4
PROJ_2 | BLK_71 | PROJ_2NPFBLK_71WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603271623 | 202603271731 | NP | 9525 | 15 | 114.473 | 39.605 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 67.5 | 20260407 | 36
PROJ_2 | BLK_215 | PROJ_2NPWBLK_215WO_21 | 20260330 | 20260331 | 202603271754 | 202603271810 | NP | 6955 | 11 | 25.779 | 33.25 | 0.24 | 1 | PLS21 | 22 | 15.9 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPWBLK_218WO_24 | 20260319 | 20260320 | 202603271641 | 202603271818 | NP | 5715 | 13 | 42.675 | 23.724 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.7 | 20260406 | 8
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_23 | 20260330 | 20260331 | 202603271640 | 202603271822 | NP | 15735 | 10 | 88.357 | 45.989 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.1 | 20260406 | 4
PROJ_2 | BLK_71 | PROJ_2NPWBLK_71WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603271801 | 202603271825 | NP | 7025 | 11 | 50.89 | 25.975 | 7.158 | 1 | PLS23 | 22 | 22.1 | 20260407 | 6
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPFBLK_36WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603271635 | 202603271836 | NP | 15135 | 11 | 119.884 | 41.414 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.1 | 20260406 | 6
PROJ_2 | BLK_71 | PROJ_2NPFBLK_71WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603271802 | 202603271837 | NP | 3650 | 12 | 65.501 | 4.852 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.5 | 20260407 | 36
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPWBLK_218WO_13 | 20260319 | 20260320 | 202603271825 | 202603271848 | NP | 14210 | 18 | 36.201 | 68.568 | 2.628 | 1 | PLS33 | 23 | 28.3 | 20260406 | 1
PROJ_24 | BLK_36 | PROJ_24NPFBLK_36WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603271841 | 202603271853 | NP | 5035 | 16 | 20.743 | 12.609 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14.8 | 20260406 | 4
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPFBLK_218WO_15 | 20260319 | 20260320 | 202603271620 | 202603271855 | NP | 20275 | 13 | 174.264 | 60.621 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 91.3 | 20260406 | 7
PROJ_1 | BLK_220 | PROJ_1NPABLK_220WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603271854 | 202603271907 | NP | 3000 | 16 | 22.656 | 0.614 | 0.9 | 1 | PLS33 | 23 | 17.5 | 20260403 | 12
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPWBLK_218WO_4 | 20260319 | 20260320 | 202603271900 | 202603271909 | NP | 3000 | 19.5 | 13.293 | 6.275 | 0.785 | 1 | PLS32 | 23 | 12.4 | 20260406 | 3
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPWBLK_218WO_14 | 20260319 | 20260320 | 202603271858 | 202603271912 | NP | 7120 | 20 | 19.268 | 34.631 | 2.628 | 1 | PLS31 | 23 | 16.3 | 20260406 | 1
PROJ_2 | BLK_71 | PROJ_2NPFBLK_71WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603271901 | 202603271915 | NP | 3000 | 12 | 23.174 | 3.703 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.9 | 20260407 | 10
PROJ_1 | BLK_220 | PROJ_1NPFBLK_220WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603271908 | 202603271923 | NP | 4420 | 10 | 37.923 | 2.008 | 1.365 | 1 | PLS33 | 23 | 17.4 | 20260403 | 6
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1NPABLK_175WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603271910 | 202603271925 | NP | 750 | 14 | 1.812 | 0.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 3.1 | 20260403 | 1
PROJ_9 | BLK_218 | PROJ_9NPFBLK_218WO_5 | 20260319 | 20260320 | 202603271910 | 202603271925 | NP | 3000 | 15 | 15.465 | 0.45 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.2 | 20260406 | 7
PROJ_7 | BLK_185 | PROJ_7NPFBLK_185WO_2 | 20260324 | 20260325 | 202603271910 | 202603271925 | NP | 1485 | 14 | 4.423 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 5.1 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_21 | 20260330 | 20260331 | 202603271901 | 202603271936 | NP | 15540 | 10 | 79.275 | 49.193 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.9 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603271811 | 202603271938 | NP | 9755 | 12 | 86.485 | 15.645 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.3 | 20260406 | 18
PROJ_9 | BLK_219 | PROJ_9NPFBLK_219WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603271903 | 202603271944 | NP | 5110 | 12 | 82.078 | 3.4 | 0.027 | 1 | PLS22 | 22 | 38.1 | 20260407 | 34
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603271942 | 202603272018 | NP | 15530 | 11 | 65.808 | 37.652 | 2.255 | 1 | PLS24 | 22 | 20.9 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_219 | PROJ_9NPFBLK_219WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603271950 | 202603272021 | NP | 16045 | 10 | 68.774 | 39.196 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202603271944 | 202603272022 | NP | 15530 | 11 | 64.142 | 37.652 | 2.265 | 1 | PLS21 | 22 | 20.1 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603272026 | 202603272044 | NP | 3245 | 13 | 31.315 | 5.425 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.8 | 20260406 | 13
PROJ_9 | BLK_219 | PROJ_9NPFBLK_219WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603272026 | 202603272045 | NP | 8040 | 15 | 36.459 | 13.637 | 1.001 | 1 | PLS22 | 22 | 19.7 | 20260407 | 2
PROJ_9 | BLK_219 | PROJ_9NPFBLK_219WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603272051 | 202603272051 | NP | 8040 | 15 | 36.459 | 13.637 | 1.001 | 1 | PLS23 | 22 | 19.8 | 20260407 | 2
PROJ_9 | BLK_219 | PROJ_9NPFBLK_219WO_5 | 20260324 | 20260325 | 202603271918 | 202603272051 | NP | 15935 | 10 | 173.49 | 10.914 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.7 | 20260407 | 16
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603272030 | 202603272054 | NP | 4205 | 25 | 23.451 | 8.881 | 8.05 | 1 | PLS32 | 23 | 30.7 | 20260407 | 5
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603272024 | 202603272102 | NP | 21520 | 11 | 61.528 | 78.466 | 0.99 | 1 | PLS24 | 22 | 33.6 | 20260406 | 1
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603272104 | 202603272111 | NP | 4980 | 15 | 41.454 | 9.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260406 | 16
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603271933 | 202603272113 | NP | 15415 | 11 | 232.597 | 29.81 | 0.414 | 1 | PLS33 | 23 | 129.4 | 20260407 | 22
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPWBLK_222WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603272054 | 202603272118 | NP | 5635 | 17 | 38.714 | 29.738 | 4.602 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260402 | 14
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_36 | 20260326 | 20260327 | 202603272032 | 202603272126 | NP | 11520 | 11 | 123.105 | 34.602 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 62.4 | 20260406 | 16
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPFBLK_222WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603272048 | 202603272130 | NP | 5960 | 11 | 94.022 | 2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260402 | 32
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603272117 | 202603272131 | NP | 4315 | 20 | 20.782 | 5.454 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21 | 20260407 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPWBLK_216WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603272112 | 202603272144 | NP | 12530 | 14 | 49.935 | 50.931 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.4 | 20260406 | 6
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_25 | 20260330 | 20260331 | 202603272118 | 202603272145 | NP | 7895 | 10 | 48.492 | 32.266 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.6 | 20260406 | 4
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPABLK_222WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603272134 | 202603272157 | NP | 3145 | 20 | 32.69 | 1.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.5 | 20260402 | 12
PROJ_6 | BLK_223 | PROJ_6NPFBLK_223WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603272055 | 202603272221 | NP | 16305 | 11 | 189.97 | 19.358 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 93.2 | 20260407 | 14
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPFBLK_222WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603272123 | 202603272222 | NP | 13895 | 10 | 134.623 | 36.499 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 46.3 | 20260402 | 30
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPWBLK_216WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603272148 | 202603272222 | NP | 16435 | 12 | 53.824 | 67.36 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 43.9 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603272134 | 202603272225 | NP | 11795 | 15.5 | 104.658 | 59.23 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 60 | 20260406 | 8
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPWBLK_216WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603272147 | 202603272238 | NP | 14145 | 23 | 66.356 | 51.936 | 17.069 | 1 | PLS24 | 22 | 55.7 | 20260406 | 8
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPFBLK_222WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603272159 | 202603272241 | NP | 9260 | 11 | 91.049 | 24.661 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260402 | 16
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_22 | 20260326 | 20260327 | 202603272133 | 202603272242 | NP | 17135 | 15 | 113.398 | 82.721 | 4.826 | 1 | PLS31 | 23 | 89.6 | 20260406 | 18
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_22 | 20260330 | 20260331 | 202603272225 | 202603272300 | NP | 21520 | 11 | 61.812 | 78.466 | 0.99 | 1 | PLS21 | 22 | 36.9 | 20260406 | 1
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPWBLK_222WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603272230 | 202603272305 | NP | 17725 | 14 | 55.335 | 78.229 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.8 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_17 | 20260326 | 20260327 | 202603272224 | 202603272309 | NP | 8975 | 12 | 102.962 | 2.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.5 | 20260406 | 24
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_23 | 20260326 | 20260327 | 202603272245 | 202603272314 | NP | 3360 | 14 | 39.18 | 2.31 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.7 | 20260406 | 25
PROJ_2 | BLK_224 | PROJ_2NPWBLK_224WO_8 | 20260324 | 20260325 | 202603272307 | 202603272327 | NP | 14655 | 11 | 36.367 | 87.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23 | 20260406 | 1
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPFBLK_216WO_7 | 20260330 | 20260331 | 202603272243 | 202603272337 | NP | 8245 | 10 | 72.26 | 3.616 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.1 | 20260406 | 12
PROJ_2 | BLK_224 | PROJ_2NPWBLK_224WO_13 | 20260324 | 20260325 | 202603272341 | 202603272342 | NP | 14655 | 9 | 35.444 | 88.114 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.8 | 20260406 | 1
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603272244 | 202603272345 | NP | 11420 | 10 | 147.421 | 80.323 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.6 | 20260413 | 6
PROJ_20 | BLK_222 | PROJ_20NPWBLK_222WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603272310 | 202603272346 | NP | 17725 | 14 | 55.335 | 78.229 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.2 | 20260402 | 1
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPHBLK_63WO_25 | 20260326 | 20260327 | 202603272228 | 202603272347 | NP | 7940 | 14 | 145.788 | 42.118 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 82.4 | 20260406 | 40
PROJ_2 | BLK_224 | PROJ_2NPFBLK_224WO_4 | 20260324 | 20260325 | 202603272343 | 202603272352 | NP | 4140 | 10 | 15.501 | 24.151 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_1 | 20260326 | 20260327 | 202603272311 | 202603280002 | NP | 13670 | 13 | 104.322 | 45.076 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.3 | 20260406 | 6
PROJ_2 | BLK_224 | PROJ_2NPFBLK_224WO_14 | 20260324 | 20260325 | 202603272355 | 202603280004 | NP | 3910 | 11 | 16.14 | 9.962 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.9 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_21 | 20260326 | 20260327 | 202603272317 | 202603280017 | NP | 10965 | 15 | 113.846 | 37.733 | 14.158 | 1 | PLS31 | 23 | 67.2 | 20260406 | 8
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_30 | 20260326 | 20260327 | 202603272350 | 202603280021 | NP | 14090 | 11.5 | 51.865 | 56.189 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.2 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603272354 | 202603280023 | NP | 8400 | 12 | 56.402 | 30.293 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.8 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_26 | 20260326 | 20260327 | 202603280006 | 202603280032 | NP | 6830 | 13.5 | 48.021 | 26.72 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.9 | 20260406 | 1
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_6 | 20260327 | 20260330 | 202603280008 | 202603280054 | NP | 15430 | 13 | 88.22 | 48.516 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.9 | 20260407 | 20
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603272358 | 202603280056 | NP | 14870 | 12 | 126.843 | 47.392 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.5 | 20260413 | 18
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_27 | 20260326 | 20260327 | 202603280028 | 202603280057 | NP | 6845 | 13.5 | 52.902 | 24.757 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.5 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_28 | 20260326 | 20260327 | 202603280033 | 202603280100 | NP | 5785 | 12.5 | 48.188 | 11.38 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260406 | 3
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_29 | 20260326 | 20260327 | 202603280020 | 202603280102 | NP | 9320 | 12.5 | 84.442 | 36.999 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 45.6 | 20260406 | 9
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_11 | 20260327 | 20260330 | 202603272332 | 202603280108 | NP | 12735 | 16 | 194.278 | 87.377 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 110 | 20260407 | 13
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603280108 | 202603280120 | NP | 3785 | 21 | 16.18 | 16.254 | 2.424 | 1 | PLS31 | 23 | 15.6 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_7 | 20260326 | 20260327 | 202603280101 | 202603280122 | NP | 4390 | 14.5 | 37.239 | 28.535 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.8 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603280125 | 202603280147 | NP | 4500 | 19.5 | 37.48 | 21.2 | 6.202 | 1 | PLS31 | 23 | 26.6 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603280025 | 202603280154 | NP | 9440 | 16 | 160.951 | 3.794 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 94.7 | 20260413 | 46
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPHBLK_63WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603280150 | 202603280203 | NP | 3120 | 16 | 24.385 | 4.278 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17 | 20260406 | 8
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603280127 | 202603280211 | NP | 6290 | 20 | 71.996 | 19.966 | 4.343 | 1 | PLS33 | 23 | 55 | 20260406 | 16
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_34 | 20260326 | 20260327 | 202603280206 | 202603280232 | NP | 5095 | 11 | 57.48 | 18.304 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.9 | 20260406 | 8
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_19 | 20260327 | 20260330 | 202603280103 | 202603280343 | NP | 18275 | 16 | 319.656 | 153.894 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 167.1 | 20260407 | 10
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603300845 | 202603300859 | NP | 5510 | 17.5 | 19.533 | 32.482 | 5.161 | 1 | PLS32 | 23 | 17.1 | 20260406 | 1
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_3 | 20260326 | 20260327 | 202603300842 | 202603300911 | NP | 5785 | 15 | 49.747 | 14.387 | 6.208 | 1 | PLS33 | 23 | 32.3 | 20260406 | 5
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_30 | 20260327 | 20260330 | 202603300915 | 202603300916 | NP | 14580 | 12 | 159.937 | 105.859 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 60.7 | 20260407 | 35
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_12 | 20260326 | 20260327 | 202603300848 | 202603300924 | NP | 7290 | 13 | 61.907 | 37.944 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.4 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_20 | 20260327 | 20260330 | 202603280118 | 202603300927 | NP | 14715 | 12 | 206.389 | 103.76 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 93.2 | 20260407 | 49
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603300904 | 202603300935 | NP | 11045 | 10 | 70.573 | 39.294 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.5 | 20260413 | 6
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_16 | 20260326 | 20260327 | 202603300921 | 202603300937 | NP | 3010 | 12 | 29.046 | 0.86 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.5 | 20260406 | 13
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202603300934 | 202603300941 | NP | 3000 | 30 | 6.013 | 0 | 3.943 | 1 | PLS21 | 22 | 8.1 | 20260407 | 3
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603300922 | 202603300943 | NP | 4500 | 18 | 37.48 | 21.2 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 24.7 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPFBLK_225WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603300900 | 202603300951 | NP | 8400 | 12 | 56.402 | 30.293 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.2 | 20260413 | 2
PROJ_4 | BLK_233 | PROJ_4NPFBLK_233WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603300953 | 202603300953 | NP | 3000 | 15 | 12.292 | 7.838 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.6 | 20260407 | 2
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPABLK_48WO_1 | 20260410 | 20260413 | 202603300953 | 202603300953 | NP | 720 | 15 | 3.48 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.3 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_12 | 20260410 | 20260413 | 202603300953 | 202603300953 | NP | 1180 | 15 | 6.855 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.6 | 20260423 | 4
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603300940 | 202603300954 | NP | 3000 | 30 | 12.355 | 2.315 | 12.141 | 1 | PLS32 | 23 | 16.7 | 20260406 | 6
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_20 | 20260326 | 20260327 | 202603300927 | 202603301001 | NP | 14095 | 11 | 58.786 | 63.851 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.4 | 20260406 | 6
PROJ_7 | BLK_189 | PROJ_7NPABLK_189WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603300947 | 202603301004 | NP | 4080 | 20 | 5.23 | 3.052 | 3.183 | 1 | PLS33 | 23 | 6.3 | 20260401 | 2
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603300947 | 202603301004 | NP | 3000 | 20 | 17.531 | 1.529 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.3 | 20260406 | 9
PROJ_6 | BLK_234 | PROJ_6NPHBLK_234WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603300954 | 202603301007 | NP | 5095 | 12 | 26.454 | 10.359 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.5 | 20260407 | 6
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_37 | 20260326 | 20260327 | 202603301004 | 202603301011 | NP | 3000 | 10 | 12.621 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 7.4 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_225 | PROJ_4NPHBLK_225WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603300943 | 202603301019 | NP | 6785 | 14 | 56.917 | 25.924 | 0.331 | 1 | PLS23 | 22 | 29 | 20260413 | 16
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_18 | 20260326 | 20260327 | 202603301007 | 202603301023 | NP | 3050 | 14 | 24.791 | 4.364 | 1.446 | 1 | PLS33 | 23 | 18.7 | 20260406 | 12
PROJ_6 | BLK_234 | PROJ_6NPFBLK_234WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603301011 | 202603301031 | NP | 10125 | 11 | 37.88 | 40.847 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.4 | 20260407 | 3
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPWBLK_63WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603301001 | 202603301035 | NP | 7295 | 17 | 64.657 | 38.162 | 12.382 | 1 | PLS32 | 23 | 40.2 | 20260406 | 4
PROJ_9 | BLK_63 | PROJ_9NPFBLK_63WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603301040 | 202603301125 | NP | 14095 | 15 | 70.009 | 50.691 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.6 | 20260406 | 17
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_25 | 20260327 | 20260330 | 202603300945 | 202603301127 | NP | 15180 | 13 | 183.36 | 82.953 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 98.5 | 20260407 | 42
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202603301024 | 202603301134 | NP | 12605 | 12 | 127.004 | 45.275 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 67.1 | 20260406 | 15
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_7 | 20260327 | 20260330 | 202603301050 | 202603301135 | NP | 11860 | 13 | 85.757 | 41.741 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.1 | 20260407 | 12
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPFBLK_227WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603301037 | 202603301140 | NP | 17690 | 11 | 138.169 | 56.615 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.1 | 20260406 | 6
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPABLK_227WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603301146 | 202603301412 | NP | 5145 | 20 | 65.379 | 2.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.3 | 20260406 | 24
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPWBLK_227WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603301417 | 202603301417 | NP | 14620 | 15 | 43.136 | 73.649 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260406 | 1
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_17 | 20260327 | 20260330 | 202603301133 | 202603301423 | NP | 17170 | 12 | 222.777 | 133.392 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 91.1 | 20260407 | 43
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPHBLK_34WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603301407 | 202603301433 | NP | 3700 | 14 | 35.951 | 4.128 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.6 | 20260406 | 17
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPFBLK_34WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603301434 | 202603301444 | NP | 5110 | 13 | 14.997 | 12.456 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260406 | 1
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPWBLK_227WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603301418 | 202603301449 | NP | 6915 | 20 | 47.016 | 30.113 | 10.069 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260406 | 11
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPFBLK_34WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603301429 | 202603301504 | NP | 5710 | 11 | 71.926 | 30.345 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.2 | 20260406 | 6
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_10 | 20260327 | 20260330 | 202603301140 | 202603301507 | NP | 13085 | 16 | 168.467 | 86.245 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 85.9 | 20260407 | 8
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPFBLK_227WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603301405 | 202603301512 | NP | 14740 | 11 | 134.528 | 47.761 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 51.1 | 20260406 | 16
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPWBLK_34WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603301456 | 202603301521 | NP | 4250 | 13 | 48.382 | 23.787 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.2 | 20260406 | 3
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPWBLK_34WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603301525 | 202603301538 | NP | 4030 | 15 | 16.786 | 16.426 | 3.569 | 1 | PLS32 | 23 | 15.3 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_28 | 20260327 | 20260330 | 202603301440 | 202603301538 | NP | 20090 | 12.5 | 105.304 | 89.484 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 65 | 20260407 | 4
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPFBLK_34WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603301507 | 202603301543 | NP | 5750 | 11 | 83.128 | 33.557 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.7 | 20260406 | 4
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPWBLK_227WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603301517 | 202603301549 | NP | 6920 | 20 | 48.24 | 30.214 | 10.069 | 1 | PLS23 | 22 | 34.3 | 20260406 | 11
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPFBLK_228WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603301456 | 202603301601 | NP | 18530 | 11 | 162.821 | 53.447 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.8 | 20260406 | 8
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603301544 | 202603301601 | NP | 7450 | 19.5 | 23.501 | 42.906 | 12.72 | 1 | PLS21 | 22 | 18.4 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_23 | 20260327 | 20260330 | 202603301510 | 202603301616 | NP | 13295 | 13 | 126.939 | 83.985 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 59.7 | 20260407 | 15
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPWBLK_227WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603301554 | 202603301621 | NP | 4415 | 28.5 | 22.775 | 18.445 | 11.941 | 1 | PLS23 | 22 | 23.3 | 20260406 | 2
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPFBLK_34WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603301540 | 202603301623 | NP | 9725 | 12 | 88.356 | 12.35 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.6 | 20260406 | 23
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPWBLK_34WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603301545 | 202603301633 | NP | 13505 | 11.5 | 75.757 | 71.595 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46 | 20260406 | 2
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPWBLK_229WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603301629 | 202603301816 | NP | 12520 | 14 | 38.155 | 58.373 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.3 | 20260406 | 1
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_24 | 20260327 | 20260330 | 202603301613 | 202603301825 | NP | 6000 | 17 | 77.237 | 1.609 | 2.168 | 1 | PLS21 | 22 | 37.2 | 20260407 | 28
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPWBLK_229WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603301803 | 202603301827 | NP | 12520 | 14 | 38.155 | 58.373 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.1 | 20260406 | 1
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPFBLK_228WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603301616 | 202603301828 | NP | 13895 | 11 | 123.276 | 40.331 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.5 | 20260406 | 6
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603301819 | 202603301838 | NP | 5040 | 11 | 41.752 | 12.301 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.3 | 20260406 | 7
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPWBLK_34WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603301636 | 202603301840 | NP | 9635 | 11 | 115.391 | 53.35 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.4 | 20260406 | 4
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPFBLK_228WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603301623 | 202603301844 | NP | 18535 | 11 | 172.044 | 54.216 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.9 | 20260406 | 14
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603301829 | 202603301849 | NP | 5030 | 12.5 | 37.206 | 16.782 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.7 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_3 | 20260327 | 20260330 | 202603301619 | 202603301851 | NP | 11910 | 14 | 101.458 | 49.878 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 52.5 | 20260407 | 18
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603301845 | 202603301904 | NP | 5035 | 10 | 42.567 | 13.668 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.7 | 20260406 | 8
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPWBLK_229WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603301850 | 202603301905 | NP | 4415 | 22 | 20.901 | 16.379 | 11.741 | 1 | PLS33 | 23 | 17.8 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_2 | 20260327 | 20260330 | 202603301852 | 202603301910 | NP | 5520 | 14.5 | 25.534 | 11.662 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.5 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603301828 | 202603301921 | NP | 8450 | 20 | 71.297 | 19.496 | 3.781 | 1 | PLS21 | 22 | 50.4 | 20260407 | 26
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPWBLK_228WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603301849 | 202603301924 | NP | 13770 | 14.5 | 32.135 | 67.976 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.1 | 20260406 | 1
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603301920 | 202603301931 | NP | 3000 | 24 | 15.388 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9 | 20260407 | 4
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603301917 | 202603301936 | NP | 5035 | 10 | 42.578 | 13.665 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.6 | 20260406 | 8
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPFBLK_228WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603301919 | 202603301938 | NP | 3000 | 16 | 25.881 | 1.5 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.8 | 20260406 | 19
PROJ_24 | BLK_17 | PROJ_24NPHBLK_17WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603301927 | 202603301940 | NP | 1175 | 16 | 6.962 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.9 | 20260406 | 3
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202603301927 | 202603301940 | NP | 4075 | 18 | 8.828 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.2 | 20260410 | 4
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_22 | 20260327 | 20260330 | 202603301925 | 202603301942 | NP | 6320 | 14 | 24.458 | 38.444 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.4 | 20260407 | 1
PROJ_4 | BLK_230 | PROJ_4NPFBLK_230WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603301926 | 202603301947 | NP | 5270 | 15 | 36.872 | 23.513 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.7 | 20260407 | 6
PROJ_1 | BLK_34 | PROJ_1NPFBLK_34WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603301852 | 202603301952 | NP | 13485 | 11 | 140.62 | 55.287 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.6 | 20260406 | 4
PROJ_3 | BLK_230 | PROJ_3NPFBLK_230WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603301948 | 202603302008 | NP | 5270 | 15 | 36.872 | 23.513 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.7 | 20260413 | 6
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603301958 | 202603302014 | NP | 5030 | 13.5 | 30.871 | 6.381 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.3 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_12 | 20260327 | 20260330 | 202603301933 | 202603302020 | NP | 16825 | 12.5 | 82.664 | 78.508 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.7 | 20260407 | 4
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603301937 | 202603302022 | NP | 5930 | 11 | 96.964 | 2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.9 | 20260406 | 35
PROJ_20 | BLK_228 | PROJ_20NPWBLK_228WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603301951 | 202603302023 | NP | 15545 | 18 | 46.705 | 87.17 | 4.602 | 1 | PLS23 | 22 | 34.4 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_1 | 20260327 | 20260330 | 202603301946 | 202603302023 | NP | 8345 | 12.5 | 64.764 | 46.077 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.6 | 20260407 | 8
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPFBLK_229WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603302016 | 202603302033 | NP | 5040 | 11 | 35.985 | 12.299 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.1 | 20260406 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_27 | 20260327 | 20260330 | 202603302036 | 202603302049 | NP | 4435 | 13 | 22.052 | 15.953 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.5 | 20260407 | 2
PROJ_2 | BLK_231 | PROJ_2NPHBLK_231WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603302034 | 202603302050 | NP | 3000 | 16 | 15.52 | 1.92 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21 | 20260415 | 4
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPABLK_216WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202603302034 | 202603302050 | NP | 935 | 14 | 2.054 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.6 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202603302034 | 202603302050 | NP | 810 | 16 | 6.349 | 0.1 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 7 | 20260417 | 4
PROJ_5 | BLK_346 | PROJ_5NPFBLK_346WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202603302034 | 202603302050 | NP | 525 | 16 | 3.474 | 0.15 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 5 | 20260417 | 3
PROJ_5 | BLK_88 | PROJ_5NPFBLK_88WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202603302034 | 202603302050 | NP | 525 | 16 | 2.313 | 0.15 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 4.3 | 20260504 | 2
PROJ_2 | BLK_231 | PROJ_2NPFBLK_231WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603302052 | 202603302057 | NP | 3000 | 11 | 7.892 | 6.403 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 6 | 20260415 | 1
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603302026 | 202603302104 | NP | 6370 | 17.5 | 66.59 | 12.55 | 3.896 | 1 | PLS23 | 22 | 38.6 | 20260407 | 10
PROJ_2 | BLK_231 | PROJ_2NPHBLK_231WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603302058 | 202603302111 | NP | 6055 | 10 | 29.001 | 14.928 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.3 | 20260415 | 3
PROJ_20 | BLK_229 | PROJ_20NPWBLK_229WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603302025 | 202603302114 | NP | 18045 | 17 | 80.88 | 73.539 | 15.406 | 1 | PLS32 | 23 | 62.4 | 20260406 | 15
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_9 | 20260327 | 20260330 | 202603302054 | 202603302116 | NP | 3460 | 15 | 35.503 | 4.707 | 9.911 | 1 | PLS24 | 22 | 20.7 | 20260407 | 13
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPFBLK_232WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603302019 | 202603302120 | NP | 11850 | 15 | 118.385 | 23.241 | 9.346 | 1 | PLS33 | 23 | 62.2 | 20260406 | 16
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_18 | 20260327 | 20260330 | 202603302032 | 202603302125 | NP | 11080 | 13 | 97.757 | 50.421 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.9 | 20260407 | 13
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603302004 | 202603302128 | NP | 11910 | 15 | 147.131 | 18.125 | 1.861 | 1 | PLS22 | 22 | 98.9 | 20260407 | 18
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603302119 | 202603302152 | NP | 16150 | 17.5 | 46.5 | 86.212 | 5.319 | 1 | PLS24 | 22 | 31.8 | 20260407 | 2
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPFBLK_232WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603302117 | 202603302153 | NP | 5505 | 18 | 55.504 | 6.302 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.8 | 20260406 | 24
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPABLK_232WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603302125 | 202603302154 | NP | 4380 | 16 | 56.412 | 1.9 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.4 | 20260406 | 22
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603302107 | 202603302157 | NP | 11690 | 15 | 74.587 | 58.664 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 54.8 | 20260407 | 4
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPFBLK_232WO_24 | 20260327 | 20260330 | 202603302155 | 202603302206 | NP | 4030 | 13 | 22.326 | 3.877 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.3 | 20260406 | 4
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPFBLK_182WO_15 | 20260323 | 20260324 | 202603302114 | 202603302214 | NP | 10400 | 10 | 169.764 | 87.575 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 62.3 | 20260407 | 8
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_36 | 20260327 | 20260330 | 202603302129 | 202603302223 | NP | 7440 | 10 | 135.08 | 63.53 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 49.9 | 20260407 | 10
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202603302133 | 202603302224 | NP | 8450 | 15 | 86.287 | 28.198 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.2 | 20260407 | 13
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPHBLK_182WO_4 | 20260323 | 20260324 | 202603302217 | 202603302232 | NP | 3490 | 12 | 24.696 | 4.283 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.8 | 20260407 | 10
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPFBLK_232WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202603302156 | 202603302236 | NP | 4185 | 13 | 68.683 | 0.45 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.7 | 20260406 | 40
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603302200 | 202603302244 | NP | 10740 | 15 | 57.354 | 56.508 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.1 | 20260407 | 4
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPHBLK_226WO_29 | 20260327 | 20260330 | 202603302227 | 202603302249 | NP | 11100 | 12.5 | 31.347 | 47.149 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_21 | 20260327 | 20260330 | 202603302158 | 202603302250 | NP | 11990 | 14 | 92.909 | 55.205 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 47 | 20260407 | 12
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPFBLK_182WO_13 | 20260323 | 20260324 | 202603302233 | 202603302312 | NP | 10465 | 11 | 75.83 | 48.499 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.2 | 20260407 | 4
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPWBLK_19WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603302227 | 202603302333 | NP | 15410 | 15 | 85.99 | 61.749 | 7.003 | 1 | PLS22 | 22 | 66.9 | 20260407 | 8
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPFBLK_182WO_14 | 20260323 | 20260324 | 202603302316 | 202603302335 | NP | 4205 | 14 | 34.613 | 13.067 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260407 | 12
PROJ_23 | BLK_64 | PROJ_23NPWBLK_64WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202603302238 | 202603302335 | NP | 8595 | 12 | 129.498 | 31.099 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 65.8 | 20260407 | 21
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPFBLK_226WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603302254 | 202603302338 | NP | 8395 | 20 | 71.804 | 24.739 | 0.198 | 1 | PLS24 | 22 | 40.5 | 20260407 | 17
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202603302249 | 202603302342 | NP | 9875 | 15 | 85.515 | 25.957 | 1.444 | 1 | PLS23 | 22 | 51 | 20260407 | 10
PROJ_5 | BLK_232 | PROJ_5NPFBLK_232WO_19 | 20260327 | 20260330 | 202603302208 | 202603302346 | NP | 20555 | 10 | 231.765 | 115.648 | 0.3 | 1 | PLS32 | 23 | 105.5 | 20260406 | 14
PROJ_12 | BLK_226 | PROJ_12NPWBLK_226WO_16 | 20260327 | 20260330 | 202603302340 | 202603310007 | NP | 10930 | 13 | 42.695 | 70.159 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.7 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_182 | PROJ_12NPFBLK_182WO_5 | 20260323 | 20260324 | 202603302337 | 202603310018 | NP | 10405 | 10 | 114.266 | 59.034 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44 | 20260407 | 6
PROJ_23 | BLK_64 | PROJ_23NPFBLK_64WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202603302338 | 202603310019 | NP | 8310 | 15 | 82.25 | 2.198 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 44.9 | 20260407 | 16
PROJ_23 | BLK_64 | PROJ_23NPFBLK_64WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202603302352 | 202603310029 | NP | 11325 | 12.5 | 35.263 | 44.334 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.2 | 20260407 | 2
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603302346 | 202603310036 | NP | 12500 | 15 | 75.457 | 48.145 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 54 | 20260407 | 8
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603302336 | 202603310039 | NP | 9935 | 15 | 106.761 | 33.49 | 6.311 | 1 | PLS22 | 22 | 73.9 | 20260407 | 14
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPWBLK_12WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202603310030 | 202603310122 | NP | 8895 | 11 | 121.223 | 58.318 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 55.9 | 20260409 | 10
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPHBLK_235WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202603302344 | 202603310125 | NP | 14275 | 12 | 199.361 | 95.953 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 100.7 | 20260407 | 46
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPHBLK_12WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603310021 | 202603310129 | NP | 6775 | 13 | 111.833 | 18.525 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 68.8 | 20260409 | 43
PROJ_23 | BLK_64 | PROJ_23NPWBLK_64WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202603310045 | 202603310131 | NP | 12870 | 12 | 97.604 | 48.793 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.6 | 20260407 | 8
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPHBLK_235WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603310011 | 202603310139 | NP | 13565 | 13 | 162.144 | 35.651 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 96.8 | 20260407 | 42
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202603310043 | 202603310150 | NP | 9870 | 15 | 54.824 | 40.468 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.3 | 20260407 | 4
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603310039 | 202603310202 | NP | 10810 | 15 | 145.489 | 15.863 | 0.694 | 1 | PLS23 | 22 | 102.3 | 20260407 | 27
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPWBLK_19WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603310153 | 202603310205 | NP | 3390 | 25 | 38.816 | 9.343 | 17.523 | 1 | PLS22 | 22 | 29.8 | 20260407 | 6
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPHBLK_12WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202603310131 | 202603310219 | NP | 10940 | 12 | 94.817 | 36.562 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54.6 | 20260409 | 28
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPFBLK_19WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603310207 | 202603310223 | NP | 3000 | 30 | 11.731 | 1.236 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.5 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202603310152 | 202603310249 | NP | 17495 | 12.5 | 100.566 | 81.965 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 66 | 20260407 | 4
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPABLK_19WO_7 | 20260331 | 20260401 | 202603310223 | 202603310256 | NP | 7920 | 15 | 47.003 | 11.774 | 11.533 | 1 | PLS22 | 22 | 36.3 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_18 | 20260331 | 20260401 | 202603310153 | 202603310257 | NP | 15080 | 10 | 160.778 | 80.644 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 70.1 | 20260407 | 12
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPHBLK_19WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202603310206 | 202603310308 | NP | 8800 | 15 | 115.79 | 1.257 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 78.7 | 20260407 | 18
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPFBLK_12WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202603310815 | 202603310836 | NP | 5710 | 11 | 48.09 | 16.351 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.8 | 20260409 | 4
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPWBLK_12WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603310815 | 202603310845 | NP | 9315 | 16 | 55.792 | 29.745 | 3.575 | 1 | PLS33 | 23 | 39.1 | 20260409 | 18
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPFBLK_12WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202603310140 | 202603310853 | NP | 13870 | 11 | 157.574 | 68.388 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 76.3 | 20260409 | 6
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603310825 | 202603310901 | NP | 4220 | 15 | 51.398 | 1.452 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.9 | 20260407 | 18
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPFBLK_236WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202603310822 | 202603310915 | NP | 11160 | 13 | 116.198 | 30.394 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.1 | 20260407 | 9
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPFBLK_240WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202603310855 | 202603310916 | NP | 4680 | 11 | 46.115 | 17.167 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.9 | 20260408 | 3
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202603310826 | 202603310917 | NP | 12610 | 12 | 102.688 | 39.452 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 49.2 | 20260407 | 20
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPWBLK_236WO_24 | 20260401 | 20260402 | 202603310829 | 202603310920 | NP | 9345 | 13 | 110.584 | 55.416 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.2 | 20260407 | 7
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603310903 | 202603310923 | NP | 3000 | 16 | 35.737 | 1.202 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.5 | 20260407 | 14
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPWBLK_12WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603310841 | 202603310924 | NP | 10125 | 25 | 55.918 | 46.344 | 46.331 | 1 | PLS31 | 23 | 50.1 | 20260409 | 2
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPFBLK_12WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603310858 | 202603310929 | NP | 11425 | 15 | 37.214 | 26.001 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.8 | 20260409 | 4
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPFBLK_236WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202603310920 | 202603310933 | NP | 3115 | 14 | 25.991 | 7.779 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.5 | 20260407 | 1
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPWBLK_236WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202603310923 | 202603310946 | NP | 8435 | 26.5 | 26.525 | 47.494 | 3.101 | 1 | PLS23 | 22 | 25.5 | 20260407 | 1
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPWBLK_12WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603310927 | 202603310947 | NP | 4250 | 12.5 | 44.005 | 20.828 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.3 | 20260409 | 2
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPWBLK_236WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202603310936 | 202603310950 | NP | 7875 | 18 | 21.941 | 39.523 | 3.101 | 1 | PLS22 | 22 | 15.6 | 20260407 | 1
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPFBLK_240WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202603310917 | 202603310959 | NP | 4315 | 12 | 87.631 | 3.015 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.2 | 20260408 | 29
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_25 | 20260331 | 20260401 | 202603310925 | 202603311001 | NP | 10315 | 13 | 60.432 | 34.309 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.6 | 20260407 | 13
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPWBLK_236WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202603310952 | 202603311002 | NP | 4325 | 20 | 14.825 | 26.31 | 6.202 | 1 | PLS23 | 22 | 11.5 | 20260407 | 1
PROJ_2 | BLK_12 | PROJ_2NPWBLK_12WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603310944 | 202603311010 | NP | 5445 | 15 | 37.767 | 21.105 | 3.886 | 1 | PLS32 | 23 | 28.9 | 20260409 | 9
PROJ_9 | BLK_236 | PROJ_9NPWBLK_236WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202603310953 | 202603311012 | NP | 3620 | 25 | 24.468 | 19.992 | 8.396 | 1 | PLS22 | 22 | 13.7 | 20260407 | 2
PROJ_10 | BLK_19 | PROJ_10NPABLK_19WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603311017 | 202603311023 | NP | 3000 | 18 | 10.648 | 0.18 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.7 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPFBLK_240WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202603311004 | 202603311024 | NP | 10195 | 10 | 36.823 | 28.216 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.8 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202603311028 | 202603311046 | NP | 4940 | 30 | 16.254 | 7.912 | 6.515 | 1 | PLS22 | 22 | 20.9 | 20260410 | 7
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603311025 | 202603311049 | FL | 15465 | 13 | 36.82 | 8.227 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.6 | 20260330 | 1
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPABLK_240WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202603311012 | 202603311050 | NP | 5330 | 25 | 50.26 | 0.756 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.4 | 20260408 | 12
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12FLLBLK_41WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603310950 | 202603311053 | FL | 16230 | 13 | 59.681 | 85.52 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 54.2 | 20260331 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPHBLK_235WO_23 | 20260331 | 20260401 | 202603310930 | 202603311055 | NP | 11555 | 13 | 80.007 | 36.165 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.8 | 20260407 | 18
PROJ_12 | BLK_240 | PROJ_12NPFBLK_240WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202603311052 | 202603311104 | NP | 5120 | 10 | 21.241 | 24.129 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.2 | 20260408 | 1
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603311049 | 202603311114 | FL | 15465 | 13 | 36.82 | 8.227 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.6 | 20260330 | 1
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4FLLBLK_163WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311106 | 202603311117 | FL | 8970 | 10 | 24.025 | 1.28 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.5 | 20260330 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603311018 | 202603311128 | NP | 9840 | 14 | 108.165 | 12.57 | 1.862 | 1 | PLS24 | 22 | 59.4 | 20260407 | 28
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603311118 | 202603311137 | FL | 15465 | 13 | 37.19 | 8.597 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.8 | 20260330 | 1
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4FLLBLK_163WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603311127 | 202603311143 | FL | 8970 | 10 | 29.572 | 1.712 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.5 | 20260330 | 1
PROJ_20 | BLK_352 | PROJ_20NPABLK_352WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 955 | 16 | 4.624 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.2 | 20260402 | 4
PROJ_20 | BLK_227 | PROJ_20NPABLK_227WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 525 | 16 | 2.323 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 3.5 | 20260406 | 2
PROJ_4 | BLK_216 | PROJ_4NPABLK_216WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 935 | 14 | 2.054 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 3.6 | 20260406 | 1
PROJ_3 | BLK_1 | PROJ_3NPFBLK_1WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1045 | 16 | 6.385 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6 | 20260406 | 2
PROJ_9 | BLK_257 | PROJ_9NPFBLK_257WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 600 | 16 | 1.54 | 0.049 | 0.552 | 1 | PLS22 | 22 | 3.4 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPFBLK_253WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 600 | 16 | 1.539 | 0.049 | 0.552 | 1 | PLS22 | 22 | 3.4 | 20260409 | 1
PROJ_23 | BLK_82 | PROJ_23NPFBLK_82WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1895 | 15 | 4.97 | 0.05 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.9 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1410 | 15 | 11.04 | 0.098 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.2 | 20260415 | 5
PROJ_6 | BLK_215 | PROJ_6NPFBLK_215WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 970 | 16 | 2.378 | 1.59 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.1 | 20260415 | 1
PROJ_6 | BLK_215 | PROJ_6NPFBLK_215WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 2835 | 14 | 19.024 | 0.45 | 0.425 | 1 | PLS22 | 22 | 47.3 | 20260415 | 11
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPFBLK_279WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 955 | 16 | 3.472 | 0.15 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.1 | 20260417 | 3
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1160 | 16 | 5.471 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.8 | 20260417 | 4
PROJ_5 | BLK_347 | PROJ_5NPFBLK_347WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1065 | 16 | 7.121 | 0.6 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.3 | 20260417 | 6
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202603311058 | 202603311149 | NP | 1955 | 15 | 9.834 | 0 | 1.928 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12FLLBLK_41WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603311059 | 202603311150 | FL | 16230 | 13 | 64.262 | 117.734 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 61.9 | 20260331 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603311132 | 202603311150 | NP | 7065 | 12.5 | 25.436 | 50.419 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.7 | 20260407 | 2
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603311103 | 202603311152 | NP | 8550 | 23 | 59.507 | 27.496 | 10.382 | 1 | PLS21 | 22 | 45.5 | 20260407 | 6
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPWBLK_238WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603311155 | 202603311306 | NP | 3010 | 15 | 11.603 | 7.534 | 2.911 | 1 | PLS23 | 22 | 8.5 | 20260407 | 2
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPFBLK_221WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202603311043 | 202603311311 | NP | 9160 | 12.5 | 167.702 | 3.165 | 4.9 | 1 | PLS33 | 23 | 91 | 20260414 | 56
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12FLLBLK_41WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603311155 | 202603311321 | FL | 16230 | 13 | 52.102 | 101.022 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46.8 | 20260331 | 1
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPWBLK_238WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603311308 | 202603311322 | NP | 5305 | 20 | 20.191 | 9.533 | 5.941 | 1 | PLS23 | 22 | 14.3 | 20260407 | 4
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603311302 | 202603311323 | NP | 4000 | 17 | 39.575 | 0.502 | 0.112 | 1 | PLS24 | 22 | 19 | 20260407 | 14
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603311300 | 202603311333 | NP | 5970 | 12.5 | 27.789 | 54.085 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.7 | 20260407 | 2
PROJ_24 | BLK_51 | PROJ_24NPFBLK_51WO_21 | 20260330 | 20260331 | 202603311318 | 202603311334 | NP | 5030 | 14 | 23.979 | 4.349 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.3 | 20260406 | 9
PROJ_2 | BLK_231 | PROJ_2NPHBLK_231WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311318 | 202603311334 | NP | 1285 | 12 | 3.27 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603311328 | 202603311341 | NP | 3045 | 14 | 15.181 | 15.253 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11 | 20260407 | 2
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPFBLK_238WO_9 | 20260326 | 20260327 | 202603311331 | 202603311342 | NP | 5035 | 10 | 18.39 | 17.236 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.1 | 20260407 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPFBLK_235WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603311345 | 202603311353 | NP | 3000 | 19.5 | 10.832 | 4.546 | 3.389 | 1 | PLS24 | 22 | 14 | 20260407 | 2
PROJ_9 | BLK_141 | PROJ_9NPFBLK_141WO_20 | 20260327 | 20260330 | 202603311330 | 202603311355 | NP | 16370 | 12 | 37.055 | 46.092 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.9 | 20260331 | 2
PROJ_4 | BLK_233 | PROJ_4NPFBLK_233WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311340 | 202603311359 | NP | 495 | 10 | 2.272 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.8 | 20260407 | 2
PROJ_3 | BLK_233 | PROJ_3NPFBLK_233WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603311340 | 202603311359 | NP | 495 | 10 | 2.272 | 0.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.8 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_22 | 20260402 | 20260403 | 202603311340 | 202603311359 | NP | 3000 | 12 | 27.617 | 0.889 | 0.285 | 1 | PLS33 | 23 | 22.5 | 20260415 | 9
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPCBLK_35WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311404 | 202603311410 | NP | 1950 | 25 | 5.956 | 5.009 | 3.223 | 1 | PLS33 | 23 | 8.7 | 20260409 | 1
PROJ_12 | BLK_235 | PROJ_12NPWBLK_235WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202603311334 | 202603311412 | NP | 11100 | 12.5 | 65.033 | 60.154 | 5.103 | 1 | PLS21 | 22 | 38.9 | 20260407 | 4
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPFBLK_238WO_19 | 20260326 | 20260327 | 202603311350 | 202603311413 | NP | 7990 | 11 | 50.228 | 19.381 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.3 | 20260407 | 4
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_23 | 20260402 | 20260403 | 202603311358 | 202603311418 | NP | 6140 | 16 | 45.54 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.1 | 20260413 | 8
PROJ_3 | BLK_246 | PROJ_3NPABLK_246WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202603311412 | 202603311419 | NP | 1720 | 25 | 7.499 | 0.15 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.8 | 20260324 | 3
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPFBLK_238WO_8 | 20260326 | 20260327 | 202603311151 | 202603311423 | NP | 5365 | 30 | 77.756 | 18.924 | 31.443 | 1 | PLS22 | 22 | 52.8 | 20260407 | 24
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPFBLK_221WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202603311424 | 202603311440 | NP | 3200 | 14 | 12.108 | 1.547 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.3 | 20260414 | 5
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12FLLBLK_41WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202603311404 | 202603311450 | FL | 16230 | 13 | 51.971 | 77.91 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46 | 20260331 | 1
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPFBLK_242WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202603311421 | 202603311454 | NP | 13000 | 10 | 77.036 | 43.287 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.8 | 20260408 | 3
PROJ_4 | BLK_239 | PROJ_4NPWBLK_239WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603311417 | 202603311504 | NP | 11205 | 12 | 78.897 | 93.386 | 7.69 | 1 | PLS21 | 22 | 54.8 | 20260410 | 9
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPFBLK_238WO_24 | 20260326 | 20260327 | 202603311428 | 202603311505 | NP | 3850 | 12 | 77.211 | 2.623 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.6 | 20260407 | 27
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202603311442 | 202603311506 | NP | 4860 | 20 | 33.669 | 1.989 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.3 | 20260415 | 14
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPWBLK_238WO_2 | 20260326 | 20260327 | 202603311507 | 202603311516 | NP | 3695 | 10 | 15.163 | 13.637 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.6 | 20260407 | 1
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4FLLBLK_163WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603311520 | 202603311534 | FL | 8970 | 10 | 26.102 | 2.116 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15 | 20260330 | 1
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4FLLBLK_163WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202603311519 | 202603311538 | FL | 8970 | 10 | 28.594 | 2.066 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.1 | 20260330 | 1
PROJ_12 | BLK_41 | PROJ_12FLLBLK_41WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311456 | 202603311540 | FL | 16230 | 13 | 58.682 | 77.877 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.5 | 20260331 | 1
PROJ_4 | BLK_239 | PROJ_4NPFBLK_239WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603311544 | 202603311554 | NP | 3035 | 11 | 15.81 | 5.787 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8 | 20260410 | 2
PROJ_4 | BLK_163 | PROJ_4FLLBLK_163WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311545 | 202603311556 | FL | 8970 | 10 | 24.965 | 1.28 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.6 | 20260330 | 1
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPFBLK_238WO_15 | 20260326 | 20260327 | 202603311530 | 202603311556 | NP | 6000 | 15 | 49.945 | 1.051 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.5 | 20260407 | 12
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202603311538 | 202603311604 | FL | 15465 | 13 | 54.047 | 9.278 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.3 | 20260330 | 1
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPHBLK_238WO_10 | 20260326 | 20260327 | 202603311601 | 202603311609 | NP | 5025 | 11 | 13.619 | 12.525 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.3 | 20260407 | 1
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16FLLBLK_173WO_39 | 20260330 | 20260331 | 202603311539 | 202603311613 | FL | 20725 | 19.5 | 50.201 | 19.755 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.2 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_168 | PROJ_1FLLBLK_168WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311551 | 202603311614 | FL | 13850 | 12 | 40.135 | 55.757 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27 | 20260402 | 1
PROJ_4 | BLK_239 | PROJ_4NPFBLK_239WO_4 | 20260326 | 20260327 | 202603311623 | 202603311638 | NP | 5535 | 13 | 25.409 | 5.017 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.8 | 20260410 | 4
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311617 | 202603311640 | FL | 15465 | 14 | 37.076 | 39.886 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.4 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_168 | PROJ_1FLLBLK_168WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311617 | 202603311640 | FL | 13845 | 12 | 36.919 | 72.326 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.3 | 20260402 | 1
PROJ_4 | BLK_239 | PROJ_4NPWBLK_239WO_5 | 20260326 | 20260327 | 202603311641 | 202603311652 | NP | 4880 | 12 | 14.302 | 27.15 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.1 | 20260410 | 1
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPHBLK_238WO_13 | 20260326 | 20260327 | 202603311628 | 202603311653 | NP | 4500 | 16 | 47.553 | 1.951 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.4 | 20260407 | 19
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16FLLBLK_173WO_38 | 20260330 | 20260331 | 202603311623 | 202603311655 | FL | 20725 | 19.5 | 49.901 | 16.058 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.9 | 20260330 | 1
PROJ_2 | BLK_237 | PROJ_2FLLBLK_237WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202603311645 | 202603311706 | FL | 15465 | 14 | 39.745 | 23.13 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.6 | 20260330 | 1
PROJ_9 | BLK_238 | PROJ_9NPWBLK_238WO_11 | 20260326 | 20260327 | 202603311809 | 202603311820 | NP | 3960 | 11 | 17.122 | 17.039 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.7 | 20260407 | 1
PROJ_4 | BLK_239 | PROJ_4NPWBLK_239WO_14 | 20260326 | 20260327 | 202603311806 | 202603311834 | NP | 9395 | 16 | 39.664 | 52.951 | 12.24 | 1 | PLS24 | 22 | 27.5 | 20260410 | 8
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPWBLK_241WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603311806 | 202603311843 | NP | 7125 | 11 | 82.895 | 40.316 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.2 | 20260410 | 12
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603311643 | 202603311844 | NP | 12870 | 11 | 104.71 | 48.69 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.2 | 20260408 | 7
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16FLLBLK_173WO_40 | 20260330 | 20260331 | 202603311845 | 202603311903 | FL | 12720 | 19 | 30.999 | 5.257 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.2 | 20260330 | 1
PROJ_16 | BLK_173 | PROJ_16FLLBLK_173WO_41 | 20260330 | 20260331 | 202603311906 | 202603311925 | FL | 12720 | 19 | 30.999 | 5.257 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.2 | 20260330 | 1
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1FLLBLK_175WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202603311851 | 202603311926 | FL | 15990 | 12 | 55.284 | 88.344 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.7 | 20260403 | 1
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPWBLK_241WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603311848 | 202603311928 | NP | 7940 | 15 | 68.768 | 32.582 | 11.033 | 1 | PLS23 | 22 | 24.4 | 20260410 | 12
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603311823 | 202603311929 | NP | 11860 | 11 | 140.44 | 55.052 | 2.338 | 1 | PLS22 | 22 | 44.8 | 20260410 | 22
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPHBLK_202WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603311836 | 202603311954 | NP | 6660 | 12 | 168.796 | 9.96 | 3.422 | 1 | PLS24 | 22 | 67.3 | 20260408 | 39
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPFBLK_242WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603311907 | 202603311955 | NP | 14160 | 12 | 101.496 | 64.905 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 52.2 | 20260408 | 17
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPWBLK_241WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603311932 | 202603311959 | NP | 5390 | 12 | 56.086 | 17.318 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.3 | 20260410 | 10
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603311919 | 202603312002 | NP | 6410 | 20 | 70.83 | 48.757 | 5.532 | 1 | PLS33 | 23 | 53.5 | 20260408 | 12
PROJ_1 | BLK_175 | PROJ_1FLLBLK_175WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202603311932 | 202603312004 | FL | 15990 | 12 | 52.292 | 71.71 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.1 | 20260403 | 1
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603311935 | 202603312009 | NP | 6070 | 11 | 77.917 | 29.243 | 0.779 | 1 | PLS22 | 22 | 24.2 | 20260410 | 10
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202603312009 | 202603312033 | NP | 4430 | 11 | 39.357 | 21.032 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.4 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202603312002 | 202603312036 | NP | 7010 | 11.5 | 46.576 | 28.605 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.4 | 20260410 | 4
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603312015 | 202603312037 | NP | 9205 | 11 | 86.089 | 41.871 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.6 | 20260408 | 5
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603312013 | 202603312059 | NP | 5190 | 12 | 32.183 | 14.785 | 1.559 | 1 | PLS22 | 22 | 12.1 | 20260410 | 2
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603312035 | 202603312100 | NP | 6875 | 12 | 46.742 | 38.984 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.2 | 20260408 | 2
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202603312007 | 202603312111 | NP | 13495 | 10 | 157.704 | 60.23 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 68.5 | 20260408 | 17
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603312046 | 202603312111 | NP | 12945 | 11 | 42.296 | 43.554 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.9 | 20260410 | 2
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202603312103 | 202603312115 | NP | 3000 | 10 | 24.829 | 0.3 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.9 | 20260410 | 10
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603312001 | 202603312129 | NP | 7985 | 12 | 186.742 | 12.289 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 98.6 | 20260408 | 57
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202603312043 | 202603312141 | NP | 5940 | 15 | 102.665 | 2.854 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 49 | 20260408 | 37
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202603312114 | 202603312142 | NP | 10385 | 10 | 63.355 | 32.151 | 0.779 | 1 | PLS23 | 22 | 19.4 | 20260410 | 4
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202603312117 | 202603312144 | NP | 10385 | 10 | 63.355 | 32.151 | 0.779 | 1 | PLS22 | 22 | 22.1 | 20260410 | 4
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603312043 | 202603312154 | NP | 17910 | 15 | 120.983 | 58.25 | 2.811 | 1 | PLS32 | 23 | 71.4 | 20260408 | 13
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603312147 | 202603312205 | NP | 6765 | 12 | 30.196 | 15.649 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.4 | 20260408 | 3
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202603312146 | 202603312206 | NP | 15420 | 11 | 39.143 | 45.234 | 0.15 | 1 | PLS23 | 22 | 21 | 20260410 | 1
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202603312105 | 202603312210 | NP | 13880 | 11 | 152.588 | 67.693 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260408 | 5
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202603312133 | 202603312213 | NP | 7080 | 13.5 | 83.642 | 12.235 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.3 | 20260408 | 4
PROJ_3 | BLK_241 | PROJ_3NPFBLK_241WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603312151 | 202603312214 | NP | 15420 | 11 | 39.143 | 45.234 | 0.15 | 1 | PLS22 | 22 | 20.7 | 20260410 | 1
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603312206 | 202603312224 | NP | 3350 | 13 | 30.403 | 17.039 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.8 | 20260408 | 4
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPFBLK_242WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202603312116 | 202603312234 | NP | 12455 | 10 | 205.412 | 114.963 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 74.3 | 20260408 | 8
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_25 | 20260401 | 20260402 | 202603312219 | 202603312240 | NP | 6230 | 13.5 | 37.334 | 28.769 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.4 | 20260408 | 2
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPFBLK_202WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202603312219 | 202603312244 | NP | 9865 | 14 | 45.527 | 38.106 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.4 | 20260408 | 2
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202603312227 | 202603312300 | NP | 7095 | 11 | 74.831 | 41.038 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.6 | 20260408 | 4
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPWBLK_242WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202603312215 | 202603312301 | NP | 9880 | 11 | 120.944 | 40.145 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 47.2 | 20260408 | 8
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPHBLK_242WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202603312158 | 202603312301 | NP | 7065 | 14 | 116.195 | 3.72 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 73.8 | 20260408 | 54
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_7 | 20260401 | 20260402 | 202603312213 | 202603312318 | NP | 14515 | 15 | 120.993 | 35.891 | 13.979 | 1 | PLS23 | 22 | 38.4 | 20260408 | 12
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_12 | 20260401 | 20260402 | 202603312242 | 202603312330 | NP | 12035 | 12.5 | 95.668 | 39.326 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.8 | 20260408 | 4
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPWBLK_244WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202603312304 | 202603312336 | NP | 7785 | 15 | 55.217 | 33.862 | 10.776 | 1 | PLS31 | 23 | 33.8 | 20260413 | 4
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202603312251 | 202603312337 | NP | 8110 | 14.5 | 89.698 | 42.41 | 6.912 | 1 | PLS21 | 22 | 24.6 | 20260408 | 5
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_21 | 20260401 | 20260402 | 202603312321 | 202603312340 | NP | 6235 | 15.5 | 37.476 | 21.211 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.5 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202603312303 | 202603312341 | NP | 13330 | 14 | 75.434 | 25.339 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.9 | 20260408 | 10
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_9 | 20260401 | 20260402 | 202603312319 | 202603312359 | NP | 15555 | 11 | 81.724 | 57.548 | 1.566 | 1 | PLS33 | 23 | 49.6 | 20260413 | 2
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPFBLK_242WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202603312304 | 202604010019 | NP | 12455 | 10 | 205.412 | 114.963 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 74.4 | 20260408 | 8
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_1 | 20260401 | 20260402 | 202603312343 | 202604010022 | NP | 10300 | 12.5 | 78.849 | 37.367 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.1 | 20260408 | 2
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_2 | 20260401 | 20260402 | 202603312338 | 202604010034 | NP | 10995 | 11 | 129.268 | 51.666 | 1.557 | 1 | PLS31 | 23 | 62.8 | 20260413 | 14
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPFBLK_242WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604010022 | 202604010051 | NP | 11220 | 14.5 | 44.459 | 61.653 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.6 | 20260408 | 4
PROJ_2 | BLK_202 | PROJ_2NPWBLK_202WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202603312339 | 202604010054 | NP | 12755 | 12 | 163.648 | 69.709 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 69.2 | 20260408 | 30
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202604010004 | 202604010058 | NP | 6810 | 12 | 125.499 | 2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 60.2 | 20260413 | 28
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPHBLK_245WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202603312348 | 202604010106 | NP | 9200 | 12 | 144.172 | 46.076 | 0.905 | 1 | PLS24 | 22 | 76.4 | 20260408 | 35
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_16 | 20260401 | 20260402 | 202604010025 | 202604010108 | NP | 12335 | 11 | 91.412 | 35.866 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.7 | 20260408 | 2
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_3 | 20260401 | 20260402 | 202604010036 | 202604010112 | NP | 15555 | 10 | 83.907 | 50.913 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.4 | 20260413 | 6
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPWBLK_242WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604010054 | 202604010121 | NP | 6425 | 16 | 45.78 | 28.642 | 4.952 | 1 | PLS32 | 23 | 28.8 | 20260408 | 6
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_25 | 20260401 | 20260402 | 202604010100 | 202604010129 | NP | 16415 | 12 | 42.733 | 52.328 | 0.13 | 1 | PLS33 | 23 | 27.2 | 20260413 | 1
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202604010100 | 202604010137 | NP | 10080 | 10.5 | 68.33 | 36.98 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45 | 20260408 | 5
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPWBLK_245WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604010109 | 202604010141 | NP | 13985 | 13 | 48.704 | 62.118 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.6 | 20260408 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_11 | 20260401 | 20260402 | 202604010118 | 202604010142 | NP | 16415 | 12 | 42.733 | 52.328 | 0.13 | 1 | PLS31 | 23 | 27.2 | 20260413 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_6 | 20260401 | 20260402 | 202604010124 | 202604010157 | NP | 15555 | 10 | 75.562 | 46.234 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.7 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_26 | 20260401 | 20260402 | 202604010112 | 202604010203 | NP | 13660 | 13 | 101.512 | 49.637 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.9 | 20260408 | 3
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPHBLK_245WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604010141 | 202604010204 | NP | 6045 | 15 | 40.527 | 20.316 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.2 | 20260408 | 8
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPHBLK_156WO_28 | 20260401 | 20260402 | 202603312345 | 202604010218 | NP | 15360 | 12 | 301.179 | 63.675 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 58.5 | 20260408 | 56
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202604010215 | 202604010223 | NP | 3825 | 12 | 13.564 | 11.206 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 4.7 | 20260408 | 1
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPHBLK_245WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604010146 | 202604010226 | NP | 10295 | 15 | 68.145 | 31.389 | 0.6 | 1 | PLS24 | 22 | 32.3 | 20260408 | 10
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPWBLK_244WO_19 | 20260401 | 20260402 | 202604010204 | 202604010235 | NP | 13395 | 12 | 56.918 | 39.197 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.8 | 20260413 | 4
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPWBLK_244WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202604010214 | 202604010239 | NP | 9085 | 12 | 45.821 | 29.447 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.4 | 20260413 | 4
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202604010805 | 202604010829 | NP | 7110 | 10 | 23.395 | 19.415 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.7 | 20260408 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_21 | 20260401 | 20260402 | 202604010758 | 202604010830 | NP | 4865 | 11 | 70.316 | 26.567 | 1.557 | 1 | PLS32 | 23 | 38.3 | 20260413 | 12
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_23 | 20260401 | 20260402 | 202604010757 | 202604010833 | NP | 16415 | 12 | 64.98 | 54.315 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49.4 | 20260413 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPWBLK_244WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604010802 | 202604010841 | NP | 8770 | 25 | 53.601 | 27.034 | 6.567 | 1 | PLS33 | 23 | 44.3 | 20260413 | 6
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPABLK_156WO_11 | 20260401 | 20260402 | 202604010209 | 202604010842 | NP | 3980 | 16.5 | 34.901 | 0.3 | 1.747 | 1 | PLS23 | 22 | 18.5 | 20260408 | 14
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202604010816 | 202604010851 | NP | 10910 | 12 | 46.509 | 46.806 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.6 | 20260408 | 2
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_18 | 20260401 | 20260402 | 202604010841 | 202604010854 | NP | 4990 | 10 | 25.147 | 5.623 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.4 | 20260413 | 4
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPHBLK_245WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604010837 | 202604010902 | NP | 3600 | 20 | 40.181 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.3 | 20260408 | 11
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPABLK_156WO_18 | 20260401 | 20260402 | 202604010836 | 202604010903 | NP | 4185 | 14 | 34.461 | 1.05 | 2.084 | 1 | PLS22 | 22 | 34.9 | 20260408 | 22
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202604010844 | 202604010905 | NP | 6235 | 18 | 37.476 | 21.211 | 6.202 | 1 | PLS23 | 22 | 15.1 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_240 | PROJ_9NPFBLK_240WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604010856 | 202604010909 | NP | 5080 | 10 | 23.155 | 25.847 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14 | 20260408 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_7 | 20260401 | 20260402 | 202604010838 | 202604010910 | NP | 15555 | 10 | 75.562 | 46.234 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.6 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_50 | PROJ_9NPFBLK_50WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604010845 | 202604010911 | NP | 3895 | 11 | 13.737 | 16.543 | 3.003 | 1 | PLS33 | 23 | 9.5 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_23 | 20260401 | 20260402 | 202604010911 | 202604010926 | NP | 6230 | 14 | 24.754 | 27.066 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.3 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPWBLK_245WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202604010854 | 202604010930 | NP | 7215 | 13 | 21.607 | 33.91 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.8 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_17 | 20260401 | 20260402 | 202604010904 | 202604010930 | NP | 3000 | 10 | 15.225 | 0.718 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260408 | 5
PROJ_9 | BLK_50 | PROJ_9NPFBLK_50WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604010919 | 202604010931 | NP | 7585 | 10 | 25.444 | 8.45 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.1 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_240 | PROJ_9NPFBLK_240WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604010913 | 202604010935 | NP | 4940 | 11 | 30.542 | 11.492 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.3 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_24 | 20260401 | 20260402 | 202604010937 | 202604010937 | NP | 4410 | 17 | 23.635 | 4.158 | 3.755 | 1 | PLS22 | 22 | 13.5 | 20260408 | 5
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPWBLK_245WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202604010914 | 202604010956 | NP | 7215 | 13 | 21.076 | 37.032 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.2 | 20260408 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPWBLK_244WO_22 | 20260401 | 20260402 | 202604010915 | 202604011003 | NP | 8895 | 11 | 108.732 | 50.247 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 55.2 | 20260413 | 14
PROJ_9 | BLK_240 | PROJ_9NPFBLK_240WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604010959 | 202604011008 | NP | 4560 | 11 | 15.253 | 5.722 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 10.4 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_29 | 20260401 | 20260402 | 202604010938 | 202604011014 | NP | 16650 | 12 | 58.114 | 68.747 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.8 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPWBLK_245WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604011000 | 202604011017 | NP | 13985 | 13 | 40.758 | 71.403 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.6 | 20260408 | 1
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12FLLBLK_200WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202604011017 | 202604011023 | FL | 13720 | 12.5 | 40.219 | 33.474 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.3 | 20260330 | 1
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202604011002 | 202604011026 | NP | 14085 | 10 | 42.743 | 44.432 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.3 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_10 | 20260401 | 20260402 | 202604010938 | 202604011048 | NP | 6235 | 16.5 | 50.185 | 19.134 | 6.234 | 1 | PLS23 | 22 | 23.3 | 20260408 | 4
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_27 | 20260401 | 20260402 | 202604011017 | 202604011048 | NP | 7280 | 13 | 62.092 | 38.217 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.7 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_50 | PROJ_9NPFBLK_50WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604011034 | 202604011048 | NP | 3020 | 13 | 24.915 | 20.32 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.5 | 20260410 | 6
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202604011051 | 202604011051 | NP | 10465 | 18.5 | 45.754 | 52.882 | 12.304 | 1 | PLS23 | 22 | 33.4 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202604011031 | 202604011052 | NP | 3000 | 11 | 33.197 | 11.764 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.3 | 20260408 | 5
PROJ_9 | BLK_240 | PROJ_9NPFBLK_240WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604011030 | 202604011057 | NP | 4420 | 12 | 55.635 | 1.25 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 31.2 | 20260408 | 18
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202604011052 | 202604011107 | NP | 5575 | 18 | 23.669 | 33.174 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 17.6 | 20260408 | 4
PROJ_3 | BLK_245 | PROJ_3NPFBLK_245WO_7 | 20260331 | 20260401 | 202604011057 | 202604011109 | NP | 5110 | 10 | 23.551 | 16.034 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_200 | PROJ_12FLLBLK_200WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202604011110 | 202604011119 | FL | 13720 | 14 | 33.09 | 59.118 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.7 | 20260330 | 1
PROJ_4 | BLK_244 | PROJ_4NPFBLK_244WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604011056 | 202604011122 | NP | 3270 | 16 | 26.662 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.2 | 20260413 | 8
PROJ_9 | BLK_50 | PROJ_9NPFBLK_50WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604011123 | 202604011131 | NP | 5645 | 10 | 17.24 | 19.538 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 10.4 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_2 | 20260401 | 20260402 | 202604011054 | 202604011148 | NP | 10890 | 15.5 | 71.557 | 27.835 | 12.275 | 1 | PLS23 | 22 | 11.8 | 20260408 | 3
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_9 | 20260401 | 20260402 | 202604011116 | 202604011159 | NP | 10920 | 15.5 | 91.19 | 47.495 | 4.084 | 1 | PLS22 | 22 | 22.2 | 20260408 | 7
PROJ_9 | BLK_9 | PROJ_9NPFBLK_9WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604011103 | 202604011203 | NP | 14250 | 13 | 130.53 | 53.469 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.2 | 20260409 | 5
PROJ_7 | BLK_116 | PROJ_7NPFBLK_116WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604011135 | 202604011207 | NP | 7670 | 10 | 73.539 | 3.901 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39.3 | 20260409 | 10
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_19 | 20260401 | 20260402 | 202604011343 | 202604011407 | NP | 6235 | 16.5 | 45.533 | 19.508 | 4.624 | 1 | PLS22 | 22 | 24.8 | 20260408 | 4
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_6 | 20260401 | 20260402 | 202604011340 | 202604011421 | NP | 16710 | 13 | 58.261 | 76.447 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.3 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604011425 | 202604011425 | NP | 5030 | 21 | 21.595 | 31.584 | 6.15 | 1 | PLS23 | 22 | 20.3 | 20260408 | 1
PROJ_7 | BLK_116 | PROJ_7NPABLK_116WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604011414 | 202604011438 | NP | 3380 | 17.5 | 37.816 | 0.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.2 | 20260409 | 24
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPFBLK_156WO_22 | 20260401 | 20260402 | 202604011412 | 202604011445 | NP | 6235 | 15.5 | 38.165 | 13.918 | 5.438 | 1 | PLS22 | 22 | 10.2 | 20260408 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3FLLBLK_163WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202604011445 | 202604011448 | FL | 8970 | 10 | 24.965 | 1.28 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13 | 20260331 | 1
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPABLK_247WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202604011427 | 202604011455 | NP | 3100 | 16.5 | 37.051 | 0.6 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.4 | 20260413 | 24
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202604011444 | 202604011500 | NP | 9410 | 18 | 25.16 | 39.97 | 9.365 | 1 | PLS32 | 23 | 18.8 | 20260413 | 2
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3FLLBLK_163WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202604011509 | 202604011521 | FL | 8970 | 10 | 26.102 | 2.116 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.3 | 20260331 | 1
PROJ_9 | BLK_156 | PROJ_9NPWBLK_156WO_3 | 20260401 | 20260402 | 202604011427 | 202604011524 | NP | 15120 | 15 | 93.47 | 63.25 | 4.594 | 1 | PLS23 | 22 | 44.2 | 20260408 | 13
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202604011514 | 202604011541 | NP | 18495 | 18 | 41.824 | 90.049 | 23.353 | 1 | PLS32 | 23 | 31.5 | 20260413 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3FLLBLK_163WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202604011531 | 202604011545 | FL | 8970 | 10 | 28.594 | 2.066 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.3 | 20260331 | 1
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3FLLBLK_163WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202604011533 | 202604011548 | FL | 8970 | 10 | 29.572 | 1.712 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18 | 20260331 | 1
PROJ_9 | BLK_9 | PROJ_9NPFBLK_9WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604011442 | 202604011549 | NP | 14250 | 13 | 130.077 | 52.107 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.9 | 20260409 | 5
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPABLK_247WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202604011458 | 202604011602 | NP | 4580 | 14 | 93.003 | 2.621 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 74.8 | 20260413 | 68
PROJ_3 | BLK_163 | PROJ_3FLLBLK_163WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202604011555 | 202604011605 | FL | 8970 | 10 | 24.025 | 1.28 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.8 | 20260331 | 1
PROJ_9 | BLK_50 | PROJ_9NPFBLK_50WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604011611 | 202604011611 | NP | 7585 | 11 | 20.153 | 8.415 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.2 | 20260410 | 2
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202604011547 | 202604011620 | NP | 18495 | 18 | 41.824 | 90.049 | 23.353 | 1 | PLS32 | 23 | 31.5 | 20260413 | 1
PROJ_9 | BLK_9 | PROJ_9NPFBLK_9WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604011559 | 202604011629 | NP | 21450 | 18 | 49.528 | 95.126 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.9 | 20260409 | 1
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202604011612 | 202604011639 | NP | 18495 | 17.5 | 41.424 | 89.346 | 22.953 | 1 | PLS33 | 23 | 31.2 | 20260413 | 1
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604011549 | 202604011712 | NP | 11010 | 15 | 137.314 | 27.115 | 0.06 | 1 | PLS24 | 22 | 94.1 | 20260413 | 39
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202604011655 | 202604011813 | NP | 9410 | 19 | 24.732 | 38.686 | 9.365 | 1 | PLS33 | 23 | 19 | 20260413 | 2
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202604011641 | 202604011823 | NP | 3970 | 15 | 57.791 | 16.522 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.9 | 20260409 | 25
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPWBLK_248WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604011809 | 202604011839 | NP | 8830 | 18 | 41.21 | 42.735 | 13.052 | 1 | PLS24 | 22 | 27.4 | 20260413 | 10
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202604011829 | 202604011858 | NP | 4215 | 18 | 50.942 | 1.149 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.3 | 20260409 | 21
PROJ_23 | BLK_58 | PROJ_23NPFBLK_58WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202604011852 | 202604011908 | NP | 5660 | 12 | 22.881 | 15.631 | 0.724 | 1 | PLS23 | 22 | 10.8 | 20260408 | 1
PROJ_23 | BLK_58 | PROJ_23NPWBLK_58WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202604011812 | 202604011911 | NP | 8225 | 12 | 134.969 | 30.262 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.4 | 20260408 | 22
PROJ_7 | BLK_247 | PROJ_7NPWBLK_247WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202604011847 | 202604011913 | NP | 18495 | 17.5 | 41.424 | 89.346 | 22.953 | 1 | PLS33 | 23 | 31.3 | 20260413 | 1
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604011845 | 202604011913 | NP | 6015 | 25 | 36.038 | 11.693 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.1 | 20260413 | 6
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPWBLK_35WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202604011901 | 202604011914 | NP | 5180 | 14 | 16.878 | 33.506 | 0.026 | 1 | PLS31 | 23 | 14.1 | 20260409 | 1
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPWBLK_35WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202604011916 | 202604011927 | NP | 5425 | 18.5 | 15.956 | 16.114 | 4.242 | 1 | PLS33 | 23 | 13.5 | 20260409 | 2
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604011841 | 202604011930 | NP | 10870 | 20 | 92.617 | 45.717 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 48.6 | 20260413 | 8
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_14 | 20260330 | 20260331 | 202604011629 | 202604011933 | NP | 9040 | 25 | 155.628 | 52.647 | 2.15 | 1 | PLS32 | 23 | 136 | 20260409 | 46
PROJ_23 | BLK_58 | PROJ_23NPFBLK_58WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202604011915 | 202604011934 | NP | 4110 | 16 | 37.688 | 1.098 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260408 | 9
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202604011914 | 202604011943 | NP | 3610 | 20 | 44.662 | 1.037 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.4 | 20260409 | 23
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPHBLK_35WO_2 | 20260330 | 20260331 | 202604011936 | 202604011947 | NP | 4000 | 11.5 | 20.031 | 0.767 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.7 | 20260409 | 5
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPWBLK_35WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202604011946 | 202604011955 | NP | 3740 | 14 | 13.056 | 27.338 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 10.3 | 20260409 | 1
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202604011921 | 202604011958 | NP | 6925 | 14 | 48.613 | 2.373 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.7 | 20260413 | 8
PROJ_23 | BLK_58 | PROJ_23NPWBLK_58WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202604011918 | 202604012010 | NP | 14990 | 12 | 110.748 | 50.959 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.8 | 20260408 | 9
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPWBLK_35WO_9 | 20260330 | 20260331 | 202604011948 | 202604012012 | NP | 10085 | 12 | 37.423 | 67.732 | 5.787 | 1 | PLS32 | 23 | 28.1 | 20260409 | 4
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPWBLK_243WO_7 | 20260331 | 20260401 | 202604011958 | 202604012012 | NP | 5660 | 11 | 21.554 | 35.426 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.8 | 20260409 | 1
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604011933 | 202604012012 | NP | 9440 | 16 | 83.62 | 41.197 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.5 | 20260413 | 11
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPWBLK_248WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202604012002 | 202604012012 | NP | 4085 | 18 | 14.262 | 17.274 | 4.053 | 1 | PLS24 | 22 | 11.2 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_249 | PROJ_12NPFBLK_249WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604012014 | 202604012029 | NP | 6150 | 11 | 32.421 | 15.938 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.9 | 20260410 | 2
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPHBLK_248WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202604012018 | 202604012032 | NP | 3160 | 12 | 22.391 | 8.272 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.2 | 20260413 | 6
PROJ_4 | BLK_248 | PROJ_4NPFBLK_248WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604012016 | 202604012034 | NP | 3375 | 15 | 27.49 | 1.927 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20 | 20260413 | 12
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604011939 | 202604012042 | NP | 13490 | 19.5 | 112.43 | 63.634 | 18.606 | 1 | PLS22 | 22 | 35.8 | 20260408 | 6
PROJ_12 | BLK_249 | PROJ_12NPFBLK_249WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604012031 | 202604012049 | NP | 8370 | 10 | 35.787 | 39.328 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.2 | 20260410 | 4
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202604011932 | 202604012059 | NP | 15050 | 16 | 170.032 | 57.508 | 0.065 | 1 | PLS33 | 23 | 113.2 | 20260409 | 27
PROJ_12 | BLK_249 | PROJ_12NPFBLK_249WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604012050 | 202604012102 | NP | 7260 | 10 | 23.168 | 22.399 | 4.305 | 1 | PLS32 | 23 | 12.6 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_21 | 20260331 | 20260401 | 202604012016 | 202604012103 | NP | 9425 | 11 | 97.962 | 75.563 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 52 | 20260409 | 15
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202604012017 | 202604012106 | NP | 10935 | 17 | 93.007 | 57.325 | 18.605 | 1 | PLS23 | 22 | 24 | 20260408 | 3
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604012045 | 202604012108 | NP | 4500 | 18 | 37.477 | 21.211 | 6.202 | 1 | PLS22 | 22 | 12.4 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_128 | PROJ_9NPFBLK_128WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604012039 | 202604012110 | NP | 21450 | 18 | 49.528 | 95.126 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.9 | 20260409 | 1
PROJ_19 | BLK_35 | PROJ_19NPFBLK_35WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202604012102 | 202604012114 | NP | 3000 | 13 | 20.492 | 5.552 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.7 | 20260409 | 8
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_18 | 20260331 | 20260401 | 202604012106 | 202604012119 | NP | 3630 | 10 | 29.225 | 1.099 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.5 | 20260409 | 8
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_9 | 20260331 | 20260401 | 202604012116 | 202604012149 | NP | 13160 | 11 | 57.368 | 78.257 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.6 | 20260409 | 2
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202604012111 | 202604012157 | NP | 10935 | 17 | 93.007 | 57.325 | 18.605 | 1 | PLS22 | 22 | 23.4 | 20260408 | 3
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604012105 | 202604012159 | NP | 11320 | 12 | 98.578 | 59.632 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.2 | 20260409 | 35
PROJ_9 | BLK_128 | PROJ_9NPFBLK_128WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604012117 | 202604012216 | NP | 14285 | 13 | 130.553 | 40.777 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 37.6 | 20260409 | 5
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604012121 | 202604012218 | NP | 8015 | 16 | 108.502 | 70.011 | 0.37 | 1 | PLS32 | 23 | 69.5 | 20260409 | 26
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_2 | 20260331 | 20260401 | 202604012152 | 202604012227 | NP | 11585 | 11 | 60.408 | 64.398 | 4.846 | 1 | PLS33 | 23 | 40.8 | 20260409 | 5
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_25 | 20260331 | 20260401 | 202604012219 | 202604012228 | NP | 5660 | 10 | 16.967 | 20.622 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 10.7 | 20260409 | 1
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_22 | 20260401 | 20260402 | 202604012114 | 202604012233 | NP | 18660 | 12.5 | 163.435 | 74.907 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 52.9 | 20260408 | 8
PROJ_9 | BLK_128 | PROJ_9NPFBLK_128WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604012152 | 202604012251 | NP | 14285 | 13 | 130.508 | 40.848 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.7 | 20260409 | 5
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604012230 | 202604012302 | NP | 3580 | 13 | 48.888 | 1.25 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.2 | 20260409 | 34
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_21 | 20260401 | 20260402 | 202604012201 | 202604012315 | NP | 18600 | 12.5 | 142.724 | 80.749 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.8 | 20260408 | 4
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPFBLK_10WO_24 | 20260401 | 20260402 | 202604012238 | 202604012318 | NP | 21450 | 15 | 63.726 | 95.147 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.7 | 20260408 | 1
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604012303 | 202604012327 | NP | 3170 | 15 | 38.546 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260409 | 21
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_11 | 20260331 | 20260401 | 202604012203 | 202604012352 | NP | 19850 | 11 | 252.71 | 35.316 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 114.8 | 20260409 | 15
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604012328 | 202604020002 | NP | 4935 | 20 | 57.314 | 10.663 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.3 | 20260409 | 26
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_2 | 20260401 | 20260402 | 202604012320 | 202604020010 | NP | 13670 | 13 | 101.319 | 47.624 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.5 | 20260408 | 3
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_10 | 20260401 | 20260402 | 202604012324 | 202604020027 | NP | 13155 | 14.5 | 112 | 86.301 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.7 | 20260408 | 6
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_3 | 20260402 | 20260403 | 202604012222 | 202604020036 | NP | 16460 | 10 | 339.684 | 140.61 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 111 | 20260413 | 10
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_19 | 20260331 | 20260401 | 202604012356 | 202604020044 | NP | 10055 | 12 | 90.744 | 55.671 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.5 | 20260409 | 15
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_9 | 20260401 | 20260402 | 202604020014 | 202604020045 | NP | 7280 | 13 | 62.093 | 38.217 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.5 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_10 | 20260331 | 20260401 | 202604012235 | 202604020052 | NP | 13970 | 12 | 287.648 | 63.355 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 156 | 20260409 | 89
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_3 | 20260331 | 20260401 | 202604020004 | 202604020055 | NP | 7740 | 11 | 115.424 | 30.922 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 58.8 | 20260409 | 21
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_7 | 20260402 | 20260403 | 202604012255 | 202604020105 | NP | 16460 | 10 | 339.226 | 148.459 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 112.5 | 20260413 | 10
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_23 | 20260331 | 20260401 | 202604020055 | 202604020109 | NP | 5815 | 10 | 30.322 | 18.508 | 4.866 | 1 | PLS32 | 23 | 15.1 | 20260409 | 4
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_11 | 20260401 | 20260402 | 202604020046 | 202604020110 | NP | 4390 | 13.5 | 37.334 | 28.769 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.7 | 20260408 | 2
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPWBLK_10WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202604020031 | 202604020121 | NP | 11785 | 15.5 | 99.481 | 59.428 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26 | 20260408 | 4
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPABLK_250WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604020119 | 202604020134 | NP | 3000 | 20 | 16.483 | 0.5 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.5 | 20260409 | 6
PROJ_3 | BLK_302 | PROJ_3NPABLK_302WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604020119 | 202604020134 | NP | 910 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.3 | 20260421 | 2
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604020110 | 202604020135 | NP | 5660 | 14 | 41.907 | 2.571 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.4 | 20260409 | 6
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPFBLK_10WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604020124 | 202604020143 | NP | 3000 | 20 | 27.398 | 2.657 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.5 | 20260408 | 14
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_6 | 20260331 | 20260401 | 202604020137 | 202604020146 | NP | 5660 | 10 | 16.481 | 13.015 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 9.2 | 20260409 | 1
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPHBLK_243WO_22 | 20260331 | 20260401 | 202604020059 | 202604020153 | NP | 11010 | 11 | 111.67 | 64.151 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 56.3 | 20260409 | 13
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_9 | 20260402 | 20260403 | 202604020109 | 202604020157 | NP | 11050 | 12 | 68.449 | 39.504 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.4 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_27 | 20260331 | 20260401 | 202604020156 | 202604020211 | NP | 5370 | 10 | 31.65 | 27.534 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.5 | 20260409 | 5
PROJ_9 | BLK_10 | PROJ_9NPABLK_10WO_19 | 20260401 | 20260402 | 202604020148 | 202604020213 | NP | 3000 | 14 | 31.454 | 1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37 | 20260408 | 20
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPFBLK_250WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604020136 | 202604020223 | NP | 8230 | 12 | 102.157 | 56.605 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.2 | 20260409 | 6
PROJ_9 | BLK_243 | PROJ_9NPFBLK_243WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202604020050 | 202604020814 | NP | 18730 | 12 | 151.958 | 95.801 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 87 | 20260409 | 21
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPFBLK_250WO_24 | 20260331 | 20260401 | 202604020803 | 202604020828 | NP | 11945 | 11 | 56.638 | 24.48 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.9 | 20260409 | 6
PROJ_1 | BLK_254 | PROJ_1NPFBLK_254WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202604020819 | 202604020834 | NP | 5625 | 11 | 33.095 | 4.021 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.2 | 20260410 | 4
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604020041 | 202604020844 | NP | 12995 | 12 | 218.815 | 36.264 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 111.1 | 20260413 | 75
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604020201 | 202604020851 | NP | 12615 | 15 | 92.497 | 120.535 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 63.6 | 20260413 | 7
PROJ_1 | BLK_254 | PROJ_1NPFBLK_254WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202604020838 | 202604020853 | NP | 3275 | 12 | 26.379 | 5.106 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.2 | 20260410 | 11
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPFBLK_250WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604020802 | 202604020906 | NP | 6565 | 12 | 121.543 | 65.571 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.2 | 20260409 | 10
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPFBLK_252WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604020800 | 202604020914 | NP | 13100 | 14 | 162.164 | 84.333 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 77.2 | 20260408 | 12
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPHBLK_252WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604020807 | 202604020917 | NP | 14280 | 12 | 129.628 | 52.753 | 3.185 | 1 | PLS33 | 23 | 74.1 | 20260408 | 32
PROJ_1 | BLK_254 | PROJ_1NPFBLK_254WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202604020900 | 202604020918 | NP | 6235 | 12 | 36.028 | 4.506 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.8 | 20260410 | 8
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPABLK_250WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604020908 | 202604020937 | NP | 4700 | 25 | 33.348 | 0.263 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.2 | 20260409 | 8
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPFBLK_250WO_4 | 20260331 | 20260401 | 202604020835 | 202604020938 | NP | 7450 | 14 | 110.478 | 7.255 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 75.2 | 20260409 | 26
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPABLK_252WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604020920 | 202604020949 | NP | 4805 | 20 | 40.802 | 1.402 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.6 | 20260408 | 14
PROJ_3 | BLK_233 | PROJ_3NPFBLK_233WO_8 | 20260331 | 20260401 | 202604020942 | 202604020956 | NP | 3000 | 15 | 12.292 | 7.838 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.8 | 20260413 | 2
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_22 | 20260402 | 20260403 | 202604020857 | 202604020956 | NP | 11100 | 11 | 132.024 | 8.37 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 50.2 | 20260413 | 8
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPFBLK_252WO_5 | 20260331 | 20260401 | 202604020927 | 202604021012 | NP | 5380 | 14 | 66.516 | 5.087 | 1.053 | 1 | PLS31 | 23 | 48 | 20260408 | 20
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202604021000 | 202604021024 | NP | 7185 | 13.5 | 43.316 | 20.327 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.2 | 20260413 | 2
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPFBLK_252WO_13 | 20260331 | 20260401 | 202604020927 | 202604021029 | NP | 6945 | 14 | 120.418 | 64.007 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 66.4 | 20260408 | 16
PROJ_1 | BLK_252 | PROJ_1NPFBLK_252WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604021016 | 202604021033 | NP | 3005 | 16 | 31.447 | 1.81 | 0.246 | 1 | PLS31 | 23 | 23.1 | 20260408 | 10
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604020851 | 202604021035 | NP | 13210 | 15 | 193.75 | 31.44 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 83.7 | 20260413 | 52
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_9 | 20260402 | 20260403 | 202604021002 | 202604021044 | NP | 5460 | 15 | 87.256 | 3.867 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33 | 20260410 | 17
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202604020952 | 202604021046 | NP | 11970 | 11 | 121.344 | 58.469 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.9 | 20260414 | 10
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202604021027 | 202604021059 | NP | 11495 | 14.5 | 52.633 | 48.596 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.1 | 20260413 | 10
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_41 | 20260402 | 20260403 | 202604021036 | 202604021059 | NP | 13025 | 14 | 31.048 | 73.107 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.5 | 20260414 | 1
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604021038 | 202604021118 | NP | 7220 | 13.5 | 44.38 | 25.005 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260413 | 2
PROJ_1 | BLK_250 | PROJ_1NPFBLK_250WO_15 | 20260331 | 20260401 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 14195 | 12 | 94.582 | 50.66 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 67.9 | 20260409 | 16
PROJ_9 | BLK_275 | PROJ_9NPABLK_275WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 1815 | 12 | 9.255 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.5 | 20260417 | 2
PROJ_7 | BLK_313 | PROJ_7NPABLK_313WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 495 | 12 | 2.404 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.1 | 20260417 | 2
PROJ_2 | BLK_350 | PROJ_2NPFBLK_350WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 1150 | 12 | 9.573 | 1.055 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.5 | 20260417 | 4
PROJ_1 | BLK_71 | PROJ_1NPABLK_71WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 510 | 12 | 2.763 | 0.15 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.2 | 20260420 | 2
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_19 | 20260407 | 20260408 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 1660 | 11 | 5.32 | 1.739 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.4 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_106 | PROJ_12NPFBLK_106WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 735 | 12 | 9.54 | 0.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8 | 20260420 | 6
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPFBLK_182WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604020945 | 202604021119 | NP | 625 | 12 | 1.914 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 3.5 | 20260422 | 1
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPFBLK_221WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604021052 | 202604021127 | NP | 4485 | 12 | 50.683 | 1.6 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37 | 20260414 | 16
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604021035 | 202604021133 | NP | 10925 | 16 | 108.928 | 67.07 | 7.705 | 1 | PLS31 | 23 | 72.4 | 20260414 | 8
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_39 | 20260402 | 20260403 | 202604021113 | 202604021141 | NP | 13025 | 14.5 | 33.792 | 54.601 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.3 | 20260414 | 1
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604021103 | 202604021146 | NP | 7725 | 20 | 70.608 | 21.056 | 6.977 | 1 | PLS21 | 22 | 39.7 | 20260413 | 12
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPFBLK_221WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604021130 | 202604021148 | NP | 3000 | 20 | 18.615 | 0.606 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19 | 20260414 | 6
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604021050 | 202604021149 | NP | 6800 | 25 | 77.505 | 13.103 | 1.589 | 1 | PLS22 | 22 | 50.6 | 20260410 | 16
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_2 | 20260402 | 20260403 | 202604021131 | 202604021157 | NP | 7180 | 12 | 53.739 | 19.836 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.4 | 20260413 | 3
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_38 | 20260402 | 20260403 | 202604021148 | 202604021339 | NP | 13025 | 14.5 | 33.792 | 54.601 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.3 | 20260414 | 1
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604021128 | 202604021341 | NP | 5770 | 28 | 71.79 | 17.055 | 0.571 | 1 | PLS23 | 22 | 56.9 | 20260410 | 17
PROJ_3 | BLK_246 | PROJ_3NPABLK_246WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604021149 | 202604021352 | NP | 4370 | 20 | 47.492 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.3 | 20260324 | 22
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_18 | 20260402 | 20260403 | 202604021152 | 202604021353 | NP | 13510 | 14 | 113.661 | 32.065 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.8 | 20260410 | 22
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPWBLK_251WO_21 | 20260402 | 20260403 | 202604021304 | 202604021354 | NP | 9900 | 11 | 124.739 | 55.054 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 47.7 | 20260413 | 8
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_40 | 20260402 | 20260403 | 202604021352 | 202604021417 | NP | 13025 | 14 | 31.048 | 74.915 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.6 | 20260414 | 1
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604021136 | 202604021417 | NP | 11685 | 16 | 120.047 | 74.707 | 7.705 | 1 | PLS31 | 23 | 84.1 | 20260414 | 17
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604021356 | 202604021424 | NP | 6245 | 18 | 37.477 | 21.211 | 6.202 | 1 | PLS32 | 23 | 24.7 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_2 | 20260402 | 20260403 | 202604021348 | 202604021429 | NP | 13160 | 14 | 71.582 | 24.396 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.3 | 20260410 | 12
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPFBLK_251WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604021305 | 202604021443 | NP | 14185 | 12 | 39.513 | 66.12 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.5 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202604021428 | 202604021458 | NP | 7295 | 15.5 | 62.005 | 38.217 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.4 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_23 | 20260402 | 20260403 | 202604021432 | 202604021500 | NP | 6465 | 12 | 50.834 | 6.005 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25 | 20260410 | 17
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_6 | 20260402 | 20260403 | 202604021405 | 202604021507 | NP | 12830 | 12 | 135.428 | 16.268 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 61.3 | 20260410 | 19
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPWBLK_221WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604021423 | 202604021507 | NP | 7780 | 11 | 71.895 | 42.637 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.6 | 20260414 | 4
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_11 | 20260402 | 20260403 | 202604021420 | 202604021513 | NP | 11360 | 12 | 104.459 | 35.588 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 50.6 | 20260413 | 16
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_9 | 20260402 | 20260403 | 202604021507 | 202604021528 | NP | 4390 | 13.5 | 37.334 | 28.769 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.7 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPABLK_179WO_11 | 20260402 | 20260403 | 202604021508 | 202604021531 | NP | 3100 | 14 | 28.724 | 0.9 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 33.3 | 20260413 | 18
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_22 | 20260402 | 20260403 | 202604021515 | 202604021549 | NP | 19280 | 14 | 49.273 | 116.486 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.4 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_29 | 20260402 | 20260403 | 202604021503 | 202604021550 | NP | 7825 | 11 | 88.744 | 24.602 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.8 | 20260410 | 33
PROJ_16 | BLK_251 | PROJ_16NPHBLK_251WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604021448 | 202604021605 | NP | 10410 | 15 | 132.959 | 48.268 | 6.82 | 1 | PLS24 | 22 | 68.9 | 20260413 | 27
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPFBLK_179WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604021530 | 202604021606 | NP | 20405 | 15 | 58.249 | 95.523 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.4 | 20260413 | 1
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_21 | 20260402 | 20260403 | 202604021552 | 202604021626 | NP | 8875 | 12.5 | 69.455 | 37.408 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.6 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_2 | 20260402 | 20260403 | 202604021533 | 202604021644 | NP | 18600 | 12.5 | 142.726 | 80.756 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 75.1 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPHBLK_253WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604021627 | 202604021645 | NP | 3490 | 12 | 33.403 | 8.524 | 0.979 | 1 | PLS24 | 22 | 13.9 | 20260409 | 8
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPFBLK_179WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604021633 | 202604021804 | NP | 3000 | 20 | 27.378 | 2.657 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.8 | 20260413 | 14
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604021553 | 202604021815 | NP | 9250 | 20 | 140.081 | 72.084 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 75.6 | 20260410 | 14
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202604021406 | 202604021819 | NP | 6975 | 20 | 175.861 | 47.259 | 2.845 | 1 | PLS21 | 22 | 109.5 | 20260410 | 59
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPHBLK_253WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202604021804 | 202604021822 | NP | 3120 | 13 | 30.916 | 20.377 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.3 | 20260409 | 8
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPFBLK_253WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604021824 | 202604021836 | NP | 5085 | 11 | 16.102 | 36.811 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11 | 20260409 | 1
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604021555 | 202604021840 | NP | 17215 | 15 | 218.288 | 65.096 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 115.9 | 20260410 | 53
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_22 | 20260402 | 20260403 | 202604021612 | 202604021844 | NP | 16890 | 12.5 | 170.33 | 74.914 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 84 | 20260413 | 9
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202604021648 | 202604021849 | NP | 14590 | 17 | 124.01 | 76.434 | 24.807 | 1 | PLS32 | 23 | 73.1 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPHBLK_253WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604021839 | 202604021850 | NP | 3750 | 15 | 15.447 | 5.022 | 3.357 | 1 | PLS24 | 22 | 9.3 | 20260409 | 4
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPHBLK_253WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604021851 | 202604021859 | NP | 3015 | 10 | 17.177 | 6.943 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.8 | 20260409 | 1
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPWBLK_253WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604021902 | 202604021918 | NP | 10325 | 13 | 25.461 | 51.314 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.8 | 20260409 | 1
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604021806 | 202604021929 | NP | 17540 | 14.5 | 149.336 | 115.075 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 79.5 | 20260413 | 8
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604021849 | 202604021931 | NP | 12485 | 19.5 | 74.953 | 42.423 | 12.404 | 1 | PLS31 | 23 | 51.2 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604021853 | 202604021940 | NP | 12485 | 19.5 | 74.953 | 42.423 | 12.404 | 1 | PLS32 | 23 | 51.4 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPFBLK_253WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202604021921 | 202604021947 | NP | 12300 | 11 | 44.19 | 49.975 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260409 | 2
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPFBLK_219WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604021934 | 202604021951 | NP | 4150 | 11 | 35.529 | 19.213 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.8 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_11 | 20260402 | 20260403 | 202604021817 | 202604022002 | NP | 17210 | 15 | 192.595 | 33.586 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 76.4 | 20260410 | 38
PROJ_9 | BLK_253 | PROJ_9NPWBLK_253WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604021951 | 202604022013 | NP | 7225 | 26 | 27.379 | 42.488 | 12.51 | 1 | PLS24 | 22 | 23.7 | 20260409 | 1
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPFBLK_219WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604021947 | 202604022032 | NP | 11460 | 10 | 123.665 | 8.251 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 45.5 | 20260415 | 12
PROJ_9 | BLK_179 | PROJ_9NPWBLK_179WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604021933 | 202604022034 | NP | 14590 | 17 | 124.01 | 76.434 | 24.807 | 1 | PLS33 | 23 | 72.5 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPABLK_219WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604021951 | 202604022035 | NP | 5740 | 12 | 81.45 | 3.432 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49 | 20260415 | 34
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPFBLK_78WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604021847 | 202604022040 | NP | 19710 | 15 | 213.81 | 50.865 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 103.3 | 20260410 | 26
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPFBLK_219WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604022034 | 202604022054 | NP | 3000 | 18 | 27.271 | 1.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.3 | 20260415 | 14
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPFBLK_219WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604022037 | 202604022059 | NP | 4390 | 16 | 45.267 | 7.472 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.8 | 20260415 | 4
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPWBLK_219WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604022054 | 202604022108 | NP | 6230 | 10 | 31.43 | 14.534 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.4 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_3 | 20260402 | 20260403 | 202604022047 | 202604022121 | NP | 16465 | 14 | 45.358 | 81.194 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.4 | 20260410 | 2
PROJ_12 | BLK_219 | PROJ_12NPWBLK_219WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604022039 | 202604022135 | NP | 12920 | 10 | 105.64 | 70.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.1 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_25 | 20260402 | 20260403 | 202604021822 | 202604022154 | NP | 18400 | 12 | 441.006 | 69.135 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 203.6 | 20260410 | 151
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_26 | 20260402 | 20260403 | 202604022130 | 202604022156 | NP | 14285 | 11 | 42.217 | 86.644 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.9 | 20260410 | 1
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPWBLK_45WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202604022017 | 202604022157 | NP | 18420 | 13 | 180.237 | 80.795 | 3.323 | 1 | PLS24 | 22 | 68 | 20260409 | 28
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604022101 | 202604022213 | NP | 16245 | 15 | 129.438 | 85.994 | 15.176 | 1 | PLS31 | 23 | 74.6 | 20260413 | 18
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_12 | 20260402 | 20260403 | 202604022204 | 202604022224 | NP | 12985 | 11 | 29.977 | 56.331 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21 | 20260410 | 1
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPFBLK_45WO_24 | 20260401 | 20260402 | 202604022159 | 202604022232 | NP | 16265 | 13 | 56.056 | 27.085 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.8 | 20260409 | 10
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_6 | 20260403 | 20260406 | 202604022110 | 202604022249 | NP | 11120 | 12 | 222.301 | 5.572 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 95.1 | 20260413 | 54
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_1 | 20260402 | 20260403 | 202604022228 | 202604022250 | NP | 12985 | 11 | 35.039 | 75.389 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.4 | 20260410 | 1
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPHBLK_78WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604022008 | 202604022251 | NP | 20850 | 20 | 267.984 | 90.601 | 4.215 | 1 | PLS23 | 22 | 156.9 | 20260410 | 59
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_9 | 20260403 | 20260406 | 202604022143 | 202604022257 | NP | 11420 | 14 | 154.687 | 3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 78 | 20260413 | 34
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPWBLK_45WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202604022235 | 202604022258 | NP | 3330 | 12.5 | 47.468 | 18.718 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.4 | 20260409 | 8
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_25 | 20260403 | 20260406 | 202604022218 | 202604022305 | NP | 15115 | 12 | 100.281 | 50.99 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 46.4 | 20260413 | 8
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPABLK_45WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202604022202 | 202604022308 | NP | 8975 | 13 | 136.629 | 3.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 69.1 | 20260409 | 38
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_21 | 20260402 | 20260403 | 202604022257 | 202604022328 | NP | 16465 | 14 | 44.918 | 81.093 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.8 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPFBLK_45WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604022301 | 202604022334 | NP | 3450 | 28 | 37.02 | 4.277 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.6 | 20260409 | 12
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_17 | 20260403 | 20260406 | 202604022253 | 202604022338 | NP | 8785 | 10 | 117.942 | 2.114 | 0.71 | 1 | PLS32 | 23 | 54 | 20260413 | 12
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_1 | 20260402 | 20260403 | 202604022253 | 202604022343 | NP | 13185 | 11.5 | 99.627 | 73.274 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.3 | 20260414 | 5
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_27 | 20260402 | 20260403 | 202604022333 | 202604022357 | NP | 14285 | 11 | 32.582 | 69.534 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.7 | 20260410 | 1
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_2 | 20260403 | 20260406 | 202604022301 | 202604030000 | NP | 7150 | 14 | 116.635 | 2.332 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 71.3 | 20260413 | 36
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPHBLK_45WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604022312 | 202604030003 | NP | 5635 | 16 | 100.767 | 11.756 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.9 | 20260409 | 32
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPWBLK_45WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604022337 | 202604030015 | NP | 6260 | 25 | 54.682 | 28.941 | 2.401 | 1 | PLS21 | 22 | 26.4 | 20260409 | 6
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_22 | 20260402 | 20260403 | 202604022347 | 202604030025 | NP | 8375 | 14.5 | 66.799 | 42.491 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.4 | 20260414 | 7
PROJ_9 | BLK_78 | PROJ_9NPWBLK_78WO_7 | 20260402 | 20260403 | 202604030003 | 202604030028 | NP | 13655 | 14 | 38.172 | 89.968 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.2 | 20260410 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_27 | 20260403 | 20260406 | 202604022310 | 202604030032 | NP | 16995 | 12 | 168.512 | 60.74 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 88.8 | 20260413 | 30
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_23 | 20260403 | 20260406 | 202604022341 | 202604030037 | NP | 19695 | 12 | 99.347 | 94.418 | 1.121 | 1 | PLS32 | 23 | 65 | 20260413 | 6
PROJ_9 | BLK_45 | PROJ_9NPWBLK_45WO_10 | 20260401 | 20260402 | 202604030005 | 202604030039 | NP | 6870 | 11 | 68.207 | 41.929 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.9 | 20260409 | 6
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_3 | 20260403 | 20260406 | 202604030003 | 202604030103 | NP | 20990 | 13 | 137.199 | 68.246 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.5 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_27 | 20260402 | 20260403 | 202604030027 | 202604030104 | NP | 6580 | 12.5 | 71.47 | 27.992 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.1 | 20260414 | 7
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_26 | 20260402 | 20260403 | 202604030032 | 202604030125 | NP | 11375 | 12.5 | 98.46 | 58.62 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 46.7 | 20260414 | 21
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_29 | 20260402 | 20260403 | 202604030110 | 202604030136 | NP | 4565 | 11.5 | 56.084 | 8.609 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260414 | 5
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_18 | 20260402 | 20260403 | 202604030137 | 202604030205 | NP | 5695 | 14 | 48.276 | 42.337 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.5 | 20260414 | 4
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_11 | 20260402 | 20260403 | 202604030128 | 202604030211 | NP | 11395 | 16.5 | 80.686 | 49.98 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.6 | 20260414 | 4
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPFBLK_78WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604030044 | 202604030240 | NP | 19525 | 15 | 191.757 | 58.439 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 89.3 | 20260420 | 18
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_18 | 20260403 | 20260406 | 202604030037 | 202604030805 | NP | 20730 | 12.5 | 95.468 | 63.168 | 1.121 | 1 | PLS31 | 23 | 59.8 | 20260413 | 8
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_22 | 20260403 | 20260406 | 202604030042 | 202604030814 | NP | 19685 | 13 | 89.17 | 90.916 | 1.121 | 1 | PLS32 | 23 | 63 | 20260413 | 5
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604030207 | 202604030843 | NP | 5685 | 20.5 | 31.278 | 28.228 | 7.69 | 1 | PLS22 | 22 | 11.9 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_29 | 20260403 | 20260406 | 202604030817 | 202604030850 | NP | 11555 | 11 | 70.961 | 44.826 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.5 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_12 | 20260403 | 20260406 | 202604030808 | 202604030853 | NP | 14925 | 11 | 75.02 | 42.143 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.3 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_16 | 20260403 | 20260406 | 202604030823 | 202604030855 | NP | 8820 | 11 | 30.921 | 36.617 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.3 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_6 | 20260402 | 20260403 | 202604030831 | 202604030857 | NP | 8370 | 12.5 | 44.406 | 34.248 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_24 | 20260402 | 20260403 | 202604030849 | 202604030911 | NP | 5690 | 19 | 36.851 | 23.249 | 5.641 | 1 | PLS22 | 22 | 15.1 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_24 | 20260401 | 20260402 | 202604030823 | 202604030919 | NP | 9420 | 15 | 101.253 | 36.601 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.4 | 20260420 | 15
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_23 | 20260402 | 20260403 | 202604030900 | 202604030924 | NP | 5880 | 13 | 44.828 | 42.237 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.3 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604030900 | 202604030937 | NP | 10410 | 18 | 67.913 | 43.915 | 12.581 | 1 | PLS32 | 23 | 41.3 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202604030019 | 202604030937 | NP | 15880 | 15 | 300.446 | 131.291 | 1.072 | 1 | PLS21 | 22 | 151.8 | 20260420 | 69
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_28 | 20260403 | 20260406 | 202604030900 | 202604030938 | NP | 20425 | 11 | 57.214 | 65.685 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 45.4 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_1 | 20260403 | 20260406 | 202604030900 | 202604030947 | NP | 13830 | 11 | 92.305 | 35.768 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.3 | 20260413 | 16
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPABLK_78WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604030940 | 202604030948 | NP | 3000 | 30 | 5.047 | 0 | 1.6 | 1 | PLS21 | 22 | 9.9 | 20260420 | 4
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_2 | 20260402 | 20260403 | 202604030927 | 202604030950 | NP | 5695 | 15 | 41.297 | 28.336 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.6 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_9 | 20260402 | 20260403 | 202604030922 | 202604030950 | NP | 6555 | 16 | 62.659 | 1.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.6 | 20260414 | 12
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_30 | 20260403 | 20260406 | 202604030939 | 202604030957 | NP | 4555 | 10 | 39.861 | 1.919 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604030945 | 202604031002 | NP | 3330 | 20 | 26.907 | 17.571 | 5.162 | 1 | PLS31 | 23 | 19 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604030958 | 202604031007 | NP | 5305 | 20 | 7.955 | 12.295 | 3.913 | 1 | PLS32 | 23 | 9.5 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604030952 | 202604031014 | NP | 3420 | 17 | 37.215 | 1.713 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.9 | 20260413 | 16
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604031005 | 202604031015 | NP | 3385 | 28 | 7.982 | 1.833 | 6.919 | 1 | PLS31 | 23 | 11.7 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_7 | 20260403 | 20260406 | 202604031017 | 202604031034 | NP | 5945 | 13 | 32.479 | 11.424 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.7 | 20260413 | 6
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_26 | 20260403 | 20260406 | 202604031019 | 202604031035 | NP | 5200 | 11.5 | 33.179 | 12.219 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.5 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPFBLK_1WO_11 | 20260403 | 20260406 | 202604031015 | 202604031035 | NP | 3535 | 15 | 33.434 | 0.806 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.8 | 20260413 | 12
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604031015 | 202604031036 | NP | 5695 | 18 | 36.851 | 23.249 | 5.641 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604031036 | 202604031050 | NP | 3385 | 36 | 7.98 | 1.846 | 6.93 | 1 | PLS32 | 23 | 14.5 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604031011 | 202604031051 | NP | 3705 | 25 | 35.728 | 12.485 | 25.733 | 1 | PLS22 | 22 | 38 | 20260414 | 20
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604030924 | 202604031052 | NP | 8375 | 20 | 137.939 | 48.503 | 8.855 | 1 | PLS24 | 22 | 71.4 | 20260420 | 31
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_21 | 20260401 | 20260402 | 202604030956 | 202604031056 | NP | 4450 | 12 | 33.185 | 13.861 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.4 | 20260420 | 10
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPLBLK_1WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604031040 | 202604031058 | NP | 3340 | 30 | 14.156 | 0.693 | 8.15 | 1 | PLS33 | 23 | 23.1 | 20260413 | 8
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604031041 | 202604031100 | NP | 3000 | 31 | 10.457 | 6.806 | 10.224 | 1 | PLS23 | 22 | 14 | 20260414 | 8
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPHBLK_1WO_21 | 20260403 | 20260406 | 202604031045 | 202604031105 | NP | 5985 | 13 | 38.403 | 23.112 | 1.16 | 1 | PLS31 | 23 | 20.5 | 20260413 | 3
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_12 | 20260402 | 20260403 | 202604031106 | 202604031122 | NP | 4345 | 12 | 30.821 | 8.362 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.7 | 20260414 | 10
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_16 | 20260402 | 20260403 | 202604031108 | 202604031123 | NP | 4480 | 10 | 38.385 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260414 | 4
PROJ_12 | BLK_1 | PROJ_12NPWBLK_1WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604031108 | 202604031148 | NP | 6670 | 24 | 55.391 | 34.283 | 10.323 | 1 | PLS33 | 23 | 42.7 | 20260413 | 4
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_3 | 20260402 | 20260403 | 202604031134 | 202604031157 | NP | 10320 | 14 | 36.995 | 39.607 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.1 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_22 | 20260401 | 20260402 | 202604031104 | 202604031318 | NP | 10940 | 14 | 113.166 | 30.998 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.6 | 20260420 | 27
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604031305 | 202604031334 | NP | 8540 | 17.5 | 53.676 | 34.874 | 8.462 | 1 | PLS22 | 22 | 19.6 | 20260414 | 3
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604031128 | 202604031353 | NP | 12610 | 23 | 109.368 | 99.337 | 27.002 | 1 | PLS23 | 22 | 36.8 | 20260414 | 7
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_23 | 20260401 | 20260402 | 202604031332 | 202604031355 | NP | 14315 | 11 | 37.816 | 61.083 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.2 | 20260420 | 1
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_25 | 20260402 | 20260403 | 202604031338 | 202604031403 | NP | 8370 | 12.5 | 46.508 | 34.248 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27 | 20260414 | 3
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_19 | 20260401 | 20260402 | 202604031359 | 202604031426 | NP | 14475 | 14 | 40.312 | 82.469 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24 | 20260420 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_17 | 20260402 | 20260403 | 202604031405 | 202604031434 | NP | 16305 | 10 | 47.709 | 52.177 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.7 | 20260414 | 1
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_30 | 20260402 | 20260403 | 202604031412 | 202604031438 | NP | 15460 | 10 | 46.454 | 54.494 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_3 | 20260401 | 20260402 | 202604031110 | 202604031452 | NP | 14470 | 12 | 306.017 | 38.306 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 151.8 | 20260420 | 102
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_7 | 20260402 | 20260403 | 202604031438 | 202604031502 | NP | 10320 | 14 | 36.995 | 39.607 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.1 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_9 | 20260401 | 20260402 | 202604031456 | 202604031532 | NP | 13465 | 14 | 35.569 | 73.284 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.8 | 20260420 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_28 | 20260402 | 20260403 | 202604031509 | 202604031535 | NP | 11320 | 11 | 41.322 | 44.447 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.7 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPWBLK_2WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604031540 | 202604031601 | NP | 5690 | 19.5 | 35.251 | 23.249 | 5.641 | 1 | PLS23 | 22 | 13.4 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_18 | 20260401 | 20260402 | 202604031544 | 202604031611 | NP | 14315 | 11 | 39.761 | 83.587 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.1 | 20260420 | 1
PROJ_9 | BLK_2 | PROJ_9NPFBLK_2WO_21 | 20260402 | 20260403 | 202604031603 | 202604031635 | NP | 7285 | 14.5 | 58.035 | 29.383 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.8 | 20260414 | 8
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202604031623 | 202604031646 | NP | 3275 | 16 | 42.344 | 1.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22 | 20260413 | 21
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_8 | 20260327 | 20260330 | 202604031637 | 202604031715 | NP | 4225 | 20 | 56.2 | 1.7 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.9 | 20260413 | 20
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202604031746 | 202604031804 | NP | 3000 | 11 | 34.826 | 1.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260413 | 12
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPFBLK_255WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604031153 | 202604031815 | NP | 5810 | 11 | 41.76 | 9.271 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.6 | 20260414 | 3
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_4 | 20260327 | 20260330 | 202604031744 | 202604031819 | NP | 6725 | 14 | 63.323 | 16.824 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.1 | 20260413 | 8
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPFBLK_255WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604031118 | 202604031822 | NP | 6870 | 12 | 123.635 | 4.216 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.5 | 20260414 | 32
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_15 | 20260401 | 20260402 | 202604031616 | 202604031831 | NP | 11255 | 15 | 161.283 | 60.359 | 0.704 | 1 | PLS24 | 22 | 89.4 | 20260420 | 38
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPWBLK_255WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604031817 | 202604031832 | NP | 8520 | 11 | 25.435 | 48.976 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.4 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPWBLK_255WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604031823 | 202604031836 | NP | 8520 | 11 | 21.553 | 40.869 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.9 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPHBLK_255WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604031839 | 202604031852 | NP | 5175 | 11 | 27.518 | 22.288 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.8 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPWBLK_255WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604031833 | 202604031853 | NP | 10120 | 11 | 28.93 | 76.911 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.9 | 20260414 | 1
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPWBLK_255WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604031839 | 202604031859 | NP | 10120 | 11 | 27.777 | 56.919 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.4 | 20260414 | 1
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202604031808 | 202604031902 | NP | 12800 | 12 | 108.561 | 34.948 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.4 | 20260413 | 16
PROJ_12 | BLK_255 | PROJ_12NPFBLK_255WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604031900 | 202604031925 | NP | 10895 | 10 | 41.375 | 68.944 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.8 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604031907 | 202604031935 | NP | 4180 | 14 | 54.016 | 6.003 | 3.943 | 1 | PLS22 | 22 | 23 | 20260408 | 17
PROJ_5 | BLK_256 | PROJ_5NPFBLK_256WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202604031839 | 202604031936 | NP | 15505 | 13.5 | 89.935 | 87.627 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 65.5 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPFBLK_78WO_5 | 20260401 | 20260402 | 202604031835 | 202604031941 | NP | 14020 | 15 | 127.562 | 29.85 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 54 | 20260420 | 8
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_7 | 20260401 | 20260402 | 202604031516 | 202604031944 | NP | 13470 | 12 | 246.668 | 19.746 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 123.8 | 20260420 | 62
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPHBLK_257WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604031936 | 202604031956 | NP | 3530 | 16 | 40.043 | 0.85 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.2 | 20260408 | 13
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_11 | 20260402 | 20260403 | 202604031858 | 202604031956 | NP | 15235 | 12 | 118.518 | 66.331 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.1 | 20260415 | 5
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_11 | 20260401 | 20260402 | 202604031945 | 202604032014 | NP | 14475 | 14 | 44.503 | 79.094 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.7 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_2 | 20260401 | 20260402 | 202604031952 | 202604032015 | NP | 13465 | 14 | 35.553 | 60.968 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.8 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_3 | 20260402 | 20260403 | 202604031929 | 202604032031 | NP | 20975 | 11 | 97.055 | 117.919 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 63.9 | 20260415 | 3
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604032003 | 202604032032 | NP | 5285 | 15 | 24.791 | 29.909 | 8.853 | 1 | PLS22 | 22 | 17.5 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPHBLK_257WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604032032 | 202604032042 | NP | 3735 | 12 | 40.666 | 3.437 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.7 | 20260408 | 14
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPHBLK_257WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604031941 | 202604032045 | NP | 6065 | 15 | 56.71 | 11.164 | 7.62 | 1 | PLS23 | 22 | 25.9 | 20260408 | 16
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPWBLK_78WO_6 | 20260401 | 20260402 | 202604032026 | 202604032049 | NP | 13115 | 11 | 35.202 | 71.325 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.6 | 20260420 | 1
PROJ_12 | BLK_78 | PROJ_12NPHBLK_78WO_25 | 20260401 | 20260402 | 202604032039 | 202604032108 | NP | 13115 | 11 | 49.798 | 66.037 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.4 | 20260420 | 3
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_2 | 20260402 | 20260403 | 202604031904 | 202604032115 | NP | 9140 | 12 | 247.217 | 26.104 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 154.1 | 20260415 | 128
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_22 | 20260403 | 20260406 | 202604032045 | 202604032120 | NP | 18460 | 11 | 52.834 | 79.483 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.7 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_23 | 20260402 | 20260403 | 202604032001 | 202604032124 | NP | 20030 | 11 | 200.311 | 31.531 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 90.2 | 20260415 | 10
PROJ_7 | BLK_30 | PROJ_7NPFBLK_30WO_14 | 20260401 | 20260402 | 202604032054 | 202604032141 | NP | 7565 | 15 | 86.111 | 23.337 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.5 | 20260413 | 22
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 14235 | 15 | 70.201 | 110.687 | 15.713 | 1 | PLS23 | 22 | 60.5 | 20260408 | 4
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPABLK_13WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 1570 | 15 | 9.634 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.6 | 20260414 | 6
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPABLK_137WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 1140 | 14 | 3.449 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.4 | 20260415 | 2
PROJ_7 | BLK_108 | PROJ_7NPFBLK_108WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 815 | 14 | 3.008 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.7 | 20260417 | 2
PROJ_1 | BLK_108 | PROJ_1NPFBLK_108WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 740 | 14 | 3.008 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.7 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_106 | PROJ_12NPFBLK_106WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 1535 | 15 | 8.191 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.7 | 20260420 | 5
PROJ_12 | BLK_52 | PROJ_12NPABLK_52WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604032049 | 202604032147 | NP | 510 | 15 | 1.578 | 0.05 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 3.3 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_21 | 20260403 | 20260406 | 202604032125 | 202604032153 | NP | 18420 | 11 | 54.54 | 68.686 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.8 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_27 | 20260402 | 20260403 | 202604032035 | 202604032153 | NP | 16610 | 11 | 184.649 | 21.535 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 84.8 | 20260415 | 15
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_18 | 20260403 | 20260406 | 202604032150 | 202604032210 | NP | 7135 | 11 | 45.554 | 15.9 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.6 | 20260408 | 4
PROJ_7 | BLK_30 | PROJ_7NPABLK_30WO_4 | 20260401 | 20260402 | 202604032143 | 202604032210 | NP | 3535 | 14 | 45.387 | 1.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.3 | 20260413 | 16
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_6 | 20260403 | 20260406 | 202604032214 | 202604032226 | NP | 3380 | 10 | 21.876 | 23.092 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.8 | 20260408 | 1
PROJ_7 | BLK_30 | PROJ_7NPABLK_30WO_8 | 20260401 | 20260402 | 202604032213 | 202604032229 | NP | 3000 | 16 | 24.426 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.2 | 20260413 | 14
PROJ_7 | BLK_30 | PROJ_7NPFBLK_30WO_13 | 20260401 | 20260402 | 202604032229 | 202604032237 | NP | 3000 | 10 | 14.322 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.3 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_25 | 20260403 | 20260406 | 202604032227 | 202604032238 | NP | 5165 | 11 | 16.212 | 30.781 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.9 | 20260408 | 1
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_15 | 20260402 | 20260403 | 202604032120 | 202604032239 | NP | 15315 | 16 | 159.745 | 55.243 | 3.076 | 1 | PLS32 | 23 | 95.7 | 20260415 | 39
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPHBLK_257WO_27 | 20260403 | 20260406 | 202604032159 | 202604032253 | NP | 12575 | 10 | 137.25 | 47.757 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.9 | 20260408 | 15
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_10 | 20260402 | 20260403 | 202604032131 | 202604032308 | NP | 17860 | 12 | 191.834 | 92.394 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 110 | 20260415 | 27
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_3 | 20260403 | 20260406 | 202604032246 | 202604032312 | NP | 10700 | 11 | 47.01 | 37.245 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.3 | 20260408 | 3
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_11 | 20260403 | 20260406 | 202604032258 | 202604032318 | NP | 14235 | 11 | 38.532 | 69.412 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.8 | 20260408 | 2
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_13 | 20260327 | 20260330 | 202604032240 | 202604032318 | NP | 5050 | 12 | 75.213 | 11.61 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.3 | 20260413 | 20
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_19 | 20260402 | 20260403 | 202604032158 | 202604032326 | NP | 16015 | 12 | 205.907 | 20.273 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 87.4 | 20260415 | 26
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_25 | 20260402 | 20260403 | 202604032242 | 202604032326 | NP | 17690 | 11 | 89.848 | 65.661 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.9 | 20260415 | 8
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_23 | 20260403 | 20260406 | 202604032322 | 202604032333 | NP | 5165 | 11 | 16.212 | 30.781 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.4 | 20260408 | 1
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604032315 | 202604032338 | NP | 10325 | 12 | 39.293 | 35.924 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.9 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPFBLK_257WO_7 | 20260403 | 20260406 | 202604032335 | 202604032351 | NP | 7135 | 11 | 30.471 | 22.62 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.4 | 20260408 | 2
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_10 | 20260327 | 20260330 | 202604032320 | 202604032355 | NP | 8175 | 10 | 72.816 | 38.646 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_29 | 20260402 | 20260403 | 202604032314 | 202604040012 | NP | 10730 | 11 | 118.873 | 62.112 | 0.285 | 1 | PLS31 | 23 | 68.2 | 20260415 | 25
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPABLK_258WO_5 | 20260327 | 20260330 | 202604040001 | 202604040020 | NP | 3485 | 12 | 32.065 | 0.814 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.9 | 20260413 | 14
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604032354 | 202604040023 | NP | 5810 | 12 | 61.392 | 2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.3 | 20260414 | 20
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_26 | 20260402 | 20260403 | 202604032332 | 202604040024 | NP | 16200 | 11 | 117.787 | 58.707 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 55.7 | 20260415 | 10
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_15 | 20260327 | 20260330 | 202604040021 | 202604040036 | NP | 3525 | 11 | 26.601 | 7.599 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16 | 20260413 | 10
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_9 | 20260402 | 20260403 | 202604032330 | 202604040038 | NP | 10150 | 12 | 156.261 | 22.766 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 86.8 | 20260415 | 56
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604032342 | 202604040045 | NP | 17040 | 11 | 78.72 | 108.587 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.2 | 20260408 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_5 | 20260402 | 20260403 | 202604040028 | 202604040049 | NP | 3215 | 17 | 31.148 | 1.47 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.9 | 20260415 | 18
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_14 | 20260327 | 20260330 | 202604040038 | 202604040059 | NP | 5575 | 14.5 | 30.394 | 11.835 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.5 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_12 | 20260402 | 20260403 | 202604040015 | 202604040109 | NP | 12880 | 11 | 113.495 | 95.691 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.6 | 20260415 | 13
PROJ_12 | BLK_257 | PROJ_12NPWBLK_257WO_9 | 20260403 | 20260406 | 202604040050 | 202604040110 | NP | 11425 | 11 | 28.13 | 65.96 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.1 | 20260408 | 1
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_1 | 20260402 | 20260403 | 202604040048 | 202604040112 | NP | 11795 | 11 | 45.099 | 64.012 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.7 | 20260415 | 1
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604040027 | 202604040129 | NP | 6435 | 20 | 89.177 | 2.6 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 61.3 | 20260414 | 33
PROJ_5 | BLK_258 | PROJ_5NPFBLK_258WO_24 | 20260327 | 20260330 | 202604060851 | 202604060851 | NP | 15460 | 10 | 135.118 | 71.894 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.4 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_21 | 20260402 | 20260403 | 202604060840 | 202604060902 | NP | 5320 | 11 | 29.997 | 29.008 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.6 | 20260415 | 3
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604060856 | 202604060928 | NP | 8140 | 11.5 | 64.484 | 25.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.7 | 20260414 | 4
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPHBLK_243WO_28 | 20260402 | 20260403 | 202604060906 | 202604060942 | NP | 7660 | 10 | 77.881 | 41.751 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.5 | 20260415 | 17
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604060903 | 202604060943 | NP | 3660 | 20 | 58.221 | 2.361 | 0.2 | 1 | PLS33 | 23 | 46 | 20260415 | 28
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPABLK_243WO_14 | 20260402 | 20260403 | 202604060944 | 202604060955 | NP | 4010 | 25 | 14.005 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.1 | 20260415 | 4
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPFBLK_243WO_18 | 20260402 | 20260403 | 202604060844 | 202604060959 | NP | 20550 | 11 | 91.239 | 125.43 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 52.8 | 20260415 | 4
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604060931 | 202604061002 | NP | 8170 | 10 | 63.294 | 29.514 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.4 | 20260414 | 4
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPABLK_243WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604060946 | 202604061005 | NP | 3000 | 30 | 22.378 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.6 | 20260415 | 8
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPWBLK_259WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604060859 | 202604061016 | NP | 15815 | 16 | 93.626 | 95.048 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 58.3 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_263 | PROJ_12NPABLK_263WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604061005 | 202604061021 | NP | 3060 | 15 | 23.874 | 5.408 | 16.735 | 1 | PLS32 | 23 | 17.3 | 20260406 | 6
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604061018 | 202604061027 | NP | 5040 | 15 | 31.479 | 3.709 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.5 | 20260414 | 6
PROJ_1 | BLK_262 | PROJ_1NPFBLK_262WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604061009 | 202604061033 | NP | 3000 | 14 | 39.749 | 2.638 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.1 | 20260415 | 18
PROJ_25 | BLK_259 | PROJ_25NPFBLK_259WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604061030 | 202604061048 | NP | 4675 | 16 | 32.5 | 0.904 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260414 | 10
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_6 | 20260402 | 20260403 | 202604060958 | 202604061050 | NP | 17100 | 11 | 85.664 | 93.603 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.4 | 20260415 | 3
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPWBLK_25WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604061041 | 202604061104 | NP | 11655 | 17.5 | 32.851 | 62.289 | 7.093 | 1 | PLS31 | 23 | 25.4 | 20260410 | 2
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPABLK_25WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604061059 | 202604061109 | NP | 3000 | 20 | 14.578 | 0.3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.7 | 20260410 | 6
PROJ_12 | BLK_243 | PROJ_12NPWBLK_243WO_7 | 20260402 | 20260403 | 202604061031 | 202604061111 | NP | 20620 | 11 | 68.745 | 100.085 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.9 | 20260415 | 2
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPFBLK_264WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604061053 | 202604061135 | NP | 6875 | 15 | 81.325 | 15.675 | 2.144 | 1 | PLS22 | 22 | 38.4 | 20260413 | 22
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPFBLK_25WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604061109 | 202604061141 | NP | 11345 | 15 | 49.552 | 35.521 | 10.93 | 1 | PLS31 | 23 | 35.2 | 20260410 | 2
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPHBLK_25WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604061111 | 202604061145 | NP | 7060 | 12 | 69.26 | 26.385 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.5 | 20260410 | 12
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPABLK_74WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604061057 | 202604061148 | NP | 4330 | 20 | 70.107 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 54.1 | 20260413 | 54
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPHBLK_25WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604061118 | 202604061151 | NP | 7840 | 11 | 72.84 | 6.343 | 3.591 | 1 | PLS32 | 23 | 35.8 | 20260410 | 12
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPWBLK_25WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604061155 | 202604061330 | NP | 5375 | 20 | 20.935 | 16.66 | 7.093 | 1 | PLS32 | 23 | 17 | 20260410 | 2
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPFBLK_264WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604061135 | 202604061331 | NP | 3000 | 20 | 28.859 | 0.6 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.4 | 20260413 | 12
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPWBLK_264WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604061332 | 202604061332 | NP | 8160 | 17.5 | 27.729 | 49.548 | 5.055 | 1 | PLS22 | 22 | 16.1 | 20260413 | 2
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPFBLK_13WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604061145 | 202604061335 | NP | 11335 | 12 | 45.852 | 40.912 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.7 | 20260414 | 2
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPWBLK_74WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604061151 | 202604061337 | NP | 10125 | 12 | 66.762 | 69.446 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 35.4 | 20260413 | 14
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPFBLK_15WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604061153 | 202604061337 | NP | 13670 | 11 | 48.351 | 63.099 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.8 | 20260413 | 1
PROJ_7 | BLK_25 | PROJ_7NPHBLK_25WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604061332 | 202604061349 | NP | 3425 | 14 | 29.953 | 5.787 | 2.411 | 1 | PLS32 | 23 | 19.1 | 20260410 | 10
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPHBLK_264WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604061337 | 202604061358 | NP | 5340 | 13 | 41.616 | 13.583 | 3.855 | 1 | PLS22 | 22 | 20.2 | 20260413 | 6
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPFBLK_13WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604061338 | 202604061411 | NP | 17000 | 12 | 62.601 | 62.959 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.5 | 20260414 | 3
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPFBLK_15WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604061344 | 202604061413 | NP | 13875 | 11 | 45.157 | 73.544 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260413 | 1
PROJ_9 | BLK_93 | PROJ_9NPABLK_93WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604061404 | 202604061423 | NP | 3820 | 14 | 33.248 | 0.701 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.4 | 20260406 | 7
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPFBLK_264WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604061344 | 202604061435 | NP | 8850 | 14 | 43.839 | 23.604 | 0.708 | 1 | PLS23 | 22 | 24.9 | 20260413 | 2
PROJ_9 | BLK_32 | PROJ_9NPFBLK_32WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061428 | 202604061441 | NP | 3125 | 14 | 25.987 | 7.779 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13.8 | 20260413 | 1
PROJ_9 | BLK_93 | PROJ_9NPABLK_93WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604061424 | 202604061447 | NP | 3960 | 12 | 37.121 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.4 | 20260406 | 12
PROJ_10 | BLK_265 | PROJ_10NPFBLK_265WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604061402 | 202604061454 | NP | 6255 | 14 | 40.338 | 21.088 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.7 | 20260414 | 3
PROJ_10 | BLK_265 | PROJ_10NPFBLK_265WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604061455 | 202604061456 | NP | 6860 | 14 | 52.912 | 23.933 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34 | 20260414 | 3
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPWBLK_74WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604061344 | 202604061457 | NP | 9135 | 13.5 | 33.087 | 67.331 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.1 | 20260413 | 2
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPFBLK_15WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061351 | 202604061500 | NP | 9890 | 12 | 38.865 | 35.549 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.6 | 20260413 | 3
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPFBLK_13WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061416 | 202604061524 | NP | 4715 | 13 | 105.981 | 2.45 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 76.7 | 20260414 | 75
PROJ_10 | BLK_265 | PROJ_10NPWBLK_265WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604061459 | 202604061541 | NP | 13010 | 14 | 57.26 | 65.615 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.9 | 20260414 | 6
PROJ_9 | BLK_269 | PROJ_9NPABLK_269WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604061459 | 202604061541 | NP | 875 | 13 | 4.049 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.6 | 20260428 | 3
PROJ_10 | BLK_305 | PROJ_10NPABLK_305WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604061459 | 202604061541 | NP | 1480 | 14 | 8.868 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.9 | 20260428 | 4
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPHBLK_264WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604061436 | 202604061545 | NP | 7165 | 10 | 83.435 | 7.436 | 4.284 | 1 | PLS23 | 22 | 25.9 | 20260413 | 20
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPFBLK_74WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061454 | 202604061546 | NP | 5865 | 14 | 79.803 | 33.697 | 0.37 | 1 | PLS24 | 22 | 25.7 | 20260413 | 16
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPFBLK_13WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604061528 | 202604061557 | NP | 6900 | 10 | 70.339 | 4.438 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.5 | 20260414 | 12
PROJ_9 | BLK_32 | PROJ_9NPWBLK_32WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604061540 | 202604061606 | NP | 17830 | 18 | 41.835 | 85.256 | 3.101 | 1 | PLS33 | 23 | 30.2 | 20260413 | 1
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPWBLK_264WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604061548 | 202604061607 | NP | 6810 | 20 | 34.412 | 26.365 | 10.11 | 1 | PLS23 | 22 | 20.8 | 20260413 | 4
PROJ_10 | BLK_13 | PROJ_10NPFBLK_13WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604061559 | 202604061612 | NP | 5675 | 12 | 23.823 | 7.678 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12.7 | 20260414 | 3
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPHBLK_74WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202604061553 | 202604061627 | NP | 5185 | 10 | 65.993 | 1 | 1.926 | 1 | PLS24 | 22 | 33.1 | 20260413 | 11
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPHBLK_15WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604061616 | 202604061630 | NP | 6600 | 11 | 54.047 | 22.594 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11 | 20260413 | 8
PROJ_10 | BLK_265 | PROJ_10NPFBLK_265WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604061553 | 202604061639 | NP | 7935 | 16 | 55.6 | 2.171 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.1 | 20260414 | 16
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPFBLK_15WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604061615 | 202604061642 | NP | 13670 | 11 | 37.445 | 80.537 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 31.2 | 20260413 | 1
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPABLK_74WO_11 | 20260406 | 20260407 | 202604061628 | 202604061654 | NP | 3855 | 6 | 77.08 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.7 | 20260413 | 18
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPHBLK_11WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604061644 | 202604061717 | NP | 9910 | 10 | 83.009 | 2.137 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.8 | 20260420 | 4
PROJ_7 | BLK_264 | PROJ_7NPWBLK_264WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604061608 | 202604061752 | NP | 8165 | 17.5 | 27.729 | 49.548 | 5.055 | 1 | PLS23 | 22 | 16.6 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPABLK_11WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604061758 | 202604061811 | NP | 3000 | 15 | 19.903 | 0.3 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.9 | 20260420 | 8
PROJ_9 | BLK_32 | PROJ_9NPWBLK_32WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604061804 | 202604061813 | NP | 3125 | 19.5 | 11.37 | 17.486 | 3.101 | 1 | PLS32 | 23 | 10.3 | 20260413 | 1
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPHBLK_74WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604061753 | 202604061829 | NP | 5005 | 16 | 66.576 | 6.333 | 3.971 | 1 | PLS24 | 22 | 30.9 | 20260413 | 31
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPFBLK_260WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604061646 | 202604061838 | NP | 8950 | 12 | 82.48 | 62.646 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.1 | 20260414 | 12
PROJ_9 | BLK_32 | PROJ_9NPFBLK_32WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604061821 | 202604061906 | NP | 12470 | 13 | 104.561 | 33.248 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 51.7 | 20260413 | 4
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPHBLK_74WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604061845 | 202604061919 | NP | 9180 | 10 | 97.319 | 1.001 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.9 | 20260413 | 10
PROJ_9 | BLK_21 | PROJ_9NPFBLK_21WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061925 | 202604061937 | NP | 3125 | 14 | 25.943 | 10.175 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.2 | 20260413 | 1
PROJ_10 | BLK_261 | PROJ_10NPWBLK_261WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604061750 | 202604061937 | NP | 14255 | 14 | 132.779 | 142.962 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 76.2 | 20260414 | 17
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPWBLK_11WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604061930 | 202604062004 | NP | 21800 | 14 | 52.8 | 113.383 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36 | 20260420 | 1
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPHBLK_260WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604061841 | 202604062005 | NP | 14760 | 12 | 161.147 | 65.765 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 89.7 | 20260414 | 31
PROJ_7 | BLK_84 | PROJ_7NPABLK_84WO_44 | 20260312 | 20260313 | 202604061936 | 202604062017 | NP | 660 | 12 | 2.588 | 0.044 | 0.633 | 1 | PLS23 | 22 | 3.3 | 20260320 | 1
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPFBLK_11WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604061936 | 202604062017 | NP | 21800 | 12 | 63.084 | 67.849 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 53 | 20260420 | 1
PROJ_10 | BLK_74 | PROJ_10NPHBLK_74WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604061933 | 202604062024 | NP | 13795 | 10 | 145.979 | 1.501 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 54.3 | 20260413 | 15
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPFBLK_260WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604062011 | 202604062025 | NP | 4460 | 15.5 | 22.991 | 23.579 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.5 | 20260414 | 3
PROJ_9 | BLK_21 | PROJ_9NPFBLK_21WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 15590 | 13 | 130.329 | 53.006 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 88.5 | 20260413 | 5
PROJ_1 | BLK_148 | PROJ_1NPABLK_148WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 770 | 12 | 4.914 | 0.25 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 5.9 | 20260420 | 5
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPFBLK_62WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 875 | 12 | 6.287 | 0.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.5 | 20260421 | 4
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPFBLK_292WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 875 | 12 | 8.049 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 8.1 | 20260423 | 4
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPHBLK_280WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 1650 | 12 | 9.039 | 3.363 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7.6 | 20260504 | 4
PROJ_10 | BLK_217 | PROJ_10NPHBLK_217WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604061938 | 202604062041 | NP | 1035 | 12 | 9.755 | 0.5 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 8.8 | 20260504 | 7
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPWBLK_11WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062012 | 202604062045 | NP | 21800 | 14 | 52.8 | 113.383 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36 | 20260420 | 1
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPFBLK_260WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604062028 | 202604062047 | NP | 4460 | 15.5 | 26.135 | 37.798 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.7 | 20260414 | 3
PROJ_12 | BLK_11 | PROJ_12NPFBLK_11WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604062021 | 202604062101 | NP | 21800 | 12 | 63.084 | 67.849 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 51.6 | 20260420 | 1
PROJ_9 | BLK_21 | PROJ_9NPWBLK_21WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604062055 | 202604062107 | NP | 3125 | 19.5 | 11.37 | 17.486 | 3.101 | 1 | PLS32 | 23 | 10.3 | 20260413 | 1
PROJ_10 | BLK_261 | PROJ_10NPFBLK_261WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604062029 | 202604062120 | NP | 9870 | 14 | 84.693 | 36.847 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 56.2 | 20260414 | 6
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPHBLK_260WO_11 | 20260406 | 20260407 | 202604062054 | 202604062121 | NP | 8920 | 10 | 76.959 | 0.8 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.3 | 20260414 | 8
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202604062052 | 202604062134 | NP | 9755 | 12 | 86.485 | 15.645 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.3 | 20260415 | 18
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_7 | 20260406 | 20260407 | 202604062106 | 202604062135 | NP | 8245 | 10 | 72.26 | 3.616 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.1 | 20260415 | 12
PROJ_9 | BLK_21 | PROJ_9NPWBLK_21WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062111 | 202604062136 | NP | 17830 | 18 | 41.835 | 85.256 | 3.101 | 1 | PLS32 | 23 | 30.2 | 20260413 | 1
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPHBLK_261WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604062012 | 202604062137 | NP | 15615 | 18 | 121.17 | 89.841 | 12.112 | 1 | PLS21 | 22 | 73.9 | 20260413 | 23
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPABLK_267WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604062012 | 202604062137 | NP | 1650 | 18 | 7.392 | 0.101 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.1 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604062012 | 202604062137 | NP | 2600 | 18 | 10.817 | 5.316 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8.7 | 20260414 | 2
PROJ_10 | BLK_261 | PROJ_10NPFBLK_261WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604062124 | 202604062145 | NP | 6220 | 12 | 44.19 | 16.733 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.4 | 20260414 | 6
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPHBLK_260WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604062125 | 202604062150 | NP | 4195 | 13 | 45.012 | 11.163 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.6 | 20260414 | 16
PROJ_23 | BLK_130 | PROJ_23NPFBLK_130WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604062152 | 202604062159 | NP | 3165 | 10 | 13.67 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 8 | 20260413 | 2
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062137 | 202604062203 | NP | 4980 | 15 | 41.454 | 9.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.6 | 20260415 | 16
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_25 | 20260406 | 20260407 | 202604062141 | 202604062206 | NP | 7895 | 10 | 48.492 | 32.266 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.6 | 20260415 | 4
PROJ_10 | BLK_261 | PROJ_10NPWBLK_261WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604062150 | 202604062221 | NP | 10860 | 14 | 50.267 | 54.461 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.9 | 20260414 | 6
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPFBLK_260WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062142 | 202604062226 | NP | 5405 | 16 | 77.285 | 2.408 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.5 | 20260414 | 35
PROJ_7 | BLK_260 | PROJ_7NPHBLK_260WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604062229 | 202604062245 | NP | 5345 | 14 | 25.53 | 11.224 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.9 | 20260414 | 4
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_2 | 20260406 | 20260407 | 202604062213 | 202604062247 | NP | 21520 | 11 | 61.528 | 78.466 | 0.99 | 1 | PLS23 | 22 | 33.6 | 20260415 | 1
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_23 | 20260406 | 20260407 | 202604062209 | 202604062249 | NP | 15735 | 10 | 88.357 | 45.989 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.1 | 20260415 | 4
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_21 | 20260406 | 20260407 | 202604062259 | 202604062333 | NP | 15540 | 10 | 79.275 | 49.193 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.9 | 20260415 | 2
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPWBLK_216WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604062251 | 202604062341 | NP | 14145 | 23 | 66.356 | 51.936 | 17.069 | 1 | PLS23 | 22 | 55.7 | 20260415 | 8
PROJ_23 | BLK_130 | PROJ_23NPFBLK_130WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062202 | 202604062346 | NP | 20645 | 10 | 247.996 | 124.845 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 111.6 | 20260413 | 12
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPWBLK_261WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604062329 | 202604070016 | NP | 9360 | 12.5 | 79.173 | 42.497 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 47.4 | 20260413 | 30
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_18 | 20260406 | 20260407 | 202604062338 | 202604070018 | NP | 15735 | 10 | 87.812 | 45.939 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.7 | 20260415 | 4
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_3 | 20260407 | 20260408 | 202604062352 | 202604070041 | NP | 8330 | 10 | 121.557 | 64.667 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 54.4 | 20260420 | 7
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_3 | 20260406 | 20260407 | 202604070022 | 202604070056 | NP | 15540 | 10 | 79.675 | 49.193 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.4 | 20260415 | 2
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPWBLK_261WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604070028 | 202604070114 | NP | 13095 | 13 | 76.739 | 60.165 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 60.7 | 20260413 | 7
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604062348 | 202604070114 | NP | 12185 | 12 | 208.58 | 4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 60.5 | 20260415 | 42
PROJ_23 | BLK_130 | PROJ_23NPFBLK_130WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604062248 | 202604070117 | NP | 20650 | 10 | 347.471 | 176.296 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 151.8 | 20260413 | 16
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604070045 | 202604070128 | NP | 8925 | 12 | 84.321 | 34.352 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 43.8 | 20260420 | 17
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_9 | 20260406 | 20260407 | 202604070101 | 202604070133 | NP | 15530 | 11 | 64.142 | 37.652 | 2.265 | 1 | PLS22 | 22 | 20.1 | 20260415 | 2
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPWBLK_216WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604070117 | 202604070149 | NP | 12530 | 14 | 49.935 | 50.931 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.4 | 20260415 | 6
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_21 | 20260407 | 20260408 | 202604070122 | 202604070200 | NP | 8340 | 10 | 89.414 | 45.21 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.9 | 20260420 | 7
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604070152 | 202604070209 | NP | 3245 | 13 | 31.315 | 5.425 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.8 | 20260415 | 13
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPWBLK_216WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604070137 | 202604070210 | NP | 16435 | 12 | 53.824 | 67.36 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.9 | 20260415 | 2
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604070132 | 202604070210 | NP | 4765 | 16 | 58.952 | 1.049 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.6 | 20260420 | 25
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPWBLK_261WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604070130 | 202604070226 | NP | 13085 | 13 | 90.619 | 60.794 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 61.7 | 20260413 | 14
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604070213 | 202604070251 | NP | 15540 | 12 | 81.418 | 47.429 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.7 | 20260415 | 2
PROJ_10 | BLK_261 | PROJ_10NPWBLK_261WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604062225 | 202604070344 | NP | 11970 | 14 | 97.012 | 85.845 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 53.5 | 20260414 | 11
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_22 | 20260407 | 20260408 | 202604062208 | 202604070817 | NP | 4395 | 12 | 12.899 | 15.302 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 9.5 | 20260420 | 1
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_7 | 20260407 | 20260408 | 202604070810 | 202604070820 | NP | 7350 | 10 | 93.396 | 3.494 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39.1 | 20260420 | 14
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_19 | 20260407 | 20260408 | 202604070822 | 202604070833 | NP | 4555 | 12 | 19.319 | 14.466 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260420 | 1
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604070835 | 202604070851 | NP | 6425 | 14 | 26.69 | 12.783 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16.6 | 20260420 | 4
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPFBLK_261WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604070831 | 202604070855 | NP | 5830 | 12 | 45.372 | 12.724 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18 | 20260413 | 11
PROJ_3 | BLK_216 | PROJ_3NPFBLK_216WO_11 | 20260406 | 20260407 | 202604070823 | 202604070858 | NP | 15530 | 11 | 65.808 | 37.652 | 2.255 | 1 | PLS23 | 22 | 20.9 | 20260415 | 2
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604070505 | 202604070859 | NP | 8920 | 13.5 | 53.261 | 57.467 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.2 | 20260420 | 8
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604070851 | 202604070910 | NP | 4460 | 12 | 39.225 | 7.611 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.6 | 20260420 | 8
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_10 | 20260407 | 20260408 | 202604070905 | 202604070914 | NP | 4890 | 12 | 15.401 | 9.173 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 10.2 | 20260420 | 2
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPHBLK_260WO_9 | 20260407 | 20260408 | 202604070859 | 202604070916 | NP | 4400 | 12 | 31.611 | 6.454 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.2 | 20260420 | 9
PROJ_23 | BLK_261 | PROJ_23NPFBLK_261WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604070855 | 202604070920 | NP | 4560 | 14 | 43.56 | 14.659 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.2 | 20260413 | 9
PROJ_7 | BLK_313 | PROJ_7NPFBLK_313WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604070923 | 202604070927 | NP | 3000 | 10 | 5.927 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.1 | 20260417 | 1
PROJ_1 | BLK_260 | PROJ_1NPFBLK_260WO_24 | 20260407 | 20260408 | 202604070920 | 202604070936 | NP | 5030 | 12 | 29.158 | 15.514 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.6 | 20260420 | 6
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604070823 | 202604070946 | NP | 8735 | 20 | 54.663 | 5.949 | 1.115 | 1 | PLS22 | 22 | 36.6 | 20260413 | 19
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604070826 | 202604070951 | NP | 16545 | 16 | 143.053 | 100.204 | 11.295 | 1 | PLS21 | 22 | 61.6 | 20260413 | 8
PROJ_11 | BLK_155 | PROJ_11NPABLK_155WO_44 | 20260318 | 20260319 | 202604070945 | 202604071009 | NP | 700 | 20 | 2.099 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 4.6 | 20260323 | 1
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPFBLK_273WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604070945 | 202604071009 | NP | 5175 | 20 | 15.772 | 11.484 | 0.8 | 1 | PLS33 | 23 | 20.5 | 20260415 | 4
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604070901 | 202604071032 | NP | 7665 | 14 | 169.993 | 3.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 77.7 | 20260421 | 80
PROJ_10 | BLK_15 | PROJ_10NPFBLK_15WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604071011 | 202604071039 | NP | 3875 | 13 | 44.033 | 2.8 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.1 | 20260413 | 28
PROJ_16 | BLK_242 | PROJ_16NPABLK_242WO_14 | 20260331 | 20260401 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 825 | 20 | 19.262 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 109.7 | 20260408 | 8
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPABLK_266WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 1270 | 20 | 16.742 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.5 | 20260413 | 8
PROJ_16 | BLK_221 | PROJ_16NPABLK_221WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 765 | 20 | 16.736 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.4 | 20260414 | 8
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPABLK_273WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 2845 | 20 | 36.564 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.2 | 20260415 | 14
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPABLK_277WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 1805 | 20 | 19.866 | 0.708 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.7 | 20260420 | 8
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPABLK_287WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 765 | 20 | 12.728 | 0.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.7 | 20260421 | 6
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPABLK_312WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 690 | 20 | 8.229 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.2 | 20260430 | 4
PROJ_16 | BLK_357 | PROJ_16NPABLK_357WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604070930 | 202604071058 | NP | 850 | 20 | 7.096 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.3 | 20260430 | 2
PROJ_26 | BLK_272 | PROJ_26NPABLK_272WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604071047 | 202604071105 | NP | 1045 | 20 | 14.585 | 0.64 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPWBLK_267WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604071106 | 202604071117 | NP | 3000 | 20 | 14.594 | 11.241 | 0.945 | 1 | PLS24 | 22 | 6.7 | 20260414 | 2
PROJ_16 | BLK_271 | PROJ_16NPABLK_271WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604071118 | 202604071127 | NP | 3000 | 10 | 10.079 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.4 | 20260408 | 2
PROJ_1 | BLK_113 | PROJ_1NPABLK_113WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604071118 | 202604071127 | NP | 810 | 10 | 2.125 | 0.05 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 3.6 | 20260427 | 1
PROJ_26 | BLK_272 | PROJ_26NPHBLK_272WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604071102 | 202604071145 | NP | 4360 | 12 | 73.011 | 8.283 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.2 | 20260420 | 29
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPFBLK_266WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604071026 | 202604071147 | NP | 12455 | 12 | 174.158 | 16.634 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55 | 20260413 | 42
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604071108 | 202604071150 | NP | 9460 | 11 | 78.493 | 49.144 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.3 | 20260413 | 6
PROJ_16 | BLK_271 | PROJ_16NPABLK_271WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604071129 | 202604071152 | NP | 3000 | 15 | 32.961 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.3 | 20260408 | 24
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604070955 | 202604071153 | NP | 6360 | 20 | 71.493 | 18.695 | 3.627 | 1 | PLS21 | 22 | 60.1 | 20260421 | 31
PROJ_16 | BLK_322 | PROJ_16NPABLK_322WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604070955 | 202604071153 | NP | 690 | 20 | 8.679 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.7 | 20260504 | 4
PROJ_16 | BLK_271 | PROJ_16NPABLK_271WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604071310 | 202604071335 | NP | 3000 | 20 | 32.891 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.1 | 20260408 | 24
PROJ_4 | BLK_274 | PROJ_4NPABLK_274WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604071325 | 202604071337 | NP | 3000 | 20 | 30.408 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25 | 20260402 | 16
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_12 | 20260409 | 20260410 | 202604071330 | 202604071339 | NP | 2315 | 20 | 6.21 | 3.003 | 1.67 | 1 | PLS33 | 23 | 8.3 | 20260422 | 1
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_46 | 20260406 | 20260407 | 202604071150 | 202604071350 | NP | 13535 | 16 | 31.519 | 70.542 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.5 | 20260413 | 1
PROJ_4 | BLK_274 | PROJ_4NPABLK_274WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604071340 | 202604071356 | NP | 3000 | 25 | 19.895 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.7 | 20260402 | 8
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPFBLK_99WO_10 | 20260407 | 20260408 | 202604071351 | 202604071403 | NP | 5400 | 11 | 19.297 | 44.382 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12.9 | 20260415 | 1
PROJ_7 | BLK_60 | PROJ_7NPHBLK_60WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604071357 | 202604071417 | NP | 4680 | 10 | 41.54 | 3.126 | 2.125 | 1 | PLS33 | 23 | 23.4 | 20260415 | 10
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_2 | 20260407 | 20260408 | 202604071406 | 202604071419 | NP | 5370 | 11 | 23.569 | 36.6 | 0.24 | 1 | PLS31 | 23 | 15.6 | 20260415 | 1
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604071334 | 202604071421 | NP | 6000 | 30 | 53.115 | 26.635 | 15.152 | 1 | PLS23 | 22 | 40.4 | 20260413 | 11
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPFBLK_99WO_24 | 20260407 | 20260408 | 202604071359 | 202604071434 | NP | 8890 | 11 | 81.467 | 11.698 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.2 | 20260415 | 8
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604071422 | 202604071436 | NP | 5400 | 13 | 20.719 | 35.639 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14.9 | 20260415 | 2
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_45 | 20260406 | 20260407 | 202604071354 | 202604071445 | NP | 13535 | 14.5 | 33.508 | 56.745 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.6 | 20260413 | 1
PROJ_16 | BLK_266 | PROJ_16NPWBLK_266WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604071422 | 202604071450 | NP | 6000 | 18 | 42.166 | 25.077 | 4.465 | 1 | PLS23 | 22 | 18.2 | 20260413 | 3
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_9 | 20260407 | 20260408 | 202604071441 | 202604071453 | NP | 5370 | 11 | 18.809 | 45.853 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_218 | PROJ_12NPWBLK_218WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604071340 | 202604071459 | NP | 18195 | 12 | 162.337 | 61.177 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 60.5 | 20260414 | 11
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPHBLK_99WO_22 | 20260407 | 20260408 | 202604071437 | 202604071500 | NP | 3655 | 11 | 48.281 | 7.875 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.9 | 20260415 | 5
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPABLK_63WO_30 | 20260406 | 20260407 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 885 | 15 | 6.57 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.3 | 20260414 | 2
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_11 | 20260407 | 20260408 | 202604071455 | 202604071508 | NP | 5370 | 11 | 20.837 | 35.095 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14.9 | 20260415 | 1
PROJ_9 | BLK_275 | PROJ_9NPFBLK_275WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 2770 | 16 | 11.332 | 0.3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 58.2 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_106 | PROJ_12NPABLK_106WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 430 | 16 | 2.745 | 0 | 0.84 | 1 | PLS33 | 23 | 4.4 | 20260420 | 1
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPABLK_258WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 1165 | 16 | 7.19 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7.9 | 20260420 | 4
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPABLK_258WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 1250 | 14 | 6.89 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 9.6 | 20260420 | 4
PROJ_3 | BLK_302 | PROJ_3NPHBLK_302WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 1370 | 15 | 7.374 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7.2 | 20260421 | 4
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPFBLK_283WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 2055 | 15 | 9.952 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.3 | 20260422 | 2
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPABLK_286WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 2260 | 16 | 9.873 | 0.1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.6 | 20260422 | 4
PROJ_10 | BLK_200 | PROJ_10NPABLK_200WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604071425 | 202604071508 | NP | 1910 | 16 | 16.821 | 0.309 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16.4 | 20260428 | 10
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_13 | 20260330 | 20260331 | 202604071447 | 202604071513 | NP | 5765 | 13 | 47.967 | 12.957 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.8 | 20260413 | 7
PROJ_6 | BLK_215 | PROJ_6NPHBLK_215WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604071311 | 202604071514 | NP | 15260 | 11 | 283.963 | 30.707 | 0.389 | 1 | PLS21 | 22 | 104.1 | 20260415 | 26
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPHBLK_99WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604071502 | 202604071520 | NP | 3000 | 16 | 31.806 | 0.829 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.5 | 20260415 | 15
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_19 | 20260407 | 20260408 | 202604071510 | 202604071525 | NP | 5370 | 11 | 26.995 | 42.913 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.6 | 20260415 | 1
PROJ_6 | BLK_268 | PROJ_6NPWBLK_268WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604071517 | 202604071532 | NP | 3600 | 13 | 16.063 | 25.084 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11.5 | 20260413 | 2
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_5 | 20260330 | 20260331 | 202604071452 | 202604071535 | NP | 4795 | 12 | 67.15 | 2.231 | 0.052 | 1 | PLS23 | 22 | 22.6 | 20260413 | 18
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPFBLK_267WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604071537 | 202604071543 | NP | 3000 | 28 | 2.007 | 0 | 1.897 | 1 | PLS21 | 22 | 6.1 | 20260414 | 2
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPFBLK_99WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604071522 | 202604071552 | NP | 4265 | 12 | 52.011 | 2.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.8 | 20260415 | 23
PROJ_7 | BLK_60 | PROJ_7NPWBLK_60WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604071533 | 202604071553 | NP | 9430 | 17.5 | 27.739 | 49.358 | 5.058 | 1 | PLS33 | 23 | 22.5 | 20260415 | 2
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPWBLK_99WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604071554 | 202604071559 | NP | 3000 | 20 | 6.698 | 4.145 | 2.298 | 1 | PLS32 | 23 | 6.9 | 20260415 | 1
PROJ_2 | BLK_99 | PROJ_2NPFBLK_99WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604071528 | 202604071612 | NP | 15215 | 11 | 45.462 | 113.814 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.1 | 20260415 | 1
PROJ_9 | BLK_275 | PROJ_9NPFBLK_275WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604071602 | 202604071628 | NP | 4420 | 11 | 51.027 | 6.819 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.3 | 20260417 | 4
PROJ_12 | BLK_218 | PROJ_12NPFBLK_218WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604071546 | 202604071630 | NP | 21790 | 15 | 59.475 | 95.157 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32 | 20260414 | 6
PROJ_9 | BLK_275 | PROJ_9NPWBLK_275WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604071602 | 202604071637 | NP | 14715 | 10 | 44.239 | 80.067 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260417 | 1
PROJ_9 | BLK_275 | PROJ_9NPWBLK_275WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604071618 | 202604071644 | NP | 14715 | 11 | 47.441 | 72.311 | 0.384 | 1 | PLS31 | 23 | 29.1 | 20260417 | 5
PROJ_6 | BLK_268 | PROJ_6NPWBLK_268WO_8 | 20260402 | 20260403 | 202604071640 | 202604071648 | NP | 3000 | 30 | 7.503 | 9.777 | 2.74 | 1 | PLS24 | 22 | 9.1 | 20260413 | 1
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_8 | 20260330 | 20260331 | 202604071540 | 202604071650 | NP | 4850 | 25 | 8.956 | 2.603 | 1.6 | 1 | PLS23 | 22 | 9.8 | 20260413 | 1
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_10 | 20260330 | 20260331 | 202604071522 | 202604071806 | NP | 18675 | 10 | 191.245 | 67.769 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.5 | 20260413 | 8
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604071648 | 202604071809 | NP | 3000 | 11 | 34.826 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20 | 20260420 | 12
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_24 | 20260330 | 20260331 | 202604071804 | 202604071810 | NP | 21555 | 10 | 197.587 | 77.959 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 58.6 | 20260413 | 8
PROJ_6 | BLK_268 | PROJ_6NPWBLK_268WO_13 | 20260402 | 20260403 | 202604071652 | 202604071821 | NP | 3600 | 12 | 13.151 | 26.238 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.8 | 20260413 | 1
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604071642 | 202604071825 | NP | 6725 | 14 | 63.323 | 16.824 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.1 | 20260420 | 8
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604071641 | 202604071827 | NP | 3275 | 16 | 42.344 | 1.65 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 30.5 | 20260420 | 21
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPFBLK_267WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604071607 | 202604071843 | NP | 12175 | 13 | 101.432 | 38.425 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.2 | 20260414 | 5
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604071828 | 202604071906 | NP | 4225 | 20 | 56.2 | 1.7 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 51.4 | 20260420 | 20
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604071814 | 202604071908 | NP | 12800 | 12 | 108.561 | 34.948 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 68.2 | 20260420 | 16
PROJ_6 | BLK_215 | PROJ_6NPFBLK_215WO_4 | 20260402 | 20260403 | 202604071849 | 202604071910 | NP | 3000 | 12 | 36.086 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.1 | 20260415 | 20
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_11 | 20260330 | 20260331 | 202604071854 | 202604071924 | NP | 15245 | 10 | 67.3 | 27.305 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.5 | 20260413 | 5
PROJ_25 | BLK_256 | PROJ_25NPFBLK_256WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604071831 | 202604071927 | NP | 15505 | 13.5 | 89.935 | 87.627 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 63.8 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPFBLK_267WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604071849 | 202604071931 | NP | 21790 | 15 | 64.694 | 95.545 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.7 | 20260414 | 7
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPWBLK_267WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604071911 | 202604071946 | NP | 5705 | 22 | 28.209 | 20.408 | 7.404 | 1 | PLS24 | 22 | 31.8 | 20260414 | 3
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPABLK_302WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604071911 | 202604071946 | NP | 910 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 5.3 | 20260423 | 2
PROJ_1 | BLK_324 | PROJ_1NPABLK_324WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604071911 | 202604071946 | NP | 750 | 20 | 7.21 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.2 | 20260427 | 4
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPABLK_73WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604071911 | 202604071946 | NP | 570 | 20 | 2.597 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 4.6 | 20260427 | 2
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_19 | 20260330 | 20260331 | 202604071852 | 202604071956 | NP | 18340 | 10 | 166.465 | 81.358 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 48.3 | 20260413 | 6
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_9 | 20260408 | 20260409 | 202604071941 | 202604072009 | NP | 6555 | 16 | 62.659 | 1.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 21.8 | 20260415 | 12
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPHBLK_167WO_4 | 20260330 | 20260331 | 202604071933 | 202604072011 | NP | 11640 | 16 | 83.396 | 37.556 | 5.203 | 1 | PLS23 | 22 | 35.6 | 20260413 | 9
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPWBLK_267WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604071948 | 202604072011 | NP | 5700 | 17 | 39.657 | 16.147 | 1.734 | 1 | PLS24 | 22 | 22.8 | 20260414 | 7
PROJ_12 | BLK_167 | PROJ_12NPFBLK_167WO_15 | 20260330 | 20260331 | 202604072004 | 202604072024 | NP | 8920 | 11 | 43.789 | 26.518 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.2 | 20260413 | 2
PROJ_7 | BLK_269 | PROJ_7NPABLK_269WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604072032 | 202604072032 | NP | 3000 | 15 | 23.528 | 1.243 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.5 | 20260410 | 14
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604072010 | 202604072032 | NP | 5690 | 19 | 36.855 | 23.25 | 5.642 | 1 | PLS21 | 22 | 15.2 | 20260415 | 2
PROJ_7 | BLK_269 | PROJ_7NPABLK_269WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604072032 | 202604072041 | NP | 3000 | 10 | 14.073 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13 | 20260410 | 2
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPHBLK_270WO_5 | 20260403 | 20260406 | 202604071913 | 202604072041 | NP | 17815 | 12 | 165.094 | 90.308 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 91.6 | 20260417 | 13
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604072036 | 202604072057 | NP | 5680 | 20.5 | 31.164 | 28.604 | 7.965 | 1 | PLS21 | 22 | 12.2 | 20260415 | 2
PROJ_7 | BLK_269 | PROJ_7NPABLK_269WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604072043 | 202604072106 | NP | 3000 | 17.5 | 37.828 | 0.132 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25 | 20260410 | 24
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPHBLK_270WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604071933 | 202604072106 | NP | 14080 | 12 | 196.361 | 46.788 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 107.7 | 20260417 | 58
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_29 | 20260408 | 20260409 | 202604072058 | 202604072116 | NP | 4930 | 10 | 44.159 | 1.4 | 1.034 | 1 | PLS21 | 22 | 17 | 20260415 | 8
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPHBLK_270WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604071909 | 202604072125 | NP | 16475 | 12 | 262.84 | 107.307 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 147.8 | 20260417 | 73
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604072110 | 202604072132 | NP | 4120 | 14 | 41.5 | 0.9 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.4 | 20260417 | 13
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_28 | 20260406 | 20260407 | 202604072111 | 202604072135 | NP | 6230 | 11 | 49.638 | 16.124 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.8 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_3 | 20260406 | 20260407 | 202604072027 | 202604072137 | NP | 4780 | 14 | 52.547 | 9.43 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.3 | 20260414 | 16
PROJ_12 | BLK_267 | PROJ_12NPWBLK_267WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604072016 | 202604072138 | NP | 17775 | 12 | 171.919 | 79.08 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 59.4 | 20260414 | 12
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_19 | 20260403 | 20260406 | 202604072046 | 202604072159 | NP | 12905 | 12 | 139.972 | 78.633 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 88.3 | 20260417 | 10
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202604072141 | 202604072200 | NP | 5470 | 17 | 36.328 | 4.648 | 1.915 | 1 | PLS22 | 22 | 17.6 | 20260414 | 8
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_11 | 20260406 | 20260407 | 202604072139 | 202604072218 | NP | 9505 | 16 | 55.153 | 44.697 | 0.6 | 1 | PLS23 | 22 | 39 | 20260414 | 17
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604072119 | 202604072222 | NP | 12610 | 23 | 93.479 | 85.735 | 23.851 | 1 | PLS21 | 22 | 30.1 | 20260415 | 6
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_11 | 20260403 | 20260406 | 202604072129 | 202604072233 | NP | 6210 | 12 | 130.152 | 0.1 | 8.322 | 1 | PLS32 | 23 | 82.2 | 20260417 | 41
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_26 | 20260408 | 20260409 | 202604072149 | 202604072242 | NP | 13190 | 11.5 | 103.834 | 73.276 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 37.4 | 20260415 | 7
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPHBLK_270WO_9 | 20260403 | 20260406 | 202604072136 | 202604072244 | NP | 10575 | 11 | 143.927 | 54.174 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 73.7 | 20260417 | 28
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_29 | 20260406 | 20260407 | 202604072203 | 202604072246 | NP | 10800 | 11 | 96.999 | 39.311 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.4 | 20260414 | 6
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_19 | 20260408 | 20260409 | 202604072225 | 202604072253 | NP | 8045 | 17.5 | 35.251 | 23.25 | 5.642 | 1 | PLS21 | 22 | 18 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_294 | PROJ_9NPFBLK_294WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604072225 | 202604072253 | NP | 1010 | 16 | 3.275 | 1.095 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5 | 20260427 | 2
PROJ_10 | BLK_217 | PROJ_10NPFBLK_217WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604072225 | 202604072253 | NP | 2275 | 16 | 9.411 | 0.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 7.4 | 20260504 | 2
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPABLK_270WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604072235 | 202604072255 | NP | 3100 | 15 | 32.205 | 0.1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.6 | 20260417 | 18
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_21 | 20260406 | 20260407 | 202604072222 | 202604072303 | NP | 6970 | 14 | 81.552 | 25.384 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31 | 20260414 | 18
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_2 | 20260407 | 20260408 | 202604072257 | 202604072321 | NP | 8660 | 12 | 45.033 | 39.3 | 5.546 | 1 | PLS32 | 23 | 25.9 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_16 | 20260408 | 20260409 | 202604072255 | 202604072321 | NP | 15470 | 10 | 46.455 | 54.518 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32 | 20260415 | 1
PROJ_9 | BLK_270 | PROJ_9NPFBLK_270WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604072203 | 202604072323 | NP | 17230 | 12 | 162.445 | 94.034 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 97.1 | 20260417 | 9
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_6 | 20260408 | 20260409 | 202604072248 | 202604072329 | NP | 10545 | 12.5 | 79.274 | 58.62 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.2 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_21 | 20260407 | 20260408 | 202604072250 | 202604072347 | NP | 17960 | 11.5 | 104.083 | 77.218 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 65.9 | 20260415 | 3
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_3 | 20260408 | 20260409 | 202604072324 | 202604072349 | NP | 10320 | 14 | 38.805 | 39.566 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_6 | 20260406 | 20260407 | 202604072306 | 202604072350 | NP | 13315 | 12 | 94.277 | 48.599 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.9 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604072252 | 202604072359 | NP | 14100 | 18 | 126.1 | 61.329 | 10.788 | 1 | PLS22 | 22 | 59.7 | 20260414 | 8
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604072328 | 202604080000 | NP | 4905 | 16 | 68.313 | 1.464 | 0.9 | 1 | PLS31 | 23 | 40.7 | 20260415 | 21
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604072329 | 202604080004 | NP | 5290 | 15 | 63.953 | 35.844 | 0.9 | 1 | PLS32 | 23 | 38.8 | 20260415 | 12
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_27 | 20260406 | 20260407 | 202604080005 | 202604080005 | NP | 5855 | 12 | 81.905 | 20.156 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.5 | 20260414 | 20
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_7 | 20260408 | 20260409 | 202604072332 | 202604080011 | NP | 6595 | 14 | 67.949 | 42.787 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.5 | 20260415 | 15
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_28 | 20260407 | 20260408 | 202604072353 | 202604080024 | NP | 18555 | 10 | 59.43 | 62.17 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.5 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_27 | 20260408 | 20260409 | 202604072351 | 202604080027 | NP | 5040 | 12 | 66.123 | 29.48 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.2 | 20260415 | 25
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_16 | 20260407 | 20260408 | 202604080006 | 202604080029 | NP | 4650 | 10 | 58.084 | 3.717 | 2.72 | 1 | PLS31 | 23 | 25.2 | 20260415 | 8
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_23 | 20260406 | 20260407 | 202604072355 | 202604080045 | NP | 12295 | 13 | 39.603 | 55.671 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.4 | 20260414 | 1
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_7 | 20260407 | 20260408 | 202604080006 | 202604080050 | NP | 11830 | 11.5 | 75.01 | 56.63 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.6 | 20260415 | 3
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_23 | 20260408 | 20260409 | 202604080018 | 202604080051 | NP | 13180 | 12.5 | 56.149 | 46.902 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31.3 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_18 | 20260408 | 20260409 | 202604080029 | 202604080054 | NP | 5870 | 13 | 44.828 | 42.238 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.7 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_18 | 20260406 | 20260407 | 202604080006 | 202604080055 | NP | 13325 | 13 | 94.29 | 46.517 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.9 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_6 | 20260407 | 20260408 | 202604080030 | 202604080103 | NP | 10215 | 11.5 | 67.261 | 52.087 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.8 | 20260415 | 3
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_27 | 20260407 | 20260408 | 202604080032 | 202604080106 | NP | 8810 | 11.5 | 62.377 | 46.541 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.4 | 20260415 | 4
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604080049 | 202604080112 | NP | 6240 | 17.5 | 45.615 | 32.312 | 12.388 | 1 | PLS23 | 22 | 13.1 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_1 | 20260408 | 20260409 | 202604080055 | 202604080118 | NP | 11320 | 11 | 41.322 | 44.471 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.7 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_22 | 20260406 | 20260407 | 202604080112 | 202604080131 | NP | 3800 | 14 | 64.76 | 1.8 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.1 | 20260414 | 37
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_25 | 20260408 | 20260409 | 202604080058 | 202604080138 | NP | 7195 | 12.5 | 85.927 | 28.435 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.6 | 20260415 | 10
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_21 | 20260408 | 20260409 | 202604080121 | 202604080150 | NP | 10345 | 14 | 44.459 | 46.311 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.1 | 20260415 | 3
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_23 | 20260407 | 20260408 | 202604080105 | 202604080151 | NP | 12900 | 11.5 | 82.881 | 65.21 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.2 | 20260415 | 3
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_9 | 20260407 | 20260408 | 202604080105 | 202604080151 | NP | 14300 | 12.5 | 83.441 | 72.764 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48.9 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_11 | 20260407 | 20260408 | 202604080110 | 202604080156 | NP | 14300 | 12.5 | 83.237 | 75.399 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 48 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_12 | 20260408 | 20260409 | 202604080153 | 202604080219 | NP | 4575 | 11.5 | 56.082 | 8.609 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.7 | 20260415 | 5
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_3 | 20260407 | 20260408 | 202604080158 | 202604080238 | NP | 11830 | 11.5 | 75.01 | 54.425 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.4 | 20260415 | 3
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_25 | 20260406 | 20260407 | 202604080059 | 202604080241 | NP | 17695 | 12 | 130.677 | 60.516 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.7 | 20260414 | 4
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_18 | 20260407 | 20260408 | 202604080154 | 202604080241 | NP | 14300 | 11.5 | 87.577 | 75.071 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.8 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_25 | 20260407 | 20260408 | 202604080200 | 202604080245 | NP | 12895 | 11.5 | 80.488 | 68.27 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 52.1 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_26 | 20260406 | 20260407 | 202604080134 | 202604080253 | NP | 15800 | 12 | 149.916 | 32.246 | 13.961 | 1 | PLS23 | 22 | 62.4 | 20260414 | 17
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_11 | 20260408 | 20260409 | 202604080222 | 202604080304 | NP | 11400 | 16.5 | 80.687 | 50.309 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.5 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_1 | 20260407 | 20260408 | 202604080522 | 202604080826 | NP | 7295 | 10.5 | 31.728 | 43.939 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_26 | 20260407 | 20260408 | 202604080515 | 202604080831 | NP | 12230 | 11 | 38.391 | 45.762 | 0.212 | 1 | PLS33 | 23 | 24.8 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604080825 | 202604080839 | NP | 3000 | 30 | 4.158 | 0.748 | 3.954 | 1 | PLS22 | 22 | 7.8 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604080518 | 202604080841 | NP | 13185 | 13.5 | 58.516 | 44.647 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.8 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_2 | 20260408 | 20260409 | 202604080820 | 202604080844 | NP | 5700 | 15 | 41.298 | 28.5 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.8 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_22 | 20260408 | 20260409 | 202604080824 | 202604080848 | NP | 15655 | 14.5 | 118.872 | 71.988 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 39 | 20260415 | 12
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPHBLK_137WO_22 | 20260407 | 20260408 | 202604080830 | 202604080849 | NP | 4705 | 12 | 34.624 | 9.017 | 4.125 | 1 | PLS31 | 23 | 21.7 | 20260415 | 15
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_2 | 20260406 | 20260407 | 202604080825 | 202604080857 | NP | 3000 | 14 | 21.047 | 4.672 | 0.667 | 1 | PLS23 | 22 | 13.1 | 20260414 | 9
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_17 | 20260408 | 20260409 | 202604080847 | 202604080858 | NP | 3000 | 17 | 18.426 | 11.625 | 2.821 | 1 | PLS24 | 22 | 8.5 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604080857 | 202604080906 | NP | 6235 | 20 | 28.88 | 16.169 | 6.202 | 1 | PLS23 | 22 | 10.3 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_12 | 20260407 | 20260408 | 202604080845 | 202604080909 | NP | 11390 | 11 | 38.203 | 48.1 | 0.212 | 1 | PLS32 | 23 | 24.4 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_17 | 20260406 | 20260407 | 202604080841 | 202604080910 | NP | 7980 | 10 | 12.339 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_24 | 20260407 | 20260408 | 202604080851 | 202604080916 | NP | 6135 | 13 | 35.191 | 28.985 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.7 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604080859 | 202604080921 | NP | 5695 | 19.5 | 35.251 | 23.25 | 5.642 | 1 | PLS24 | 22 | 13.6 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPFBLK_137WO_29 | 20260407 | 20260408 | 202604080912 | 202604080927 | NP | 3840 | 10 | 32.01 | 0.974 | 1.648 | 1 | PLS32 | 23 | 18.3 | 20260415 | 8
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604080839 | 202604080928 | NP | 4370 | 25 | 51.454 | 52.549 | 19.844 | 1 | PLS33 | 23 | 69.1 | 20260415 | 7
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604080923 | 202604080935 | NP | 3000 | 22 | 15.578 | 14.278 | 3.969 | 1 | PLS24 | 22 | 7.2 | 20260415 | 1
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPFBLK_40WO_28 | 20260408 | 20260409 | 202604080854 | 202604080936 | NP | 16310 | 10 | 47.71 | 52.176 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.6 | 20260415 | 1
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPWBLK_276WO_45 | 20260403 | 20260406 | 202604080919 | 202604080940 | NP | 9905 | 20 | 27.415 | 71.718 | 23.59 | 1 | PLS31 | 23 | 24.5 | 20260417 | 1
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPWBLK_63WO_9 | 20260406 | 20260407 | 202604080914 | 202604080942 | NP | 6230 | 14.5 | 41.744 | 23.26 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.9 | 20260414 | 2
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_10 | 20260407 | 20260408 | 202604080939 | 202604080948 | NP | 3000 | 12.5 | 13.863 | 9.062 | 5.606 | 1 | PLS33 | 23 | 9 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_40 | PROJ_9NPWBLK_40WO_10 | 20260408 | 20260409 | 202604080935 | 202604080956 | NP | 5685 | 18 | 36.851 | 23.25 | 5.642 | 1 | PLS24 | 22 | 14.9 | 20260415 | 2
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPHBLK_276WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604080930 | 202604080956 | NP | 3960 | 15 | 47.038 | 2.176 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.5 | 20260417 | 14
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604080943 | 202604081003 | NP | 3835 | 20 | 45.979 | 15.783 | 0.189 | 1 | PLS22 | 22 | 26.5 | 20260414 | 11
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPWBLK_276WO_46 | 20260403 | 20260406 | 202604080942 | 202604081005 | NP | 10995 | 17 | 29.591 | 79.866 | 3.825 | 1 | PLS31 | 23 | 23.3 | 20260417 | 1
PROJ_9 | BLK_137 | PROJ_9NPWBLK_137WO_19 | 20260407 | 20260408 | 202604080951 | 202604081009 | NP | 3570 | 12.5 | 32.211 | 23.706 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.4 | 20260415 | 2
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPHBLK_276WO_14 | 20260403 | 20260406 | 202604080957 | 202604081010 | NP | 4425 | 20 | 19.639 | 2.176 | 4.534 | 1 | PLS32 | 23 | 15.7 | 20260417 | 4
PROJ_12 | BLK_37 | PROJ_12NPFBLK_37WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604081016 | 202604081025 | NP | 3000 | 12 | 11.166 | 1.776 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 9.1 | 20260417 | 4
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPFBLK_276WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604081014 | 202604081025 | NP | 3705 | 15.5 | 18.293 | 18.013 | 5.203 | 1 | PLS33 | 23 | 12.7 | 20260417 | 2
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPWBLK_276WO_48 | 20260403 | 20260406 | 202604081009 | 202604081030 | NP | 10995 | 17 | 29.591 | 79.866 | 3.825 | 1 | PLS31 | 23 | 23.1 | 20260417 | 1
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_1 | 20260406 | 20260407 | 202604080914 | 202604081031 | NP | 14435 | 11 | 47.245 | 57.132 | 1.541 | 1 | PLS23 | 22 | 27.3 | 20260414 | 2
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_11 | 20260407 | 20260408 | 202604081007 | 202604081036 | NP | 10815 | 12 | 55.078 | 18.808 | 1.278 | 1 | PLS24 | 22 | 23.4 | 20260417 | 12
PROJ_12 | BLK_37 | PROJ_12NPFBLK_37WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604081027 | 202604081038 | NP | 3000 | 12 | 18.472 | 4.432 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.2 | 20260417 | 8
PROJ_12 | BLK_63 | PROJ_12NPFBLK_63WO_16 | 20260406 | 20260407 | 202604081008 | 202604081040 | NP | 5850 | 11 | 46.04 | 12.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.7 | 20260414 | 2
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPWBLK_276WO_47 | 20260403 | 20260406 | 202604081033 | 202604081054 | NP | 9905 | 20 | 27.415 | 71.718 | 23.59 | 1 | PLS31 | 23 | 25 | 20260417 | 1
PROJ_1 | BLK_278 | PROJ_1NPHBLK_278WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604081035 | 202604081056 | NP | 3190 | 16 | 44.215 | 5.226 | 0.45 | 1 | PLS23 | 22 | 17 | 20260415 | 10
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_7 | 20260409 | 20260410 | 202604081041 | 202604081057 | NP | 6785 | 11 | 29.323 | 18.303 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.3 | 20260422 | 3
PROJ_16 | BLK_276 | PROJ_16NPFBLK_276WO_8 | 20260403 | 20260406 | 202604081032 | 202604081115 | NP | 8690 | 25 | 61.327 | 2.368 | 18.579 | 1 | PLS33 | 23 | 50.3 | 20260417 | 10
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_10 | 20260407 | 20260408 | 202604081043 | 202604081120 | NP | 8175 | 10 | 72.816 | 38.646 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.7 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604081042 | 202604081136 | NP | 5710 | 15 | 88.025 | 4.281 | 0.5 | 1 | PLS24 | 22 | 55.1 | 20260417 | 35
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604081122 | 202604081136 | NP | 3525 | 11 | 26.601 | 7.599 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260420 | 10
PROJ_12 | BLK_37 | PROJ_12NPFBLK_37WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604081120 | 202604081137 | NP | 7970 | 11 | 37.373 | 3.645 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18 | 20260417 | 4
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604081104 | 202604081141 | NP | 10460 | 18 | 59.706 | 30.294 | 6.41 | 1 | PLS32 | 23 | 49.4 | 20260422 | 14
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_11 | 20260409 | 20260410 | 202604081108 | 202604081141 | NP | 4180 | 13 | 57.847 | 6.024 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.8 | 20260422 | 25
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_6 | 20260409 | 20260410 | 202604081143 | 202604081201 | NP | 5405 | 11 | 37.045 | 19.435 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.9 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_27 | 20260409 | 20260410 | 202604081145 | 202604081206 | NP | 3865 | 10 | 33.024 | 0.7 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.9 | 20260422 | 7
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_24 | 20260407 | 20260408 | 202604081058 | 202604081303 | NP | 15460 | 10 | 135.118 | 71.894 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 63.3 | 20260420 | 4
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPABLK_258WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604081306 | 202604081326 | NP | 3485 | 12 | 32.065 | 0.814 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.1 | 20260420 | 14
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_9 | 20260407 | 20260408 | 202604081302 | 202604081331 | NP | 9715 | 12 | 67.003 | 8.44 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.4 | 20260417 | 6
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604081137 | 202604081333 | NP | 5050 | 12 | 75.213 | 11.61 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.7 | 20260420 | 20
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_23 | 20260407 | 20260408 | 202604081334 | 202604081343 | NP | 11155 | 11 | 57.453 | 48.403 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.7 | 20260417 | 4
PROJ_25 | BLK_258 | PROJ_25NPFBLK_258WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604081327 | 202604081347 | NP | 5575 | 14.5 | 30.394 | 11.835 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.5 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_23 | 20260409 | 20260410 | 202604081348 | 202604081353 | NP | 3395 | 11 | 8.94 | 2.745 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 6.2 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_27 | 20260407 | 20260408 | 202604081346 | 202604081400 | NP | 5580 | 10 | 31.593 | 25.116 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.5 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604081353 | 202604081414 | NP | 3000 | 20 | 7.719 | 4.275 | 1.67 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPABLK_83WO_26 | 20260409 | 20260410 | 202604081353 | 202604081414 | NP | 815 | 20 | 9.641 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.9 | 20260422 | 4
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPABLK_83WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604081353 | 202604081414 | NP | 815 | 20 | 9.064 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPWBLK_270WO_25 | 20260407 | 20260408 | 202604081401 | 202604081428 | NP | 4525 | 11 | 28.24 | 28.695 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.7 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_15 | 20260409 | 20260410 | 202604081357 | 202604081433 | NP | 5235 | 15 | 59.79 | 17.346 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.2 | 20260422 | 18
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_7 | 20260407 | 20260408 | 202604081334 | 202604081436 | NP | 15045 | 11 | 129.129 | 106.517 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.6 | 20260417 | 15
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_3 | 20260409 | 20260410 | 202604081418 | 202604081439 | NP | 8435 | 11 | 34.517 | 30.581 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.9 | 20260422 | 2
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPWBLK_85WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604081337 | 202604081448 | NP | 11350 | 12.5 | 144.686 | 64.334 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.6 | 20260415 | 28
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604081435 | 202604081503 | NP | 5180 | 26 | 34.865 | 12.445 | 17.184 | 1 | PLS31 | 23 | 33.7 | 20260422 | 5
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPWBLK_85WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604081408 | 202604081504 | NP | 9270 | 20 | 78.089 | 43.626 | 3.156 | 1 | PLS23 | 22 | 43.8 | 20260415 | 8
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_26 | 20260407 | 20260408 | 202604081432 | 202604081506 | NP | 6000 | 11 | 18.318 | 8.125 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 8 | 20260417 | 1
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604081449 | 202604081509 | NP | 9150 | 26 | 24.492 | 21.612 | 19.706 | 1 | PLS32 | 23 | 25.6 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_18 | 20260409 | 20260410 | 202604081505 | 202604081515 | NP | 4410 | 11 | 15.485 | 16.019 | 4.302 | 1 | PLS31 | 23 | 11.1 | 20260422 | 1
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPFBLK_85WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604081452 | 202604081538 | NP | 3325 | 17 | 28.416 | 0.45 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.2 | 20260415 | 10
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPFBLK_85WO_9 | 20260406 | 20260407 | 202604081540 | 202604081551 | NP | 3000 | 28 | 8.035 | 3.319 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.2 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604081441 | 202604081552 | NP | 18775 | 12 | 143.209 | 57.236 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 47.8 | 20260417 | 10
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPWBLK_85WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604081510 | 202604081602 | NP | 4545 | 29 | 59.199 | 10.108 | 27.743 | 1 | PLS23 | 22 | 49.1 | 20260415 | 26
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_22 | 20260409 | 20260410 | 202604081545 | 202604081625 | NP | 13870 | 11 | 83.243 | 42.2 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 48 | 20260422 | 2
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPWBLK_85WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604081552 | 202604081627 | NP | 7910 | 25 | 65.957 | 41.842 | 4.803 | 1 | PLS22 | 22 | 41.6 | 20260415 | 8
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPABLK_85WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202604081603 | 202604081627 | NP | 3000 | 30 | 8.63 | 0 | 4.791 | 1 | PLS23 | 22 | 10.7 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_19 | 20260409 | 20260410 | 202604081631 | 202604081646 | NP | 3600 | 15 | 21.492 | 11.99 | 3.525 | 1 | PLS33 | 23 | 15.3 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPHBLK_83WO_9 | 20260409 | 20260410 | 202604081528 | 202604081653 | NP | 14140 | 12 | 176.798 | 56.799 | 0.425 | 1 | PLS31 | 23 | 91.5 | 20260422 | 36
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPHBLK_83WO_2 | 20260409 | 20260410 | 202604081512 | 202604081815 | NP | 12295 | 12 | 209.364 | 61.757 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 113.2 | 20260422 | 54
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPWBLK_83WO_10 | 20260409 | 20260410 | 202604081801 | 202604081832 | NP | 8520 | 15 | 52.958 | 22.613 | 3.455 | 1 | PLS31 | 23 | 36.1 | 20260422 | 7
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_21 | 20260407 | 20260408 | 202604081559 | 202604081834 | NP | 21790 | 11 | 181.926 | 137.692 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 83.3 | 20260417 | 18
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_21 | 20260409 | 20260410 | 202604081649 | 202604081836 | NP | 11475 | 11 | 89.6 | 31.161 | 0.1 | 1 | PLS33 | 23 | 45.6 | 20260422 | 9
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_25 | 20260409 | 20260410 | 202604081823 | 202604081901 | NP | 13870 | 11 | 81.531 | 37.995 | 0.485 | 1 | PLS32 | 23 | 46.4 | 20260422 | 3
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_24 | 20260409 | 20260410 | 202604081844 | 202604081907 | NP | 11420 | 15 | 37.177 | 30.372 | 0.568 | 1 | PLS33 | 23 | 24 | 20260422 | 4
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPFBLK_85WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604081629 | 202604081908 | NP | 7440 | 13 | 143.696 | 4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 69.5 | 20260415 | 48
PROJ_9 | BLK_85 | PROJ_9NPWBLK_85WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604081628 | 202604081911 | NP | 14640 | 14 | 162.598 | 60.788 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 73.2 | 20260415 | 34
PROJ_12 | BLK_83 | PROJ_12NPFBLK_83WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604081908 | 202604081928 | NP | 9150 | 26 | 24.492 | 21.612 | 19.706 | 1 | PLS33 | 23 | 25.6 | 20260422 | 1
PROJ_10 | BLK_64 | PROJ_10NPWBLK_64WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604081835 | 202604081941 | NP | 12920 | 12 | 150.567 | 47.309 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 73.7 | 20260417 | 22
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604081921 | 202604081946 | NP | 12600 | 18 | 37.23 | 94.55 | 31.384 | 1 | PLS22 | 22 | 28.3 | 20260415 | 1
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPFBLK_201WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604081931 | 202604081948 | NP | 3595 | 16 | 33.028 | 0.45 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.4 | 20260420 | 12
PROJ_10 | BLK_64 | PROJ_10NPWBLK_64WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604081904 | 202604081949 | NP | 11750 | 12 | 92.868 | 43.377 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.1 | 20260417 | 7
PROJ_10 | BLK_64 | PROJ_10NPFBLK_64WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604081947 | 202604082001 | NP | 5680 | 12 | 23.993 | 15.893 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15 | 20260417 | 2
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604081857 | 202604082012 | NP | 19770 | 12 | 143.768 | 73.572 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 63.9 | 20260417 | 19
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_19 | 20260407 | 20260408 | 202604081513 | 202604082012 | NP | 16020 | 12 | 482.909 | 77.314 | 0.914 | 1 | PLS21 | 22 | 224.5 | 20260417 | 156
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_19 | 20260406 | 20260407 | 202604081957 | 202604082014 | NP | 10175 | 15 | 27.442 | 39.534 | 10.065 | 1 | PLS22 | 22 | 14.3 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_18 | 20260406 | 20260407 | 202604081924 | 202604082019 | NP | 12220 | 11 | 106.429 | 42.704 | 2.294 | 1 | PLS23 | 22 | 47.6 | 20260415 | 10
PROJ_10 | BLK_64 | PROJ_10NPFBLK_64WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604081959 | 202604082020 | NP | 4240 | 15 | 38.319 | 0.801 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.1 | 20260417 | 9
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_9 | 20260408 | 20260409 | 202604082002 | 202604082036 | NP | 8155 | 11 | 71.254 | 34.924 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.6 | 20260420 | 12
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPABLK_201WO_24 | 20260408 | 20260409 | 202604081951 | 202604082048 | NP | 7570 | 13 | 122.254 | 3.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 64.9 | 20260420 | 34
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604082024 | 202604082049 | NP | 3000 | 30 | 23.989 | 4.882 | 19.401 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260420 | 12
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604082023 | 202604082052 | NP | 12600 | 18 | 37.23 | 92.924 | 31.384 | 1 | PLS23 | 22 | 28.4 | 20260415 | 1
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPHBLK_45WO_2 | 20260406 | 20260407 | 202604082020 | 202604082105 | NP | 5530 | 14 | 81.723 | 9.493 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.3 | 20260415 | 33
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_3 | 20260406 | 20260407 | 202604082053 | 202604082107 | NP | 4560 | 12 | 30.204 | 21.458 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.1 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPABLK_201WO_19 | 20260408 | 20260409 | 202604082053 | 202604082112 | NP | 3705 | 13 | 32.147 | 0.629 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 23.2 | 20260420 | 12
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_2 | 20260407 | 20260408 | 202604082019 | 202604082113 | NP | 8925 | 12 | 147.023 | 1.995 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.4 | 20260417 | 8
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_22 | 20260406 | 20260407 | 202604082109 | 202604082120 | NP | 3010 | 14 | 18.525 | 6.817 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.9 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPHBLK_201WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604082047 | 202604082128 | NP | 6160 | 14 | 76.48 | 9.968 | 1.431 | 1 | PLS31 | 23 | 43.8 | 20260420 | 24
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604082110 | 202604082129 | NP | 3200 | 18 | 30.017 | 15.65 | 1.375 | 1 | PLS22 | 22 | 15.8 | 20260415 | 2
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_11 | 20260408 | 20260409 | 202604082053 | 202604082140 | NP | 9495 | 12.5 | 103.321 | 36.327 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 47.2 | 20260420 | 16
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_24 | 20260407 | 20260408 | 202604082023 | 202604082144 | NP | 17835 | 12 | 163.276 | 88.091 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 80.5 | 20260417 | 19
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604082131 | 202604082149 | NP | 3680 | 25 | 21.148 | 7.539 | 1.562 | 1 | PLS22 | 22 | 15.1 | 20260415 | 6
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_9 | 20260406 | 20260407 | 202604082124 | 202604082149 | NP | 4740 | 15 | 38.267 | 15.803 | 1.371 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604082113 | 202604082153 | NP | 9255 | 14 | 73.493 | 40.089 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 43 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604082149 | 202604082208 | NP | 3565 | 16 | 35.399 | 0.65 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.6 | 20260415 | 15
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_7 | 20260406 | 20260407 | 202604082152 | 202604082216 | NP | 6130 | 11 | 46.495 | 17.875 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.9 | 20260415 | 4
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_10 | 20260408 | 20260409 | 202604082142 | 202604082222 | NP | 9230 | 13 | 75.635 | 40.117 | 2.256 | 1 | PLS32 | 23 | 41.1 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_22 | 20260407 | 20260408 | 202604082117 | 202604082224 | NP | 7780 | 12 | 134.616 | 18.936 | 0.914 | 1 | PLS24 | 22 | 65.9 | 20260417 | 45
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPWBLK_201WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604082132 | 202604082237 | NP | 8030 | 25 | 90.206 | 38.463 | 6.599 | 1 | PLS31 | 23 | 84.2 | 20260420 | 16
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_21 | 20260406 | 20260407 | 202604082219 | 202604082238 | NP | 10175 | 12 | 32.835 | 72.905 | 10.075 | 1 | PLS22 | 22 | 21.4 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPFBLK_45WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604082212 | 202604082245 | NP | 4420 | 20 | 58.878 | 18.379 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.8 | 20260415 | 10
PROJ_9 | BLK_201 | PROJ_9NPFBLK_201WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604082226 | 202604082251 | NP | 4080 | 15 | 43.573 | 11.895 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.1 | 20260420 | 12
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPWBLK_273WO_21 | 20260408 | 20260409 | 202604082158 | 202604082301 | NP | 13155 | 10 | 120.514 | 134.846 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67.6 | 20260415 | 30
PROJ_10 | BLK_89 | PROJ_10NPFBLK_89WO_4 | 20260407 | 20260408 | 202604082252 | 202604082314 | NP | 11365 | 12.5 | 37.833 | 44.854 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.1 | 20260417 | 4
PROJ_10 | BLK_89 | PROJ_10NPFBLK_89WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604082241 | 202604082330 | NP | 11345 | 12 | 109.517 | 33.452 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33 | 20260417 | 10
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPHBLK_270WO_3 | 20260407 | 20260408 | 202604082154 | 202604082332 | NP | 17775 | 11 | 220.477 | 93.455 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 95.7 | 20260417 | 30
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604082239 | 202604082336 | NP | 7520 | 15 | 112.782 | 29.045 | 6.602 | 1 | PLS31 | 23 | 58.2 | 20260415 | 17
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPWBLK_273WO_22 | 20260408 | 20260409 | 202604082306 | 202604082350 | NP | 9975 | 11 | 114.49 | 29.356 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 45.3 | 20260415 | 8
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPWBLK_270WO_18 | 20260407 | 20260408 | 202604082233 | 202604082354 | NP | 14615 | 11 | 156.426 | 100.022 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 66.5 | 20260417 | 18
PROJ_10 | BLK_89 | PROJ_10NPWBLK_89WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604082317 | 202604090008 | NP | 10965 | 12 | 110.703 | 38.525 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.8 | 20260417 | 14
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604082339 | 202604090012 | NP | 12600 | 18 | 57.77 | 99.773 | 57.108 | 1 | PLS21 | 22 | 27.9 | 20260415 | 2
PROJ_10 | BLK_89 | PROJ_10NPFBLK_89WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604082336 | 202604090023 | NP | 11345 | 12 | 106.178 | 31.655 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.3 | 20260417 | 8
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPWBLK_273WO_2 | 20260408 | 20260409 | 202604082353 | 202604090029 | NP | 10545 | 11 | 90.883 | 18.331 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.2 | 20260415 | 6
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPWBLK_279WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604090026 | 202604090045 | NP | 3365 | 28 | 21.279 | 15.341 | 9.847 | 1 | PLS22 | 22 | 23.3 | 20260417 | 2
PROJ_10 | BLK_89 | PROJ_10NPFBLK_89WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604090010 | 202604090051 | NP | 8120 | 15 | 79.254 | 2.514 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.7 | 20260417 | 18
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_19 | 20260408 | 20260409 | 202604082253 | 202604090055 | NP | 15550 | 12 | 246.195 | 15.425 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 129.7 | 20260415 | 78
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604082339 | 202604090057 | NP | 12045 | 15 | 140.797 | 40.993 | 3.066 | 1 | PLS31 | 23 | 72.3 | 20260415 | 11
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPWBLK_279WO_13 | 20260407 | 20260408 | 202604090046 | 202604090111 | NP | 9880 | 15 | 39.653 | 45.866 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.1 | 20260417 | 5
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPFBLK_273WO_3 | 20260408 | 20260409 | 202604090036 | 202604090113 | NP | 11600 | 10 | 73.648 | 34.516 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.7 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_45 | PROJ_12NPWBLK_45WO_11 | 20260406 | 20260407 | 202604090030 | 202604090121 | NP | 9850 | 15 | 34.777 | 71.545 | 14.907 | 1 | PLS21 | 22 | 21.4 | 20260415 | 2
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPFBLK_273WO_11 | 20260408 | 20260409 | 202604090101 | 202604090122 | NP | 14160 | 12 | 39.316 | 63.996 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.2 | 20260415 | 2
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_10 | 20260407 | 20260408 | 202604090025 | 202604090123 | NP | 16705 | 12 | 118.486 | 49.978 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 37.9 | 20260417 | 8
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPFBLK_273WO_24 | 20260408 | 20260409 | 202604090058 | 202604090127 | NP | 11215 | 14.5 | 44.412 | 54.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.1 | 20260415 | 4
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPWBLK_279WO_14 | 20260407 | 20260408 | 202604090054 | 202604090134 | NP | 6565 | 20 | 39.911 | 30.645 | 7.654 | 1 | PLS23 | 22 | 27.9 | 20260417 | 8
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPABLK_277WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604090131 | 202604090136 | NP | 3000 | 16 | 4.928 | 0.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.4 | 20260420 | 2
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPFBLK_279WO_5 | 20260407 | 20260408 | 202604090115 | 202604090158 | NP | 11785 | 11 | 91.771 | 41.541 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38 | 20260417 | 4
PROJ_2 | BLK_350 | PROJ_2FLLBLK_350WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604090115 | 202604090158 | FL | 1130 | 11 | 4.123 | 1.09 | 1.106 | 1 | PLS22 | 22 | 4.4 | 20260417 | 1
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604090115 | 202604090203 | NP | 13540 | 12.5 | 90.236 | 73.255 | 11.092 | 1 | PLS33 | 23 | 49.1 | 20260417 | 6
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPWBLK_273WO_9 | 20260408 | 20260409 | 202604090130 | 202604090204 | NP | 10545 | 11 | 90.476 | 6.975 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.3 | 20260415 | 6
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604090125 | 202604090204 | NP | 5405 | 20 | 64.93 | 32.761 | 5.633 | 1 | PLS31 | 23 | 49.3 | 20260415 | 10
PROJ_5 | BLK_279 | PROJ_5NPFBLK_279WO_15 | 20260407 | 20260408 | 202604090135 | 202604090211 | NP | 11785 | 11 | 94.931 | 40.163 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.8 | 20260417 | 4
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPFBLK_277WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604090138 | 202604090211 | NP | 8270 | 16 | 40.971 | 25.634 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.3 | 20260420 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604090206 | 202604090238 | NP | 13185 | 13.5 | 54.312 | 44.647 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.4 | 20260417 | 2
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_10 | 20260408 | 20260409 | 202604090206 | 202604090242 | NP | 7080 | 13.5 | 79.685 | 9.239 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.3 | 20260415 | 4
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPFBLK_277WO_15 | 20260409 | 20260410 | 202604090128 | 202604090250 | NP | 10615 | 15 | 141.161 | 33.088 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 87.1 | 20260420 | 28
PROJ_16 | BLK_273 | PROJ_16NPHBLK_273WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604090211 | 202604090251 | NP | 6135 | 16 | 70.08 | 18.904 | 3.066 | 1 | PLS32 | 23 | 49.1 | 20260415 | 14
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_6 | 20260410 | 20260413 | 202604090810 | 202604090826 | NP | 3840 | 10 | 32.019 | 1.76 | 1.648 | 1 | PLS33 | 23 | 17.8 | 20260417 | 8
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_21 | 20260410 | 20260413 | 202604090528 | 202604090842 | NP | 12900 | 11.5 | 80.582 | 63.377 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.2 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604090524 | 202604090842 | NP | 14300 | 12.5 | 83.451 | 68.364 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_12 | 20260410 | 20260413 | 202604090828 | 202604090851 | NP | 6750 | 10 | 58.137 | 3.14 | 2.77 | 1 | PLS33 | 23 | 24.6 | 20260417 | 8
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_27 | 20260410 | 20260413 | 202604090845 | 202604090906 | NP | 9700 | 10 | 30.969 | 29.928 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.7 | 20260417 | 1
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_25 | 20260410 | 20260413 | 202604090849 | 202604090907 | NP | 7295 | 10.5 | 31.729 | 43.941 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19 | 20260417 | 2
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPFBLK_277WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604090824 | 202604090918 | NP | 13855 | 16 | 103.34 | 84.459 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 59.5 | 20260420 | 4
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPHBLK_145WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604090827 | 202604090928 | NP | 10790 | 20 | 99.411 | 48.81 | 9.753 | 1 | PLS23 | 22 | 34.3 | 20260421 | 16
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604090855 | 202604090929 | NP | 4210 | 16 | 71.839 | 1.571 | 1.35 | 1 | PLS33 | 23 | 44.5 | 20260417 | 23
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPFBLK_145WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604090203 | 202604090929 | NP | 13520 | 12 | 96.807 | 4.151 | 3.15 | 1 | PLS22 | 22 | 44 | 20260421 | 35
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_47 | 20260409 | 20260410 | 202604090929 | 202604090930 | NP | 15680 | 16.5 | 39.838 | 77.06 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28 | 20260421 | 2
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPABLK_277WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604090853 | 202604090939 | NP | 4570 | 20 | 52.617 | 2.41 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 46.9 | 20260420 | 24
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604090909 | 202604090945 | NP | 5290 | 15 | 63.938 | 35.837 | 0.45 | 1 | PLS32 | 23 | 38.5 | 20260417 | 12
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604090912 | 202604090951 | NP | 10030 | 11.5 | 73.145 | 55.216 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.7 | 20260417 | 5
PROJ_16 | BLK_277 | PROJ_16NPFBLK_277WO_24 | 20260409 | 20260410 | 202604090942 | 202604090956 | NP | 10630 | 12 | 18.627 | 1.01 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.9 | 20260420 | 10
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604090923 | 202604091005 | NP | 6020 | 28 | 46.516 | 35.12 | 3.765 | 1 | PLS21 | 22 | 30.8 | 20260421 | 2
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_15 | 20260409 | 20260410 | 202604090935 | 202604091005 | NP | 11720 | 11 | 52.96 | 30.691 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.4 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604090933 | 202604091021 | NP | 15795 | 11.5 | 88.855 | 65.369 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 56.3 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_7 | 20260410 | 20260413 | 202604090947 | 202604091021 | NP | 10215 | 11.5 | 67.257 | 49.004 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.4 | 20260417 | 3
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_15 | 20260403 | 20260406 | 202604091005 | 202604091034 | NP | 9880 | 12 | 67.767 | 6.458 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.1 | 20260421 | 6
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_48 | 20260409 | 20260410 | 202604090935 | 202604091038 | NP | 13430 | 16 | 31.646 | 67.296 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.1 | 20260421 | 1
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604090954 | 202604091047 | NP | 15790 | 11.5 | 88.853 | 68.395 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 56.5 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_3 | 20260410 | 20260413 | 202604091023 | 202604091057 | NP | 10215 | 11.5 | 67.26 | 49.007 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.7 | 20260417 | 3
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_46 | 20260409 | 20260410 | 202604091008 | 202604091100 | NP | 13430 | 16 | 31.646 | 67.296 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.7 | 20260421 | 1
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_45 | 20260409 | 20260410 | 202604091100 | 202604091102 | NP | 11655 | 14.5 | 32.214 | 53.895 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.9 | 20260421 | 2
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604091009 | 202604091102 | NP | 10745 | 16 | 92.187 | 67.375 | 7.53 | 1 | PLS21 | 22 | 42.8 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPFBLK_24WO_23 | 20260403 | 20260406 | 202604091042 | 202604091103 | NP | 11325 | 10 | 40.452 | 38.775 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.9 | 20260421 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_26 | 20260410 | 20260413 | 202604091050 | 202604091106 | NP | 8855 | 10 | 28.462 | 32.244 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19 | 20260417 | 1
PROJ_16 | BLK_145 | PROJ_16NPWBLK_145WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604091041 | 202604091109 | NP | 11470 | 14 | 34.663 | 17.41 | 1.111 | 1 | PLS22 | 22 | 16.8 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604091106 | 202604091115 | NP | 3190 | 35 | 4.815 | 3.184 | 4.698 | 1 | PLS23 | 22 | 9.5 | 20260420 | 4
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_22 | 20260410 | 20260413 | 202604091035 | 202604091119 | NP | 12900 | 11.5 | 79.782 | 63.378 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 49.4 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_18 | 20260410 | 20260413 | 202604091102 | 202604091123 | NP | 12230 | 11 | 38.393 | 45.763 | 0.212 | 1 | PLS32 | 23 | 24.8 | 20260417 | 1
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_22 | 20260409 | 20260410 | 202604091110 | 202604091132 | NP | 6190 | 13 | 44.148 | 34.849 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.6 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_7 | 20260409 | 20260410 | 202604091106 | 202604091133 | NP | 4770 | 11 | 39.345 | 26.617 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_21 | 20260409 | 20260410 | 202604091115 | 202604091145 | NP | 7415 | 13 | 46.705 | 28.445 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.9 | 20260420 | 4
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604091109 | 202604091152 | NP | 4370 | 25 | 51.323 | 52.551 | 19.845 | 1 | PLS31 | 23 | 68.6 | 20260417 | 7
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_3 | 20260403 | 20260406 | 202604091106 | 202604091154 | NP | 8755 | 11 | 84.546 | 43.839 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 53.6 | 20260421 | 12
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPFBLK_2WO_3 | 20260409 | 20260410 | 202604091151 | 202604091319 | NP | 5790 | 12.5 | 39.072 | 20.724 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.1 | 20260420 | 10
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604091140 | 202604091330 | NP | 7180 | 22 | 67.677 | 40.951 | 7.058 | 1 | PLS21 | 22 | 30 | 20260420 | 3
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPFBLK_20WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604091125 | 202604091343 | NP | 14300 | 12.5 | 83.247 | 67.653 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 47.4 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604091127 | 202604091344 | NP | 12900 | 11.5 | 84.185 | 64.088 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.6 | 20260417 | 4
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPWBLK_24WO_21 | 20260403 | 20260406 | 202604091334 | 202604091351 | NP | 9160 | 11 | 27.971 | 50.86 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.3 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604091145 | 202604091356 | NP | 7105 | 30 | 40.548 | 28.38 | 20.242 | 1 | PLS22 | 22 | 20.4 | 20260420 | 3
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_2 | 20260409 | 20260410 | 202604091322 | 202604091402 | NP | 17680 | 14 | 59.649 | 63.605 | 4.738 | 1 | PLS23 | 22 | 30.4 | 20260420 | 2
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPHBLK_20WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604091327 | 202604091410 | NP | 6135 | 13 | 74.011 | 38.003 | 4.225 | 1 | PLS31 | 23 | 53.5 | 20260417 | 19
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_19 | 20260409 | 20260410 | 202604091359 | 202604091429 | NP | 8340 | 17 | 45.325 | 26.525 | 4.721 | 1 | PLS22 | 22 | 14.8 | 20260420 | 2
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPFBLK_24WO_25 | 20260403 | 20260406 | 202604091354 | 202604091433 | NP | 11325 | 10 | 36.433 | 37.151 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.5 | 20260421 | 2
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPFBLK_24WO_11 | 20260403 | 20260406 | 202604091433 | 202604091446 | NP | 3750 | 12 | 24.934 | 7.048 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.9 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_15 | 20260409 | 20260410 | 202604091407 | 202604091448 | NP | 6875 | 22 | 62.841 | 36.944 | 14.396 | 1 | PLS23 | 22 | 26.7 | 20260420 | 7
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPWBLK_24WO_2 | 20260403 | 20260406 | 202604091333 | 202604091450 | NP | 10810 | 11 | 83.354 | 93.992 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.6 | 20260421 | 10
PROJ_9 | BLK_20 | PROJ_9NPWBLK_20WO_23 | 20260410 | 20260413 | 202604091347 | 202604091458 | NP | 11385 | 11 | 41.747 | 50.03 | 0.212 | 1 | PLS32 | 23 | 27.8 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPFBLK_24WO_4 | 20260403 | 20260406 | 202604091447 | 202604091506 | NP | 3000 | 16 | 31.509 | 0.3 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.8 | 20260421 | 17
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPFBLK_182WO_10 | 20260408 | 20260409 | 202604091423 | 202604091516 | NP | 9905 | 10 | 142.59 | 74.815 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 55 | 20260422 | 7
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPFBLK_2WO_27 | 20260409 | 20260410 | 202604091451 | 202604091522 | NP | 14775 | 10 | 43.274 | 48.199 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.4 | 20260420 | 1
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPHBLK_182WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604091500 | 202604091522 | NP | 5575 | 10 | 46.735 | 17.569 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.1 | 20260422 | 11
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPFBLK_182WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604091524 | 202604091538 | NP | 5660 | 11 | 23.5 | 22.385 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.1 | 20260422 | 1
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPWBLK_24WO_7 | 20260403 | 20260406 | 202604091450 | 202604091539 | NP | 8585 | 11 | 59.372 | 69.267 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.2 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_13 | 20260403 | 20260406 | 202604091509 | 202604091540 | NP | 4940 | 14 | 47.903 | 27.851 | 0.254 | 1 | PLS24 | 22 | 32.6 | 20260421 | 13
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_18 | 20260409 | 20260410 | 202604091431 | 202604091550 | NP | 17590 | 11 | 101.975 | 60.149 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.1 | 20260420 | 8
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_18 | 20260403 | 20260406 | 202604091542 | 202604091554 | NP | 5665 | 11 | 28.306 | 14.7 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.9 | 20260421 | 2
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPFBLK_182WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604091520 | 202604091554 | NP | 5340 | 11 | 51.488 | 28.863 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.5 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPFBLK_2WO_23 | 20260409 | 20260410 | 202604091527 | 202604091603 | NP | 9535 | 11 | 77 | 13.608 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.7 | 20260420 | 8
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604091604 | 202604091613 | NP | 3270 | 25 | 4.842 | 3.204 | 4.725 | 1 | PLS23 | 22 | 8.5 | 20260420 | 4
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPHBLK_182WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604091558 | 202604091618 | NP | 5660 | 12 | 36.978 | 33.768 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.8 | 20260422 | 2
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPFBLK_24WO_10 | 20260403 | 20260406 | 202604091557 | 202604091637 | NP | 6440 | 12 | 46.241 | 15.952 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22 | 20260421 | 12
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPFBLK_182WO_24 | 20260408 | 20260409 | 202604091543 | 202604091637 | NP | 11765 | 10 | 145.259 | 75.139 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.8 | 20260422 | 6
PROJ_23 | BLK_280 | PROJ_23NPHBLK_280WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604091559 | 202604091640 | NP | 5030 | 14 | 56.199 | 10.001 | 0.879 | 1 | PLS33 | 23 | 35.9 | 20260427 | 22
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_9 | 20260409 | 20260410 | 202604091553 | 202604091641 | NP | 11430 | 15 | 79.824 | 42.132 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.8 | 20260420 | 8
PROJ_23 | BLK_280 | PROJ_23NPFBLK_280WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604091621 | 202604091647 | NP | 5660 | 11 | 42.143 | 33.366 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.2 | 20260427 | 1
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPFBLK_2WO_6 | 20260409 | 20260410 | 202604091643 | 202604091657 | NP | 4290 | 10 | 29.756 | 1.338 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.7 | 20260420 | 7
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_24 | 20260403 | 20260406 | 202604091542 | 202604091817 | NP | 9490 | 12 | 185.048 | 50.557 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 75.3 | 20260421 | 51
PROJ_23 | BLK_280 | PROJ_23NPFBLK_280WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604091642 | 202604091826 | NP | 10445 | 11 | 77.674 | 45.659 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.4 | 20260427 | 4
PROJ_23 | BLK_280 | PROJ_23NPHBLK_280WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604091642 | 202604091835 | NP | 6075 | 16 | 83.828 | 1.551 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.2 | 20260427 | 28
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_11 | 20260409 | 20260410 | 202604091623 | 202604091836 | NP | 11920 | 15 | 110.93 | 87.121 | 11.844 | 1 | PLS23 | 22 | 69 | 20260420 | 10
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_9 | 20260403 | 20260406 | 202604091640 | 202604091840 | NP | 11485 | 11 | 155.445 | 11.299 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43.3 | 20260421 | 19
PROJ_12 | BLK_270 | PROJ_12NPFBLK_270WO_8 | 20260407 | 20260408 | 202604091757 | 202604091846 | NP | 2615 | 20 | 6.455 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.3 | 20260417 | 5
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_24 | 20260409 | 20260410 | 202604091757 | 202604091846 | NP | 10940 | 20 | 73.472 | 39.063 | 7.09 | 1 | PLS22 | 22 | 37.1 | 20260420 | 7
PROJ_3 | BLK_281 | PROJ_3NPFBLK_281WO_4 | 20260413 | 20260414 | 202604091833 | 202604091851 | NP | 6240 | 12 | 31.407 | 17.689 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.4 | 20260417 | 6
PROJ_3 | BLK_281 | PROJ_3NPHBLK_281WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604091839 | 202604091852 | NP | 3760 | 15 | 22.76 | 7.808 | 0.317 | 1 | PLS32 | 23 | 14.1 | 20260417 | 4
PROJ_3 | BLK_281 | PROJ_3NPFBLK_281WO_14 | 20260413 | 20260414 | 202604091856 | 202604091902 | NP | 3000 | 14 | 7.65 | 2.142 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7.1 | 20260417 | 2
PROJ_9 | BLK_24 | PROJ_9NPHBLK_24WO_6 | 20260403 | 20260406 | 202604091900 | 202604091919 | NP | 5855 | 10 | 41.209 | 16.633 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.4 | 20260421 | 7
PROJ_9 | BLK_282 | PROJ_9NPHBLK_282WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604091916 | 202604091929 | NP | 3345 | 12 | 23.486 | 3.791 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.6 | 20260420 | 11
PROJ_23 | BLK_280 | PROJ_23NPFBLK_280WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604091650 | 202604091931 | NP | 9485 | 10 | 268.268 | 139.312 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 97.4 | 20260427 | 14
PROJ_12 | BLK_2 | PROJ_12NPWBLK_2WO_10 | 20260409 | 20260410 | 202604091903 | 202604091943 | NP | 7440 | 18 | 69.621 | 31.301 | 9.475 | 1 | PLS23 | 22 | 31.3 | 20260420 | 10
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPWBLK_196WO_11 | 20260408 | 20260409 | 202604091903 | 202604091953 | NP | 9975 | 11 | 128.411 | 20.079 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.6 | 20260421 | 17
PROJ_9 | BLK_80 | PROJ_9NPWBLK_80WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604091857 | 202604091954 | NP | 7700 | 13 | 113.321 | 22.875 | 1.13 | 1 | PLS33 | 23 | 63.7 | 20260421 | 30
PROJ_9 | BLK_282 | PROJ_9NPFBLK_282WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604091930 | 202604091956 | NP | 4450 | 20 | 41.299 | 14.105 | 0.2 | 1 | PLS22 | 22 | 28.2 | 20260420 | 8
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPFBLK_196WO_13 | 20260408 | 20260409 | 202604091956 | 202604092021 | NP | 11215 | 14.5 | 37.49 | 45.732 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.8 | 20260421 | 4
PROJ_1 | BLK_71 | PROJ_1NPHBLK_71WO_5 | 20260408 | 20260409 | 202604091946 | 202604092026 | NP | 8830 | 11 | 70.233 | 16.29 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.2 | 20260420 | 8
PROJ_9 | BLK_80 | PROJ_9NPABLK_80WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604091920 | 202604092027 | NP | 8755 | 13 | 143.828 | 4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 72.5 | 20260421 | 40
PROJ_9 | BLK_80 | PROJ_9NPFBLK_80WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604091957 | 202604092027 | NP | 3365 | 16 | 45.662 | 1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 30.9 | 20260421 | 20
PROJ_1 | BLK_71 | PROJ_1NPFBLK_71WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604091958 | 202604092033 | NP | 4315 | 15 | 62.29 | 21.533 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.3 | 20260420 | 18
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_14 | 20260408 | 20260409 | 202604091926 | 202604092034 | NP | 15235 | 15 | 126.957 | 29.556 | 7.753 | 1 | PLS21 | 22 | 46.4 | 20260421 | 20
PROJ_12 | BLK_9 | PROJ_12NPFBLK_9WO_4 | 20260413 | 20260414 | 202604091935 | 202604092040 | NP | 18680 | 12 | 154.523 | 63.167 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 69.3 | 20260420 | 6
PROJ_1 | BLK_71 | PROJ_1NPFBLK_71WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604092033 | 202604092057 | NP | 3000 | 20 | 15.309 | 4.625 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.5 | 20260420 | 2
PROJ_1 | BLK_71 | PROJ_1NPHBLK_71WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604092039 | 202604092057 | NP | 4095 | 12 | 32.371 | 4.919 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.6 | 20260420 | 14
PROJ_10 | BLK_217 | PROJ_10NPABLK_217WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604092033 | 202604092057 | NP | 805 | 20 | 9.148 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.6 | 20260504 | 4
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPABLK_280WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604092033 | 202604092057 | NP | 705 | 20 | 8.686 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.5 | 20260504 | 4
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPFBLK_196WO_24 | 20260408 | 20260409 | 202604092043 | 202604092101 | NP | 7080 | 12 | 35.854 | 48.255 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.8 | 20260421 | 2
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPWBLK_196WO_19 | 20260408 | 20260409 | 202604092025 | 202604092111 | NP | 10545 | 11 | 122.033 | 19.061 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.6 | 20260421 | 8
PROJ_12 | BLK_9 | PROJ_12NPFBLK_9WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604092049 | 202604092119 | NP | 21770 | 14.5 | 50.182 | 96.124 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.5 | 20260420 | 1
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_24 | 20260409 | 20260410 | 202604092100 | 202604092121 | NP | 6225 | 14.5 | 37.407 | 20.726 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.7 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPABLK_10WO_10 | 20260409 | 20260410 | 202604092102 | 202604092130 | NP | 3000 | 14 | 32.174 | 1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.3 | 20260420 | 20
PROJ_9 | BLK_80 | PROJ_9NPWBLK_80WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604092029 | 202604092132 | NP | 14040 | 12.5 | 137.862 | 75.965 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 66.8 | 20260421 | 10
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_15 | 20260408 | 20260409 | 202604092105 | 202604092141 | NP | 7080 | 13.5 | 79.676 | 11.065 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.7 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_80 | PROJ_9NPWBLK_80WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604092030 | 202604092152 | NP | 18460 | 14 | 149.498 | 80.179 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 89.8 | 20260421 | 8
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604092137 | 202604092153 | NP | 3150 | 14 | 27.919 | 6.302 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.7 | 20260421 | 8
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPFBLK_196WO_2 | 20260408 | 20260409 | 202604092115 | 202604092153 | NP | 12820 | 10 | 72.219 | 38.786 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.7 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_5 | 20260409 | 20260410 | 202604092132 | 202604092156 | NP | 6230 | 17.5 | 45.395 | 32.458 | 12.404 | 1 | PLS23 | 22 | 13.5 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_9 | 20260409 | 20260410 | 202604092123 | 202604092200 | NP | 8510 | 13 | 80.51 | 31.324 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260420 | 5
PROJ_12 | BLK_9 | PROJ_12NPFBLK_9WO_14 | 20260413 | 20260414 | 202604092124 | 202604092211 | NP | 12455 | 13 | 103.239 | 42.832 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.7 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_13 | 20260409 | 20260410 | 202604092159 | 202604092232 | NP | 8930 | 18 | 61.751 | 34.216 | 6.202 | 1 | PLS23 | 22 | 15.3 | 20260420 | 2
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604092154 | 202604092232 | NP | 11910 | 15 | 61.662 | 11.623 | 4.697 | 1 | PLS33 | 23 | 34.8 | 20260421 | 10
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_4 | 20260408 | 20260409 | 202604092207 | 202604092253 | NP | 13350 | 15 | 88.104 | 19.12 | 1.65 | 1 | PLS24 | 22 | 24.5 | 20260421 | 8
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_22 | 20260409 | 20260410 | 202604092208 | 202604092259 | NP | 14205 | 12 | 107.935 | 52.798 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.4 | 20260420 | 4
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_10 | 20260409 | 20260410 | 202604092156 | 202604092301 | NP | 4655 | 12 | 103.311 | 0.7 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 72.5 | 20260421 | 64
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPHBLK_196WO_10 | 20260408 | 20260409 | 202604092150 | 202604092305 | NP | 6065 | 12 | 148.62 | 10.073 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 71.6 | 20260421 | 61
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604092236 | 202604092324 | NP | 9355 | 20 | 86.281 | 48.686 | 18.606 | 1 | PLS23 | 22 | 30.5 | 20260420 | 6
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPFBLK_144WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604092311 | 202604092337 | NP | 6460 | 12 | 62.752 | 21.387 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.4 | 20260421 | 4
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_19 | 20260409 | 20260410 | 202604092303 | 202604092341 | NP | 5550 | 13 | 68.568 | 9.839 | 0.303 | 1 | PLS32 | 23 | 44.9 | 20260421 | 24
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604092303 | 202604092351 | NP | 12015 | 18 | 90.789 | 64.915 | 24.807 | 1 | PLS22 | 22 | 20.6 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPFBLK_144WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604092343 | 202604092355 | NP | 3010 | 20 | 14.588 | 5.036 | 0.893 | 1 | PLS21 | 22 | 6 | 20260421 | 2
PROJ_16 | BLK_196 | PROJ_16NPFBLK_196WO_9 | 20260408 | 20260409 | 202604092259 | 202604092359 | NP | 15230 | 10 | 127.019 | 40.583 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 62.9 | 20260421 | 32
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_15 | 20260409 | 20260410 | 202604092328 | 202604100016 | NP | 12460 | 15 | 89.889 | 65.947 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.2 | 20260420 | 4
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604092342 | 202604100018 | NP | 11910 | 15 | 57.108 | 11.623 | 4.697 | 1 | PLS32 | 23 | 32.2 | 20260421 | 6
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_11 | 20260409 | 20260410 | 202604092240 | 202604100028 | NP | 21530 | 10 | 259.125 | 126.549 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 119.8 | 20260421 | 16
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPHBLK_83WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604092216 | 202604100046 | NP | 18710 | 12 | 330.331 | 105.338 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 173 | 20260422 | 68
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_2 | 20260409 | 20260410 | 202604092353 | 202604100047 | NP | 17685 | 12 | 118.32 | 61.631 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.9 | 20260420 | 2
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPFBLK_144WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604092356 | 202604100049 | NP | 7550 | 22 | 46.629 | 20.933 | 16.123 | 1 | PLS21 | 22 | 22.2 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPFBLK_144WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604100013 | 202604100059 | NP | 5700 | 17 | 33.478 | 9.059 | 1.524 | 1 | PLS24 | 22 | 16.5 | 20260421 | 8
PROJ_5 | BLK_242 | PROJ_5NPFBLK_242WO_9 | 20260409 | 20260410 | 202604100024 | 202604100112 | NP | 11855 | 10 | 104.139 | 55.678 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.5 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604100051 | 202604100121 | NP | 4050 | 13 | 56.39 | 6.906 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.9 | 20260422 | 22
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPWBLK_10WO_11 | 20260409 | 20260410 | 202604100020 | 202604100136 | NP | 21335 | 13 | 157.219 | 87.081 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.1 | 20260420 | 4
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_19 | 20260413 | 20260414 | 202604100053 | 202604100143 | NP | 15770 | 13 | 88.804 | 45.593 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 47.7 | 20260421 | 6
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604100038 | 202604100150 | NP | 5575 | 15 | 135.534 | 22.609 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 80.9 | 20260422 | 43
PROJ_12 | BLK_10 | PROJ_12NPFBLK_10WO_19 | 20260409 | 20260410 | 202604100142 | 202604100218 | NP | 21765 | 13 | 62.665 | 96.166 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.2 | 20260420 | 1
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_5 | 20260413 | 20260414 | 202604100153 | 202604100240 | NP | 13160 | 15 | 83.243 | 72.527 | 4.738 | 1 | PLS22 | 22 | 48 | 20260421 | 6
PROJ_1 | BLK_321 | PROJ_1NPABLK_321WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604100153 | 202604100240 | NP | 720 | 15 | 4.872 | 0.15 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.9 | 20260504 | 3
PROJ_12 | BLK_146 | PROJ_12NPFBLK_146WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604100102 | 202604100242 | NP | 18690 | 12 | 180.787 | 65.176 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 63.8 | 20260421 | 10
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPFBLK_144WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604100103 | 202604100245 | NP | 18690 | 12 | 189.516 | 77.053 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 56.5 | 20260421 | 10
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_3 | 20260410 | 20260413 | 202604100152 | 202604100822 | NP | 4410 | 11 | 14.635 | 18.296 | 4.358 | 1 | PLS33 | 23 | 10.6 | 20260422 | 1
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604100116 | 202604100828 | NP | 13840 | 11 | 169.864 | 74.62 | 0.485 | 1 | PLS32 | 23 | 90.5 | 20260422 | 6
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPHBLK_83WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604100827 | 202604100836 | NP | 5860 | 11 | 18.304 | 5.574 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.4 | 20260422 | 2
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_22 | 20260410 | 20260413 | 202604100123 | 202604100841 | NP | 5750 | 11 | 78.736 | 30.051 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.6 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_24 | 20260413 | 20260414 | 202604100849 | 202604100903 | NP | 7885 | 14 | 43.488 | 22.085 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.3 | 20260421 | 3
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPWBLK_83WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604100839 | 202604100905 | NP | 9495 | 18 | 42.304 | 29.405 | 6.134 | 1 | PLS33 | 23 | 32.7 | 20260422 | 7
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604100832 | 202604100911 | NP | 7455 | 15 | 60.094 | 47.138 | 0.38 | 1 | PLS32 | 23 | 42.5 | 20260422 | 6
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_10 | 20260413 | 20260414 | 202604100840 | 202604100924 | NP | 15770 | 13 | 80.394 | 45.593 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.5 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPWBLK_144WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604100900 | 202604100926 | NP | 16065 | 18 | 44.497 | 77.703 | 12.352 | 1 | PLS21 | 22 | 20.7 | 20260421 | 2
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_7 | 20260410 | 20260413 | 202604100908 | 202604100926 | NP | 6110 | 10 | 40.945 | 0.9 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.4 | 20260422 | 9
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604100845 | 202604100928 | NP | 8810 | 30 | 47.263 | 40.642 | 38.022 | 1 | PLS31 | 23 | 52.4 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_146 | PROJ_12NPWBLK_146WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604100908 | 202604100935 | NP | 16065 | 18 | 44.494 | 80.208 | 12.338 | 1 | PLS24 | 22 | 21.8 | 20260421 | 2
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPWBLK_83WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604100913 | 202604100939 | NP | 4250 | 12.5 | 47.287 | 27.22 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.5 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_144 | PROJ_12NPWBLK_144WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604100938 | 202604100955 | NP | 5425 | 24 | 20.418 | 33.68 | 6.19 | 1 | PLS21 | 22 | 18.6 | 20260421 | 1
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604100932 | 202604100955 | NP | 5705 | 15 | 37.16 | 32.276 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.1 | 20260422 | 4
PROJ_13 | BLK_157 | PROJ_13NPFBLK_157WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604100955 | 202604101001 | NP | 3000 | 11 | 12.516 | 4.661 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.9 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_22 | 20260413 | 20260414 | 202604100914 | 202604101005 | NP | 20915 | 11 | 103.844 | 60.101 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41 | 20260421 | 3
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPWBLK_83WO_21 | 20260410 | 20260413 | 202604100940 | 202604101005 | NP | 5385 | 11 | 50.35 | 22.884 | 0.1 | 1 | PLS32 | 23 | 26.9 | 20260422 | 6
PROJ_10 | BLK_284 | PROJ_10NPABLK_284WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604101008 | 202604101019 | NP | 3700 | 15 | 14.459 | 4.379 | 2 | 1 | PLS24 | 22 | 12.9 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_146 | PROJ_12NPWBLK_146WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604101003 | 202604101020 | NP | 5425 | 24 | 20.417 | 32.72 | 6.176 | 1 | PLS21 | 22 | 18.5 | 20260421 | 1
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPFBLK_236WO_15 | 20260413 | 20260414 | 202604101006 | 202604101029 | NP | 6230 | 13 | 50.309 | 17.955 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.8 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_83 | PROJ_9NPFBLK_83WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604100959 | 202604101030 | NP | 5670 | 30 | 33.609 | 14.445 | 16.866 | 1 | PLS31 | 23 | 39.7 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_2 | 20260413 | 20260414 | 202604100936 | 202604101032 | NP | 20915 | 11 | 108.613 | 58.446 | 0.63 | 1 | PLS23 | 22 | 44.9 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_25 | 20260413 | 20260414 | 202604101025 | 202604101040 | NP | 4115 | 10 | 37.218 | 1.791 | 1 | 1 | PLS22 | 22 | 9.9 | 20260421 | 8
PROJ_10 | BLK_284 | PROJ_10NPFBLK_284WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604101025 | 202604101042 | NP | 3000 | 30 | 16.022 | 4.214 | 4.767 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260421 | 5
PROJ_12 | BLK_146 | PROJ_12NPFBLK_146WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604101028 | 202604101051 | NP | 3460 | 14 | 36.861 | 4.876 | 0.992 | 1 | PLS21 | 22 | 23.5 | 20260421 | 19
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_4 | 20260413 | 20260414 | 202604101041 | 202604101059 | NP | 3910 | 18 | 32.219 | 8.881 | 2.375 | 1 | PLS22 | 22 | 15.7 | 20260421 | 7
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPWBLK_236WO_24 | 20260413 | 20260414 | 202604100936 | 202604101109 | NP | 20600 | 12 | 194.482 | 82.667 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 90.4 | 20260423 | 11
PROJ_3 | BLK_285 | PROJ_3NPFBLK_285WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604101046 | 202604101111 | NP | 3000 | 14 | 12.821 | 2.838 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.3 | 20260420 | 6
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPWBLK_236WO_5 | 20260413 | 20260414 | 202604101037 | 202604101111 | NP | 15300 | 14.5 | 42.984 | 71.522 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.4 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_18 | 20260413 | 20260414 | 202604101103 | 202604101124 | NP | 11945 | 10 | 36.432 | 40.377 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.3 | 20260421 | 1
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPWBLK_236WO_14 | 20260413 | 20260414 | 202604101034 | 202604101129 | NP | 7085 | 22 | 46.745 | 40.191 | 15.403 | 1 | PLS31 | 23 | 66.3 | 20260423 | 4
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_12 | 20260424 | 20260427 | 202604101034 | 202604101129 | NP | 1585 | 20 | 22.419 | 5.725 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26 | 20260429 | 9
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPWBLK_236WO_4 | 20260413 | 20260414 | 202604101114 | 202604101139 | NP | 14985 | 18 | 42.332 | 83.934 | 12.384 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_3 | 20260413 | 20260414 | 202604101132 | 202604101350 | NP | 12250 | 11 | 37.396 | 46.634 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.9 | 20260421 | 1
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_21 | 20260413 | 20260414 | 202604101036 | 202604101400 | NP | 20915 | 11 | 104.848 | 59.336 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.9 | 20260421 | 3
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_13 | 20260413 | 20260414 | 202604101402 | 202604101403 | NP | 9970 | 18 | 52.081 | 40.081 | 4.737 | 1 | PLS23 | 22 | 22 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_11 | 20260413 | 20260414 | 202604101406 | 202604101451 | NP | 5790 | 12.5 | 29.386 | 20.723 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.2 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPHBLK_20WO_9 | 20260413 | 20260414 | 202604101409 | 202604101523 | NP | 6815 | 12 | 66.015 | 25.153 | 3.161 | 1 | PLS22 | 22 | 35.1 | 20260421 | 18
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604101525 | 202604101525 | NP | 4370 | 25 | 44.859 | 46.044 | 16.591 | 1 | PLS22 | 22 | 57.5 | 20260421 | 7
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPFBLK_20WO_15 | 20260413 | 20260414 | 202604101457 | 202604101555 | NP | 15770 | 14 | 95.82 | 45.664 | 1.531 | 1 | PLS23 | 22 | 52 | 20260421 | 11
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPFBLK_283WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604101530 | 202604101603 | NP | 6825 | 11 | 64.141 | 24 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.3 | 20260422 | 7
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_23 | 20260413 | 20260414 | 202604101602 | 202604101620 | NP | 11100 | 10 | 33.71 | 35.724 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.3 | 20260421 | 1
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPWBLK_283WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604101608 | 202604101632 | NP | 17345 | 11 | 43.589 | 73.915 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.2 | 20260422 | 1
PROJ_10 | BLK_188 | PROJ_10NPFBLK_188WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604101620 | 202604101720 | NP | 14690 | 12 | 109.298 | 51.989 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 45.8 | 20260422 | 11
PROJ_12 | BLK_20 | PROJ_12NPWBLK_20WO_7 | 20260413 | 20260414 | 202604101640 | 202604101820 | NP | 11410 | 11 | 36.666 | 44.889 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.6 | 20260421 | 1
PROJ_6 | BLK_136 | PROJ_6NPFBLK_136WO_14 | 20260409 | 20260410 | 202604101637 | 202604101827 | NP | 7610 | 10 | 87.369 | 3.542 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.4 | 20260422 | 20
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPFBLK_236WO_13 | 20260413 | 20260414 | 202604101132 | 202604101831 | NP | 6690 | 17 | 60.145 | 12.567 | 5.23 | 1 | PLS31 | 23 | 39.9 | 20260423 | 11
PROJ_12 | BLK_236 | PROJ_12NPWBLK_236WO_8 | 20260413 | 20260414 | 202604101121 | 202604101840 | NP | 15750 | 24 | 61.639 | 86.126 | 18.493 | 1 | PLS32 | 23 | 56.8 | 20260423 | 3
PROJ_10 | BLK_188 | PROJ_10NPFBLK_188WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604101807 | 202604101845 | NP | 6885 | 12 | 81.467 | 13.182 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.1 | 20260422 | 14
PROJ_6 | BLK_136 | PROJ_6NPFBLK_136WO_4 | 20260409 | 20260410 | 202604101828 | 202604101848 | NP | 3800 | 10 | 41.823 | 3.06 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.7 | 20260422 | 14
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPWBLK_283WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604101831 | 202604101854 | NP | 17140 | 11 | 41.25 | 66.388 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.1 | 20260422 | 1
PROJ_6 | BLK_136 | PROJ_6NPABLK_136WO_8 | 20260409 | 20260410 | 202604101849 | 202604101913 | NP | 3425 | 15 | 39.697 | 1.25 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.1 | 20260422 | 21
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604101901 | 202604101919 | NP | 4425 | 24 | 20.336 | 30.012 | 6.19 | 1 | PLS33 | 23 | 22.3 | 20260421 | 1
PROJ_10 | BLK_188 | PROJ_10NPFBLK_188WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604101911 | 202604101922 | NP | 5015 | 11 | 19.39 | 13.838 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.9 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_27 | 20260410 | 20260413 | 202604101835 | 202604101933 | NP | 18635 | 11 | 124.765 | 64.71 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 67.5 | 20260421 | 16
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604101924 | 202604101940 | NP | 4230 | 25 | 8.234 | 1.543 | 8.108 | 1 | PLS33 | 23 | 11.5 | 20260421 | 4
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPWBLK_283WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604101920 | 202604101947 | NP | 17345 | 11 | 43.569 | 98.859 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.5 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604101942 | 202604101954 | NP | 4230 | 35 | 8.217 | 1.535 | 8.217 | 1 | PLS33 | 23 | 14.1 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_1 | 20260414 | 20260415 | 202604101910 | 202604102007 | NP | 13935 | 10 | 41.479 | 44.43 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.8 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPABLK_141WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604101937 | 202604102008 | NP | 3980 | 16 | 56.94 | 0.8 | 4.201 | 1 | PLS31 | 23 | 41.9 | 20260421 | 29
PROJ_23 | BLK_283 | PROJ_23NPWBLK_283WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604101955 | 202604102019 | NP | 17140 | 11 | 43.187 | 85.344 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.9 | 20260422 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_26 | 20260414 | 20260415 | 202604102013 | 202604102020 | NP | 5920 | 10 | 60.142 | 2.676 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.4 | 20260422 | 14
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604102008 | 202604102021 | NP | 4130 | 17 | 21.162 | 3.458 | 3.702 | 1 | PLS31 | 23 | 18.3 | 20260421 | 5
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_4 | 20260414 | 20260415 | 202604102022 | 202604102022 | NP | 3000 | 25 | 4.848 | 3.204 | 4.731 | 1 | PLS22 | 22 | 8.2 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPHBLK_141WO_25 | 20260410 | 20260413 | 202604101843 | 202604102028 | NP | 11385 | 12 | 256.189 | 55.061 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 112.3 | 20260421 | 48
PROJ_10 | BLK_188 | PROJ_10NPFBLK_188WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604101924 | 202604102028 | NP | 12640 | 15 | 118.801 | 25.998 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.3 | 20260422 | 19
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPWBLK_286WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604102026 | 202604102043 | NP | 8640 | 16 | 30.517 | 52.538 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17 | 20260422 | 2
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPWBLK_286WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604102037 | 202604102057 | NP | 8645 | 15 | 27.961 | 49.752 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_23 | 20260410 | 20260413 | 202604101957 | 202604102058 | NP | 18145 | 12 | 129.632 | 61.665 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 62 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604102023 | 202604102059 | NP | 17060 | 15 | 57.74 | 82.688 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.8 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_7 | 20260410 | 20260413 | 202604102031 | 202604102059 | NP | 6240 | 14 | 53.108 | 13.689 | 6.653 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_22 | 20260414 | 20260415 | 202604102026 | 202604102101 | NP | 17675 | 14 | 59.657 | 63.608 | 4.738 | 1 | PLS23 | 22 | 37.6 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_6 | 20260414 | 20260415 | 202604102024 | 202604102101 | NP | 8120 | 11 | 86.641 | 15.305 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.4 | 20260422 | 9
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPWBLK_286WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604102045 | 202604102105 | NP | 8640 | 17 | 30.309 | 50.812 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20 | 20260422 | 2
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPWBLK_286WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604102100 | 202604102118 | NP | 8645 | 16 | 29.442 | 48.921 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17 | 20260422 | 2
PROJ_7 | BLK_286 | PROJ_7NPWBLK_286WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604102109 | 202604102124 | NP | 3605 | 13 | 24.413 | 29.876 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.4 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_29 | 20260410 | 20260413 | 202604102112 | 202604102130 | NP | 3895 | 10 | 51.803 | 0.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604102102 | 202604102137 | NP | 4710 | 20 | 44.379 | 17.168 | 0.19 | 1 | PLS32 | 23 | 34.3 | 20260421 | 10
PROJ_10 | BLK_213 | PROJ_10NPFBLK_213WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604102121 | 202604102142 | NP | 10035 | 11 | 30.424 | 51.81 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.4 | 20260423 | 2
PROJ_10 | BLK_213 | PROJ_10NPFBLK_213WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604102128 | 202604102146 | NP | 4490 | 12 | 40.785 | 0.802 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.4 | 20260423 | 8
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_25 | 20260414 | 20260415 | 202604102105 | 202604102149 | NP | 18175 | 11 | 92.356 | 58.457 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.2 | 20260422 | 7
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604102139 | 202604102159 | NP | 6240 | 15 | 38.101 | 14.062 | 5.504 | 1 | PLS32 | 23 | 20.1 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_9 | 20260414 | 20260415 | 202604102107 | 202604102200 | NP | 14700 | 15 | 86.311 | 63.019 | 4.738 | 1 | PLS23 | 22 | 38.7 | 20260422 | 6
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604102134 | 202604102201 | NP | 7805 | 18 | 39.729 | 47.38 | 12.404 | 1 | PLS31 | 23 | 34.4 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_21 | 20260414 | 20260415 | 202604102155 | 202604102218 | NP | 5990 | 13 | 24.177 | 17.426 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.7 | 20260422 | 3
PROJ_2 | BLK_318 | PROJ_2NPABLK_318WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604102155 | 202604102218 | NP | 1640 | 12 | 10.15 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.9 | 20260430 | 3
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPABLK_130WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604102155 | 202604102218 | NP | 575 | 13 | 1.388 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 3.3 | 20260504 | 1
PROJ_7 | BLK_81 | PROJ_7NPABLK_81WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604102155 | 202604102218 | NP | 1810 | 12 | 3.696 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4 | 20260506 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_26 | 20260410 | 20260413 | 202604102117 | 202604102222 | NP | 18635 | 11 | 113.411 | 67.872 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.3 | 20260421 | 8
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_6 | 20260410 | 20260413 | 202604102202 | 202604102225 | NP | 6240 | 12 | 48.843 | 13.589 | 4.484 | 1 | PLS32 | 23 | 26.6 | 20260421 | 4
PROJ_10 | BLK_213 | PROJ_10NPFBLK_213WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604102148 | 202604102236 | NP | 15000 | 12 | 105.359 | 45.579 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36.2 | 20260423 | 3
PROJ_10 | BLK_213 | PROJ_10NPFBLK_213WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604102149 | 202604102238 | NP | 12375 | 12 | 99.809 | 44.41 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 38.6 | 20260423 | 10
PROJ_12 | BLK_282 | PROJ_12NPFBLK_282WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604102239 | 202604102257 | NP | 3265 | 12 | 20.614 | 4.993 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.4 | 20260422 | 8
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604102222 | 202604102258 | NP | 8525 | 22 | 47.939 | 48.836 | 20.504 | 1 | PLS31 | 23 | 45.6 | 20260421 | 6
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_18 | 20260410 | 20260413 | 202604102229 | 202604102300 | NP | 14840 | 13 | 57.623 | 58.274 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_282 | PROJ_12NPFBLK_282WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604102258 | 202604102311 | NP | 7795 | 11 | 29.956 | 2.825 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.4 | 20260422 | 3
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_5 | 20260414 | 20260415 | 202604102204 | 202604102325 | NP | 19405 | 22 | 130.524 | 76.711 | 21.85 | 1 | PLS23 | 22 | 51.5 | 20260422 | 10
PROJ_10 | BLK_213 | PROJ_10NPFBLK_213WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604102249 | 202604102326 | NP | 4180 | 13 | 70.577 | 2.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32 | 20260423 | 24
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_2 | 20260414 | 20260415 | 202604102224 | 202604102334 | NP | 11705 | 15 | 72.422 | 48.014 | 4.738 | 1 | PLS22 | 22 | 37.5 | 20260422 | 8
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_27 | 20260410 | 20260413 | 202604102316 | 202604102338 | NP | 8495 | 10 | 42.226 | 52.158 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.8 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_12 | 20260414 | 20260415 | 202604102330 | 202604102352 | NP | 14775 | 10 | 43.276 | 48.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.4 | 20260422 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_22 | 20260410 | 20260413 | 202604102329 | 202604102354 | NP | 9935 | 10 | 38.769 | 69.964 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.7 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_23 | 20260414 | 20260415 | 202604102338 | 202604102358 | NP | 7030 | 11 | 39.323 | 25.175 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_19 | 20260414 | 20260415 | 202604102355 | 202604110004 | NP | 4440 | 16 | 13.499 | 0.4 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.8 | 20260422 | 6
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_23 | 20260410 | 20260413 | 202604102342 | 202604110007 | NP | 9855 | 10 | 33.728 | 43.822 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.3 | 20260423 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604102358 | 202604110015 | NP | 8985 | 11 | 24.431 | 49.524 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.5 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604102307 | 202604110019 | NP | 18700 | 15 | 128.337 | 42.273 | 20.673 | 1 | PLS32 | 23 | 66.5 | 20260421 | 7
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_11 | 20260414 | 20260415 | 202604110000 | 202604110020 | NP | 4800 | 15 | 32.059 | 15.809 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.7 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_1 | 20260410 | 20260413 | 202604102303 | 202604110021 | NP | 21995 | 11 | 172.974 | 71.239 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 85.9 | 20260421 | 12
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_21 | 20260410 | 20260413 | 202604110011 | 202604110029 | NP | 9035 | 10 | 34.132 | 50.384 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19 | 20260423 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604110018 | 202604110033 | NP | 8985 | 11 | 24.61 | 41.736 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.3 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_13 | 20260414 | 20260415 | 202604110022 | 202604110043 | NP | 4760 | 25 | 27.709 | 20.897 | 6.73 | 1 | PLS22 | 22 | 11.9 | 20260422 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_10 | 20260414 | 20260415 | 202604110045 | 202604110045 | NP | 8335 | 17 | 45.325 | 26.525 | 4.721 | 1 | PLS22 | 22 | 14.8 | 20260422 | 2
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_6 | 20260410 | 20260413 | 202604110032 | 202604110046 | NP | 8835 | 10 | 24.868 | 37.508 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11.4 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_21 | 20260410 | 20260413 | 202604110036 | 202604110057 | NP | 6240 | 14.5 | 37.407 | 20.726 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.4 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPFBLK_40WO_18 | 20260414 | 20260415 | 202604110008 | 202604110059 | NP | 5790 | 12.5 | 39.077 | 20.724 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.2 | 20260422 | 10
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_12 | 20260410 | 20260413 | 202604110025 | 202604110101 | NP | 15985 | 11 | 74.068 | 65.116 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 43.3 | 20260421 | 6
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_25 | 20260410 | 20260413 | 202604110036 | 202604110102 | NP | 9035 | 10 | 37.783 | 51.608 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.4 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_15 | 20260414 | 20260415 | 202604110047 | 202604110129 | NP | 10935 | 20 | 73.473 | 36.307 | 7.09 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260422 | 7
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_18 | 20260410 | 20260413 | 202604110105 | 202604110131 | NP | 9935 | 10 | 40.428 | 58.705 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.9 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_24 | 20260414 | 20260415 | 202604110103 | 202604110134 | NP | 6595 | 18 | 56.135 | 30.906 | 9.475 | 1 | PLS23 | 22 | 25.1 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPWBLK_141WO_3 | 20260410 | 20260413 | 202604110108 | 202604110136 | NP | 7800 | 14 | 42.679 | 33.148 | 0.68 | 1 | PLS32 | 23 | 32.2 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604110059 | 202604110140 | NP | 6240 | 16 | 69.123 | 28.764 | 6.082 | 1 | PLS31 | 23 | 60.7 | 20260421 | 9
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPHBLK_48WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604110055 | 202604110151 | NP | 7520 | 12 | 122.836 | 43.633 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.9 | 20260423 | 20
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_3 | 20260414 | 20260415 | 202604110154 | 202604110154 | NP | 5035 | 13.5 | 19.973 | 17.426 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.6 | 20260422 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPHBLK_48WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604110150 | 202604110252 | NP | 11740 | 13 | 120.092 | 59.484 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 48 | 20260423 | 27
PROJ_5 | BLK_289 | PROJ_5NPFBLK_289WO_14 | 20260414 | 20260415 | 202604130836 | 202604130859 | NP | 15420 | 14 | 35.173 | 70.601 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.6 | 20260424 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_8 | 20260414 | 20260415 | 202604130852 | 202604130905 | NP | 3000 | 35 | 4.793 | 3.164 | 4.676 | 1 | PLS23 | 22 | 9.4 | 20260422 | 4
PROJ_12 | BLK_141 | PROJ_12NPFBLK_141WO_22 | 20260410 | 20260413 | 202604130842 | 202604130912 | NP | 6240 | 15 | 51.38 | 18.238 | 6.065 | 1 | PLS31 | 23 | 34.5 | 20260421 | 4
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604130857 | 202604130913 | NP | 9985 | 11 | 25.006 | 53.66 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.8 | 20260423 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_3 | 20260410 | 20260413 | 202604130852 | 202604130925 | NP | 15780 | 10 | 59.45 | 68.178 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.7 | 20260423 | 3
PROJ_7 | BLK_290 | PROJ_7NPFBLK_290WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604130921 | 202604130933 | NP | 6635 | 11 | 19.345 | 28.426 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.7 | 20260423 | 1
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_14 | 20260414 | 20260415 | 202604130910 | 202604130947 | NP | 7110 | 30 | 40.519 | 28.384 | 20.302 | 1 | PLS23 | 22 | 19.6 | 20260422 | 3
PROJ_7 | BLK_290 | PROJ_7NPFBLK_290WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604130937 | 202604130959 | NP | 5900 | 12 | 47.641 | 12.038 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.7 | 20260423 | 7
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604130901 | 202604131001 | NP | 9985 | 11 | 26.089 | 59.41 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.5 | 20260423 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPHBLK_48WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604130944 | 202604131012 | NP | 4570 | 16 | 58.378 | 1.45 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.8 | 20260423 | 17
PROJ_12 | BLK_40 | PROJ_12NPWBLK_40WO_27 | 20260414 | 20260415 | 202604130951 | 202604131013 | NP | 11355 | 10 | 39.97 | 45.657 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28 | 20260422 | 2
PROJ_7 | BLK_290 | PROJ_7NPFBLK_290WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604131002 | 202604131013 | NP | 6500 | 11 | 21.537 | 18.361 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.4 | 20260423 | 2
PROJ_5 | BLK_289 | PROJ_5NPFBLK_289WO_4 | 20260414 | 20260415 | 202604130921 | 202604131015 | NP | 13875 | 11 | 124.351 | 40.21 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 57.7 | 20260424 | 6
PROJ_5 | BLK_289 | PROJ_5NPFBLK_289WO_5 | 20260414 | 20260415 | 202604130922 | 202604131016 | NP | 13895 | 11 | 125.042 | 41.093 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 58.4 | 20260424 | 6
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_26 | 20260410 | 20260413 | 202604131015 | 202604131031 | NP | 3930 | 12 | 30.269 | 0.9 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.1 | 20260423 | 9
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604131021 | 202604131035 | NP | 5550 | 12 | 28.903 | 14.095 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.7 | 20260428 | 3
PROJ_5 | BLK_289 | PROJ_5NPFBLK_289WO_8 | 20260414 | 20260415 | 202604131019 | 202604131042 | NP | 15420 | 14 | 35.173 | 70.601 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.3 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604131020 | 202604131049 | NP | 6280 | 11 | 55.384 | 33.266 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.9 | 20260423 | 9
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604131033 | 202604131051 | NP | 4605 | 14 | 32.025 | 12.911 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.6 | 20260423 | 7
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604131036 | 202604131058 | NP | 11170 | 14 | 30.507 | 34.285 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.8 | 20260428 | 1
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPWBLK_292WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604131007 | 202604131107 | NP | 10585 | 12 | 123.359 | 66.114 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.1 | 20260423 | 8
PROJ_9 | BLK_116 | PROJ_9NPFBLK_116WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604131025 | 202604131107 | NP | 4855 | 10 | 80.09 | 0.6 | 5.24 | 1 | PLS24 | 22 | 42.8 | 20260423 | 12
PROJ_5 | BLK_289 | PROJ_5NPFBLK_289WO_13 | 20260414 | 20260415 | 202604131013 | 202604131107 | NP | 13875 | 11 | 124.079 | 40.242 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 57.4 | 20260424 | 6
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604131052 | 202604131119 | NP | 6365 | 11 | 53.956 | 25.453 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.2 | 20260423 | 11
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPFBLK_48WO_7 | 20260410 | 20260413 | 202604131056 | 202604131123 | NP | 11300 | 10 | 53.317 | 59.992 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.5 | 20260423 | 8
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPABLK_293WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604131119 | 202604131126 | NP | 3000 | 32 | 5.134 | 0 | 2.821 | 1 | PLS31 | 23 | 9.3 | 20260428 | 2
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPABLK_293WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604131127 | 202604131141 | NP | 3000 | 30 | 12.851 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.7 | 20260428 | 8
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604131114 | 202604131142 | NP | 13220 | 14 | 46.626 | 45.035 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.9 | 20260428 | 6
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPHBLK_48WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604131123 | 202604131150 | NP | 5005 | 11 | 65.67 | 5.817 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.3 | 20260423 | 8
PROJ_9 | BLK_116 | PROJ_9NPFBLK_116WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604131115 | 202604131153 | NP | 4820 | 16.5 | 68.691 | 5.308 | 8.764 | 1 | PLS24 | 22 | 35.7 | 20260423 | 27
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPWBLK_292WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604131111 | 202604131310 | NP | 6085 | 15 | 70.87 | 28.411 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34.6 | 20260423 | 18
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604131144 | 202604131317 | NP | 11170 | 14 | 30.507 | 34.285 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20 | 20260428 | 1
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPHBLK_288WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604131311 | 202604131332 | NP | 4230 | 14 | 41.019 | 0.9 | 0.918 | 1 | PLS21 | 22 | 23.3 | 20260427 | 12
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604131129 | 202604131336 | NP | 6865 | 16 | 83.009 | 27.306 | 6.99 | 1 | PLS23 | 22 | 53.9 | 20260423 | 15
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604131319 | 202604131342 | NP | 6245 | 17 | 45.395 | 32.458 | 12.404 | 1 | PLS22 | 22 | 13.3 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_116 | PROJ_9NPFBLK_116WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604131308 | 202604131349 | NP | 4235 | 18 | 69.017 | 11.163 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.4 | 20260423 | 35
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_2 | 20260417 | 20260420 | 202604131339 | 202604131357 | NP | 3000 | 23 | 18.425 | 6.746 | 9.596 | 1 | PLS21 | 22 | 18.3 | 20260427 | 12
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_7 | 20260417 | 20260420 | 202604131341 | 202604131407 | NP | 6240 | 14 | 50.109 | 13.689 | 6.625 | 1 | PLS23 | 22 | 17.3 | 20260423 | 4
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_22 | 20260417 | 20260420 | 202604131349 | 202604131410 | NP | 6240 | 14.5 | 37.407 | 20.726 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.2 | 20260423 | 2
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPHBLK_292WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604131354 | 202604131421 | NP | 4110 | 12 | 44.378 | 14.808 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.6 | 20260423 | 21
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPHBLK_293WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604131149 | 202604131425 | NP | 10565 | 12 | 101.779 | 24.926 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 54.9 | 20260428 | 20
PROJ_9 | BLK_48 | PROJ_9NPWBLK_48WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604131410 | 202604131430 | NP | 3000 | 26 | 17.355 | 11.213 | 7.176 | 1 | PLS23 | 22 | 15.8 | 20260423 | 1
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604131359 | 202604131434 | NP | 4360 | 16 | 60.011 | 2.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 35.2 | 20260427 | 40
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_27 | 20260417 | 20260420 | 202604131415 | 202604131438 | NP | 6240 | 12 | 48.859 | 13.589 | 4.58 | 1 | PLS22 | 22 | 17.9 | 20260423 | 4
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604131423 | 202604131442 | NP | 4145 | 16 | 34.66 | 6.171 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.6 | 20260428 | 12
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPHBLK_293WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604131411 | 202604131448 | NP | 6275 | 12 | 70.344 | 43.588 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.5 | 20260428 | 9
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPFBLK_287WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604131430 | 202604131452 | NP | 3395 | 20 | 38.441 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.9 | 20260421 | 8
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604131443 | 202604131454 | NP | 4230 | 25 | 8.234 | 1.543 | 8.109 | 1 | PLS22 | 22 | 12.4 | 20260423 | 4
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_2 | 20260417 | 20260420 | 202604131432 | 202604131458 | NP | 6240 | 15 | 48.384 | 16.27 | 6.027 | 1 | PLS23 | 22 | 20.1 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604131456 | 202604131503 | NP | 4800 | 20 | 8.356 | 1.458 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.3 | 20260423 | 2
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPFBLK_292WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604131431 | 202604131505 | NP | 6355 | 12 | 64.208 | 15.701 | 1.299 | 1 | PLS24 | 22 | 28.8 | 20260423 | 18
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPFBLK_287WO_11 | 20260417 | 20260420 | 202604131451 | 202604131508 | NP | 3645 | 12 | 30.186 | 0.756 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.6 | 20260421 | 10
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPABLK_156WO_21 | 20260417 | 20260420 | 202604131502 | 202604131528 | NP | 3000 | 14 | 34.843 | 1.05 | 1.338 | 1 | PLS23 | 22 | 35.7 | 20260423 | 22
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604131515 | 202604131535 | NP | 6255 | 12 | 39.457 | 17.524 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.9 | 20260427 | 5
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604131448 | 202604131536 | NP | 10985 | 14 | 61.847 | 30.12 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.5 | 20260428 | 14
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604131438 | 202604131538 | NP | 7915 | 14 | 115.57 | 45.599 | 2.608 | 1 | PLS21 | 22 | 65.9 | 20260427 | 30
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_9 | 20260417 | 20260420 | 202604131506 | 202604131541 | NP | 8065 | 15 | 63.038 | 21.225 | 8.901 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260423 | 4
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604131532 | 202604131547 | NP | 4230 | 35 | 8.234 | 1.543 | 8.234 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260423 | 4
PROJ_9 | BLK_21 | PROJ_9NPFBLK_21WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604131544 | 202604131556 | NP | 12470 | 13 | 104.385 | 42.832 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.7 | 20260413 | 4
PROJ_12 | BLK_342 | PROJ_12NPABLK_342WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604131532 | 202604131557 | NP | 740 | 20 | 1.737 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.8 | 20260417 | 1
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_45 | 20260417 | 20260420 | 202604131532 | 202604131557 | NP | 8305 | 20 | 23.015 | 36.512 | 12.036 | 1 | PLS31 | 23 | 29.6 | 20260421 | 2
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPFBLK_48WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604131532 | 202604131557 | NP | 595 | 20 | 2.855 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 4.7 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPABLK_47WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604131532 | 202604131557 | NP | 940 | 20 | 6.406 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 8.5 | 20260507 | 5
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPHBLK_288WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604131539 | 202604131604 | NP | 5065 | 13.5 | 37.863 | 8.913 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.2 | 20260427 | 10
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_18 | 20260417 | 20260420 | 202604131548 | 202604131616 | NP | 15000 | 13 | 52.263 | 64.703 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.2 | 20260423 | 3
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_50 | 20260417 | 20260420 | 202604131604 | 202604131623 | NP | 9490 | 14.5 | 27.892 | 31.396 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.8 | 20260421 | 2
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPHBLK_288WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604131543 | 202604131625 | NP | 10775 | 13 | 78.523 | 35.296 | 0.113 | 1 | PLS21 | 22 | 40.6 | 20260427 | 14
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_11 | 20260417 | 20260420 | 202604131551 | 202604131639 | NP | 14570 | 15 | 98.633 | 35.204 | 17.316 | 1 | PLS23 | 22 | 12.4 | 20260423 | 5
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604131601 | 202604131652 | NP | 7665 | 32 | 53.371 | 30.275 | 4.116 | 1 | PLS32 | 23 | 64.9 | 20260421 | 4
PROJ_3 | BLK_293 | PROJ_3NPFBLK_293WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604131540 | 202604131654 | NP | 6395 | 20 | 104.66 | 2.65 | 0.208 | 1 | PLS33 | 23 | 88.1 | 20260428 | 38
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_1 | 20260417 | 20260420 | 202604131643 | 202604131833 | NP | 11005 | 11 | 86.492 | 33.947 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.7 | 20260423 | 6
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_9 | 20260417 | 20260420 | 202604131805 | 202604131841 | NP | 8965 | 11 | 79.472 | 46.037 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.7 | 20260421 | 6
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604131637 | 202604131846 | NP | 6865 | 20 | 75.738 | 40.678 | 5.936 | 1 | PLS31 | 23 | 61.7 | 20260421 | 12
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604131808 | 202604131847 | NP | 8715 | 18 | 63.029 | 54.774 | 8.641 | 1 | PLS32 | 23 | 50.7 | 20260421 | 4
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_46 | 20260417 | 20260420 | 202604131846 | 202604131902 | NP | 10210 | 18 | 24.871 | 37.712 | 16.562 | 1 | PLS33 | 23 | 18.2 | 20260421 | 1
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_19 | 20260417 | 20260420 | 202604131629 | 202604131909 | NP | 13375 | 10 | 208.455 | 104.676 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 61.8 | 20260427 | 7
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604131613 | 202604131921 | NP | 17085 | 10 | 276.823 | 130.442 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 101.5 | 20260427 | 25
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604131848 | 202604131922 | NP | 7235 | 16 | 64.258 | 37.313 | 3.765 | 1 | PLS31 | 23 | 42.9 | 20260421 | 4
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_23 | 20260417 | 20260420 | 202604131837 | 202604131933 | NP | 17700 | 12 | 118.484 | 65.622 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.8 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPHBLK_156WO_6 | 20260417 | 20260420 | 202604131620 | 202604131935 | NP | 12290 | 12 | 276.218 | 55.106 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 59.2 | 20260423 | 54
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPHBLK_287WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604131852 | 202604132003 | NP | 10740 | 12 | 149.11 | 25.384 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 81.2 | 20260421 | 42
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPFBLK_287WO_19 | 20260417 | 20260420 | 202604131922 | 202604132020 | NP | 7400 | 12 | 120.733 | 8.147 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 70.5 | 20260421 | 44
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_49 | 20260417 | 20260420 | 202604132006 | 202604132022 | NP | 10805 | 16 | 26.262 | 46.205 | 0.528 | 1 | PLS32 | 23 | 19.1 | 20260421 | 1
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPHBLK_291WO_7 | 20260415 | 20260417 | 202604131939 | 202604132025 | NP | 12170 | 10 | 75.562 | 29.984 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.9 | 20260427 | 7
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_25 | 20260417 | 20260420 | 202604131941 | 202604132027 | NP | 13320 | 12 | 96.631 | 49.713 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.4 | 20260423 | 4
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604131944 | 202604132028 | NP | 12285 | 18 | 71.568 | 61.033 | 18.507 | 1 | PLS23 | 22 | 36.6 | 20260423 | 4
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_47 | 20260417 | 20260420 | 202604132024 | 202604132040 | NP | 10210 | 18 | 24.871 | 37.712 | 16.562 | 1 | PLS32 | 23 | 18.5 | 20260421 | 1
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPWBLK_287WO_48 | 20260417 | 20260420 | 202604132024 | 202604132043 | NP | 10805 | 16 | 26.262 | 46.205 | 0.528 | 1 | PLS33 | 23 | 19.1 | 20260421 | 1
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_19 | 20260417 | 20260420 | 202604132027 | 202604132045 | NP | 8000 | 15 | 28.528 | 43.467 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.3 | 20260423 | 1
PROJ_1 | BLK_101 | PROJ_1NPHBLK_101WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604131927 | 202604132056 | NP | 11135 | 11 | 188.799 | 54.372 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 110 | 20260427 | 20
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPHBLK_62WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604132042 | 202604132057 | NP | 3675 | 11 | 26.885 | 23.622 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.8 | 20260421 | 5
PROJ_20 | BLK_288 | PROJ_20NPFBLK_288WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604131922 | 202604132106 | NP | 10455 | 12 | 86.502 | 29.27 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.6 | 20260427 | 21
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPWBLK_62WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604132058 | 202604132107 | NP | 3000 | 20 | 6.316 | 6.236 | 2.302 | 1 | PLS32 | 23 | 9.3 | 20260421 | 1
PROJ_16 | BLK_296 | PROJ_16NPFBLK_296WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604132058 | 202604132107 | NP | 750 | 20 | 3.261 | 1.755 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 4.6 | 20260504 | 1
PROJ_16 | BLK_287 | PROJ_16NPFBLK_287WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604132046 | 202604132113 | NP | 4675 | 16 | 53.14 | 16.778 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36 | 20260421 | 12
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604132037 | 202604132114 | NP | 10025 | 22 | 51.039 | 46.338 | 20.412 | 1 | PLS23 | 22 | 39 | 20260423 | 6
PROJ_1 | BLK_101 | PROJ_1NPWBLK_101WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604132058 | 202604132118 | NP | 12360 | 11 | 35.064 | 83.342 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.3 | 20260427 | 1
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_12 | 20260417 | 20260420 | 202604132052 | 202604132128 | NP | 13240 | 11 | 74.782 | 51.221 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.8 | 20260423 | 7
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPFBLK_62WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604132118 | 202604132132 | NP | 3970 | 16 | 26.16 | 1.744 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.3 | 20260421 | 8
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPHBLK_62WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604132110 | 202604132134 | NP | 5715 | 11 | 45.45 | 10.182 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.5 | 20260421 | 6
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604132029 | 202604132136 | NP | 20715 | 10 | 82.58 | 51.013 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42.2 | 20260427 | 3
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_21 | 20260415 | 20260417 | 202604132137 | 202604132137 | NP | 8660 | 10 | 41.783 | 13.314 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260427 | 4
PROJ_1 | BLK_101 | PROJ_1NPWBLK_101WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604132122 | 202604132142 | NP | 12360 | 10 | 33.694 | 68.355 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20 | 20260427 | 1
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_3 | 20260417 | 20260420 | 202604132118 | 202604132145 | NP | 9310 | 14 | 42.808 | 44.811 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.3 | 20260423 | 2
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPFBLK_62WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604132133 | 202604132148 | NP | 6500 | 11 | 22.007 | 47.286 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.9 | 20260421 | 1
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPFBLK_62WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604132151 | 202604132203 | NP | 6800 | 11 | 20.599 | 32.891 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.5 | 20260421 | 1
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPWBLK_29WO_21 | 20260415 | 20260417 | 202604132117 | 202604132209 | NP | 13450 | 11 | 96.725 | 95.206 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 55.3 | 20260424 | 6
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604132137 | 202604132212 | NP | 11230 | 11 | 77.32 | 45 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41 | 20260428 | 4
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604132206 | 202604132220 | NP | 5655 | 12 | 23.258 | 20.397 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.4 | 20260428 | 1
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPWBLK_156WO_26 | 20260417 | 20260420 | 202604132150 | 202604132225 | NP | 13255 | 11 | 75.627 | 48.64 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.3 | 20260423 | 5
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604132214 | 202604132228 | NP | 5660 | 12 | 22.877 | 21.067 | 0.757 | 1 | PLS32 | 23 | 15.2 | 20260428 | 1
PROJ_20 | BLK_294 | PROJ_20NPABLK_294WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604132148 | 202604132232 | NP | 6765 | 20 | 73.378 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 62 | 20260427 | 44
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604132220 | 202604132239 | NP | 8860 | 12 | 34.412 | 32.775 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.1 | 20260428 | 2
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604132230 | 202604132242 | NP | 5660 | 11 | 21.803 | 10.491 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.1 | 20260428 | 1
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_22 | 20260415 | 20260417 | 202604132219 | 202604132257 | NP | 20615 | 10 | 80.309 | 56.274 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 43.3 | 20260427 | 3
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_22 | 20260415 | 20260417 | 202604132136 | 202604132305 | NP | 17530 | 11 | 186.102 | 85.164 | 0.909 | 1 | PLS22 | 22 | 82.8 | 20260424 | 41
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPHBLK_182WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604132243 | 202604132318 | NP | 4405 | 13 | 58.117 | 4.316 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.3 | 20260428 | 27
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604132243 | 202604132318 | NP | 5320 | 15 | 66.128 | 1.401 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39 | 20260428 | 18
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604132238 | 202604132324 | NP | 17820 | 11 | 91.305 | 128.027 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.4 | 20260424 | 6
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_18 | 20260415 | 20260417 | 202604132300 | 202604132334 | NP | 10520 | 10 | 63.994 | 42.614 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30.2 | 20260427 | 2
PROJ_20 | BLK_294 | PROJ_20NPFBLK_294WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604132234 | 202604132349 | NP | 19550 | 10 | 173.777 | 86.941 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 84 | 20260427 | 4
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_7 | 20260415 | 20260417 | 202604132336 | 202604140006 | NP | 9420 | 11 | 69.814 | 32.296 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.9 | 20260424 | 9
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_25 | 20260415 | 20260417 | 202604132340 | 202604140017 | NP | 9920 | 10 | 66.215 | 44.064 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.9 | 20260427 | 2
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_19 | 20260417 | 20260420 | 202604132320 | 202604140020 | NP | 13445 | 10 | 159.529 | 84.145 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 63.1 | 20260428 | 12
PROJ_10 | BLK_182 | PROJ_10NPFBLK_182WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604132320 | 202604140024 | NP | 13650 | 10 | 171.045 | 89.18 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67 | 20260428 | 12
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604132312 | 202604140028 | NP | 17395 | 11 | 178.374 | 33.165 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 57.5 | 20260424 | 14
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPHBLK_291WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604132140 | 202604140043 | NP | 16140 | 12 | 393.093 | 13.718 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 127.1 | 20260427 | 120
PROJ_20 | BLK_294 | PROJ_20NPFBLK_294WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604132354 | 202604140107 | NP | 19555 | 10 | 173.777 | 86.941 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 83.7 | 20260427 | 4
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPABLK_291WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604140051 | 202604140109 | NP | 3000 | 13 | 29.788 | 0.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260427 | 16
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604140034 | 202604140116 | NP | 5900 | 13 | 73.691 | 13.496 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.7 | 20260424 | 28
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_21 | 20260415 | 20260417 | 202604140024 | 202604140116 | NP | 20920 | 11 | 104.032 | 60.078 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 62.8 | 20260424 | 3
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_3 | 20260415 | 20260417 | 202604140030 | 202604140125 | NP | 20920 | 11 | 111.573 | 58.147 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 64.9 | 20260424 | 6
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604140022 | 202604140125 | NP | 6575 | 12 | 46.08 | 3.13 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25 | 20260427 | 12
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPHBLK_291WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604140110 | 202604140131 | NP | 3675 | 16 | 37.837 | 1.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260427 | 16
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_3 | 20260415 | 20260417 | 202604140127 | 202604140158 | NP | 16385 | 10 | 134.455 | 67.592 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 52.8 | 20260427 | 6
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604140151 | 202604140218 | NP | 5145 | 12 | 54.555 | 7.565 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.8 | 20260427 | 8
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604140114 | 202604140818 | NP | 15765 | 13 | 81.696 | 47.074 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59.8 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_22 | 20260415 | 20260417 | 202604140132 | 202604140821 | NP | 20920 | 11 | 101.495 | 58.45 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 58.8 | 20260424 | 3
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604140120 | 202604140828 | NP | 13160 | 15 | 83.221 | 72.524 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.8 | 20260424 | 6
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604140826 | 202604140855 | NP | 7885 | 14 | 44.162 | 22.826 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33 | 20260424 | 3
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604140842 | 202604140856 | NP | 10520 | 11 | 24.517 | 21.086 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.7 | 20260427 | 1
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604140834 | 202604140905 | NP | 5820 | 12 | 52.045 | 20.604 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.1 | 20260424 | 14
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604140203 | 202604140912 | NP | 10845 | 13 | 45.327 | 20.371 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.6 | 20260427 | 17
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604140907 | 202604140926 | NP | 5790 | 12.5 | 33.589 | 20.723 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.2 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604140011 | 202604140928 | NP | 14375 | 12 | 339.526 | 33.772 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 143.2 | 20260424 | 127
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_3 | 20260415 | 20260417 | 202604140203 | 202604140929 | NP | 13385 | 11 | 143.732 | 30.617 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.8 | 20260424 | 8
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_23 | 20260415 | 20260417 | 202604140900 | 202604140930 | NP | 10520 | 10 | 28.258 | 24.35 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17 | 20260427 | 1
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604140913 | 202604140937 | NP | 9920 | 11 | 23.31 | 19.772 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.6 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604140937 | 202604140946 | NP | 3210 | 11 | 15.68 | 3.958 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.9 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPHBLK_137WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604140940 | 202604140947 | NP | 5825 | 12 | 9.808 | 3.341 | 3.261 | 1 | PLS31 | 23 | 7.8 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_23 | 20260415 | 20260417 | 202604140931 | 202604140953 | NP | 6370 | 10 | 83.43 | 2.79 | 1.937 | 1 | PLS32 | 23 | 21.1 | 20260424 | 8
PROJ_10 | BLK_191 | PROJ_10NPFBLK_191WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604140943 | 202604140956 | NP | 3000 | 16 | 23.894 | 5.784 | 0.8 | 1 | PLS24 | 22 | 12 | 20260423 | 5
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPABLK_29WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604140933 | 202604140959 | NP | 3625 | 30 | 32.914 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.3 | 20260424 | 8
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPABLK_291WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604140946 | 202604141000 | NP | 3000 | 20 | 23.02 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.6 | 20260427 | 8
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604140947 | 202604141006 | NP | 3530 | 16 | 35.087 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.6 | 20260424 | 17
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604140911 | 202604141010 | NP | 15770 | 14 | 97.147 | 44.727 | 1.532 | 1 | PLS33 | 23 | 70.8 | 20260424 | 11
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604140949 | 202604141018 | NP | 4840 | 20 | 47.05 | 22.923 | 14.109 | 1 | PLS31 | 23 | 33.8 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604141009 | 202604141032 | NP | 4320 | 20 | 26.359 | 1.42 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.8 | 20260424 | 9
PROJ_10 | BLK_191 | PROJ_10NPWBLK_191WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604140941 | 202604141036 | NP | 5450 | 18 | 48.616 | 44.525 | 3.128 | 1 | PLS24 | 22 | 28 | 20260423 | 5
PROJ_7 | BLK_107 | PROJ_7NPABLK_107WO_44 | 20260318 | 20260319 | 202604141002 | 202604141038 | NP | 970 | 11 | 2.12 | 0 | 0.115 | 1 | PLS21 | 22 | 3.2 | 20260323 | 1
PROJ_25 | BLK_291 | PROJ_25NPFBLK_291WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604141002 | 202604141038 | NP | 13320 | 11 | 57.625 | 41.666 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 29.5 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604141018 | 202604141039 | NP | 3810 | 22 | 29.911 | 8.443 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.4 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604141035 | 202604141047 | NP | 5090 | 14 | 22.525 | 1.935 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_18 | 20260415 | 20260417 | 202604141026 | 202604141047 | NP | 11405 | 11 | 36.637 | 42.837 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.8 | 20260424 | 1
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPFBLK_137WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604140956 | 202604141052 | NP | 15765 | 13 | 90.143 | 44.656 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 68 | 20260424 | 6
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604141019 | 202604141053 | NP | 9970 | 18 | 53.367 | 41.56 | 4.737 | 1 | PLS33 | 23 | 43.1 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_6 | 20260415 | 20260417 | 202604141050 | 202604141100 | NP | 4935 | 10 | 20.367 | 23.802 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.2 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_6 | 20260415 | 20260417 | 202604141052 | 202604141112 | NP | 11100 | 10 | 35.814 | 35.725 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24.6 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_1 | 20260415 | 20260417 | 202604141104 | 202604141113 | NP | 3000 | 11 | 9.696 | 18.565 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.7 | 20260424 | 1
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604141058 | 202604141116 | NP | 3845 | 18 | 32.168 | 8.881 | 2.375 | 1 | PLS33 | 23 | 22.1 | 20260424 | 7
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_27 | 20260415 | 20260417 | 202604141045 | 202604141127 | NP | 9665 | 10 | 39.391 | 38.424 | 4.276 | 1 | PLS22 | 22 | 18.6 | 20260424 | 4
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_7 | 20260415 | 20260417 | 202604141108 | 202604141130 | NP | 12245 | 11 | 37.367 | 46.633 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.4 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_25 | 20260415 | 20260417 | 202604141128 | 202604141142 | NP | 10460 | 10 | 27.691 | 26.899 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.3 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPFBLK_29WO_23 | 20260415 | 20260417 | 202604141118 | 202604141142 | NP | 10750 | 10 | 45.649 | 66.306 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.9 | 20260424 | 8
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_25 | 20260415 | 20260417 | 202604141127 | 202604141149 | NP | 11940 | 10 | 36.433 | 40.391 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28 | 20260424 | 1
PROJ_10 | BLK_191 | PROJ_10NPHBLK_191WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141100 | 202604141152 | NP | 11670 | 12 | 109.255 | 54.161 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 38.6 | 20260423 | 17
PROJ_16 | BLK_296 | PROJ_16NPFBLK_296WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141303 | 202604141311 | NP | 3000 | 11 | 12.13 | 5.451 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.9 | 20260504 | 3
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPHBLK_29WO_18 | 20260415 | 20260417 | 202604141301 | 202604141317 | NP | 6950 | 11 | 36.704 | 14.981 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.9 | 20260424 | 4
PROJ_16 | BLK_296 | PROJ_16NPFBLK_296WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141313 | 202604141320 | NP | 4125 | 15 | 9.405 | 0.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 5.6 | 20260504 | 1
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPWBLK_29WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604141146 | 202604141334 | NP | 18570 | 11 | 50.619 | 106.736 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.2 | 20260424 | 2
PROJ_23 | BLK_217 | PROJ_23NPHBLK_217WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604141154 | 202604141346 | NP | 9375 | 10 | 56.923 | 43.366 | 3.207 | 1 | PLS31 | 23 | 27 | 20260427 | 6
PROJ_12 | BLK_137 | PROJ_12NPWBLK_137WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604141137 | 202604141349 | NP | 4280 | 25 | 44.693 | 41.898 | 16.588 | 1 | PLS32 | 23 | 64.3 | 20260424 | 7
PROJ_23 | BLK_217 | PROJ_23NPFBLK_217WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604141350 | 202604141400 | NP | 3485 | 10 | 16.929 | 9.81 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 9.2 | 20260427 | 2
PROJ_2 | BLK_136 | PROJ_2NPFBLK_136WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604141325 | 202604141402 | NP | 7620 | 10 | 95.63 | 2.199 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.1 | 20260424 | 22
PROJ_8 | BLK_157 | PROJ_8NPFBLK_157WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141406 | 202604141413 | NP | 3000 | 11 | 13.293 | 5.246 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260427 | 2
PROJ_4 | BLK_299 | PROJ_4NPFBLK_299WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141402 | 202604141416 | NP | 3000 | 22 | 4.982 | 2.952 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.5 | 20260430 | 1
PROJ_28 | BLK_13 | PROJ_28NPABLK_13WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604141402 | 202604141416 | NP | 690 | 20 | 12.098 | 0.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 14 | 20260504 | 6
PROJ_9 | BLK_29 | PROJ_9NPWBLK_29WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604141344 | 202604141419 | NP | 18570 | 11 | 52.461 | 116.778 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.4 | 20260424 | 2
PROJ_3 | BLK_297 | PROJ_3NPABLK_297WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604141356 | 202604141434 | NP | 4730 | 20 | 60.957 | 1.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49 | 20260409 | 28
PROJ_1 | BLK_148 | PROJ_1NPABLK_148WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 750 | 20 | 7.23 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.5 | 20260420 | 4
PROJ_6 | BLK_62 | PROJ_6NPABLK_62WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 705 | 20 | 9.423 | 0.396 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12 | 20260421 | 5
PROJ_3 | BLK_292 | PROJ_3NPFBLK_292WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 2470 | 20 | 14.5 | 0.35 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.3 | 20260423 | 6
PROJ_12 | BLK_156 | PROJ_12NPFBLK_156WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 730 | 20 | 14.822 | 1.329 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.5 | 20260423 | 7
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPABLK_179WO_23 | 20260421 | 20260422 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 720 | 20 | 4.525 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.6 | 20260424 | 2
PROJ_1 | BLK_113 | PROJ_1NPABLK_113WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 750 | 20 | 7.21 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.2 | 20260427 | 4
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_18 | 20260422 | 20260423 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 730 | 20 | 11.192 | 3.466 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 17.2 | 20260427 | 5
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPFBLK_161WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 730 | 20 | 12.921 | 1.857 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.1 | 20260427 | 6
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPABLK_42WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 600 | 20 | 7.766 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.6 | 20260427 | 4
PROJ_1 | BLK_101 | PROJ_1NPABLK_101WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 750 | 20 | 7.23 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 10.5 | 20260427 | 4
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPFBLK_29WO_22 | 20260417 | 20260420 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 2205 | 20 | 41.055 | 1.935 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 201.9 | 20260428 | 20
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPABLK_156WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 720 | 20 | 13.482 | 0.6 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.9 | 20260428 | 6
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_16 | 20260423 | 20260424 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 1460 | 20 | 19.189 | 1.889 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 93.9 | 20260429 | 9
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 1040 | 20 | 13.648 | 1.757 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14 | 20260430 | 6
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPFBLK_110WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 720 | 20 | 12.17 | 3.092 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.9 | 20260430 | 6
PROJ_7 | BLK_77 | PROJ_7NPABLK_77WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604141056 | 202604141439 | NP | 800 | 18 | 4.06 | 0.2 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.4 | 20260504 | 2
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPFBLK_73WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141429 | 202604141445 | NP | 3450 | 18 | 28.311 | 3.552 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.8 | 20260427 | 10
PROJ_6 | BLK_124 | PROJ_6NPFBLK_124WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141421 | 202604141447 | NP | 3400 | 25 | 33.438 | 15.592 | 6.007 | 1 | PLS31 | 23 | 29.3 | 20260429 | 4
PROJ_23 | BLK_217 | PROJ_23NPHBLK_217WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604141441 | 202604141453 | NP | 5055 | 11 | 27.041 | 12.974 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.5 | 20260427 | 3
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPFBLK_73WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604141424 | 202604141459 | NP | 4230 | 12 | 64.291 | 1.8 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.8 | 20260427 | 41
PROJ_6 | BLK_124 | PROJ_6NPWBLK_124WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141449 | 202604141508 | NP | 3830 | 20 | 25.888 | 24.006 | 6.725 | 1 | PLS31 | 23 | 21.1 | 20260429 | 6
PROJ_23 | BLK_217 | PROJ_23NPFBLK_217WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604141455 | 202604141517 | NP | 5660 | 12 | 47.156 | 3.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.5 | 20260427 | 3
PROJ_1 | BLK_298 | PROJ_1NPFBLK_298WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604141452 | 202604141520 | NP | 13350 | 10 | 45.606 | 108.902 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34.3 | 20260427 | 1
PROJ_7 | BLK_56 | PROJ_7NPWBLK_56WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604141516 | 202604141524 | NP | 3000 | 24 | 8.977 | 4.015 | 6.298 | 1 | PLS31 | 23 | 9.9 | 20260423 | 2
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPFBLK_73WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604141507 | 202604141526 | NP | 4590 | 13 | 33.136 | 4.477 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.5 | 20260427 | 18
PROJ_1 | BLK_298 | PROJ_1NPFBLK_298WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604141336 | 202604141530 | NP | 11370 | 11 | 201.655 | 18.389 | 1.028 | 1 | PLS24 | 22 | 84.6 | 20260427 | 23
PROJ_10 | BLK_122 | PROJ_10NPWBLK_122WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141519 | 202604141532 | NP | 3000 | 20 | 19.155 | 11.318 | 8.293 | 1 | PLS32 | 23 | 14.3 | 20260428 | 3
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPFBLK_73WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604141528 | 202604141543 | NP | 4115 | 10 | 29.028 | 9.713 | 0.3 | 1 | PLS23 | 22 | 11.9 | 20260427 | 4
PROJ_1 | BLK_298 | PROJ_1NPWBLK_298WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604141535 | 202604141549 | NP | 7545 | 11 | 21.926 | 46.15 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.1 | 20260427 | 1
PROJ_3 | BLK_73 | PROJ_3NPFBLK_73WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141454 | 202604141554 | NP | 11870 | 15 | 117.928 | 23.241 | 9.409 | 1 | PLS22 | 22 | 39.9 | 20260427 | 16
PROJ_10 | BLK_122 | PROJ_10NPFBLK_122WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141536 | 202604141600 | NP | 3285 | 12 | 8.77 | 3.856 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.3 | 20260428 | 1
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPABLK_23WO_22 | 20260424 | 20260427 | 202604141536 | 202604141600 | NP | 815 | 12 | 3.135 | 0.148 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 5.1 | 20260429 | 2
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPABLK_106WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604141536 | 202604141600 | NP | 1815 | 12 | 20.24 | 1.25 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.5 | 20260511 | 16
PROJ_7 | BLK_56 | PROJ_7NPFBLK_56WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604141528 | 202604141606 | NP | 12105 | 13 | 66.492 | 57.532 | 12.08 | 1 | PLS31 | 23 | 42.4 | 20260423 | 2
PROJ_1 | BLK_298 | PROJ_1NPWBLK_298WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604141552 | 202604141609 | NP | 7545 | 10 | 25.223 | 51.54 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 16.4 | 20260427 | 1
PROJ_1 | BLK_170 | PROJ_1NPWBLK_170WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141557 | 202604141612 | NP | 9570 | 10 | 24.539 | 59.522 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.9 | 20260427 | 1
PROJ_10 | BLK_122 | PROJ_10NPFBLK_122WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604141602 | 202604141622 | NP | 6335 | 10 | 47.832 | 1.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.2 | 20260428 | 7
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_9 | 20260420 | 20260421 | 202604141529 | 202604141626 | NP | 15940 | 13 | 130.881 | 53.327 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.6 | 20260424 | 9
PROJ_14 | BLK_295 | PROJ_14NPFBLK_295WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141605 | 202604141645 | NP | 7545 | 11 | 23.644 | 13.502 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.5 | 20260427 | 2
PROJ_14 | BLK_295 | PROJ_14NPFBLK_295WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141627 | 202604141653 | NP | 7605 | 10 | 36.428 | 26.97 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14 | 20260427 | 3
PROJ_10 | BLK_122 | PROJ_10NPWBLK_122WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141624 | 202604141655 | NP | 3700 | 15 | 48.094 | 5.115 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 33 | 20260428 | 22
PROJ_1 | BLK_170 | PROJ_1NPWBLK_170WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141621 | 202604141757 | NP | 15505 | 11 | 64.31 | 103.239 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.6 | 20260427 | 4
PROJ_26 | BLK_272 | PROJ_26NPFBLK_272WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604141611 | 202604141814 | NP | 8950 | 20 | 83.469 | 70.073 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64 | 20260420 | 24
PROJ_23 | BLK_188 | PROJ_23NPFBLK_188WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604141806 | 202604141814 | NP | 3000 | 11 | 17.294 | 5.185 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.2 | 20260429 | 2
PROJ_7 | BLK_56 | PROJ_7NPWBLK_56WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604141752 | 202604141823 | NP | 6635 | 13 | 39.777 | 38.411 | 6.591 | 1 | PLS32 | 23 | 35.7 | 20260423 | 11
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPFBLK_177WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604141752 | 202604141823 | NP | 575 | 12 | 4.84 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 5.5 | 20260429 | 4
PROJ_23 | BLK_188 | PROJ_23NPFBLK_188WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141803 | 202604141827 | NP | 3915 | 15 | 45.075 | 1.128 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.8 | 20260429 | 14
PROJ_26 | BLK_272 | PROJ_26NPHBLK_272WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604141801 | 202604141839 | NP | 7870 | 15 | 63.616 | 43.491 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.6 | 20260420 | 7
PROJ_7 | BLK_56 | PROJ_7NPFBLK_56WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604141826 | 202604141846 | NP | 4555 | 12 | 43.89 | 0.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.1 | 20260423 | 12
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141632 | 202604141901 | NP | 14290 | 20.5 | 111.586 | 62.322 | 20.646 | 1 | PLS21 | 22 | 56.6 | 20260424 | 8
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPABLK_70WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604141632 | 202604141901 | NP | 1425 | 20 | 17.669 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.6 | 20260508 | 8
PROJ_26 | BLK_272 | PROJ_26NPFBLK_272WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604141817 | 202604141904 | NP | 14545 | 15 | 81.715 | 88.112 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 48 | 20260420 | 3
PROJ_23 | BLK_188 | PROJ_23NPFBLK_188WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604141829 | 202604141908 | NP | 7365 | 12 | 88.794 | 25.166 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.1 | 20260429 | 13
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_18 | 20260420 | 20260421 | 202604141904 | 202604141910 | NP | 3000 | 14.5 | 6.713 | 7.069 | 2.58 | 1 | PLS21 | 22 | 6.4 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604141853 | 202604141911 | NP | 3000 | 18 | 23.949 | 2.542 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.5 | 20260423 | 10
PROJ_23 | BLK_188 | PROJ_23NPFBLK_188WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141815 | 202604141913 | NP | 14230 | 12 | 122.688 | 47.628 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.4 | 20260429 | 15
PROJ_23 | BLK_188 | PROJ_23NPFBLK_188WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604141911 | 202604141923 | NP | 5015 | 11 | 20.369 | 16.648 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.3 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141912 | 202604141932 | NP | 3175 | 17 | 37.871 | 4.707 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.4 | 20260423 | 16
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPABLK_47WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604141844 | 202604141934 | NP | 4560 | 15 | 82.966 | 0.201 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.3 | 20260423 | 46
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPHBLK_110WO_21 | 20260420 | 20260421 | 202604141618 | 202604141940 | NP | 10820 | 12 | 304.11 | 7.416 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 77.9 | 20260424 | 95
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPFBLK_110WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604141911 | 202604141945 | NP | 3915 | 15 | 54.527 | 1.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.9 | 20260424 | 20
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604141935 | 202604141952 | NP | 3145 | 20 | 30.023 | 10.353 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.9 | 20260423 | 6
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_23 | 20260420 | 20260421 | 202604141944 | 202604141957 | NP | 6635 | 15 | 18.344 | 9.783 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.5 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_3 | 20260420 | 20260421 | 202604141927 | 202604142004 | NP | 7795 | 14 | 75.868 | 3.664 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22 | 20260430 | 16
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604141938 | 202604142005 | NP | 3605 | 13 | 43.305 | 1.884 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.8 | 20260423 | 31
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604142001 | 202604142019 | NP | 3560 | 19.5 | 28.499 | 15.535 | 5.162 | 1 | PLS24 | 22 | 9.7 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604142026 | 202604142109 | NP | 11345 | 15 | 79.38 | 58.25 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.6 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_42 | 20260420 | 20260421 | 202604142015 | 202604142116 | NP | 9730 | 10 | 162.182 | 9.871 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.7 | 20260430 | 22
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604141947 | 202604142117 | NP | 11345 | 15 | 78.67 | 58.666 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.1 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604141922 | 202604142139 | NP | 21355 | 10 | 314.443 | 162 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 131.6 | 20260423 | 7
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_20 | 20260420 | 20260421 | 202604142121 | 202604142149 | NP | 9620 | 12 | 60.907 | 24.516 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.4 | 20260430 | 6
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_7 | 20260420 | 20260421 | 202604142120 | 202604142157 | NP | 19635 | 11.5 | 54.578 | 58.111 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 48.6 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_7 | 20260420 | 20260421 | 202604141924 | 202604142211 | NP | 15810 | 14 | 327.18 | 8.969 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 137.6 | 20260430 | 100
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604142007 | 202604142216 | NP | 21345 | 10 | 314.443 | 162 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 134.2 | 20260423 | 7
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604141955 | 202604142238 | NP | 21320 | 10 | 383.638 | 189.301 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 190.8 | 20260423 | 8
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_12 | 20260420 | 20260421 | 202604142152 | 202604142244 | NP | 16095 | 13 | 114.762 | 54.429 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.3 | 20260430 | 8
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604142202 | 202604142259 | NP | 16100 | 13 | 125.305 | 54.828 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.2 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_37 | 20260420 | 20260421 | 202604142248 | 202604142309 | NP | 8815 | 11 | 42.995 | 27.794 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.4 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_26 | 20260420 | 20260421 | 202604142219 | 202604142311 | NP | 16095 | 13 | 113.349 | 54.593 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.7 | 20260430 | 8
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604142126 | 202604142313 | NP | 16100 | 13 | 125.306 | 54.828 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_22 | 20260420 | 20260421 | 202604142314 | 202604142314 | NP | 13675 | 13 | 93.953 | 48.183 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260424 | 5
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPHBLK_153WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604142246 | 202604142329 | NP | 13230 | 15 | 60.706 | 47.994 | 1.604 | 1 | PLS31 | 23 | 51.5 | 20260424 | 7
PROJ_9 | BLK_47 | PROJ_9NPFBLK_47WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604142146 | 202604142334 | NP | 18685 | 10 | 250.623 | 102.928 | 5.24 | 1 | PLS32 | 23 | 127.9 | 20260423 | 12
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_25 | 20260420 | 20260421 | 202604142342 | 202604150005 | NP | 8045 | 13.5 | 48.332 | 23.879 | 0.575 | 1 | PLS22 | 22 | 11.4 | 20260430 | 1
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_2 | 20260420 | 20260421 | 202604142307 | 202604150006 | NP | 15940 | 13 | 133.684 | 53.333 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.9 | 20260424 | 9
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604142317 | 202604150008 | NP | 13740 | 15 | 97.877 | 55.829 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.8 | 20260424 | 10
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_33 | 20260420 | 20260421 | 202604142339 | 202604150014 | NP | 10615 | 11 | 79.281 | 35.995 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 39.9 | 20260424 | 12
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_21 | 20260420 | 20260421 | 202604142320 | 202604150027 | NP | 19595 | 14 | 101.534 | 108.464 | 1.121 | 1 | PLS23 | 22 | 54.9 | 20260430 | 8
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_22 | 20260420 | 20260421 | 202604142337 | 202604150034 | NP | 7500 | 14 | 116.019 | 2.9 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 65.6 | 20260424 | 30
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_26 | 20260420 | 20260421 | 202604142221 | 202604150035 | NP | 12925 | 12 | 304.598 | 6.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 142.1 | 20260424 | 92
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_12 | 20260420 | 20260421 | 202604150017 | 202604150045 | NP | 11115 | 12 | 59.997 | 34.569 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.4 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_32 | 20260420 | 20260421 | 202604150037 | 202604150101 | NP | 8815 | 11 | 53.342 | 18.902 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.8 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_42 | 20260420 | 20260421 | 202604150042 | 202604150106 | NP | 8025 | 11 | 54.137 | 21.073 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.5 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604150012 | 202604150122 | NP | 13740 | 15 | 98.871 | 55.829 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.7 | 20260424 | 10
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_28 | 20260420 | 20260421 | 202604150107 | 202604150128 | NP | 8815 | 11 | 46.711 | 20.787 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.2 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_294 | PROJ_9NPFBLK_294WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604150016 | 202604150129 | NP | 11985 | 10 | 192.879 | 73.019 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 55.2 | 20260427 | 22
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_35 | 20260420 | 20260421 | 202604150104 | 202604150131 | NP | 11115 | 12 | 59.996 | 35.726 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.5 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604150031 | 202604150148 | NP | 18415 | 15 | 129.086 | 79.321 | 3.758 | 1 | PLS23 | 22 | 34 | 20260430 | 10
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_18 | 20260420 | 20260421 | 202604150801 | 202604150826 | NP | 8045 | 13 | 54.564 | 27.213 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.5 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_31 | 20260420 | 20260421 | 202604150803 | 202604150829 | NP | 8045 | 13 | 54.564 | 27.213 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.6 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_29 | 20260420 | 20260421 | 202604150803 | 202604150832 | NP | 10615 | 11 | 65.324 | 35.995 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.9 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_110 | PROJ_9NPWBLK_110WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604150154 | 202604150841 | NP | 5670 | 14 | 39.691 | 29.125 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.3 | 20260424 | 2
PROJ_23 | BLK_213 | PROJ_23NPWBLK_213WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604150151 | 202604150852 | NP | 9995 | 11 | 30.274 | 42.343 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16 | 20260429 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604150833 | 202604150904 | NP | 5700 | 15 | 52.633 | 11.559 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260424 | 14
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_3 | 20260420 | 20260421 | 202604150836 | 202604150906 | NP | 8025 | 13 | 56.674 | 19.734 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.7 | 20260424 | 12
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_2 | 20260420 | 20260421 | 202604150841 | 202604150923 | NP | 11480 | 14 | 40.623 | 39.683 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35 | 20260424 | 1
PROJ_23 | BLK_213 | PROJ_23NPFBLK_213WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604150856 | 202604150923 | NP | 4765 | 15 | 43.795 | 1.6 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.4 | 20260429 | 16
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_30 | 20260420 | 20260421 | 202604150020 | 202604150929 | NP | 12355 | 12 | 306.751 | 7.155 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 67.9 | 20260430 | 80
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPHBLK_153WO_25 | 20260420 | 20260421 | 202604150912 | 202604150933 | NP | 4145 | 13 | 42.092 | 14.919 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.4 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_36 | 20260420 | 20260421 | 202604150916 | 202604150934 | NP | 6060 | 13 | 19.435 | 19.731 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 17.2 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_23 | 20260420 | 20260421 | 202604150926 | 202604150940 | NP | 6060 | 13 | 19.435 | 19.731 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.2 | 20260424 | 1
PROJ_23 | BLK_213 | PROJ_23NPWBLK_213WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604150932 | 202604150954 | NP | 5215 | 11 | 47.243 | 15.899 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.3 | 20260429 | 8
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_16 | 20260420 | 20260421 | 202604150936 | 202604150956 | NP | 5210 | 12.5 | 34.521 | 17.844 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.1 | 20260430 | 6
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_30 | 20260420 | 20260421 | 202604150946 | 202604150957 | NP | 3105 | 10 | 27.457 | 0.4 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12.7 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604150942 | 202604151004 | NP | 4050 | 20 | 23.691 | 18.189 | 6.663 | 1 | PLS32 | 23 | 25.9 | 20260424 | 8
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_29 | 20260420 | 20260421 | 202604151002 | 202604151017 | NP | 5010 | 13 | 30.67 | 14.09 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.2 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_31 | 20260420 | 20260421 | 202604150202 | 202604151017 | NP | 7265 | 11 | 62.134 | 17.232 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.6 | 20260430 | 10
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPHBLK_153WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604150945 | 202604151024 | NP | 3170 | 30 | 39.498 | 4.691 | 29.165 | 1 | PLS33 | 23 | 50 | 20260424 | 20
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604151000 | 202604151027 | NP | 4760 | 20 | 35.945 | 15.543 | 1.377 | 1 | PLS24 | 22 | 19 | 20260427 | 4
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604151006 | 202604151028 | NP | 4630 | 16 | 43.995 | 2.19 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26 | 20260424 | 10
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604151001 | 202604151034 | NP | 11695 | 17 | 45.522 | 51.002 | 7.503 | 1 | PLS31 | 23 | 43.2 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_6 | 20260420 | 20260421 | 202604151029 | 202604151044 | NP | 3555 | 13 | 27.735 | 15.538 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.8 | 20260424 | 2
PROJ_23 | BLK_213 | PROJ_23NPFBLK_213WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604150853 | 202604151048 | NP | 14995 | 12 | 126.781 | 43.04 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.9 | 20260429 | 12
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_21 | 20260420 | 20260421 | 202604151038 | 202604151057 | NP | 5495 | 13.5 | 37.484 | 20.258 | 1.17 | 1 | PLS31 | 23 | 20.1 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_37 | 20260420 | 20260421 | 202604151047 | 202604151102 | NP | 3555 | 13 | 27.735 | 15.538 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.8 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_43 | 20260420 | 20260421 | 202604151031 | 202604151103 | NP | 8025 | 13 | 59.114 | 19.734 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32 | 20260424 | 14
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604151044 | 202604151104 | NP | 3565 | 21 | 28.733 | 15.415 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 9.6 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_32 | 20260420 | 20260421 | 202604151041 | 202604151109 | NP | 3535 | 10 | 48.781 | 0.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.4 | 20260430 | 6
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPWBLK_85WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604151043 | 202604151117 | NP | 21790 | 12 | 53.657 | 142.568 | 21.68 | 1 | PLS24 | 22 | 36 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_34 | 20260420 | 20260421 | 202604151100 | 202604151121 | NP | 5495 | 13 | 39.085 | 20.258 | 1.17 | 1 | PLS31 | 23 | 20.9 | 20260424 | 4
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604151057 | 202604151122 | NP | 4085 | 24 | 30.023 | 15.543 | 1.377 | 1 | PLS21 | 22 | 15.9 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_7 | 20260420 | 20260421 | 202604151106 | 202604151126 | NP | 5495 | 13 | 39.085 | 20.258 | 1.17 | 1 | PLS33 | 23 | 20.9 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604151109 | 202604151128 | NP | 3565 | 20.5 | 28.733 | 15.415 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 9.6 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_17 | 20260420 | 20260421 | 202604151114 | 202604151131 | NP | 5845 | 11 | 36.637 | 12.806 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.4 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604151105 | 202604151138 | NP | 5410 | 16 | 66.593 | 2.804 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.7 | 20260430 | 26
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604151130 | 202604151146 | NP | 3560 | 19 | 28.733 | 15.415 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 9.2 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPFBLK_153WO_16 | 20260420 | 20260421 | 202604151123 | 202604151147 | NP | 8025 | 11 | 54.137 | 21.073 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.5 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604151131 | 202604151155 | NP | 4085 | 24 | 30.023 | 15.543 | 1.377 | 1 | PLS21 | 22 | 18.8 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_27 | 20260420 | 20260421 | 202604151134 | 202604151156 | NP | 5670 | 12.5 | 39.692 | 29.125 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19.4 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPHBLK_153WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604151136 | 202604151210 | NP | 11480 | 15 | 45.406 | 38.938 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 41 | 20260424 | 3
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPWBLK_85WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604151127 | 202604151348 | NP | 21790 | 12 | 53.657 | 142.568 | 21.68 | 1 | PLS24 | 22 | 36.2 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_23 | 20260420 | 20260421 | 202604151149 | 202604151348 | NP | 8045 | 13.5 | 48.332 | 23.879 | 0.575 | 1 | PLS23 | 22 | 12.7 | 20260430 | 1
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_18 | 20260420 | 20260421 | 202604151142 | 202604151351 | NP | 9620 | 14 | 53.352 | 24.323 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.1 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPHBLK_1WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604151353 | 202604151415 | NP | 3000 | 30 | 20.346 | 0.1 | 11.011 | 1 | PLS23 | 22 | 24.4 | 20260430 | 12
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_1 | 20260420 | 20260421 | 202604151358 | 202604151418 | NP | 6010 | 11.5 | 24.131 | 22.401 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 19 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604151332 | 202604151419 | NP | 8185 | 22 | 60.058 | 31.086 | 2.753 | 1 | PLS21 | 22 | 36.4 | 20260427 | 4
PROJ_10 | BLK_257 | PROJ_10NPABLK_257WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604151332 | 202604151419 | NP | 810 | 20 | 2.302 | 0.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 4.6 | 20260514 | 1
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604151403 | 202604151425 | NP | 3560 | 18 | 28.5 | 15.535 | 5.162 | 1 | PLS31 | 23 | 25.7 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_210 | PROJ_12NPFBLK_210WO_2 | 20260429 | 20260430 | 202604151403 | 202604151425 | NP | 940 | 18 | 8.897 | 0 | 1.08 | 1 | PLS31 | 23 | 9.7 | 20260512 | 4
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604151355 | 202604151426 | NP | 4410 | 14 | 50.807 | 1.4 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.3 | 20260427 | 24
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPABLK_302WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604151420 | 202604151428 | NP | 3000 | 11.5 | 12.712 | 2.251 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 8.6 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_27 | 20260420 | 20260421 | 202604151404 | 202604151428 | NP | 8815 | 13 | 50.222 | 20.605 | 1.15 | 1 | PLS22 | 22 | 11.3 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPABLK_1WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604151417 | 202604151432 | NP | 3000 | 16 | 16.741 | 1.201 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.4 | 20260430 | 8
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPHBLK_302WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604151426 | 202604151443 | NP | 3900 | 13 | 22.99 | 12.244 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.8 | 20260423 | 2
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPHBLK_302WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604151429 | 202604151448 | NP | 3240 | 13 | 33.844 | 0.6 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21 | 20260423 | 16
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_22 | 20260420 | 20260421 | 202604151430 | 202604151452 | NP | 5015 | 15 | 35.647 | 13.958 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.4 | 20260430 | 6
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPABLK_1WO_17 | 20260420 | 20260421 | 202604151437 | 202604151455 | NP | 3000 | 12 | 21.666 | 0.7 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.4 | 20260430 | 14
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPWBLK_153WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604151428 | 202604151500 | NP | 11695 | 17 | 45.522 | 51.002 | 7.503 | 1 | PLS33 | 23 | 42.3 | 20260424 | 2
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604151438 | 202604151505 | NP | 5140 | 15 | 45.635 | 16.885 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.3 | 20260427 | 10
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPWBLK_302WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604151455 | 202604151507 | NP | 3000 | 25 | 13.545 | 10.06 | 9.895 | 1 | PLS32 | 23 | 13 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPHBLK_1WO_1 | 20260420 | 20260421 | 202604151455 | 202604151512 | NP | 5955 | 13 | 31.577 | 10.809 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260430 | 6
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPHBLK_302WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604151447 | 202604151514 | NP | 5310 | 10 | 69.755 | 1.199 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.7 | 20260423 | 12
PROJ_2 | BLK_124 | PROJ_2NPFBLK_124WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604151507 | 202604151518 | NP | 3000 | 25 | 13.043 | 6.977 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 13 | 20260430 | 2
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPFBLK_85WO_9 | 20260420 | 20260421 | 202604151435 | 202604151532 | NP | 12470 | 11 | 120.997 | 39.193 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 55.7 | 20260427 | 10
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPFBLK_302WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604151509 | 202604151546 | NP | 5325 | 12.5 | 20.584 | 15.346 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.3 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604151535 | 202604151548 | NP | 3390 | 20 | 14.603 | 13.295 | 12.026 | 1 | PLS22 | 22 | 14 | 20260430 | 6
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_6 | 20260420 | 20260421 | 202604151519 | 202604151554 | NP | 11110 | 13 | 71.607 | 36.759 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.3 | 20260430 | 6
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPFBLK_302WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604151542 | 202604151603 | NP | 9135 | 13.5 | 36.347 | 25.647 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.8 | 20260423 | 2
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604151515 | 202604151604 | NP | 12240 | 12.5 | 88.626 | 60.909 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 58 | 20260424 | 10
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_24 | 20260420 | 20260421 | 202604151549 | 202604151605 | NP | 3400 | 17 | 26.86 | 5.201 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.7 | 20260430 | 10
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPFBLK_1WO_28 | 20260420 | 20260421 | 202604151557 | 202604151617 | NP | 7270 | 12.5 | 40.886 | 16.107 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.4 | 20260430 | 2
PROJ_2 | BLK_124 | PROJ_2NPFBLK_124WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604151551 | 202604151619 | NP | 3065 | 20 | 21.501 | 10.168 | 2.402 | 1 | PLS33 | 23 | 36.1 | 20260430 | 2
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPABLK_184WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604151551 | 202604151619 | NP | 1465 | 20 | 17.659 | 0.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.5 | 20260508 | 8
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPHBLK_41WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604151536 | 202604151620 | NP | 12140 | 19 | 73.758 | 51.362 | 1.595 | 1 | PLS24 | 22 | 42.4 | 20260424 | 7
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_15 | 20260406 | 20260407 | 202604151548 | 202604151627 | NP | 9025 | 13 | 71.568 | 16.163 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.2 | 20260428 | 11
PROJ_4 | BLK_302 | PROJ_4NPWBLK_302WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604151620 | 202604151636 | NP | 4600 | 13.5 | 26.04 | 30.484 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.3 | 20260423 | 2
PROJ_2 | BLK_124 | PROJ_2NPFBLK_124WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604151623 | 202604151644 | NP | 4040 | 30 | 20.362 | 9.343 | 5.976 | 1 | PLS33 | 23 | 23.3 | 20260430 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_36 | 20260420 | 20260421 | 202604151626 | 202604151652 | NP | 14150 | 11.5 | 39.59 | 46.736 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34 | 20260430 | 1
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPHBLK_1WO_9 | 20260420 | 20260421 | 202604151624 | 202604151703 | NP | 14125 | 15 | 59.646 | 59.284 | 5.687 | 1 | PLS22 | 22 | 49.2 | 20260430 | 3
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_24 | 20260406 | 20260407 | 202604151648 | 202604151814 | NP | 9065 | 11 | 44.446 | 57.212 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.3 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPWBLK_1WO_34 | 20260420 | 20260421 | 202604151805 | 202604151831 | NP | 14150 | 11.5 | 39.59 | 46.736 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34 | 20260430 | 1
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_4 | 20260406 | 20260407 | 202604151639 | 202604151835 | NP | 10960 | 16 | 83.819 | 97.586 | 14.183 | 1 | PLS31 | 23 | 62.4 | 20260428 | 10
PROJ_9 | BLK_1 | PROJ_9NPHBLK_1WO_2 | 20260420 | 20260421 | 202604151810 | 202604151850 | NP | 14125 | 15 | 59.646 | 59.284 | 5.687 | 1 | PLS23 | 22 | 49.6 | 20260430 | 3
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604151623 | 202604151851 | NP | 16195 | 11 | 200.816 | 46.454 | 0.614 | 1 | PLS24 | 22 | 79.1 | 20260424 | 23
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPHBLK_300WO_14 | 20260406 | 20260407 | 202604151642 | 202604151902 | NP | 12365 | 20 | 122.944 | 35.025 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 94 | 20260428 | 24
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604151854 | 202604151917 | NP | 3650 | 15 | 33.51 | 1.8 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.6 | 20260424 | 18
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPHBLK_301WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604151854 | 202604151920 | NP | 5055 | 13.5 | 52.785 | 5.191 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.8 | 20260427 | 12
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPHBLK_41WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604151609 | 202604151932 | NP | 16405 | 15 | 277.93 | 133.855 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 147.4 | 20260424 | 52
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_10 | 20260406 | 20260407 | 202604151905 | 202604151934 | NP | 9060 | 11 | 44.216 | 64.055 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.1 | 20260428 | 2
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604151857 | 202604151939 | NP | 4875 | 11 | 95.532 | 2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.5 | 20260427 | 28
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_5 | 20260406 | 20260407 | 202604151840 | 202604151942 | NP | 10015 | 13 | 105.979 | 89.093 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 71.1 | 20260428 | 30
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_2 | 20260421 | 20260422 | 202604151924 | 202604152003 | NP | 5575 | 16 | 70.785 | 13.748 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.2 | 20260427 | 30
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPFBLK_300WO_13 | 20260406 | 20260407 | 202604151832 | 202604152005 | NP | 12450 | 14.5 | 164.578 | 45.195 | 1.452 | 1 | PLS33 | 23 | 117.2 | 20260428 | 30
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPHBLK_301WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604151943 | 202604152013 | NP | 6720 | 11 | 73.432 | 11.598 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.1 | 20260427 | 4
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604151918 | 202604152022 | NP | 4035 | 14 | 126.358 | 2.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42.4 | 20260424 | 40
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604151936 | 202604152029 | NP | 3000 | 20 | 35.99 | 0.55 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.6 | 20260424 | 20
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPHBLK_301WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604152016 | 202604152045 | NP | 4620 | 10 | 62.219 | 12.631 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.7 | 20260427 | 16
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_22 | 20260415 | 20260417 | 202604152024 | 202604152048 | NP | 4445 | 11 | 46.921 | 19.689 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260424 | 5
PROJ_19 | BLK_300 | PROJ_19NPHBLK_300WO_8 | 20260406 | 20260407 | 202604152008 | 202604152050 | NP | 6045 | 25 | 58.493 | 24.382 | 2.401 | 1 | PLS33 | 23 | 46 | 20260428 | 8
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPFBLK_41WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604152035 | 202604152105 | NP | 4105 | 14 | 42.168 | 10.456 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.9 | 20260424 | 5
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPHBLK_107WO_19 | 20260415 | 20260417 | 202604151935 | 202604152105 | NP | 9720 | 11 | 183.175 | 6.801 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 93.8 | 20260428 | 59
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPFBLK_107WO_5 | 20260415 | 20260417 | 202604152051 | 202604152107 | NP | 3000 | 12 | 29.022 | 1.905 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19 | 20260428 | 10
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604152054 | 202604152112 | NP | 5045 | 15.5 | 35.82 | 12.148 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11 | 20260427 | 2
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604152113 | 202604152125 | NP | 5365 | 20 | 16.756 | 14.966 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.4 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPHBLK_107WO_13 | 20260415 | 20260417 | 202604151946 | 202604152128 | NP | 14365 | 12 | 211.836 | 82.736 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 117.4 | 20260428 | 50
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPHBLK_41WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604152050 | 202604152133 | NP | 11260 | 12 | 84.969 | 47.286 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.6 | 20260424 | 12
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPFBLK_107WO_4 | 20260415 | 20260417 | 202604152108 | 202604152135 | NP | 6450 | 15 | 49.4 | 11.306 | 4.25 | 1 | PLS32 | 23 | 30.1 | 20260428 | 14
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPHBLK_41WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604152107 | 202604152139 | NP | 9415 | 12 | 66.401 | 50.325 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.4 | 20260424 | 12
PROJ_23 | BLK_41 | PROJ_23NPHBLK_41WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604152140 | 202604152150 | NP | 3690 | 14 | 13.48 | 27.479 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.1 | 20260424 | 1
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_22 | 20260421 | 20260422 | 202604152011 | 202604152204 | NP | 9460 | 20 | 171.586 | 5.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 117.8 | 20260427 | 62
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPWBLK_107WO_2 | 20260415 | 20260417 | 202604152132 | 202604152207 | NP | 10185 | 10 | 61.935 | 91.928 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 40.6 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPWBLK_107WO_24 | 20260415 | 20260417 | 202604152137 | 202604152211 | NP | 15550 | 11 | 47.788 | 81.497 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPFBLK_107WO_11 | 20260415 | 20260417 | 202604152109 | 202604152217 | NP | 15925 | 10 | 177.865 | 13.781 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67.7 | 20260428 | 16
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604152131 | 202604152218 | NP | 16835 | 15 | 85.692 | 49.896 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36.8 | 20260427 | 10
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604152207 | 202604152227 | NP | 5040 | 17.5 | 35.691 | 13.406 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPHBLK_107WO_8 | 20260415 | 20260417 | 202604152214 | 202604152237 | NP | 3010 | 16 | 41.392 | 2.42 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.8 | 20260428 | 12
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604152230 | 202604152250 | NP | 5040 | 17.5 | 35.707 | 13.406 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPWBLK_107WO_10 | 20260415 | 20260417 | 202604152224 | 202604152251 | NP | 15550 | 11 | 41.048 | 77.011 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.6 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPWBLK_107WO_9 | 20260415 | 20260417 | 202604152209 | 202604152252 | NP | 10185 | 10 | 82.21 | 78.318 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 48.5 | 20260428 | 2
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604152155 | 202604152301 | NP | 15900 | 14 | 120.076 | 65.967 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 75 | 20260427 | 13
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604152223 | 202604152304 | NP | 21520 | 17 | 64.979 | 92.972 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 46.7 | 20260427 | 1
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604152254 | 202604152305 | NP | 5365 | 20 | 16.756 | 14.966 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.4 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPFBLK_107WO_14 | 20260415 | 20260417 | 202604152255 | 202604152307 | NP | 3450 | 15 | 18.334 | 9.505 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.1 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604152254 | 202604152311 | NP | 5935 | 14 | 28.53 | 2.027 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.8 | 20260428 | 4
PROJ_9 | BLK_107 | PROJ_9NPFBLK_107WO_15 | 20260415 | 20260417 | 202604152309 | 202604152327 | NP | 4815 | 11 | 29.177 | 12.412 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 19.2 | 20260428 | 6
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_5 | 20260417 | 20260420 | 202604152313 | 202604152338 | NP | 5180 | 12 | 48.892 | 31.731 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.4 | 20260428 | 8
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPFBLK_29WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604152239 | 202604152359 | NP | 17275 | 11 | 185.841 | 38.007 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 88.7 | 20260428 | 14
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604152306 | 202604160002 | NP | 8640 | 14 | 115.619 | 39.399 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.9 | 20260427 | 16
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_22 | 20260421 | 20260422 | 202604152311 | 202604160002 | NP | 11660 | 11 | 111.858 | 25.978 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 44.3 | 20260427 | 12
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604152314 | 202604160014 | NP | 15230 | 15 | 107.522 | 55.363 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.3 | 20260427 | 12
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604160004 | 202604160026 | NP | 4400 | 12 | 51.069 | 5.129 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.2 | 20260428 | 5
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPHBLK_23WO_19 | 20260417 | 20260420 | 202604160008 | 202604160050 | NP | 5155 | 12 | 84.24 | 18.805 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.8 | 20260423 | 25
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_3 | 20260421 | 20260422 | 202604160009 | 202604160050 | NP | 7260 | 11 | 91.648 | 19.859 | 0.762 | 1 | PLS23 | 22 | 38.6 | 20260427 | 19
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPFBLK_29WO_24 | 20260417 | 20260420 | 202604152340 | 202604160101 | NP | 17845 | 11 | 169.962 | 46.335 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 82.6 | 20260428 | 14
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPWBLK_41WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604160019 | 202604160117 | NP | 15200 | 14 | 106.65 | 70.121 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 65 | 20260427 | 9
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_9 | 20260417 | 20260420 | 202604160017 | 202604160119 | NP | 12365 | 11 | 139.462 | 59.393 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.8 | 20260423 | 6
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604152329 | 202604160124 | NP | 11510 | 12 | 223.156 | 22.816 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 132.4 | 20260428 | 109
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_22 | 20260417 | 20260420 | 202604160052 | 202604160126 | NP | 7090 | 11 | 76.15 | 34.69 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.6 | 20260423 | 4
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPFBLK_29WO_2 | 20260417 | 20260420 | 202604160126 | 202604160138 | NP | 3405 | 11 | 22.009 | 14.697 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 13.6 | 20260428 | 6
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPHBLK_41WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604160056 | 202604160145 | NP | 7375 | 12 | 96.331 | 27.264 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.2 | 20260427 | 29
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPWBLK_41WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604160126 | 202604160209 | NP | 11420 | 14 | 78.867 | 36.165 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.9 | 20260427 | 8
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604200907 | 202604200931 | NP | 3100 | 16 | 35.743 | 6.167 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.4 | 20260428 | 20
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPFBLK_29WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604200912 | 202604200942 | NP | 5735 | 20 | 44.817 | 1.022 | 11.474 | 1 | PLS31 | 23 | 37.4 | 20260428 | 14
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_10 | 20260417 | 20260420 | 202604200859 | 202604200946 | NP | 8115 | 13 | 96.075 | 44.14 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.8 | 20260423 | 7
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604200932 | 202604200953 | NP | 4145 | 16 | 34.66 | 6.171 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.6 | 20260504 | 12
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_2 | 20260417 | 20260420 | 202604200909 | 202604201001 | NP | 8640 | 11 | 125.116 | 51.832 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.7 | 20260423 | 6
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPHBLK_293WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604200906 | 202604201002 | NP | 10565 | 12 | 101.779 | 24.926 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54.9 | 20260504 | 20
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604200920 | 202604201016 | NP | 11070 | 11 | 110.826 | 22.911 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.9 | 20260427 | 12
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604201007 | 202604201021 | NP | 5550 | 12 | 28.903 | 14.095 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.7 | 20260504 | 3
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_11 | 20260417 | 20260420 | 202604201006 | 202604201024 | NP | 4920 | 11.5 | 36.296 | 29.043 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.1 | 20260423 | 2
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPABLK_293WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604201026 | 202604201035 | NP | 3000 | 32 | 5.134 | 0 | 2.821 | 1 | PLS33 | 23 | 9.3 | 20260504 | 2
PROJ_7 | BLK_304 | PROJ_7NPABLK_304WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604201010 | 202604201041 | NP | 3000 | 14 | 8.102 | 0.25 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.1 | 20260420 | 5
PROJ_9 | BLK_160 | PROJ_9NPABLK_160WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604201010 | 202604201041 | NP | 1980 | 14 | 17.416 | 0.5 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.3 | 20260506 | 10
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_4 | 20260417 | 20260420 | 202604201025 | 202604201044 | NP | 4325 | 15 | 34.307 | 26.64 | 3.575 | 1 | PLS21 | 22 | 22.8 | 20260423 | 2
PROJ_12 | BLK_29 | PROJ_12NPHBLK_29WO_9 | 20260417 | 20260420 | 202604200953 | 202604201046 | NP | 10350 | 11 | 66.734 | 69.621 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.1 | 20260428 | 4
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPWBLK_41WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604201020 | 202604201059 | NP | 8735 | 14 | 72.474 | 45.378 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 41.1 | 20260427 | 10
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604201040 | 202604201106 | NP | 11170 | 14 | 30.507 | 34.285 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.8 | 20260504 | 1
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604200957 | 202604201111 | NP | 6395 | 20 | 104.66 | 2.65 | 0.208 | 1 | PLS32 | 23 | 88.1 | 20260504 | 38
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPFBLK_41WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604200915 | 202604201114 | NP | 10205 | 15 | 156.561 | 36.569 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 83.9 | 20260427 | 58
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPHBLK_293WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604201048 | 202604201123 | NP | 6275 | 12 | 70.344 | 43.588 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.5 | 20260504 | 9
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPWBLK_42WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604201117 | 202604201126 | NP | 3000 | 25 | 4.506 | 1.454 | 2.859 | 1 | PLS23 | 22 | 7.5 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPABLK_42WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604201128 | 202604201136 | NP | 3000 | 16 | 9.791 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.6 | 20260427 | 4
PROJ_10 | BLK_257 | PROJ_10NPFBLK_257WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604201128 | 202604201136 | NP | 725 | 14 | 2.542 | 0.692 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4 | 20260514 | 1
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604201113 | 202604201137 | NP | 11170 | 14 | 30.507 | 34.285 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.8 | 20260504 | 1
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604201053 | 202604201141 | NP | 4415 | 20 | 39.113 | 12.547 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.3 | 20260424 | 10
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_7 | 20260421 | 20260422 | 202604201137 | 202604201148 | NP | 3315 | 13 | 22.206 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.9 | 20260427 | 6
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604201126 | 202604201154 | NP | 13220 | 14 | 46.626 | 45.035 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.9 | 20260504 | 6
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_3 | 20260417 | 20260420 | 202604201051 | 202604201158 | NP | 4120 | 10 | 55.473 | 1.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.1 | 20260423 | 12
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_15 | 20260417 | 20260420 | 202604201302 | 202604201316 | NP | 3435 | 14 | 45.985 | 1.3 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.9 | 20260423 | 29
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPWBLK_42WO_2 | 20260421 | 20260422 | 202604201151 | 202604201316 | NP | 12230 | 13.5 | 29.364 | 75.87 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.4 | 20260427 | 1
PROJ_4 | BLK_293 | PROJ_4NPFBLK_293WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604201140 | 202604201319 | NP | 10985 | 14 | 61.847 | 30.12 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.5 | 20260504 | 14
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_14 | 20260417 | 20260420 | 202604201330 | 202604201336 | NP | 3000 | 17 | 4.945 | 0.848 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7 | 20260423 | 3
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604201303 | 202604201343 | NP | 11465 | 11 | 77.553 | 29.477 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 41.7 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPWBLK_42WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604201319 | 202604201347 | NP | 12825 | 14.5 | 35.707 | 70.544 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.4 | 20260427 | 2
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPWBLK_102WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604201347 | 202604201406 | NP | 12835 | 11.5 | 34.046 | 33.467 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.9 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPWBLK_42WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604201351 | 202604201414 | NP | 11260 | 13.5 | 34.032 | 69.725 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.1 | 20260427 | 2
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPWBLK_179WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604201411 | 202604201435 | NP | 8430 | 17.5 | 34.073 | 39.36 | 2.502 | 1 | PLS24 | 22 | 25.7 | 20260424 | 5
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_23 | 20260421 | 20260422 | 202604201418 | 202604201452 | NP | 10860 | 12 | 55.757 | 47.167 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.9 | 20260427 | 2
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604201410 | 202604201501 | NP | 5685 | 14 | 87.865 | 6.301 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.3 | 20260424 | 30
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPWBLK_179WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604201451 | 202604201509 | NP | 5040 | 15.5 | 33.292 | 17.27 | 5.002 | 1 | PLS24 | 22 | 10.6 | 20260424 | 2
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604201445 | 202604201517 | NP | 12090 | 11 | 62.759 | 25.73 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.1 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604201457 | 202604201533 | NP | 10855 | 15 | 54.519 | 37.9 | 14.524 | 1 | PLS23 | 22 | 38.9 | 20260427 | 2
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604201512 | 202604201539 | NP | 8335 | 15 | 51.834 | 17.14 | 9.667 | 1 | PLS24 | 22 | 12 | 20260424 | 3
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPWBLK_102WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604201520 | 202604201548 | NP | 9610 | 11 | 60.084 | 28.16 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.4 | 20260424 | 3
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604201508 | 202604201549 | NP | 13485 | 11 | 70.627 | 28.063 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.2 | 20260424 | 2
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604201553 | 202604201600 | NP | 3000 | 17 | 11.984 | 2.217 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 9.7 | 20260424 | 3
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPWBLK_102WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604201557 | 202604201618 | NP | 12835 | 11.5 | 35.751 | 33.451 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.7 | 20260424 | 2
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPWBLK_59WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604201610 | 202604201626 | NP | 3000 | 17 | 6.178 | 3.799 | 1.667 | 1 | PLS33 | 23 | 14.9 | 20260423 | 1
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604201536 | 202604201631 | NP | 14505 | 15 | 75.06 | 54.608 | 5.677 | 1 | PLS23 | 22 | 46.8 | 20260427 | 6
PROJ_10 | BLK_41 | PROJ_10NPABLK_41WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604201103 | 202604201636 | NP | 3105 | 16 | 29.335 | 0.35 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.2 | 20260427 | 15
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_21 | 20260417 | 20260420 | 202604201314 | 202604201639 | NP | 6915 | 11 | 78.654 | 34.634 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.5 | 20260423 | 3
PROJ_1 | BLK_102 | PROJ_1NPFBLK_102WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604201636 | 202604201646 | NP | 5105 | 13 | 14.816 | 11.806 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 10.8 | 20260424 | 1
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604201543 | 202604201653 | NP | 14920 | 15 | 53.265 | 54.12 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35 | 20260424 | 2
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPFBLK_59WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604201636 | 202604201655 | NP | 4720 | 10 | 41.309 | 2.541 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.5 | 20260423 | 11
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604201735 | 202604201745 | NP | 14920 | 12 | 53.267 | 54.122 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.4 | 20260424 | 2
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPHBLK_42WO_6 | 20260421 | 20260422 | 202604201636 | 202604201829 | NP | 9905 | 12 | 144.319 | 39.507 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 53.5 | 20260427 | 46
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPHBLK_179WO_7 | 20260421 | 20260422 | 202604201643 | 202604201836 | NP | 7360 | 12 | 156.374 | 29.745 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.3 | 20260424 | 40
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604201635 | 202604201840 | NP | 11425 | 16 | 214.86 | 2.102 | 0.73 | 1 | PLS22 | 22 | 54.7 | 20260427 | 40
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPHBLK_59WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604201638 | 202604201857 | NP | 16535 | 12 | 163.321 | 91.138 | 1.919 | 1 | PLS31 | 23 | 87.4 | 20260423 | 14
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPFBLK_59WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604201647 | 202604201910 | NP | 13875 | 13 | 170.533 | 69.79 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 93 | 20260423 | 11
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPWBLK_59WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604201801 | 202604201916 | NP | 13495 | 13 | 149.019 | 68.406 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 78.9 | 20260423 | 4
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPWBLK_179WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604201915 | 202604201932 | NP | 7810 | 20 | 22.994 | 63.39 | 11.497 | 1 | PLS21 | 22 | 19.1 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPWBLK_42WO_3 | 20260421 | 20260422 | 202604201927 | 202604201950 | NP | 11260 | 13.5 | 34.032 | 69.725 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.9 | 20260427 | 2
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPWBLK_179WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604201936 | 202604201954 | NP | 7810 | 20 | 22.688 | 62.822 | 11.344 | 1 | PLS21 | 22 | 19.2 | 20260424 | 1
PROJ_9 | BLK_42 | PROJ_9NPFBLK_42WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604201938 | 202604202011 | NP | 10850 | 14 | 54.484 | 36.954 | 1.12 | 1 | PLS23 | 22 | 29.4 | 20260427 | 2
PROJ_7 | BLK_59 | PROJ_7NPFBLK_59WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604201918 | 202604202022 | NP | 11560 | 11 | 149.579 | 61.981 | 0.536 | 1 | PLS31 | 23 | 72.7 | 20260423 | 10
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPWBLK_179WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604202009 | 202604202025 | NP | 6950 | 18 | 20.967 | 52.373 | 10.484 | 1 | PLS21 | 22 | 16.7 | 20260424 | 1
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_2 | 20260421 | 20260422 | 202604201918 | 202604202026 | NP | 14830 | 15 | 122.958 | 35.339 | 14.714 | 1 | PLS24 | 22 | 53.7 | 20260424 | 6
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604201949 | 202604202054 | NP | 5670 | 12 | 138.491 | 3.95 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 71.4 | 20260427 | 45
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604201958 | 202604202121 | NP | 7425 | 12 | 177.992 | 5 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 82.8 | 20260427 | 50
PROJ_27 | BLK_179 | PROJ_27NPFBLK_179WO_18 | 20260421 | 20260422 | 202604202033 | 202604202128 | NP | 15465 | 11 | 110.677 | 51.774 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 51 | 20260424 | 4
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_18 | 20260421 | 20260422 | 202604202046 | 202604202133 | NP | 15940 | 13 | 105.916 | 52.733 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.9 | 20260427 | 3
PROJ_7 | BLK_87 | PROJ_7NPFBLK_87WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604202133 | 202604202152 | NP | 6205 | 11 | 39.508 | 17.583 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.4 | 20260504 | 8
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604202058 | 202604202155 | NP | 7960 | 12 | 128.853 | 3.45 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.3 | 20260427 | 35
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604202123 | 202604202205 | NP | 13395 | 11 | 60.584 | 54.236 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260427 | 2
PROJ_7 | BLK_87 | PROJ_7NPFBLK_87WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604202157 | 202604202224 | NP | 6450 | 12 | 51.144 | 6.535 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.3 | 20260504 | 15
PROJ_10 | BLK_305 | PROJ_10NPFBLK_305WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604202036 | 202604202235 | NP | 20660 | 10 | 303.518 | 151.128 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 67 | 20260428 | 8
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPHBLK_161WO_27 | 20260421 | 20260422 | 202604202035 | 202604202239 | NP | 9295 | 12 | 276.027 | 14.599 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 55.1 | 20260427 | 62
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604202139 | 202604202243 | NP | 16765 | 15 | 121.655 | 73.765 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.7 | 20260427 | 12
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604202211 | 202604202254 | NP | 8665 | 15 | 82.138 | 26.628 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.2 | 20260427 | 8
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPWBLK_23WO_8 | 20260417 | 20260420 | 202604202254 | 202604202259 | NP | 10795 | 27 | 57.111 | 46.448 | 48.873 | 1 | PLS21 | 22 | 35.6 | 20260423 | 2
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_27 | 20260423 | 20260424 | 202604202256 | 202604210031 | NP | 12330 | 10 | 120.376 | 65.571 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 62.4 | 20260427 | 14
PROJ_10 | BLK_305 | PROJ_10NPFBLK_305WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604202229 | 202604210040 | NP | 20660 | 10 | 302.319 | 151.296 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 111.9 | 20260428 | 8
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_7 | 20260421 | 20260422 | 202604202258 | 202604210048 | NP | 21255 | 13 | 177.465 | 71.111 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 35.2 | 20260427 | 12
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604210055 | 202604210107 | NP | 10935 | 10 | 57.565 | 24.343 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260427 | 3
PROJ_1 | BLK_23 | PROJ_1NPFBLK_23WO_13 | 20260417 | 20260420 | 202604210055 | 202604210109 | NP | 5710 | 15 | 37.155 | 28.195 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.3 | 20260423 | 4
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604202159 | 202604210112 | NP | 5110 | 15 | 100.115 | 3.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67.2 | 20260427 | 68
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604210055 | 202604210128 | NP | 10490 | 12 | 73.62 | 44.168 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.5 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604210057 | 202604210140 | NP | 11345 | 15 | 79.381 | 58.251 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.4 | 20260427 | 4
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_9 | 20260423 | 20260424 | 202604210115 | 202604210142 | NP | 10935 | 10 | 57.251 | 24.029 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.9 | 20260427 | 3
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604210113 | 202604210146 | NP | 15365 | 10 | 74.225 | 23.299 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.9 | 20260427 | 8
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPHBLK_156WO_11 | 20260422 | 20260423 | 202604210113 | 202604210159 | NP | 9095 | 12 | 99.541 | 35.141 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.2 | 20260428 | 20
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604202255 | 202604210201 | NP | 14855 | 15 | 122.504 | 59.576 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.8 | 20260427 | 24
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604210142 | 202604210204 | NP | 5500 | 13.5 | 40.314 | 20.257 | 1.15 | 1 | PLS22 | 22 | 12.3 | 20260427 | 4
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_23 | 20260423 | 20260424 | 202604210144 | 202604210218 | NP | 12615 | 10 | 64.581 | 30.871 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.2 | 20260427 | 3
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_18 | 20260423 | 20260424 | 202604210149 | 202604210233 | NP | 12615 | 10 | 64.579 | 32.274 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 56.9 | 20260427 | 3
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPFBLK_70WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604210149 | 202604210233 | NP | 1255 | 10 | 7.161 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7.4 | 20260508 | 4
PROJ_5 | BLK_337 | PROJ_5NPABLK_337WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604210149 | 202604210233 | NP | 1230 | 10 | 11.759 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.3 | 20260512 | 2
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604210132 | 202604210237 | NP | 15295 | 15.5 | 121.621 | 44.95 | 7.502 | 1 | PLS24 | 22 | 42.9 | 20260428 | 24
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604210203 | 202604210250 | NP | 14550 | 15.5 | 93.091 | 44.95 | 7.502 | 1 | PLS21 | 22 | 24.1 | 20260428 | 4
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPHBLK_303WO_2 | 20260423 | 20260424 | 202604210235 | 202604210259 | NP | 6510 | 10 | 51.614 | 12.012 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.6 | 20260427 | 9
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_22 | 20260421 | 20260422 | 202604210206 | 202604210303 | NP | 6855 | 14 | 113.617 | 17.779 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.6 | 20260427 | 32
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_25 | 20260423 | 20260424 | 202604210220 | 202604210304 | NP | 12330 | 10 | 94.609 | 61.271 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 52.3 | 20260427 | 2
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_6 | 20260423 | 20260424 | 202604210516 | 202604210845 | NP | 12330 | 10 | 49.414 | 34.521 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.4 | 20260427 | 1
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPABLK_303WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604210450 | 202604210849 | NP | 3425 | 13 | 35.135 | 0.75 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.4 | 20260427 | 19
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604210845 | 202604210911 | NP | 14380 | 18 | 36.143 | 127.503 | 14.367 | 1 | PLS21 | 22 | 29.5 | 20260428 | 1
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_2 | 20260421 | 20260422 | 202604210903 | 202604210914 | NP | 4525 | 14.5 | 14.232 | 20.147 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.7 | 20260427 | 1
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_21 | 20260423 | 20260424 | 202604202025 | 202604210926 | NP | 13395 | 10 | 105.404 | 56.306 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 69.2 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604210916 | 202604210933 | NP | 3560 | 19.5 | 26.066 | 16.894 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 10.2 | 20260427 | 2
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_10 | 20260422 | 20260423 | 202604210852 | 202604210938 | NP | 10205 | 12 | 72.964 | 43.697 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.9 | 20260428 | 2
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604210916 | 202604210943 | NP | 14380 | 18 | 35.837 | 126.991 | 14.367 | 1 | PLS21 | 22 | 29.8 | 20260428 | 1
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_23 | 20260421 | 20260422 | 202604210935 | 202604211002 | NP | 8205 | 13 | 56.373 | 28.91 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14 | 20260427 | 3
PROJ_12 | BLK_85 | PROJ_12NPABLK_85WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604210959 | 202604211013 | NP | 1150 | 13.5 | 21.759 | 0.8 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.2 | 20260427 | 8
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604210859 | 202604211017 | NP | 10715 | 20.5 | 83.062 | 47.104 | 15.485 | 1 | PLS23 | 22 | 29.4 | 20260427 | 6
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPFBLK_156WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604210951 | 202604211018 | NP | 14385 | 13 | 45.086 | 60.487 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.7 | 20260428 | 1
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_10 | 20260422 | 20260423 | 202604210901 | 202604211019 | NP | 6605 | 22 | 95.249 | 60.414 | 78.188 | 1 | PLS33 | 23 | 92.7 | 20260430 | 56
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604210850 | 202604211025 | NP | 12540 | 17 | 190.148 | 1.7 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 101.7 | 20260427 | 34
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604211007 | 202604211036 | NP | 3495 | 29 | 31.521 | 7.903 | 23.08 | 1 | PLS22 | 22 | 25.7 | 20260427 | 16
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604211021 | 202604211038 | NP | 3560 | 18 | 28.498 | 15.535 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 9.3 | 20260427 | 2
PROJ_1 | BLK_286 | PROJ_1NPWBLK_286WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604211018 | 202604211039 | NP | 10580 | 14 | 29.919 | 82.265 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.3 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_1 | 20260424 | 20260427 | 202604211021 | 202604211041 | NP | 2220 | 12 | 5.828 | 2.197 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.4 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPFBLK_84WO_9 | 20260423 | 20260424 | 202604211021 | 202604211041 | NP | 3180 | 13 | 24.726 | 0.55 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.1 | 20260511 | 18
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_22 | 20260422 | 20260423 | 202604211034 | 202604211050 | NP | 8320 | 11 | 28.96 | 21.896 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 15.3 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPFBLK_161WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604211040 | 202604211051 | NP | 4300 | 17 | 17.527 | 10.601 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.4 | 20260427 | 1
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_22 | 20260423 | 20260424 | 202604210931 | 202604211054 | NP | 16675 | 10 | 178.055 | 82.808 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 97.8 | 20260427 | 9
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPHBLK_161WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604211042 | 202604211058 | NP | 4305 | 17 | 29.517 | 7.753 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12 | 20260427 | 5
PROJ_9 | BLK_153 | PROJ_9NPHBLK_153WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604211049 | 202604211104 | NP | 2010 | 30 | 14.196 | 0 | 5.082 | 1 | PLS33 | 23 | 17.8 | 20260424 | 10
PROJ_27 | BLK_156 | PROJ_27NPWBLK_156WO_19 | 20260422 | 20260423 | 202604211028 | 202604211104 | NP | 9925 | 12 | 70.699 | 38.216 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.8 | 20260428 | 2
PROJ_1 | BLK_286 | PROJ_1NPWBLK_286WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604211043 | 202604211111 | NP | 10580 | 14 | 29.919 | 82.265 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.7 | 20260427 | 1
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604211111 | 202604211119 | NP | 2080 | 13 | 11.138 | 4.663 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 9.1 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_6 | 20260421 | 20260422 | 202604211108 | 202604211128 | NP | 5670 | 12.5 | 39.691 | 29.126 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.8 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_25 | 20260421 | 20260422 | 202604211102 | 202604211129 | NP | 8205 | 13 | 56.373 | 28.91 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.8 | 20260427 | 3
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604211051 | 202604211133 | NP | 13990 | 14 | 65.238 | 40.733 | 2.769 | 1 | PLS32 | 23 | 52.8 | 20260427 | 2
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_3 | 20260423 | 20260424 | 202604211059 | 202604211142 | NP | 13395 | 10 | 82.452 | 54.881 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 47.9 | 20260427 | 2
PROJ_1 | BLK_286 | PROJ_1NPWBLK_286WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604211115 | 202604211145 | NP | 8755 | 15 | 34.201 | 69.564 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.8 | 20260427 | 2
PROJ_16 | BLK_320 | PROJ_16NPFBLK_320WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604211120 | 202604211147 | NP | 9495 | 12 | 41.696 | 1.356 | 0.214 | 1 | PLS24 | 22 | 30.4 | 20260504 | 22
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604211132 | 202604211343 | NP | 6280 | 15 | 57.35 | 20.366 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.9 | 20260427 | 16
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_25 | 20260424 | 20260427 | 202604211138 | 202604211349 | NP | 3310 | 12 | 60.73 | 9.995 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34 | 20260429 | 14
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604211149 | 202604211357 | NP | 3375 | 14 | 51.77 | 1.3 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 24.6 | 20260428 | 22
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_23 | 20260422 | 20260423 | 202604211138 | 202604211404 | NP | 17230 | 12 | 69.296 | 45.825 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.1 | 20260427 | 3
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604211122 | 202604211416 | NP | 20420 | 14 | 92.202 | 55.615 | 2.747 | 1 | PLS33 | 23 | 66.9 | 20260427 | 3
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604211349 | 202604211418 | NP | 6675 | 16 | 64.913 | 0.7 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.5 | 20260429 | 14
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPFBLK_161WO_26 | 20260421 | 20260422 | 202604211347 | 202604211425 | NP | 21440 | 11.5 | 58.212 | 63.127 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 50.4 | 20260427 | 1
PROJ_25 | BLK_303 | PROJ_25NPFBLK_303WO_7 | 20260423 | 20260424 | 202604211147 | 202604211426 | NP | 13395 | 10 | 85.01 | 55.292 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 48.5 | 20260427 | 2
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPABLK_23WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604211434 | 202604211443 | NP | 1530 | 14 | 5.226 | 0.15 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.1 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPWBLK_80WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604211359 | 202604211448 | NP | 21775 | 12.5 | 94.226 | 149.215 | 43.362 | 1 | PLS21 | 22 | 39.5 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604211408 | 202604211451 | NP | 13450 | 15 | 54.193 | 45.742 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 44.7 | 20260427 | 1
PROJ_16 | BLK_307 | PROJ_16NPABLK_307WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604211445 | 202604211453 | NP | 3000 | 23 | 6.106 | 0.544 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.1 | 20260423 | 2
PROJ_9 | BLK_161 | PROJ_9NPWBLK_161WO_12 | 20260421 | 20260422 | 202604211422 | 202604211454 | NP | 16945 | 11.5 | 53.516 | 55.417 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.6 | 20260427 | 2
PROJ_2 | BLK_349 | PROJ_2NPABLK_349WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604211457 | 202604211502 | NP | 1140 | 14 | 6.898 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.6 | 20260421 | 4
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604211505 | 202604211512 | NP | 1515 | 21 | 8.33 | 11.73 | 2.924 | 1 | PLS23 | 22 | 8.8 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_2 | 20260422 | 20260423 | 202604211453 | 202604211519 | NP | 10360 | 11 | 48.888 | 32.525 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.7 | 20260427 | 4
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPWBLK_132WO_25 | 20260422 | 20260423 | 202604211424 | 202604211527 | NP | 13455 | 12 | 88.636 | 62.85 | 1.08 | 1 | PLS33 | 23 | 65.4 | 20260427 | 11
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPWBLK_80WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604211455 | 202604211536 | NP | 21775 | 12 | 56.455 | 169.787 | 21.671 | 1 | PLS21 | 22 | 41.6 | 20260428 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604211503 | 202604211540 | NP | 15260 | 12 | 66.468 | 41.749 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.4 | 20260429 | 6
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_21 | 20260422 | 20260423 | 202604211530 | 202604211552 | NP | 7895 | 14 | 32.946 | 19.343 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.9 | 20260427 | 1
PROJ_1 | BLK_61 | PROJ_1NPABLK_61WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604211523 | 202604211601 | NP | 6720 | 20 | 55.005 | 4.549 | 2.954 | 1 | PLS32 | 23 | 40.3 | 20260424 | 7
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_22 | 20260424 | 20260427 | 202604211516 | 202604211603 | NP | 14815 | 12 | 77.5 | 62.899 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 53.4 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPHBLK_132WO_11 | 20260422 | 20260423 | 202604211431 | 202604211623 | NP | 11395 | 12 | 204.393 | 63.029 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 110.1 | 20260427 | 45
PROJ_1 | BLK_61 | PROJ_1NPABLK_61WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604211603 | 202604211634 | NP | 4170 | 15 | 57.505 | 1.814 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.5 | 20260424 | 12
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPABLK_132WO_10 | 20260422 | 20260423 | 202604211625 | 202604211636 | NP | 3000 | 13 | 2.814 | 0.12 | 0.759 | 1 | PLS31 | 23 | 11.1 | 20260427 | 2
PROJ_12 | BLK_339 | PROJ_12NPFBLK_339WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604211625 | 202604211636 | NP | 690 | 13 | 1.705 | 0.098 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.4 | 20260508 | 1
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPABLK_49WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604211625 | 202604211636 | NP | 580 | 13 | 1.398 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 3.3 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_257 | PROJ_10NPABLK_257WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604211625 | 202604211636 | NP | 900 | 13 | 5.568 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 6.3 | 20260514 | 4
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPWBLK_132WO_19 | 20260422 | 20260423 | 202604211559 | 202604211645 | NP | 13650 | 12 | 74.077 | 76.934 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.9 | 20260427 | 2
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_21 | 20260424 | 20260427 | 202604211549 | 202604211646 | NP | 13265 | 12 | 132.638 | 50.032 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.4 | 20260429 | 22
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604211541 | 202604211647 | NP | 12450 | 11 | 120.247 | 37.999 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 54.7 | 20260428 | 10
PROJ_1 | BLK_61 | PROJ_1NPABLK_61WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604211636 | 202604211653 | NP | 3000 | 10 | 27.61 | 0.128 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.4 | 20260424 | 9
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPWBLK_80WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604211650 | 202604211814 | NP | 21775 | 12 | 56.455 | 169.787 | 21.671 | 1 | PLS24 | 22 | 41.6 | 20260428 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_3 | 20260424 | 20260427 | 202604211613 | 202604211816 | NP | 11530 | 12 | 130.584 | 43.936 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.3 | 20260429 | 21
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604211638 | 202604211819 | NP | 6820 | 16 | 78.751 | 0.85 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44.5 | 20260427 | 18
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPHBLK_132WO_7 | 20260422 | 20260423 | 202604211649 | 202604211830 | NP | 11160 | 11 | 81.335 | 6.322 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.1 | 20260427 | 8
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604211802 | 202604211840 | NP | 7895 | 14 | 63.601 | 24.309 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.7 | 20260427 | 2
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604211759 | 202604211844 | NP | 8180 | 24 | 60.041 | 31.302 | 2.798 | 1 | PLS21 | 22 | 33.2 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_9 | 20260422 | 20260423 | 202604211827 | 202604211853 | NP | 16340 | 11 | 50.406 | 90.059 | 2.976 | 1 | PLS31 | 23 | 28.2 | 20260427 | 3
PROJ_12 | BLK_132 | PROJ_12NPFBLK_132WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604211833 | 202604211913 | NP | 13645 | 15 | 54.596 | 55.838 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.5 | 20260427 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_2 | 20260424 | 20260427 | 202604211758 | 202604211917 | NP | 14755 | 12 | 186.223 | 70.068 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.4 | 20260429 | 32
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604211900 | 202604211920 | NP | 4740 | 18 | 30.021 | 15.651 | 1.399 | 1 | PLS24 | 22 | 15.9 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_27 | 20260424 | 20260427 | 202604211853 | 202604211923 | NP | 14935 | 11 | 71.498 | 6.313 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.7 | 20260429 | 6
PROJ_27 | BLK_236 | PROJ_27NPFBLK_236WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604211843 | 202604211926 | NP | 11335 | 13 | 89.538 | 34.494 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 54.3 | 20260428 | 4
PROJ_27 | BLK_236 | PROJ_27NPFBLK_236WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604211856 | 202604211929 | NP | 8500 | 13 | 66.95 | 25.119 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.1 | 20260428 | 3
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604211901 | 202604211933 | NP | 4740 | 20 | 47.592 | 16.151 | 1.399 | 1 | PLS21 | 22 | 23.6 | 20260428 | 11
PROJ_27 | BLK_236 | PROJ_27NPFBLK_236WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604211930 | 202604211939 | NP | 3000 | 12 | 16.417 | 0.499 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 10.2 | 20260428 | 3
PROJ_27 | BLK_236 | PROJ_27NPFBLK_236WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604211927 | 202604211947 | NP | 14380 | 14 | 35.665 | 9.955 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.8 | 20260428 | 1
PROJ_15 | BLK_67 | PROJ_15NPABLK_67WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604211916 | 202604212004 | NP | 8845 | 11 | 85.996 | 0 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 53.9 | 20260428 | 25
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604211926 | 202604212009 | NP | 13605 | 14 | 75.53 | 37.104 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42 | 20260429 | 6
PROJ_7 | BLK_100 | PROJ_7NPFBLK_100WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604212004 | 202604212011 | NP | 3000 | 12 | 8.745 | 1.169 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 7.1 | 20260504 | 3
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604211921 | 202604212012 | NP | 5000 | 14 | 93.891 | 3.25 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 41.3 | 20260428 | 34
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPWBLK_177WO_5 | 20260420 | 20260421 | 202604211943 | 202604212013 | NP | 11495 | 14 | 40.754 | 47.967 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.3 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPABLK_132WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604212014 | 202604212021 | NP | 3030 | 21 | 4.927 | 0.26 | 3.408 | 1 | PLS22 | 22 | 7.5 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPFBLK_177WO_14 | 20260420 | 20260421 | 202604212018 | 202604212026 | NP | 4985 | 17 | 8.35 | 1.573 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 10.2 | 20260429 | 4
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_7 | 20260424 | 20260427 | 202604211937 | 202604212027 | NP | 10015 | 12 | 117.504 | 38.442 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37 | 20260429 | 21
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604211934 | 202604212030 | NP | 7555 | 14 | 72.551 | 30.29 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.5 | 20260429 | 5
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPWBLK_177WO_19 | 20260420 | 20260421 | 202604212014 | 202604212032 | NP | 7575 | 12 | 27.248 | 25.547 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20.7 | 20260429 | 2
PROJ_3 | BLK_306 | PROJ_3NPABLK_306WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604212030 | 202604212033 | NP | 3485 | 10 | 32.372 | 0.56 | 0.3 | 1 | PLS21 | 22 | 13.7 | 20260429 | 8
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPHBLK_177WO_11 | 20260420 | 20260421 | 202604211953 | 202604212034 | NP | 10800 | 10 | 89.076 | 2.157 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.8 | 20260429 | 4
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_26 | 20260424 | 20260427 | 202604212020 | 202604212040 | NP | 5190 | 10 | 43.516 | 2.04 | 2.304 | 1 | PLS22 | 22 | 12.5 | 20260429 | 8
PROJ_12 | BLK_80 | PROJ_12NPFBLK_80WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604212015 | 202604212047 | NP | 4755 | 22 | 45.571 | 16.151 | 1.399 | 1 | PLS24 | 22 | 23.1 | 20260428 | 9
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPWBLK_177WO_15 | 20260420 | 20260421 | 202604212028 | 202604212057 | NP | 11495 | 14 | 40.754 | 47.967 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.7 | 20260429 | 1
PROJ_3 | BLK_306 | PROJ_3NPFBLK_306WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604212032 | 202604212101 | NP | 11375 | 15 | 51.696 | 9.595 | 4.738 | 1 | PLS21 | 22 | 24.7 | 20260429 | 4
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPWBLK_177WO_10 | 20260420 | 20260421 | 202604212043 | 202604212108 | NP | 12380 | 12 | 39.365 | 40.018 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.2 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPFBLK_177WO_4 | 20260420 | 20260421 | 202604212041 | 202604212112 | NP | 21440 | 14 | 50.227 | 105.578 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.7 | 20260429 | 1
PROJ_3 | BLK_306 | PROJ_3NPFBLK_306WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604212049 | 202604212118 | NP | 11370 | 15 | 51.745 | 9.595 | 4.738 | 1 | PLS24 | 22 | 20.2 | 20260429 | 4
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPFBLK_177WO_8 | 20260420 | 20260421 | 202604212110 | 202604212120 | NP | 5275 | 20 | 8.876 | 4.602 | 8.876 | 1 | PLS32 | 23 | 11.1 | 20260429 | 4
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604212104 | 202604212124 | NP | 7275 | 20 | 23.142 | 62.154 | 7.256 | 1 | PLS21 | 22 | 22.6 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604212036 | 202604212129 | NP | 15010 | 12 | 80.567 | 67.468 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 62.9 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_177 | PROJ_12NPFBLK_177WO_13 | 20260420 | 20260421 | 202604212105 | 202604212137 | NP | 21440 | 14 | 50.227 | 105.578 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_18 | 20260424 | 20260427 | 202604212136 | 202604212154 | NP | 9595 | 12 | 36.788 | 24.616 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260429 | 3
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604212126 | 202604212200 | NP | 9320 | 15.5 | 66.583 | 34.541 | 10.003 | 1 | PLS21 | 22 | 20.7 | 20260429 | 4
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_6 | 20260424 | 20260427 | 202604212044 | 202604212202 | NP | 14950 | 11 | 47.628 | 82.976 | 2.908 | 1 | PLS22 | 22 | 26.9 | 20260429 | 3
PROJ_16 | BLK_307 | PROJ_16NPABLK_307WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604212125 | 202604212216 | NP | 9020 | 14 | 96.827 | 1.756 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 58.7 | 20260423 | 26
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_6 | 20260421 | 20260422 | 202604212116 | 202604212218 | NP | 9800 | 12 | 140.345 | 32.58 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 61.7 | 20260428 | 22
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_7 | 20260421 | 20260422 | 202604212126 | 202604212230 | NP | 9620 | 14 | 129.056 | 2.558 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 70.7 | 20260428 | 30
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604212211 | 202604212232 | NP | 10600 | 18 | 28.27 | 81.426 | 14.135 | 1 | PLS21 | 22 | 22.5 | 20260429 | 1
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_23 | 20260424 | 20260427 | 202604212206 | 202604212235 | NP | 8245 | 12 | 53.258 | 36.201 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.9 | 20260429 | 5
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604212237 | 202604212239 | NP | 14815 | 15 | 63.454 | 50.188 | 1.227 | 1 | PLS22 | 22 | 50 | 20260429 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_27 | 20260421 | 20260422 | 202604212141 | 202604212242 | NP | 7950 | 12 | 142.664 | 3.605 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.3 | 20260428 | 34
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604212157 | 202604212242 | NP | 15015 | 15 | 62.277 | 54.168 | 0.428 | 1 | PLS23 | 22 | 51.7 | 20260429 | 2
PROJ_16 | BLK_307 | PROJ_16NPABLK_307WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604212219 | 202604212253 | NP | 4700 | 20 | 37.348 | 1.199 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33 | 20260423 | 12
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPABLK_106WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604212219 | 202604212253 | NP | 795 | 20 | 9.192 | 0.398 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.5 | 20260511 | 4
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604212233 | 202604212257 | NP | 10600 | 18 | 31.034 | 92.72 | 14.288 | 1 | PLS21 | 22 | 27.5 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_28 | 20260421 | 20260422 | 202604212226 | 202604212307 | NP | 17090 | 11 | 91.752 | 42.001 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.8 | 20260428 | 4
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPHBLK_132WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604212245 | 202604212308 | NP | 7555 | 12 | 39.479 | 19.509 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604212239 | 202604212312 | NP | 12735 | 15 | 61.641 | 23.398 | 1.256 | 1 | PLS22 | 22 | 31.6 | 20260429 | 5
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_29 | 20260421 | 20260422 | 202604212231 | 202604212327 | NP | 17660 | 11 | 120.777 | 54.933 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 59.7 | 20260428 | 18
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_26 | 20260421 | 20260422 | 202604212244 | 202604212331 | NP | 10490 | 12 | 91.505 | 35.802 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.5 | 20260428 | 22
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604212310 | 202604212347 | NP | 13605 | 14 | 67.189 | 38.342 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.6 | 20260429 | 3
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPFBLK_308WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604212259 | 202604212347 | NP | 14825 | 11 | 99.196 | 47.347 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.9 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_16 | 20260421 | 20260422 | 202604212330 | 202604220003 | NP | 13000 | 11 | 69.642 | 33.934 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_19 | 20260421 | 20260422 | 202604212311 | 202604220004 | NP | 14405 | 15 | 91.166 | 52.639 | 1.604 | 1 | PLS31 | 23 | 48.1 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_2 | 20260421 | 20260422 | 202604220008 | 202604220037 | NP | 11280 | 15 | 40.201 | 36.366 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.4 | 20260428 | 1
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_22 | 20260421 | 20260422 | 202604220009 | 202604220037 | NP | 11280 | 14 | 39.881 | 40.153 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.9 | 20260428 | 1
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604212256 | 202604220037 | NP | 3970 | 17.5 | 20.05 | 17.367 | 2.501 | 1 | PLS24 | 22 | 14.3 | 20260429 | 5
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_2 | 20260423 | 20260424 | 202604212315 | 202604220037 | NP | 13635 | 13 | 139.599 | 64.46 | 1.08 | 1 | PLS22 | 22 | 97.7 | 20260429 | 45
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPFBLK_308WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604220039 | 202604220040 | NP | 5985 | 15 | 21.963 | 17.626 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.3 | 20260429 | 2
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604220039 | 202604220040 | NP | 12915 | 12 | 81.671 | 47.029 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.7 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_17 | 20260421 | 20260422 | 202604212340 | 202604220048 | NP | 13000 | 11 | 69.642 | 35.03 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.7 | 20260428 | 2
PROJ_9 | BLK_132 | PROJ_9NPFBLK_132WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604220052 | 202604220115 | NP | 4840 | 16 | 33.314 | 13.067 | 3.151 | 1 | PLS23 | 22 | 21.1 | 20260429 | 7
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_21 | 20260421 | 20260422 | 202604220039 | 202604220118 | NP | 11280 | 14 | 51.434 | 40.153 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.3 | 20260428 | 9
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_11 | 20260421 | 20260422 | 202604220047 | 202604220124 | NP | 11495 | 15 | 52.498 | 51.292 | 5.162 | 1 | PLS32 | 23 | 44.8 | 20260428 | 7
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_3 | 20260423 | 20260424 | 202604220050 | 202604220124 | NP | 13365 | 12 | 72.897 | 37.025 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.4 | 20260429 | 8
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604220046 | 202604220126 | NP | 13480 | 12 | 82.573 | 48.307 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.1 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPHBLK_153WO_10 | 20260421 | 20260422 | 202604220023 | 202604220147 | NP | 16545 | 15 | 85.805 | 59.742 | 2.25 | 1 | PLS33 | 23 | 64.8 | 20260428 | 9
PROJ_27 | BLK_308 | PROJ_27NPWBLK_308WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604220129 | 202604220148 | NP | 10600 | 13 | 31.816 | 48.443 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.6 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_30 | 20260421 | 20260422 | 202604220119 | 202604220151 | NP | 13340 | 11 | 63.055 | 38.588 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.2 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_25 | 20260421 | 20260422 | 202604220127 | 202604220153 | NP | 5765 | 12.5 | 44.259 | 12.121 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24 | 20260428 | 9
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604220044 | 202604220155 | NP | 13920 | 13 | 120.486 | 50.676 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 62.7 | 20260429 | 16
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604220150 | 202604220220 | NP | 11495 | 15 | 41.93 | 48.777 | 5.162 | 1 | PLS33 | 23 | 36.6 | 20260428 | 1
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604220157 | 202604220221 | NP | 6965 | 13 | 42.727 | 22.562 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.2 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_18 | 20260423 | 20260424 | 202604220127 | 202604220226 | NP | 6425 | 12 | 81.444 | 27.844 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.4 | 20260429 | 23
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_12 | 20260421 | 20260422 | 202604220154 | 202604220229 | NP | 10485 | 12 | 70.966 | 36.135 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.5 | 20260428 | 10
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_3 | 20260421 | 20260422 | 202604220155 | 202604220231 | NP | 7590 | 14 | 74.433 | 1.568 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.6 | 20260428 | 16
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604220153 | 202604220239 | NP | 8565 | 13 | 79.053 | 23.762 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.7 | 20260429 | 14
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_36 | 20260421 | 20260422 | 202604220232 | 202604220246 | NP | 3885 | 10 | 33.7 | 0.4 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.5 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_20 | 20260421 | 20260422 | 202604220223 | 202604220249 | NP | 12375 | 11 | 39.37 | 43.111 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.3 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPHBLK_153WO_23 | 20260421 | 20260422 | 202604220231 | 202604220252 | NP | 3745 | 13 | 42.624 | 15.179 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.7 | 20260428 | 8
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPHBLK_309WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604220221 | 202604220301 | NP | 5040 | 16 | 70.57 | 8.559 | 3.451 | 1 | PLS21 | 22 | 26.5 | 20260429 | 26
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604220455 | 202604220830 | NP | 4585 | 20 | 8.036 | 12.69 | 5.609 | 1 | PLS31 | 23 | 10.4 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604220451 | 202604220830 | NP | 4965 | 24 | 8.18 | 1.517 | 8.054 | 1 | PLS32 | 23 | 11.6 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_14 | 20260421 | 20260422 | 202604220832 | 202604220846 | NP | 4475 | 28 | 7.984 | 1.833 | 6.89 | 1 | PLS32 | 23 | 11.5 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_18 | 20260421 | 20260422 | 202604220448 | 202604220853 | NP | 10390 | 13 | 72.067 | 39.572 | 2.361 | 1 | PLS33 | 23 | 36.8 | 20260428 | 8
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604220130 | 202604220913 | NP | 15020 | 16 | 284.978 | 4.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 84.7 | 20260429 | 66
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_1 | 20260421 | 20260422 | 202604220849 | 202604220917 | NP | 7700 | 11.5 | 55.67 | 16.292 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 27.5 | 20260428 | 13
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604220842 | 202604220919 | NP | 5895 | 30 | 30.053 | 3.754 | 23.971 | 1 | PLS31 | 23 | 40.1 | 20260428 | 16
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPWBLK_153WO_15 | 20260421 | 20260422 | 202604220856 | 202604220922 | NP | 3320 | 20 | 27.702 | 17.142 | 5.162 | 1 | PLS33 | 23 | 19.4 | 20260428 | 2
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604220854 | 202604220922 | NP | 14390 | 11 | 43.207 | 95.466 | 14.236 | 1 | PLS24 | 22 | 31.2 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_23 | 20260423 | 20260424 | 202604220852 | 202604220939 | NP | 15030 | 11 | 79.784 | 74.039 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.6 | 20260429 | 7
PROJ_27 | BLK_288 | PROJ_27NPFBLK_288WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604220859 | 202604220942 | NP | 11350 | 13 | 90.941 | 38.304 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.3 | 20260429 | 4
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604220932 | 202604220943 | NP | 3890 | 15 | 17.855 | 10.944 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8.9 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_153 | PROJ_12NPFBLK_153WO_24 | 20260421 | 20260422 | 202604220925 | 202604220952 | NP | 5450 | 16 | 48.483 | 2.291 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260428 | 18
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604220919 | 202604220952 | NP | 7770 | 13 | 55.041 | 23.608 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.9 | 20260430 | 6
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604220924 | 202604220954 | NP | 14390 | 11 | 40.026 | 119.062 | 14.237 | 1 | PLS31 | 23 | 30.5 | 20260430 | 1
PROJ_27 | BLK_288 | PROJ_27NPWBLK_288WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604220949 | 202604221002 | NP | 6210 | 16.5 | 22.378 | 19.706 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.8 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604220946 | 202604221003 | NP | 5805 | 24 | 21.998 | 9.503 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.4 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604220946 | 202604221003 | NP | 465 | 24 | 1.116 | 0.553 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 3.6 | 20260512 | 1
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604220935 | 202604221010 | NP | 14390 | 13 | 64.169 | 70.152 | 28.501 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604220953 | 202604221016 | NP | 5810 | 20 | 38.533 | 18.491 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.1 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604221018 | 202604221025 | NP | 3130 | 20 | 8.529 | 4.03 | 0.25 | 1 | PLS22 | 22 | 7.2 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_28 | 20260423 | 20260424 | 202604221025 | 202604221034 | NP | 4275 | 10 | 3.673 | 0.1 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.7 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_19 | 20260428 | 20260429 | 202604221025 | 202604221034 | NP | 805 | 10 | 5.865 | 0.2 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.5 | 20260512 | 6
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604221007 | 202604221035 | NP | 5545 | 14 | 58.013 | 25.514 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.2 | 20260429 | 10
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_12 | 20260423 | 20260424 | 202604221024 | 202604221039 | NP | 5820 | 11 | 30.417 | 31.736 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.1 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604221035 | 202604221041 | NP | 3000 | 30 | 2.629 | 0 | 2.452 | 1 | PLS22 | 22 | 6.3 | 20260429 | 2
PROJ_27 | BLK_309 | PROJ_27NPWBLK_309WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604221016 | 202604221044 | NP | 14390 | 11 | 43.207 | 95.466 | 14.236 | 1 | PLS24 | 22 | 31.3 | 20260429 | 1
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPHBLK_80WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604220958 | 202604221044 | NP | 5095 | 16 | 70.571 | 8.659 | 3.451 | 1 | PLS33 | 23 | 45 | 20260430 | 26
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604220955 | 202604221055 | NP | 12120 | 18 | 92.724 | 44.978 | 2.465 | 1 | PLS32 | 23 | 71 | 20260430 | 5
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPWBLK_152WO_1 | 20260423 | 20260424 | 202604221042 | 202604221101 | NP | 5805 | 11 | 33.344 | 52.985 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.4 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_7 | 20260423 | 20260424 | 202604221040 | 202604221102 | NP | 3900 | 12 | 40.981 | 11.182 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.7 | 20260429 | 17
PROJ_27 | BLK_288 | PROJ_27NPWBLK_288WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604221051 | 202604221108 | NP | 10600 | 14 | 26.192 | 47.179 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.1 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_29 | 20260423 | 20260424 | 202604221105 | 202604221112 | NP | 4215 | 11 | 12.608 | 0 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6.2 | 20260429 | 2
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604221048 | 202604221117 | NP | 14390 | 11 | 40.026 | 117.62 | 14.237 | 1 | PLS33 | 23 | 30.5 | 20260430 | 1
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPFBLK_315WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604221058 | 202604221117 | NP | 3585 | 20 | 26.822 | 10.72 | 1.532 | 1 | PLS32 | 23 | 24.3 | 20260430 | 4
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604221045 | 202604221122 | NP | 7680 | 14 | 67.342 | 31.172 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.4 | 20260429 | 9
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604221001 | 202604221125 | NP | 13660 | 13 | 140.243 | 37.598 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 93.5 | 20260430 | 27
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPFBLK_315WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604221118 | 202604221133 | NP | 3590 | 16 | 23.754 | 9.532 | 6.027 | 1 | PLS32 | 23 | 15.7 | 20260430 | 3
PROJ_27 | BLK_288 | PROJ_27NPFBLK_288WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604221111 | 202604221145 | NP | 8515 | 13 | 68.359 | 29.28 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 23.2 | 20260429 | 3
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_6 | 20260423 | 20260424 | 202604221114 | 202604221152 | NP | 13630 | 11 | 69.727 | 57.034 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.4 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_26 | 20260423 | 20260424 | 202604221132 | 202604221157 | NP | 8115 | 11 | 56.841 | 40.207 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.5 | 20260429 | 6
PROJ_27 | BLK_80 | PROJ_27NPWBLK_80WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604221122 | 202604221157 | NP | 14390 | 13 | 63.545 | 73.077 | 28.505 | 1 | PLS33 | 23 | 34.2 | 20260430 | 2
PROJ_1 | BLK_316 | PROJ_1NPHBLK_316WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604221128 | 202604221205 | NP | 7530 | 12 | 69.252 | 54.928 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38.3 | 20260430 | 10
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604221155 | 202604221308 | NP | 5805 | 20 | 21.286 | 15.027 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.8 | 20260429 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPHBLK_152WO_27 | 20260423 | 20260424 | 202604221124 | 202604221317 | NP | 13435 | 11 | 86.274 | 48.13 | 1.08 | 1 | PLS22 | 22 | 47.3 | 20260429 | 10
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604221149 | 202604221325 | NP | 6820 | 15 | 46.382 | 1.147 | 2.342 | 1 | PLS24 | 22 | 29.7 | 20260430 | 10
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPFBLK_315WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604221134 | 202604221330 | NP | 11350 | 13 | 107.083 | 44.624 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 54.7 | 20260430 | 9
PROJ_27 | BLK_317 | PROJ_27NPWBLK_317WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604221342 | 202604221356 | NP | 7560 | 16.5 | 22.891 | 6.666 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.3 | 20260430 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_22 | 20260423 | 20260424 | 202604221315 | 202604221359 | NP | 13435 | 13 | 67.121 | 50.682 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.8 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_25 | 20260423 | 20260424 | 202604221324 | 202604221407 | NP | 14835 | 11 | 74.76 | 67.498 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.6 | 20260429 | 2
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_10 | 20260422 | 20260423 | 202604221327 | 202604221410 | NP | 9115 | 12 | 101.091 | 11.066 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260430 | 4
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPWBLK_315WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604221358 | 202604221411 | NP | 7205 | 14 | 19.396 | 32.008 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.3 | 20260430 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_21 | 20260423 | 20260424 | 202604221402 | 202604221414 | NP | 5815 | 13 | 21.514 | 15.169 | 0.76 | 1 | PLS23 | 22 | 11.9 | 20260429 | 1
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_11 | 20260422 | 20260423 | 202604221301 | 202604221423 | NP | 7945 | 12 | 157.861 | 20.828 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 70 | 20260430 | 50
PROJ_1 | BLK_316 | PROJ_1NPFBLK_316WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604221414 | 202604221432 | NP | 5535 | 16 | 29.577 | 3.641 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.1 | 20260430 | 6
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPWBLK_315WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604221419 | 202604221435 | NP | 7560 | 16.5 | 22.891 | 38.93 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.5 | 20260430 | 1
PROJ_2 | BLK_318 | PROJ_2NPFBLK_318WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604221418 | 202604221436 | NP | 8005 | 11 | 34.216 | 48.053 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.6 | 20260430 | 1
PROJ_12 | BLK_152 | PROJ_12NPFBLK_152WO_9 | 20260423 | 20260424 | 202604221412 | 202604221444 | NP | 17445 | 13 | 62.944 | 45.506 | 2.281 | 1 | PLS22 | 22 | 27.5 | 20260429 | 3
PROJ_1 | BLK_316 | PROJ_1NPFBLK_316WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604221433 | 202604221448 | NP | 8715 | 11 | 22.378 | 46.158 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 15.5 | 20260430 | 1
PROJ_20 | BLK_301 | PROJ_20NPFBLK_301WO_9 | 20260421 | 20260422 | 202604221414 | 202604221458 | NP | 21520 | 17 | 64.979 | 92.972 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 38.5 | 20260427 | 1
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPFBLK_315WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604221438 | 202604221458 | NP | 5670 | 18 | 30.243 | 9.929 | 1.532 | 1 | PLS33 | 23 | 23.8 | 20260430 | 8
PROJ_27 | BLK_317 | PROJ_27NPFBLK_317WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604221438 | 202604221503 | NP | 3585 | 16 | 38.414 | 11.051 | 7.759 | 1 | PLS32 | 23 | 28.9 | 20260430 | 7
PROJ_27 | BLK_319 | PROJ_27NPWBLK_319WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604221449 | 202604221504 | NP | 10600 | 14 | 26.192 | 7.995 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.6 | 20260429 | 1
PROJ_2 | BLK_318 | PROJ_2NPHBLK_318WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604221444 | 202604221507 | NP | 3735 | 12 | 49.442 | 16.854 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.9 | 20260430 | 12
PROJ_27 | BLK_319 | PROJ_27NPFBLK_319WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604221504 | 202604221512 | NP | 3000 | 12 | 16.293 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.6 | 20260429 | 3
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_19 | 20260422 | 20260423 | 202604221427 | 202604221515 | NP | 8715 | 12 | 117.171 | 18.129 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 27.1 | 20260430 | 5
PROJ_27 | BLK_317 | PROJ_27NPWBLK_317WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604221504 | 202604221516 | NP | 7205 | 14 | 19.396 | 5.506 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.3 | 20260430 | 1
PROJ_27 | BLK_311 | PROJ_27NPFBLK_311WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604221452 | 202604221522 | NP | 14385 | 14 | 35.665 | 61.212 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 24 | 20260428 | 1
PROJ_27 | BLK_317 | PROJ_27NPFBLK_317WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604221518 | 202604221526 | NP | 3000 | 12 | 10.86 | 0 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7.3 | 20260430 | 2
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPABLK_313WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604221510 | 202604221534 | NP | 3000 | 16 | 42.596 | 1.814 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.1 | 20260430 | 18
PROJ_27 | BLK_315 | PROJ_27NPFBLK_315WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604221501 | 202604221538 | NP | 8020 | 13 | 69.836 | 26.998 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.2 | 20260430 | 6
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604221535 | 202604221549 | NP | 4030 | 11 | 26.496 | 1.576 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14 | 20260430 | 8
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604221522 | 202604221603 | NP | 12235 | 12 | 85.554 | 8.806 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 30 | 20260430 | 19
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_3 | 20260424 | 20260427 | 202604221530 | 202604221606 | NP | 12420 | 12 | 61.981 | 46.169 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.7 | 20260430 | 2
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604221536 | 202604221629 | NP | 9110 | 14 | 98.829 | 22.219 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 43 | 20260430 | 25
PROJ_27 | BLK_319 | PROJ_27NPFBLK_319WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604221518 | 202604221636 | NP | 19825 | 13 | 156.513 | 59.653 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 61.1 | 20260429 | 7
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604221607 | 202604221641 | NP | 6000 | 24 | 45.848 | 36.695 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38.5 | 20260430 | 8
PROJ_27 | BLK_311 | PROJ_27NPFBLK_311WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604221524 | 202604221646 | NP | 11350 | 13 | 91.121 | 39.015 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 78.5 | 20260428 | 4
PROJ_30 | BLK_15 | PROJ_30NPFBLK_15WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604221524 | 202604221646 | NP | 3875 | 13 | 44.033 | 2.8 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.4 | 20260521 | 28
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604221610 | 202604221647 | NP | 14920 | 15 | 53.267 | 54.121 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 40.6 | 20260430 | 2
PROJ_27 | BLK_317 | PROJ_27NPFBLK_317WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604221541 | 202604221650 | NP | 11330 | 13 | 120.197 | 46.078 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67.4 | 20260430 | 11
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604221552 | 202604221700 | NP | 10610 | 10 | 170.882 | 89.295 | 0.3 | 1 | PLS23 | 22 | 40.3 | 20260430 | 10
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604221645 | 202604221705 | NP | 3465 | 16 | 28.732 | 13.329 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.4 | 20260430 | 6
PROJ_16 | BLK_312 | PROJ_16NPFBLK_312WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604221631 | 202604221718 | NP | 6000 | 20 | 68.09 | 3.854 | 2.342 | 1 | PLS24 | 22 | 40.9 | 20260430 | 23
PROJ_27 | BLK_311 | PROJ_27NPFBLK_311WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604221649 | 202604221817 | NP | 8515 | 13 | 68.136 | 28.51 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34 | 20260428 | 3
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604221754 | 202604221823 | NP | 4360 | 12 | 59.242 | 6.358 | 0.451 | 1 | PLS23 | 22 | 27.1 | 20260430 | 26
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604221748 | 202604221824 | NP | 14810 | 20 | 53.069 | 65.461 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.2 | 20260512 | 4
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604221752 | 202604221829 | NP | 11170 | 15.5 | 76.909 | 30.601 | 12.61 | 1 | PLS33 | 23 | 42.2 | 20260430 | 5
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPHBLK_310WO_7 | 20260424 | 20260427 | 202604221650 | 202604221852 | NP | 7360 | 12 | 156.374 | 29.745 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 76.3 | 20260430 | 40
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604221640 | 202604221905 | NP | 10035 | 15 | 104.271 | 10.967 | 7.462 | 1 | PLS22 | 22 | 40.3 | 20260430 | 20
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604221837 | 202604221905 | NP | 8335 | 15 | 51.78 | 17.14 | 9.814 | 1 | PLS33 | 23 | 25.9 | 20260430 | 3
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_22 | 20260424 | 20260427 | 202604221856 | 202604221912 | NP | 7205 | 13 | 25.026 | 34.538 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.3 | 20260430 | 1
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604221900 | 202604221913 | NP | 4335 | 14.5 | 20.086 | 6.882 | 2.941 | 1 | PLS23 | 22 | 10.2 | 20260430 | 2
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_18 | 20260424 | 20260427 | 202604221822 | 202604221916 | NP | 15460 | 11 | 110.676 | 51.774 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 65.6 | 20260430 | 4
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604221913 | 202604221933 | NP | 4560 | 18 | 24.773 | 4.652 | 3.976 | 1 | PLS32 | 23 | 21.5 | 20260430 | 6
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604221908 | 202604221935 | NP | 5035 | 15 | 45.082 | 10.422 | 5.265 | 1 | PLS33 | 23 | 30.4 | 20260430 | 10
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604221920 | 202604221939 | NP | 7810 | 20 | 22.688 | 75.137 | 11.344 | 1 | PLS31 | 23 | 21.2 | 20260430 | 1
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_3 | 20260423 | 20260424 | 202604221750 | 202604221939 | NP | 9960 | 12 | 211.9 | 34.918 | 0.219 | 1 | PLS21 | 22 | 92.1 | 20260512 | 69
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPHBLK_314WO_23 | 20260423 | 20260424 | 202604221851 | 202604221947 | NP | 12995 | 11 | 116.129 | 18.916 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 56.4 | 20260512 | 17
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604221907 | 202604221949 | NP | 3675 | 13.5 | 68.484 | 2.526 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.6 | 20260430 | 42
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604221934 | 202604221959 | NP | 4410 | 20 | 39.13 | 11.749 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.3 | 20260430 | 10
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604221943 | 202604222000 | NP | 6955 | 18 | 20.976 | 63.92 | 10.488 | 1 | PLS31 | 23 | 18.4 | 20260430 | 1
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_21 | 20260424 | 20260427 | 202604221938 | 202604222011 | NP | 12705 | 12 | 62.435 | 46.169 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.7 | 20260430 | 2
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604221919 | 202604222020 | NP | 15610 | 18 | 106.437 | 65.878 | 18.88 | 1 | PLS23 | 22 | 32.3 | 20260430 | 10
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604222002 | 202604222021 | NP | 7810 | 20 | 22.995 | 75.922 | 11.497 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260430 | 1
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604221951 | 202604222026 | NP | 10380 | 10 | 82.145 | 42.46 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.5 | 20260430 | 4
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604222013 | 202604222037 | NP | 8430 | 17.5 | 34.071 | 39.355 | 2.501 | 1 | PLS33 | 23 | 28.7 | 20260430 | 5
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPWBLK_310WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604222024 | 202604222044 | NP | 6955 | 18 | 23.74 | 61.661 | 10.641 | 1 | PLS31 | 23 | 22.1 | 20260430 | 1
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPFBLK_280WO_4 | 20260421 | 20260422 | 202604222010 | 202604222047 | NP | 10990 | 11 | 78.195 | 46.611 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 44.1 | 20260504 | 4
PROJ_4 | BLK_313 | PROJ_4NPFBLK_313WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604222030 | 202604222102 | NP | 8375 | 11.5 | 71.935 | 11.067 | 1.874 | 1 | PLS22 | 22 | 21.8 | 20260430 | 4
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPFBLK_110WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604222026 | 202604222115 | NP | 7725 | 14 | 76.681 | 2.531 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.4 | 20260430 | 16
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604222105 | 202604222116 | NP | 4695 | 14.5 | 14.551 | 20.461 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 10.7 | 20260430 | 1
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPFBLK_280WO_5 | 20260421 | 20260422 | 202604222040 | 202604222128 | NP | 9495 | 10 | 135.827 | 70.46 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.4 | 20260504 | 7
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPFBLK_280WO_13 | 20260421 | 20260422 | 202604222053 | 202604222142 | NP | 9490 | 10 | 135.827 | 70.46 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.5 | 20260504 | 7
PROJ_27 | BLK_310 | PROJ_27NPFBLK_310WO_2 | 20260424 | 20260427 | 202604222047 | 202604222148 | NP | 11220 | 15 | 88.951 | 35.683 | 11.42 | 1 | PLS31 | 23 | 70.8 | 20260430 | 4
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604222125 | 202604222149 | NP | 5400 | 13 | 37.665 | 19.131 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9 | 20260430 | 2
PROJ_10 | BLK_280 | PROJ_10NPABLK_280WO_8 | 20260421 | 20260422 | 202604222137 | 202604222154 | NP | 3000 | 15 | 25.154 | 0.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.2 | 20260504 | 14
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_2 | 20260424 | 20260427 | 202604222121 | 202604222222 | NP | 20995 | 13 | 134.432 | 71.497 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.5 | 20260430 | 4
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_21 | 20260424 | 20260427 | 202604222152 | 202604222245 | NP | 15580 | 12 | 118.203 | 57.392 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.8 | 20260430 | 10
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_21 | 20260423 | 20260424 | 202604221953 | 202604222253 | NP | 17680 | 12 | 367.892 | 27.932 | 1.099 | 1 | PLS24 | 22 | 146.9 | 20260512 | 106
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604221945 | 202604222300 | NP | 14220 | 20 | 303.935 | 111.985 | 5.788 | 1 | PLS21 | 22 | 180.1 | 20260512 | 82
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_24 | 20260427 | 20260428 | 202604222145 | 202604222307 | NP | 13650 | 16 | 199.049 | 1.802 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 102.3 | 20260430 | 36
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPHBLK_152WO_2 | 20260427 | 20260428 | 202604222155 | 202604222312 | NP | 10800 | 14 | 153.614 | 58.803 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 80.7 | 20260430 | 35
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPFBLK_110WO_7 | 20260424 | 20260427 | 202604222249 | 202604222326 | NP | 21785 | 11 | 59.268 | 65.62 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 49.5 | 20260430 | 1
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604222227 | 202604222328 | NP | 20995 | 13 | 137.229 | 71.597 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.5 | 20260430 | 4
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_18 | 20260423 | 20260424 | 202604222257 | 202604222337 | NP | 13515 | 11 | 68.146 | 57.601 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 31 | 20260512 | 4
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_15 | 20260427 | 20260428 | 202604222150 | 202604222338 | NP | 13645 | 16 | 265.404 | 2.402 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 134.5 | 20260430 | 48
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPHBLK_152WO_5 | 20260427 | 20260428 | 202604222309 | 202604222347 | NP | 8905 | 18 | 66.208 | 21.558 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.8 | 20260430 | 9
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_3 | 20260427 | 20260428 | 202604222315 | 202604230013 | NP | 12235 | 12 | 109.019 | 35.744 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.5 | 20260430 | 42
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_10 | 20260427 | 20260428 | 202604222340 | 202604230021 | NP | 8005 | 16 | 89.392 | 8.854 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.3 | 20260430 | 19
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604222334 | 202604230037 | NP | 15485 | 16 | 121.585 | 60.902 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.3 | 20260430 | 26
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604222333 | 202604230057 | NP | 13065 | 15 | 96.368 | 76.69 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.8 | 20260430 | 6
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604222303 | 202604230117 | NP | 14220 | 20 | 229.217 | 118.37 | 9.256 | 1 | PLS21 | 22 | 124.8 | 20260512 | 38
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPWBLK_152WO_7 | 20260427 | 20260428 | 202604230053 | 202604230132 | NP | 15920 | 11 | 85.239 | 54.174 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 42.8 | 20260430 | 7
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_27 | 20260427 | 20260428 | 202604230054 | 202604230142 | NP | 14815 | 11 | 77.745 | 88.098 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.2 | 20260430 | 3
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPWBLK_314WO_2 | 20260423 | 20260424 | 202604222340 | 202604230142 | NP | 16720 | 15 | 203.937 | 83.927 | 0.3 | 1 | PLS24 | 22 | 91.7 | 20260512 | 26
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_26 | 20260427 | 20260428 | 202604230057 | 202604230148 | NP | 14815 | 11 | 84.888 | 84.163 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.7 | 20260430 | 5
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPHBLK_152WO_22 | 20260427 | 20260428 | 202604230135 | 202604230159 | NP | 4950 | 12 | 52.188 | 26.424 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25.2 | 20260430 | 7
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_22 | 20260424 | 20260427 | 202604230119 | 202604230208 | NP | 10495 | 13 | 85.408 | 35.798 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.1 | 20260430 | 18
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_21 | 20260427 | 20260428 | 202604230144 | 202604230217 | NP | 16075 | 12 | 70.182 | 42.967 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.9 | 20260430 | 4
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_19 | 20260427 | 20260428 | 202604230201 | 202604230238 | NP | 13365 | 15 | 67.013 | 35.053 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.4 | 20260430 | 9
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_12 | 20260427 | 20260428 | 202604230152 | 202604230240 | NP | 14770 | 11 | 79.618 | 71.352 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 60.2 | 20260430 | 5
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_22 | 20260423 | 20260424 | 202604230124 | 202604230310 | NP | 12415 | 15 | 192.842 | 63.624 | 3.164 | 1 | PLS21 | 22 | 91.6 | 20260512 | 38
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_14 | 20260427 | 20260428 | 202604230519 | 202604230829 | NP | 3000 | 30 | 7.447 | 0 | 7.272 | 1 | PLS31 | 23 | 13.2 | 20260430 | 6
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604230522 | 202604230837 | NP | 3000 | 35 | 3.662 | 0 | 3.574 | 1 | PLS32 | 23 | 9.2 | 20260430 | 3
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPABLK_314WO_25 | 20260423 | 20260424 | 202604230826 | 202604230840 | NP | 3000 | 12 | 25.767 | 0.211 | 0.075 | 1 | PLS21 | 22 | 15.2 | 20260512 | 8
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPHBLK_314WO_9 | 20260423 | 20260424 | 202604230840 | 202604230842 | NP | 5430 | 16 | 51.189 | 7.154 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.9 | 20260512 | 14
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_9 | 20260427 | 20260428 | 202604230839 | 202604230906 | NP | 8910 | 15 | 45.746 | 23.365 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28 | 20260430 | 6
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPHBLK_110WO_3 | 20260424 | 20260427 | 202604230042 | 202604230910 | NP | 12480 | 12 | 284.179 | 15.19 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 78.4 | 20260430 | 66
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604230823 | 202604230912 | NP | 7395 | 24 | 69.264 | 34.653 | 10.323 | 1 | PLS23 | 22 | 31 | 20260430 | 12
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_6 | 20260427 | 20260428 | 202604230834 | 202604230917 | NP | 14965 | 11 | 67.789 | 72.755 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49.9 | 20260430 | 1
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_25 | 20260427 | 20260428 | 202604230830 | 202604230919 | NP | 15010 | 11 | 78.147 | 88.271 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 64.6 | 20260430 | 1
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPHBLK_152WO_11 | 20260427 | 20260428 | 202604230908 | 202604230939 | NP | 4460 | 15 | 55.359 | 17.73 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.4 | 20260430 | 11
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_18 | 20260424 | 20260427 | 202604230921 | 202604230953 | NP | 17130 | 11 | 53.623 | 57.611 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.8 | 20260430 | 2
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604230916 | 202604230955 | NP | 10405 | 20 | 67.922 | 43.919 | 12.587 | 1 | PLS22 | 22 | 21.2 | 20260430 | 4
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_18 | 20260427 | 20260428 | 202604230921 | 202604230957 | NP | 15455 | 11 | 73.788 | 60.495 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260430 | 7
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPHBLK_152WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604230941 | 202604231002 | NP | 4450 | 20 | 33.021 | 13.753 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.7 | 20260430 | 4
PROJ_7 | BLK_3 | PROJ_7NPWBLK_3WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604231003 | 202604231018 | NP | 10960 | 11 | 25.243 | 38.835 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.7 | 20260504 | 1
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPHBLK_314WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604230149 | 202604231018 | NP | 18555 | 20 | 287.928 | 82.622 | 5.624 | 1 | PLS24 | 22 | 150.7 | 20260512 | 60
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604230948 | 202604231027 | NP | 12800 | 20 | 57.458 | 56.986 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.2 | 20260512 | 4
PROJ_9 | BLK_152 | PROJ_9NPFBLK_152WO_23 | 20260427 | 20260428 | 202604230944 | 202604231032 | NP | 15010 | 11 | 71.784 | 85.441 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54.4 | 20260430 | 1
PROJ_7 | BLK_3 | PROJ_7NPWBLK_3WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604231026 | 202604231052 | NP | 12260 | 11 | 42.01 | 83.062 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.4 | 20260504 | 1
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604231022 | 202604231053 | NP | 4395 | 30 | 28.848 | 22.395 | 14.418 | 1 | PLS24 | 22 | 26.7 | 20260512 | 6
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_7 | 20260423 | 20260424 | 202604231054 | 202604231104 | NP | 3200 | 11 | 15.716 | 8.949 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.5 | 20260512 | 2
PROJ_12 | BLK_110 | PROJ_12NPWBLK_110WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604231000 | 202604231105 | NP | 9495 | 24 | 89.002 | 52.005 | 15.485 | 1 | PLS22 | 22 | 43 | 20260430 | 12
PROJ_7 | BLK_3 | PROJ_7NPFBLK_3WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604231059 | 202604231123 | NP | 4515 | 12 | 39.421 | 6.001 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.5 | 20260504 | 8
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPWBLK_298WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604231110 | 202604231124 | NP | 8820 | 11 | 25.615 | 39.76 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15 | 20260504 | 1
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604231104 | 202604231124 | NP | 3415 | 25 | 21.533 | 6.333 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.1 | 20260512 | 6
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPFBLK_298WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604231126 | 202604231140 | NP | 3000 | 20 | 2.584 | 1.878 | 1.228 | 1 | PLS22 | 22 | 13.1 | 20260504 | 1
PROJ_4 | BLK_251 | PROJ_4NPABLK_251WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604231126 | 202604231140 | NP | 795 | 20 | 3.807 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.2 | 20260507 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604231126 | 202604231140 | NP | 470 | 20 | 2.576 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 4.6 | 20260511 | 1
PROJ_3 | BLK_251 | PROJ_3NPABLK_251WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604231126 | 202604231140 | NP | 795 | 20 | 3.807 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.2 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604231126 | 202604231140 | NP | 680 | 20 | 4.01 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.5 | 20260512 | 4
PROJ_5 | BLK_88 | PROJ_5NPFBLK_88WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604231055 | 202604231142 | NP | 16045 | 15 | 65.976 | 71.257 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 54.8 | 20260504 | 7
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPFBLK_314WO_6 | 20260423 | 20260424 | 202604231125 | 202604231145 | NP | 3810 | 20 | 29.959 | 13.771 | 0.41 | 1 | PLS24 | 22 | 17.9 | 20260512 | 4
PROJ_5 | BLK_4 | PROJ_5NPFBLK_4WO_14 | 20260414 | 20260415 | 202604231137 | 202604231152 | NP | 15420 | 15 | 54.952 | 70.583 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 43 | 20260504 | 1
PROJ_16 | BLK_322 | PROJ_16NPFBLK_322WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604231131 | 202604231213 | NP | 6000 | 24 | 54.421 | 39.179 | 0.7 | 1 | PLS32 | 23 | 48.6 | 20260504 | 9
PROJ_5 | BLK_88 | PROJ_5NPHBLK_88WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604231145 | 202604231257 | NP | 3000 | 14 | 12.671 | 4.059 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12 | 20260504 | 6
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPWBLK_298WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604231129 | 202604231317 | NP | 21950 | 11 | 56.77 | 118.275 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.6 | 20260504 | 1
PROJ_12 | BLK_168 | PROJ_12NPFBLK_168WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604231150 | 202604231322 | NP | 945 | 15 | 4.803 | 0 | 0.948 | 1 | PLS24 | 22 | 5.1 | 20260506 | 1
PROJ_1 | BLK_314 | PROJ_1NPABLK_314WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604231150 | 202604231322 | NP | 3000 | 17 | 12.053 | 0.196 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.2 | 20260512 | 6
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPFBLK_184WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604231150 | 202604231322 | NP | 925 | 16 | 5.104 | 0 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6.5 | 20260512 | 4
PROJ_12 | BLK_210 | PROJ_12NPFBLK_210WO_22 | 20260429 | 20260430 | 202604231150 | 202604231322 | NP | 465 | 16 | 4.448 | 0 | 0.54 | 1 | PLS24 | 22 | 5.7 | 20260512 | 2
PROJ_10 | BLK_257 | PROJ_10NPHBLK_257WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604231150 | 202604231322 | NP | 600 | 16 | 2.768 | 0.084 | 0.552 | 1 | PLS24 | 22 | 4.6 | 20260514 | 2
PROJ_23 | BLK_182 | PROJ_23NPABLK_182WO_8 | 20260408 | 20260409 | 202604231321 | 202604231335 | NP | 700 | 20 | 4.606 | 0.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 8 | 20260422 | 2
PROJ_5 | BLK_88 | PROJ_5NPFBLK_88WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604231321 | 202604231335 | NP | 3000 | 20 | 10.92 | 0.248 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 18.2 | 20260504 | 4
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPFBLK_298WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604231143 | 202604231347 | NP | 5810 | 12 | 103.707 | 6.962 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 42.3 | 20260504 | 26
PROJ_16 | BLK_322 | PROJ_16NPFBLK_322WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604231325 | 202604231349 | NP | 7195 | 15 | 35.509 | 10.728 | 3.513 | 1 | PLS32 | 23 | 24.6 | 20260504 | 6
PROJ_5 | BLK_4 | PROJ_5NPFBLK_4WO_13 | 20260414 | 20260415 | 202604231322 | 202604231353 | NP | 6130 | 12 | 58.715 | 26.094 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260504 | 3
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPWBLK_298WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604231322 | 202604231355 | NP | 21950 | 11 | 57.866 | 122.468 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.3 | 20260504 | 1
PROJ_5 | BLK_4 | PROJ_5NPFBLK_4WO_8 | 20260414 | 20260415 | 202604231350 | 202604231402 | NP | 3315 | 16 | 14.821 | 21.294 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.8 | 20260504 | 3
PROJ_1 | BLK_323 | PROJ_1NPWBLK_323WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604231335 | 202604231408 | NP | 11305 | 11 | 56.705 | 68.961 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.7 | 20260511 | 5
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPHBLK_130WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604231350 | 202604231410 | NP | 11600 | 11 | 36.545 | 58.566 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.1 | 20260504 | 3
PROJ_5 | BLK_4 | PROJ_5NPHBLK_4WO_5 | 20260414 | 20260415 | 202604231354 | 202604231411 | NP | 3255 | 11 | 32.897 | 5.974 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 18.2 | 20260504 | 3
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPFBLK_130WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604231414 | 202604231426 | NP | 5670 | 10 | 19.331 | 20.265 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.7 | 20260504 | 1
PROJ_1 | BLK_323 | PROJ_1NPHBLK_323WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604231410 | 202604231431 | NP | 7440 | 11 | 29.55 | 46.076 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.9 | 20260511 | 3
PROJ_7 | BLK_298 | PROJ_7NPFBLK_298WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604231402 | 202604231437 | NP | 3745 | 16 | 69.179 | 0.729 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.1 | 20260504 | 35
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPFBLK_130WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604231427 | 202604231438 | NP | 3100 | 12 | 16.719 | 3.364 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 9.4 | 20260504 | 5
PROJ_7 | BLK_266 | PROJ_7NPFBLK_266WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604231337 | 202604231441 | NP | 14670 | 11 | 145.17 | 59.457 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.5 | 20260504 | 8
PROJ_5 | BLK_4 | PROJ_5NPFBLK_4WO_15 | 20260414 | 20260415 | 202604231402 | 202604231443 | NP | 5895 | 11 | 86.904 | 21.682 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.2 | 20260504 | 14
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPHBLK_130WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604231441 | 202604231459 | NP | 9315 | 11 | 32.233 | 40.492 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260504 | 3
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604231433 | 202604231500 | NP | 10345 | 10 | 59.018 | 23.931 | 0.3 | 1 | PLS31 | 23 | 28.9 | 20260504 | 6
PROJ_7 | BLK_266 | PROJ_7NPFBLK_266WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604231356 | 202604231506 | NP | 13865 | 13 | 149.908 | 68.1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 44.3 | 20260504 | 4
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPWBLK_283WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604231444 | 202604231506 | NP | 13750 | 11 | 34.322 | 78.128 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.9 | 20260504 | 1
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604231445 | 202604231506 | NP | 8235 | 14 | 36.172 | 4.728 | 1.734 | 1 | PLS32 | 23 | 19.9 | 20260504 | 2
PROJ_16 | BLK_322 | PROJ_16NPFBLK_322WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604231413 | 202604231520 | NP | 10900 | 12 | 142.817 | 13.682 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 66.2 | 20260504 | 25
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604231507 | 202604231525 | NP | 3475 | 15 | 26.46 | 5.36 | 1.397 | 1 | PLS32 | 23 | 17.6 | 20260504 | 8
PROJ_10 | BLK_130 | PROJ_10NPHBLK_130WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604231504 | 202604231528 | NP | 13715 | 10 | 56.782 | 24.476 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 20.9 | 20260504 | 7
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPABLK_69WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604231502 | 202604231529 | NP | 3900 | 16 | 42.9 | 0.8 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 35.4 | 20260504 | 18
PROJ_7 | BLK_187 | PROJ_7NPABLK_187WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604231523 | 202604231532 | NP | 720 | 14 | 1.725 | 0.05 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 3.4 | 20260428 | 1
PROJ_16 | BLK_322 | PROJ_16NPFBLK_322WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604231523 | 202604231532 | NP | 3500 | 16 | 10.075 | 4.135 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 8.9 | 20260504 | 1
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPWBLK_283WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604231510 | 202604231534 | NP | 13950 | 11 | 34.72 | 106.742 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22 | 20260504 | 1
PROJ_7 | BLK_323 | PROJ_7NPFBLK_323WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604231533 | 202604231547 | NP | 4840 | 11 | 19.557 | 27.895 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.8 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPABLK_283WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604231534 | 202604231555 | NP | 3000 | 13 | 33.296 | 1.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 21.5 | 20260504 | 23
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPFBLK_283WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604231540 | 202604231602 | NP | 11330 | 11 | 40.094 | 44.348 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.8 | 20260504 | 2
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604231525 | 202604231602 | NP | 3045 | 14 | 53.117 | 1.75 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38 | 20260504 | 30
PROJ_7 | BLK_323 | PROJ_7NPFBLK_323WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604231547 | 202604231607 | NP | 5655 | 12 | 38.685 | 19.242 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20.1 | 20260511 | 5
PROJ_7 | BLK_266 | PROJ_7NPHBLK_266WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604231513 | 202604231619 | NP | 15320 | 12 | 141.936 | 85.043 | 1.626 | 1 | PLS21 | 22 | 68.5 | 20260504 | 8
PROJ_7 | BLK_266 | PROJ_7NPFBLK_266WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604231504 | 202604231622 | NP | 13865 | 13 | 159.007 | 70.47 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 53 | 20260504 | 8
PROJ_1 | BLK_321 | PROJ_1NPFBLK_321WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604231605 | 202604231624 | NP | 3185 | 12 | 31.599 | 8.971 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.5 | 20260504 | 13
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604231530 | 202604231633 | NP | 16440 | 10 | 136.621 | 71.773 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 61.1 | 20260504 | 4
PROJ_4 | BLK_69 | PROJ_4NPFBLK_69WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604231602 | 202604231643 | NP | 8450 | 14.5 | 73.179 | 14.123 | 6.446 | 1 | PLS32 | 23 | 36.2 | 20260504 | 4
PROJ_7 | BLK_323 | PROJ_7NPWBLK_323WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604231612 | 202604231648 | NP | 12980 | 11 | 47.998 | 79.77 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36 | 20260511 | 2
PROJ_28 | BLK_15 | PROJ_28NPFBLK_15WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202604231637 | 202604231812 | NP | 4700 | 10 | 60.908 | 3.35 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29 | 20260504 | 12
PROJ_7 | BLK_266 | PROJ_7NPFBLK_266WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604231624 | 202604231814 | NP | 5660 | 10 | 51.306 | 2.067 | 0.536 | 1 | PLS21 | 22 | 25.3 | 20260504 | 12
PROJ_16 | BLK_320 | PROJ_16NPWBLK_320WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604231627 | 202604231824 | NP | 8740 | 16 | 63.849 | 58.508 | 2.331 | 1 | PLS24 | 22 | 31.8 | 20260504 | 5
PROJ_28 | BLK_15 | PROJ_28NPFBLK_15WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604231802 | 202604231824 | NP | 5660 | 12 | 47.025 | 9.563 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.1 | 20260504 | 8
PROJ_1 | BLK_321 | PROJ_1NPFBLK_321WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604231628 | 202604231827 | NP | 14445 | 10 | 46.635 | 82.003 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.8 | 20260504 | 2
PROJ_28 | BLK_15 | PROJ_28NPFBLK_15WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604231818 | 202604231842 | NP | 3500 | 15 | 38.06 | 1.6 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 29.1 | 20260504 | 22
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPFBLK_283WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604231555 | 202604231842 | NP | 9520 | 11 | 81.52 | 27.671 | 2.242 | 1 | PLS23 | 22 | 44.2 | 20260504 | 12
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPWBLK_283WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604231838 | 202604231858 | NP | 13950 | 11 | 33.809 | 62.346 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19 | 20260504 | 1
PROJ_16 | BLK_320 | PROJ_16NPWBLK_320WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604231830 | 202604231902 | NP | 5670 | 15 | 49.134 | 26.981 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32 | 20260504 | 13
PROJ_28 | BLK_15 | PROJ_28NPFBLK_15WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604231830 | 202604231903 | NP | 16985 | 12 | 62.697 | 61.877 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.6 | 20260504 | 3
PROJ_10 | BLK_283 | PROJ_10NPWBLK_283WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604231845 | 202604231903 | NP | 13750 | 11 | 33.405 | 41.177 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.5 | 20260504 | 1
PROJ_28 | BLK_15 | PROJ_28NPFBLK_15WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604231645 | 202604231907 | NP | 5070 | 13 | 119.719 | 1.75 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 81.4 | 20260504 | 86
PROJ_16 | BLK_320 | PROJ_16NPWBLK_320WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604231815 | 202604231917 | NP | 10690 | 16 | 108.517 | 82.625 | 5.834 | 1 | PLS21 | 22 | 63 | 20260504 | 22
PROJ_1 | BLK_321 | PROJ_1NPFBLK_321WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604231907 | 202604231918 | NP | 5385 | 10 | 23.686 | 13.497 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 9.1 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPABLK_179WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604231907 | 202604231931 | NP | 3000 | 14 | 28.956 | 0.85 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 31.6 | 20260429 | 18
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604231845 | 202604231948 | NP | 12485 | 20 | 115.041 | 64.915 | 24.807 | 1 | PLS31 | 23 | 74.5 | 20260429 | 8
PROJ_1 | BLK_321 | PROJ_1NPFBLK_321WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604231926 | 202604231954 | NP | 14390 | 10 | 58.494 | 55.444 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.4 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604231911 | 202604231959 | NP | 12485 | 17.5 | 90.788 | 64.915 | 24.807 | 1 | PLS32 | 23 | 55.5 | 20260429 | 4
PROJ_16 | BLK_320 | PROJ_16NPWBLK_320WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604231924 | 202604232000 | NP | 6715 | 28 | 36.027 | 52.791 | 9.508 | 1 | PLS21 | 22 | 28.4 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_32 | PROJ_12NPFBLK_32WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604231836 | 202604232010 | NP | 15585 | 12 | 123.89 | 41.107 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 38.6 | 20260504 | 5
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_7 | 20260424 | 20260427 | 202604231934 | 202604232013 | NP | 6915 | 11 | 85.097 | 35.022 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32 | 20260429 | 6
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604232017 | 202604232032 | NP | 4260 | 14 | 23.316 | 13.591 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11.9 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604231950 | 202604232045 | NP | 12470 | 15 | 89.888 | 65.947 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 49.7 | 20260429 | 4
PROJ_12 | BLK_32 | PROJ_12NPFBLK_32WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604232015 | 202604232046 | NP | 21785 | 14.5 | 49.763 | 103.384 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.3 | 20260504 | 1
PROJ_12 | BLK_32 | PROJ_12NPFBLK_32WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604232000 | 202604232054 | NP | 15585 | 13 | 123.888 | 41.07 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.1 | 20260504 | 5
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604231932 | 202604232055 | NP | 21820 | 13 | 169.192 | 84.123 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 84.7 | 20260429 | 6
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604232034 | 202604232055 | NP | 6085 | 13 | 37.35 | 31.711 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604232009 | 202604232110 | NP | 15000 | 18 | 119.548 | 81.144 | 31.009 | 1 | PLS32 | 23 | 71.2 | 20260429 | 6
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_23 | 20260424 | 20260427 | 202604232058 | 202604232117 | NP | 3560 | 10 | 43.843 | 4.618 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.1 | 20260429 | 8
PROJ_12 | BLK_21 | PROJ_12NPFBLK_21WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604232058 | 202604232128 | NP | 21785 | 14.5 | 49.763 | 103.384 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.3 | 20260504 | 1
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPFBLK_179WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604232049 | 202604232132 | NP | 21785 | 13 | 75.956 | 96.909 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50 | 20260429 | 9
PROJ_12 | BLK_21 | PROJ_12NPFBLK_21WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604232050 | 202604232149 | NP | 15585 | 13 | 128.899 | 53.02 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36.8 | 20260504 | 5
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604232059 | 202604232150 | NP | 13770 | 12 | 105.181 | 49.562 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 52.1 | 20260429 | 6
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604232118 | 202604232209 | NP | 6940 | 13 | 93.488 | 34.805 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 36.6 | 20260429 | 12
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604232159 | 202604232223 | NP | 6245 | 17 | 45.394 | 32.458 | 12.404 | 1 | PLS33 | 23 | 27.9 | 20260429 | 2
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604232211 | 202604232228 | NP | 7945 | 18 | 27.532 | 28.523 | 7.15 | 1 | PLS24 | 22 | 18.4 | 20260429 | 2
PROJ_12 | BLK_21 | PROJ_12NPFBLK_21WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604232133 | 202604232228 | NP | 15585 | 12 | 128.901 | 53.036 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.1 | 20260504 | 5
PROJ_12 | BLK_179 | PROJ_12NPWBLK_179WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604232113 | 202604232241 | NP | 21820 | 13 | 174.988 | 87.252 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 91.3 | 20260429 | 10
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_9 | 20260427 | 20260428 | 202604232137 | 202604232246 | NP | 12315 | 11 | 154.819 | 77.489 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 76.4 | 20260430 | 7
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_15 | 20260427 | 20260428 | 202604232225 | 202604232253 | NP | 10130 | 13 | 55.513 | 25.191 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 28.9 | 20260430 | 3
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_21 | 20260424 | 20260427 | 202604232150 | 202604232254 | NP | 12380 | 11 | 135.003 | 53.412 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.3 | 20260429 | 8
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604232258 | 202604232259 | NP | 10085 | 30 | 55.851 | 47.077 | 46.171 | 1 | PLS21 | 22 | 47.6 | 20260429 | 2
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_18 | 20260424 | 20260427 | 202604232229 | 202604232307 | NP | 6735 | 10 | 87.996 | 8.228 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.3 | 20260429 | 22
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_24 | 20260427 | 20260428 | 202604232255 | 202604232321 | NP | 8095 | 13 | 50.083 | 22.765 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.4 | 20260430 | 4
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_21 | 20260428 | 20260429 | 202604232233 | 202604232334 | NP | 20985 | 13 | 137.218 | 70.023 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 24.4 | 20260504 | 4
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604232310 | 202604232340 | NP | 11425 | 15 | 38.445 | 33.384 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.8 | 20260429 | 4
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_19 | 20260427 | 20260428 | 202604232249 | 202604232349 | NP | 12340 | 11 | 136.647 | 57.667 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 63.9 | 20260430 | 5
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPFBLK_23WO_3 | 20260424 | 20260427 | 202604232259 | 202604232350 | NP | 8760 | 11 | 124.14 | 49.329 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.7 | 20260429 | 6
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPFBLK_287WO_5 | 20260427 | 20260428 | 202604232322 | 202604232353 | NP | 3735 | 14 | 47.763 | 1.3 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.5 | 20260430 | 30
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPHBLK_287WO_10 | 20260427 | 20260428 | 202604232246 | 202604232356 | NP | 12110 | 12 | 131.426 | 47.101 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 72.6 | 20260430 | 32
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_10 | 20260428 | 20260429 | 202604232339 | 202604240014 | NP | 8705 | 15 | 64.246 | 51.126 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.3 | 20260504 | 4
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604232342 | 202604240016 | NP | 8760 | 13 | 62.635 | 30.389 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25 | 20260429 | 9
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604232359 | 202604240017 | NP | 5615 | 15 | 26.183 | 16.061 | 3.525 | 1 | PLS32 | 23 | 18.1 | 20260430 | 6
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPHBLK_161WO_3 | 20260428 | 20260429 | 202604232152 | 202604240021 | NP | 12520 | 12 | 303.445 | 15.091 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 89.8 | 20260504 | 84
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPWBLK_23WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604240018 | 202604240038 | NP | 3755 | 15 | 26.865 | 16.368 | 3.806 | 1 | PLS24 | 22 | 13.1 | 20260429 | 8
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPFBLK_287WO_4 | 20260427 | 20260428 | 202604240019 | 202604240043 | NP | 7335 | 15 | 37.135 | 31.882 | 0.56 | 1 | PLS32 | 23 | 22.9 | 20260430 | 4
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPFBLK_287WO_11 | 20260427 | 20260428 | 202604232351 | 202604240056 | NP | 8615 | 11 | 151.936 | 50.36 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 66.8 | 20260430 | 12
PROJ_7 | BLK_324 | PROJ_7NPHBLK_324WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604240041 | 202604240103 | NP | 7830 | 11 | 46.05 | 32.22 | 3.93 | 1 | PLS24 | 22 | 16.9 | 20260506 | 7
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPFBLK_161WO_9 | 20260428 | 20260429 | 202604240026 | 202604240107 | NP | 7685 | 14 | 76.681 | 3.422 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.7 | 20260504 | 16
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_14 | 20260427 | 20260428 | 202604240058 | 202604240116 | NP | 4325 | 15 | 29.271 | 29.964 | 3.575 | 1 | PLS31 | 23 | 19.2 | 20260430 | 2
PROJ_7 | BLK_23 | PROJ_7NPHBLK_23WO_2 | 20260424 | 20260427 | 202604232353 | 202604240121 | NP | 12440 | 12 | 178.584 | 74.447 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 86.5 | 20260429 | 37
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604232355 | 202604240124 | NP | 8720 | 16 | 161.943 | 4.565 | 0.214 | 1 | PLS33 | 23 | 107.8 | 20260428 | 60
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_22 | 20260428 | 20260429 | 202604240019 | 202604240125 | NP | 20985 | 13 | 131.624 | 71.378 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 26.9 | 20260504 | 4
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_3 | 20260428 | 20260429 | 202604240045 | 202604240139 | NP | 14355 | 12 | 109.981 | 51.281 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 58 | 20260428 | 20
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_7 | 20260428 | 20260429 | 202604240110 | 202604240143 | NP | 10790 | 12 | 75.331 | 38.262 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.5 | 20260504 | 4
PROJ_1 | BLK_287 | PROJ_1NPWBLK_287WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604240117 | 202604240201 | NP | 10795 | 24 | 57.729 | 46.26 | 48.893 | 1 | PLS31 | 23 | 51.3 | 20260430 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_23 | 20260428 | 20260429 | 202604240145 | 202604240215 | NP | 10495 | 12 | 68.609 | 35.797 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13 | 20260504 | 2
PROJ_7 | BLK_324 | PROJ_7NPHBLK_324WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604240108 | 202604240230 | NP | 6055 | 12 | 126.185 | 10.24 | 1.797 | 1 | PLS24 | 22 | 43.7 | 20260506 | 18
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_7 | 20260428 | 20260429 | 202604240127 | 202604240241 | NP | 14305 | 12 | 146.821 | 81.415 | 0.223 | 1 | PLS33 | 23 | 81.8 | 20260428 | 31
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPFBLK_235WO_27 | 20260428 | 20260429 | 202604240142 | 202604240305 | NP | 11745 | 10 | 196.427 | 100.105 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 89.1 | 20260428 | 16
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPHBLK_48WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604240129 | 202604240554 | NP | 9390 | 12 | 133.039 | 54.83 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 51.4 | 20260504 | 26
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_23 | 20260428 | 20260429 | 202604240204 | 202604240835 | NP | 13690 | 12 | 91.405 | 108.094 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 51.9 | 20260428 | 8
PROJ_7 | BLK_324 | PROJ_7NPWBLK_324WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604240825 | 202604240840 | NP | 6560 | 11 | 25.606 | 22.079 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 10.6 | 20260506 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604240132 | 202604240850 | NP | 9520 | 16 | 84.531 | 34.71 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.8 | 20260504 | 22
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPFBLK_48WO_21 | 20260422 | 20260423 | 202604240831 | 202604240905 | NP | 12625 | 10 | 71.892 | 62.395 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.9 | 20260504 | 5
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604240523 | 202604240906 | NP | 9765 | 13 | 93.557 | 27.338 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 58 | 20260428 | 10
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604240835 | 202604240913 | NP | 10395 | 20 | 65.557 | 43.915 | 12.587 | 1 | PLS22 | 22 | 20.9 | 20260504 | 4
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604240526 | 202604240924 | NP | 6295 | 13 | 124.945 | 10.049 | 1.341 | 1 | PLS33 | 23 | 83.9 | 20260428 | 45
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_22 | 20260428 | 20260429 | 202604240838 | 202604240926 | NP | 10525 | 12 | 85.551 | 77.491 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 53.1 | 20260428 | 14
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202604240915 | 202604240936 | NP | 5815 | 16 | 39.508 | 25.563 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 12.9 | 20260504 | 6
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_6 | 20260428 | 20260429 | 202604240908 | 202604240944 | NP | 10560 | 12 | 54.82 | 41.369 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 37.1 | 20260428 | 6
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_24 | 20260422 | 20260423 | 202604240910 | 202604240950 | NP | 20830 | 11 | 77.637 | 106.019 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 28.6 | 20260504 | 5
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPHBLK_48WO_11 | 20260422 | 20260423 | 202604240842 | 202604240951 | NP | 14150 | 11 | 151.879 | 55.854 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 57.3 | 20260504 | 23
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPFBLK_235WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604240945 | 202604240955 | NP | 3000 | 18 | 11.108 | 4.568 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 14.6 | 20260428 | 2
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_10 | 20260428 | 20260429 | 202604240928 | 202604240956 | NP | 8160 | 12.5 | 38.596 | 74.202 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 30.9 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_19 | 20260428 | 20260429 | 202604240936 | 202604240956 | NP | 5190 | 15 | 34.013 | 23.531 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.7 | 20260504 | 2
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPFBLK_235WO_18 | 20260428 | 20260429 | 202604240926 | 202604241000 | NP | 14130 | 12 | 69.718 | 37.551 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260428 | 5
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604240856 | 202604241019 | NP | 13030 | 24 | 120.543 | 67.491 | 20.646 | 1 | PLS23 | 22 | 49.8 | 20260504 | 16
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPFBLK_48WO_15 | 20260422 | 20260423 | 202604240959 | 202604241032 | NP | 21200 | 11 | 64.411 | 87.717 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 22.5 | 20260504 | 3
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPFBLK_235WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604241002 | 202604241033 | NP | 5530 | 20 | 33.314 | 17.056 | 5.225 | 1 | PLS33 | 23 | 28.9 | 20260428 | 6
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPFBLK_235WO_9 | 20260428 | 20260429 | 202604240955 | 202604241036 | NP | 12125 | 12.5 | 60.216 | 61.785 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.3 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_6 | 20260428 | 20260429 | 202604241004 | 202604241037 | NP | 17120 | 11 | 53.616 | 56.815 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 36 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_2 | 20260428 | 20260429 | 202604241023 | 202604241043 | NP | 5395 | 13 | 40.261 | 19.131 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.5 | 20260504 | 4
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_11 | 20260428 | 20260429 | 202604241048 | 202604241058 | NP | 4690 | 14.5 | 14.552 | 20.505 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 5.3 | 20260504 | 1
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_19 | 20260428 | 20260429 | 202604241004 | 202604241106 | NP | 15975 | 12.5 | 97.747 | 117.538 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 63.4 | 20260428 | 4
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_18 | 20260428 | 20260429 | 202604241041 | 202604241109 | NP | 9720 | 12 | 59.464 | 31.561 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.8 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPHBLK_48WO_5 | 20260422 | 20260423 | 202604241050 | 202604241117 | NP | 5175 | 12 | 53.307 | 25.136 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 18.4 | 20260504 | 12
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202604241038 | 202604241118 | NP | 9980 | 12.5 | 39.586 | 70.754 | 2.049 | 1 | PLS32 | 23 | 38.3 | 20260428 | 3
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604241101 | 202604241118 | NP | 3325 | 20 | 27.704 | 17.467 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 10.1 | 20260504 | 2
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_19 | 20260422 | 20260423 | 202604241044 | 202604241119 | NP | 19625 | 11 | 57.232 | 94.34 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.6 | 20260504 | 3
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPFBLK_48WO_3 | 20260422 | 20260423 | 202604241118 | 202604241126 | NP | 3560 | 10 | 13.196 | 10.46 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 6 | 20260504 | 1
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_11 | 20260428 | 20260429 | 202604241038 | 202604241129 | NP | 17410 | 12.5 | 89.199 | 56.476 | 5.876 | 1 | PLS33 | 23 | 55.8 | 20260428 | 5
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_2 | 20260428 | 20260429 | 202604241112 | 202604241138 | NP | 11205 | 12 | 44.128 | 43.082 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.7 | 20260428 | 2
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPWBLK_161WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604241109 | 202604241147 | NP | 10550 | 18 | 70.789 | 43.918 | 12.587 | 1 | PLS22 | 22 | 18.5 | 20260504 | 6
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPFBLK_48WO_9 | 20260422 | 20260423 | 202604241125 | 202604241156 | NP | 8850 | 11 | 60.861 | 38.45 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 35.8 | 20260504 | 8
PROJ_12 | BLK_161 | PROJ_12NPFBLK_161WO_25 | 20260428 | 20260429 | 202604241122 | 202604241158 | NP | 21775 | 11 | 59.259 | 64.885 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49 | 20260504 | 1
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604241122 | 202604241201 | NP | 6840 | 14 | 57.813 | 29.482 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.3 | 20260428 | 27
PROJ_9 | BLK_180 | PROJ_9NPFBLK_180WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604241143 | 202604241319 | NP | 20400 | 13.5 | 47.872 | 139.69 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.9 | 20260507 | 1
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPHBLK_235WO_21 | 20260428 | 20260429 | 202604241301 | 202604241323 | NP | 6415 | 12 | 40.194 | 20.722 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.6 | 20260428 | 4
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_11 | 20260410 | 20260413 | 202604241154 | 202604241324 | NP | 21065 | 12 | 61.219 | 173.127 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 46.3 | 20260506 | 5
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_14 | 20260422 | 20260423 | 202604241308 | 202604241332 | NP | 4835 | 15 | 38.09 | 20.617 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20 | 20260504 | 9
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPHBLK_48WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604241142 | 202604241342 | NP | 5160 | 12 | 86.234 | 4.781 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 29.6 | 20260504 | 33
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_9 | 20260410 | 20260413 | 202604241305 | 202604241348 | NP | 21065 | 12 | 55.003 | 177.883 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 43.2 | 20260506 | 1
PROJ_9 | BLK_316 | PROJ_9NPFBLK_316WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604241333 | 202604241353 | NP | 9710 | 11 | 33.488 | 46.55 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.7 | 20260504 | 5
PROJ_10 | BLK_235 | PROJ_10NPWBLK_235WO_25 | 20260428 | 20260429 | 202604241300 | 202604241354 | NP | 13325 | 12 | 72.542 | 59.13 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 56.5 | 20260428 | 6
PROJ_9 | BLK_180 | PROJ_9NPFBLK_180WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604241327 | 202604241402 | NP | 20400 | 13.5 | 47.872 | 139.69 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.8 | 20260507 | 1
PROJ_9 | BLK_316 | PROJ_9NPFBLK_316WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604241357 | 202604241413 | NP | 5540 | 16 | 28.664 | 1.944 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.1 | 20260504 | 6
PROJ_9 | BLK_180 | PROJ_9NPFBLK_180WO_4 | 20260422 | 20260423 | 202604241332 | 202604241415 | NP | 20400 | 11.5 | 56.421 | 60.344 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 49.2 | 20260507 | 1
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_6 | 20260410 | 20260413 | 202604241329 | 202604241418 | NP | 16030 | 11 | 106.622 | 27.684 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.3 | 20260506 | 5
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_22 | 20260422 | 20260423 | 202604241344 | 202604241426 | NP | 19060 | 10 | 74.237 | 109.009 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 38.1 | 20260504 | 2
PROJ_9 | BLK_316 | PROJ_9NPHBLK_316WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604241414 | 202604241441 | NP | 6745 | 12 | 52.618 | 60.649 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 25.9 | 20260504 | 6
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_12 | 20260410 | 20260413 | 202604241356 | 202604241447 | NP | 14285 | 11 | 103.008 | 97.048 | 0.131 | 1 | PLS23 | 22 | 42.4 | 20260506 | 18
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_34 | 20260410 | 20260413 | 202604241431 | 202604241458 | NP | 16050 | 10 | 47.13 | 63.669 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.1 | 20260506 | 2
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_18 | 20260410 | 20260413 | 202604241445 | 202604241509 | NP | 4330 | 12 | 54.646 | 5.026 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.2 | 20260506 | 5
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_36 | 20260410 | 20260413 | 202604241456 | 202604241516 | NP | 16050 | 10 | 37.493 | 77.796 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.9 | 20260506 | 1
PROJ_9 | BLK_180 | PROJ_9NPFBLK_180WO_13 | 20260422 | 20260423 | 202604241442 | 202604241522 | NP | 20400 | 11.5 | 56.421 | 60.344 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 49.9 | 20260507 | 1
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_2 | 20260422 | 20260423 | 202604241430 | 202604241523 | NP | 19060 | 10 | 79.528 | 124.264 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 50.3 | 20260504 | 2
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_26 | 20260410 | 20260413 | 202604241503 | 202604241545 | NP | 15005 | 11 | 70.752 | 80.949 | 0.131 | 1 | PLS22 | 22 | 50.9 | 20260506 | 12
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_22 | 20260410 | 20260413 | 202604241524 | 202604241551 | NP | 11330 | 12 | 43.582 | 72.038 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.1 | 20260506 | 9
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_5 | 20260427 | 20260428 | 202604241535 | 202604241555 | NP | 8235 | 14 | 36.172 | 4.728 | 1.734 | 1 | PLS32 | 23 | 18.6 | 20260506 | 2
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604241522 | 202604241556 | NP | 3045 | 14 | 53.117 | 1.75 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 38 | 20260506 | 30
PROJ_12 | BLK_48 | PROJ_12NPWBLK_48WO_10 | 20260422 | 20260423 | 202604241534 | 202604241612 | NP | 20025 | 11 | 56.548 | 112.648 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 28.8 | 20260504 | 3
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_23 | 20260410 | 20260413 | 202604241604 | 202604241613 | NP | 5080 | 11 | 13.96 | 23.942 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.5 | 20260506 | 1
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_24 | 20260427 | 20260428 | 202604241602 | 202604241630 | NP | 10345 | 10 | 59.018 | 23.931 | 0.3 | 1 | PLS31 | 23 | 28.9 | 20260506 | 6
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_29 | 20260410 | 20260413 | 202604241614 | 202604241631 | NP | 7215 | 11 | 35.533 | 5.364 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16.1 | 20260506 | 4
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPABLK_69WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604241631 | 202604241636 | NP | 3900 | 16 | 42.9 | 0.8 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 35.4 | 20260506 | 18
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_42 | 20260410 | 20260413 | 202604241638 | 202604241649 | NP | 5095 | 10 | 20.548 | 18.083 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.2 | 20260506 | 1
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_15 | 20260427 | 20260428 | 202604241557 | 202604241654 | NP | 16440 | 10 | 136.621 | 71.773 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 61.1 | 20260506 | 4
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_21 | 20260410 | 20260413 | 202604241550 | 202604241659 | NP | 9975 | 12 | 63.423 | 82.232 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 39.9 | 20260506 | 10
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_14 | 20260427 | 20260428 | 202604241637 | 202604241701 | NP | 3475 | 15 | 26.46 | 5.36 | 1.397 | 1 | PLS33 | 23 | 17.6 | 20260506 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_15 | 20260427 | 20260428 | 202604241629 | 202604241710 | NP | 7970 | 18 | 69.793 | 47.821 | 4.156 | 1 | PLS24 | 22 | 33.5 | 20260506 | 7
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_24 | 20260410 | 20260413 | 202604241524 | 202604241728 | NP | 15090 | 15 | 212.722 | 148.79 | 12.536 | 1 | PLS21 | 22 | 109.5 | 20260506 | 38
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_34 | 20260427 | 20260428 | 202604241758 | 202604241814 | NP | 4965 | 12 | 22.505 | 25.272 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 14.9 | 20260506 | 4
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_43 | 20260410 | 20260413 | 202604241800 | 202604241820 | NP | 11190 | 11 | 28.152 | 60.656 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 16.6 | 20260506 | 1
PROJ_7 | BLK_170 | PROJ_7NPFBLK_170WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604241802 | 202604241826 | NP | 5920 | 12 | 47.11 | 5.557 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.1 | 20260506 | 3
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_37 | 20260410 | 20260413 | 202604241652 | 202604241827 | NP | 8760 | 10 | 42.766 | 47.056 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.8 | 20260506 | 4
PROJ_3 | BLK_69 | PROJ_3NPFBLK_69WO_4 | 20260427 | 20260428 | 202604241808 | 202604241844 | NP | 8450 | 14.5 | 73.179 | 14.123 | 6.446 | 1 | PLS33 | 23 | 36.2 | 20260506 | 4
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_32 | 20260410 | 20260413 | 202604241843 | 202604241852 | NP | 5080 | 10 | 16.756 | 16.92 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.2 | 20260506 | 1
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604241831 | 202604241855 | NP | 3105 | 16 | 45.34 | 2.604 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.1 | 20260507 | 24
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_35 | 20260410 | 20260413 | 202604241832 | 202604241900 | NP | 11190 | 11 | 43.512 | 72.373 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 31.5 | 20260506 | 4
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_30 | 20260410 | 20260413 | 202604241900 | 202604241913 | NP | 3000 | 11 | 25.404 | 0.7 | 0.798 | 1 | PLS23 | 22 | 11.7 | 20260506 | 9
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_20 | 20260410 | 20260413 | 202604241852 | 202604241913 | NP | 8760 | 10 | 32.724 | 48.221 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24.6 | 20260506 | 1
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604241857 | 202604241917 | NP | 3280 | 18 | 35.204 | 10.554 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 25 | 20260507 | 13
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_33 | 20260427 | 20260428 | 202604241841 | 202604241923 | NP | 9865 | 12 | 77.613 | 63.883 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39 | 20260506 | 11
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_19 | 20260410 | 20260413 | 202604241915 | 202604241925 | NP | 4325 | 14 | 19.441 | 1.928 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.9 | 20260506 | 2
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604241856 | 202604241927 | NP | 5715 | 20 | 56.536 | 10.453 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.3 | 20260507 | 11
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604241803 | 202604241943 | NP | 17175 | 10 | 238.725 | 95.762 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 121.7 | 20260507 | 12
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_14 | 20260410 | 20260413 | 202604241930 | 202604241944 | NP | 3255 | 25 | 16.359 | 13.045 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.9 | 20260506 | 2
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_2 | 20260410 | 20260413 | 202604241924 | 202604241954 | NP | 11330 | 12 | 47.104 | 71.004 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.2 | 20260506 | 12
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_25 | 20260410 | 20260413 | 202604241846 | 202604242008 | NP | 16280 | 11 | 177.55 | 90.358 | 2.526 | 1 | PLS21 | 22 | 82 | 20260506 | 26
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPABLK_47WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604241959 | 202604242018 | NP | 3000 | 13 | 30.036 | 0.3 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 22.1 | 20260507 | 20
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604241941 | 202604242022 | NP | 4290 | 12 | 71.401 | 8.342 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 46.5 | 20260507 | 41
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_43 | 20260427 | 20260428 | 202604241931 | 202604242036 | NP | 11250 | 12 | 119.042 | 68.113 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 54.9 | 20260506 | 14
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_13 | 20260410 | 20260413 | 202604241948 | 202604242116 | NP | 9710 | 20 | 150.665 | 53.72 | 8.069 | 1 | PLS23 | 22 | 75.7 | 20260506 | 39
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_7 | 20260410 | 20260413 | 202604241958 | 202604242117 | NP | 5855 | 12 | 157.711 | 20.155 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 67.8 | 20260506 | 64
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_28 | 20260410 | 20260413 | 202604242118 | 202604242138 | NP | 5095 | 11 | 38.81 | 24.158 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.2 | 20260506 | 9
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604241947 | 202604242149 | NP | 21805 | 10 | 296.21 | 143.105 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 143.8 | 20260507 | 6
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_19 | 20260427 | 20260428 | 202604242012 | 202604242152 | NP | 7405 | 16 | 81.472 | 20.327 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 38 | 20260506 | 15
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_52 | 20260427 | 20260428 | 202604242042 | 202604242153 | NP | 12640 | 10 | 159.224 | 79.276 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 64.4 | 20260506 | 6
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604242022 | 202604242215 | NP | 21830 | 10 | 285.189 | 143.419 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 129.9 | 20260507 | 6
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_1 | 20260410 | 20260413 | 202604242140 | 202604242217 | NP | 11155 | 11 | 79.356 | 52.692 | 1.728 | 1 | PLS22 | 22 | 38.6 | 20260506 | 16
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPABLK_107WO_22 | 20260424 | 20260427 | 202604242200 | 202604242224 | NP | 3695 | 11 | 46.702 | 0.95 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.4 | 20260511 | 20
PROJ_12 | BLK_47 | PROJ_12NPFBLK_47WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604242025 | 202604242230 | NP | 21830 | 10 | 285.189 | 143.419 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 129.9 | 20260507 | 6
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_17 | 20260410 | 20260413 | 202604242222 | 202604242233 | NP | 3280 | 11 | 21.583 | 19.616 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8 | 20260506 | 3
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_27 | 20260410 | 20260413 | 202604242121 | 202604242240 | NP | 15945 | 11 | 188.165 | 22.37 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.6 | 20260506 | 16
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_31 | 20260410 | 20260413 | 202604242236 | 202604242248 | NP | 6835 | 10 | 19.251 | 45.84 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.8 | 20260506 | 1
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_31 | 20260427 | 20260428 | 202604242158 | 202604242251 | NP | 14700 | 12 | 105.949 | 50.129 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 51.9 | 20260506 | 14
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_35 | 20260427 | 20260428 | 202604242155 | 202604242309 | NP | 12530 | 12 | 154.743 | 76.063 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 61.7 | 20260506 | 24
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPHBLK_107WO_2 | 20260424 | 20260427 | 202604242225 | 202604242316 | NP | 7130 | 11 | 112.273 | 3.412 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 55.1 | 20260511 | 26
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPABLK_84WO_8 | 20260410 | 20260413 | 202604242250 | 202604242321 | NP | 4070 | 30 | 33.357 | 0.501 | 19.603 | 1 | PLS22 | 22 | 39.1 | 20260506 | 12
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_3 | 20260410 | 20260413 | 202604242244 | 202604242324 | NP | 8655 | 12 | 96.579 | 9.316 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17.1 | 20260506 | 10
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604242235 | 202604242325 | NP | 5075 | 12 | 102.996 | 3.35 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 55.7 | 20260511 | 35
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_5 | 20260410 | 20260413 | 202604242321 | 202604242344 | NP | 3875 | 16 | 36.213 | 0.905 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.9 | 20260506 | 11
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPHBLK_107WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604242222 | 202604242346 | NP | 15820 | 12 | 147.285 | 66.467 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 92.7 | 20260511 | 37
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPHBLK_84WO_16 | 20260410 | 20260413 | 202604242332 | 202604242353 | NP | 4335 | 11 | 41.95 | 13.61 | 0.745 | 1 | PLS23 | 22 | 18.6 | 20260506 | 8
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_10 | 20260410 | 20260413 | 202604242345 | 202604250008 | NP | 3450 | 15 | 37.918 | 0.3 | 0.45 | 1 | PLS22 | 22 | 22.7 | 20260506 | 22
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_42 | 20260427 | 20260428 | 202604242256 | 202604250010 | NP | 14230 | 12 | 119.803 | 58.108 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44 | 20260506 | 12
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPWBLK_107WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604242349 | 202604250012 | NP | 15455 | 11 | 41.291 | 68.006 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 23.6 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_21 | 20260424 | 20260427 | 202604242328 | 202604250017 | NP | 11460 | 10 | 129.079 | 9.22 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.6 | 20260511 | 12
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPWBLK_84WO_15 | 20260410 | 20260413 | 202604242355 | 202604250020 | NP | 5050 | 15 | 43.671 | 24.982 | 1.501 | 1 | PLS23 | 22 | 21 | 20260506 | 9
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604242318 | 202604250028 | NP | 8215 | 15 | 124.55 | 42.884 | 4.23 | 1 | PLS31 | 23 | 77.5 | 20260511 | 36
PROJ_9 | BLK_84 | PROJ_9NPFBLK_84WO_4 | 20260410 | 20260413 | 202604250008 | 202604250043 | NP | 3605 | 22 | 56.925 | 9.653 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.2 | 20260506 | 20
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPWBLK_107WO_9 | 20260424 | 20260427 | 202604250021 | 202604250052 | NP | 15455 | 11 | 45.618 | 79.529 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.9 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604250018 | 202604250100 | NP | 5200 | 11 | 83.777 | 34.283 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46 | 20260511 | 16
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604250024 | 202604250104 | NP | 3700 | 14 | 47.776 | 1.296 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 27.6 | 20260508 | 14
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_51 | 20260427 | 20260428 | 202604242325 | 202604250105 | NP | 12635 | 10 | 265.282 | 132.086 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 108 | 20260506 | 10
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPWBLK_107WO_7 | 20260424 | 20260427 | 202604250029 | 202604250114 | NP | 10355 | 10 | 85.193 | 78.587 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 50.3 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPABLK_107WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604250103 | 202604250116 | NP | 3000 | 25 | 9.912 | 0.05 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604250118 | 202604250128 | NP | 3275 | 15 | 15.707 | 6.404 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 10.5 | 20260511 | 2
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604250045 | 202604250130 | NP | 5815 | 11 | 107.613 | 2.6 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 34.7 | 20260508 | 38
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_30 | 20260427 | 20260428 | 202604250110 | 202604250150 | NP | 10975 | 12.5 | 63.946 | 80.511 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 45.5 | 20260506 | 2
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604250104 | 202604250153 | NP | 15105 | 13 | 113.486 | 30.633 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 44.2 | 20260508 | 6
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPWBLK_107WO_3 | 20260424 | 20260427 | 202604250116 | 202604250156 | NP | 10360 | 10 | 67.991 | 83.907 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 42.5 | 20260511 | 9
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604250128 | 202604250157 | NP | 3905 | 14 | 52.172 | 1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.8 | 20260511 | 16
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604250158 | 202604250211 | NP | 3000 | 20 | 19.727 | 7.67 | 0.705 | 1 | PLS31 | 23 | 15.3 | 20260511 | 3
PROJ_12 | BLK_107 | PROJ_12NPFBLK_107WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604250158 | 202604250222 | NP | 4390 | 16 | 48.599 | 7.697 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 25.4 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_53 | 20260427 | 20260428 | 202604250042 | 202604250230 | NP | 12435 | 10 | 222.317 | 69.847 | 2.438 | 1 | PLS24 | 22 | 123.7 | 20260506 | 20
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPHBLK_325WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604250131 | 202604250232 | NP | 13995 | 17.5 | 114.505 | 27.759 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 57.8 | 20260508 | 14
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604270834 | 202604270901 | NP | 10610 | 13 | 48.275 | 53.167 | 21.101 | 1 | PLS33 | 23 | 26.6 | 20260511 | 2
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604270903 | 202604270926 | NP | 3155 | 20 | 32.693 | 1.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.2 | 20260508 | 12
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPFBLK_45WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604270838 | 202604270928 | NP | 13905 | 11 | 99.1 | 48.694 | 2.295 | 1 | PLS32 | 23 | 61.2 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604270855 | 202604270931 | NP | 10070 | 12 | 77.175 | 28.535 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 29.6 | 20260508 | 4
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604270832 | 202604270931 | NP | 13920 | 13 | 105.884 | 50.044 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 70.5 | 20260511 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_18 | 20260427 | 20260428 | 202604270847 | 202604270933 | NP | 13040 | 13 | 70.611 | 55.005 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 47.4 | 20260506 | 4
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604270841 | 202604270938 | NP | 12895 | 18 | 71.254 | 86.814 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 67.4 | 20260506 | 16
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604270934 | 202604270954 | NP | 10610 | 11 | 29.929 | 77.636 | 10.535 | 1 | PLS31 | 23 | 20.2 | 20260511 | 1
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604270932 | 202604270954 | NP | 6445 | 15 | 31.883 | 51.317 | 12.508 | 1 | PLS32 | 23 | 22.5 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPHBLK_325WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604270929 | 202604270958 | NP | 3470 | 10 | 51.311 | 0.875 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.3 | 20260508 | 30
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPHBLK_325WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604270935 | 202604270959 | NP | 3670 | 25 | 32.76 | 0 | 3.375 | 1 | PLS22 | 22 | 27.1 | 20260508 | 12
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_10 | 20260427 | 20260428 | 202604270941 | 202604271005 | NP | 3865 | 16 | 38.147 | 4.229 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 20.7 | 20260506 | 19
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPFBLK_45WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604270915 | 202604271008 | NP | 5960 | 25 | 61.711 | 14.9 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 54.8 | 20260511 | 14
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_17 | 20260427 | 20260428 | 202604270947 | 202604271025 | NP | 10975 | 12.5 | 63.946 | 80.675 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 46.3 | 20260506 | 2
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604271005 | 202604271025 | NP | 10610 | 11 | 29.929 | 77.636 | 10.535 | 1 | PLS32 | 23 | 20.2 | 20260511 | 1
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPFBLK_45WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604270959 | 202604271025 | NP | 3125 | 16 | 46.362 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33 | 20260511 | 26
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPWBLK_45WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604271027 | 202604271039 | NP | 6215 | 17 | 18.293 | 20.26 | 9.041 | 1 | PLS31 | 23 | 13.4 | 20260511 | 2
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPFBLK_325WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604271007 | 202604271042 | NP | 21525 | 16.5 | 48.378 | 90.027 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 33.9 | 20260508 | 1
PROJ_27 | BLK_45 | PROJ_27NPABLK_45WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604271010 | 202604271042 | NP | 3860 | 12 | 54.592 | 1.7 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 39.6 | 20260511 | 18
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_11 | 20260427 | 20260428 | 202604271006 | 202604271043 | NP | 3700 | 15 | 64.065 | 0.9 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25 | 20260506 | 24
PROJ_7 | BLK_254 | PROJ_7NPFBLK_254WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604271029 | 202604271043 | NP | 3000 | 12 | 24.962 | 2.319 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 16.3 | 20260506 | 11
PROJ_20 | BLK_325 | PROJ_20NPHBLK_325WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604271001 | 202604271046 | NP | 21525 | 16.5 | 71.702 | 95.084 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 47.4 | 20260508 | 17
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_24 | 20260427 | 20260428 | 202604271037 | 202604271052 | NP | 6295 | 17.5 | 20.097 | 38.567 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 14.9 | 20260506 | 1
PROJ_9 | BLK_60 | PROJ_9NPHBLK_60WO_14 | 20260423 | 20260424 | 202604271043 | 202604271107 | NP | 4075 | 10 | 47.869 | 6.211 | 2.073 | 1 | PLS33 | 23 | 28.2 | 20260507 | 12
PROJ_7 | BLK_254 | PROJ_7NPFBLK_254WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604271044 | 202604271112 | NP | 10625 | 12 | 60.17 | 6.784 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.5 | 20260506 | 10
PROJ_20 | BLK_327 | PROJ_20NPABLK_327WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604271039 | 202604271114 | NP | 3635 | 20 | 54.528 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44.3 | 20260428 | 36
PROJ_7 | BLK_101 | PROJ_7NPWBLK_101WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604271049 | 202604271115 | NP | 15865 | 11 | 45.02 | 105.551 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.3 | 20260506 | 2
PROJ_20 | BLK_327 | PROJ_20NPABLK_327WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604271117 | 202604271123 | NP | 3000 | 24.5 | 2.426 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 5.8 | 20260428 | 1
PROJ_9 | BLK_326 | PROJ_9NPHBLK_326WO_8 | 20260422 | 20260423 | 202604271106 | 202604271125 | NP | 4905 | 10 | 44.103 | 5.582 | 1.556 | 1 | PLS23 | 22 | 16.7 | 20260506 | 10
PROJ_9 | BLK_60 | PROJ_9NPABLK_60WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604271115 | 202604271131 | NP | 3195 | 14 | 24.362 | 0.907 | 0.932 | 1 | PLS33 | 23 | 18.1 | 20260507 | 10
PROJ_7 | BLK_166 | PROJ_7NPFBLK_166WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604271129 | 202604271138 | NP | 3000 | 20 | 10.367 | 7.138 | 2.417 | 1 | PLS23 | 22 | 10.4 | 20260506 | 2
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_27 | 20260427 | 20260428 | 202604271102 | 202604271143 | NP | 8740 | 13 | 75.326 | 38.949 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 39.7 | 20260506 | 8
PROJ_7 | BLK_101 | PROJ_7NPWBLK_101WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604271123 | 202604271146 | NP | 3000 | 20 | 27.186 | 6.665 | 2.371 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260506 | 11
PROJ_7 | BLK_166 | PROJ_7NPFBLK_166WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604271143 | 202604271304 | NP | 3000 | 13 | 13.685 | 0.595 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 8 | 20260506 | 5
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_3 | 20260427 | 20260428 | 202604271104 | 202604271306 | NP | 15455 | 13 | 108.483 | 82.479 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 65 | 20260506 | 12
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_54 | 20260427 | 20260428 | 202604271152 | 202604271339 | NP | 8200 | 12 | 81.741 | 15.111 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 44.8 | 20260506 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_36 | 20260427 | 20260428 | 202604271344 | 202604271400 | NP | 7050 | 12.5 | 23.533 | 36.437 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.3 | 20260506 | 1
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_21 | 20260427 | 20260428 | 202604271315 | 202604271405 | NP | 17020 | 13 | 88.907 | 84.633 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 57.8 | 20260506 | 4
PROJ_7 | BLK_166 | PROJ_7NPFBLK_166WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604271348 | 202604271416 | NP | 8200 | 12 | 70.24 | 9.827 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.4 | 20260506 | 12
PROJ_27 | BLK_328 | PROJ_27NPWBLK_328WO_15 | 20260427 | 20260428 | 202604271416 | 202604271417 | NP | 14420 | 11 | 50.961 | 97.618 | 14.275 | 1 | PLS22 | 22 | 31 | 20260506 | 2
PROJ_7 | BLK_166 | PROJ_7NPFBLK_166WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604271315 | 202604271420 | NP | 16290 | 13 | 118.275 | 94.056 | 28.722 | 1 | PLS23 | 22 | 62.6 | 20260506 | 20
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_9 | 20260429 | 20260430 | 202604271153 | 202604271423 | NP | 17220 | 11 | 149.112 | 51.703 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 64.7 | 20260506 | 12
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_2 | 20260427 | 20260428 | 202604271402 | 202604271425 | NP | 7805 | 14 | 37.64 | 29.962 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.8 | 20260506 | 3
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_6 | 20260427 | 20260428 | 202604271409 | 202604271433 | NP | 9880 | 13 | 38.48 | 39.179 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 23.6 | 20260506 | 2
PROJ_9 | BLK_160 | PROJ_9NPFBLK_160WO_14 | 20260427 | 20260428 | 202604271306 | 202604271436 | NP | 4480 | 10 | 38.383 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260506 | 4
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_2 | 20260429 | 20260430 | 202604271328 | 202604271436 | NP | 13885 | 11 | 149.945 | 63.515 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 71.5 | 20260506 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_28 | 20260427 | 20260428 | 202604271432 | 202604271441 | NP | 5980 | 12.5 | 14.151 | 7.412 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 7.4 | 20260506 | 1
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604271426 | 202604271443 | NP | 3240 | 14 | 26.419 | 0.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.1 | 20260506 | 12
PROJ_27 | BLK_328 | PROJ_27NPWBLK_328WO_5 | 20260427 | 20260428 | 202604271427 | 202604271447 | NP | 8645 | 13 | 56.106 | 44.369 | 14.305 | 1 | PLS23 | 22 | 28.1 | 20260506 | 8
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604271325 | 202604271455 | NP | 13480 | 13 | 180.299 | 72.08 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 103.3 | 20260506 | 22
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPWBLK_287WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604271440 | 202604271500 | NP | 5810 | 15 | 28.336 | 16.389 | 3.825 | 1 | PLS33 | 23 | 20.4 | 20260506 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_26 | 20260427 | 20260428 | 202604271439 | 202604271509 | NP | 8350 | 13 | 48.056 | 53.398 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 32.1 | 20260506 | 2
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_1 | 20260427 | 20260428 | 202604271444 | 202604271511 | NP | 11220 | 12.5 | 40.973 | 75.862 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 17.6 | 20260506 | 2
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPWBLK_287WO_22 | 20260429 | 20260430 | 202604271444 | 202604271514 | NP | 10780 | 11 | 60.891 | 21.192 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 35.9 | 20260506 | 4
PROJ_27 | BLK_328 | PROJ_27NPWBLK_328WO_13 | 20260427 | 20260428 | 202604271441 | 202604271515 | NP | 15135 | 15 | 45.108 | 118.362 | 21.332 | 1 | PLS22 | 22 | 35 | 20260506 | 2
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604271509 | 202604271529 | NP | 5875 | 13 | 36.374 | 30.913 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.6 | 20260506 | 2
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPHBLK_287WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604271514 | 202604271532 | NP | 3120 | 13 | 28.519 | 8.269 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 20 | 20260506 | 7
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604271517 | 202604271545 | NP | 11425 | 15 | 38.397 | 33.085 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 26.9 | 20260506 | 4
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_21 | 20260429 | 20260430 | 202604271533 | 202604271546 | NP | 3230 | 10 | 22.526 | 8.485 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.1 | 20260506 | 6
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_12 | 20260427 | 20260428 | 202604271514 | 202604271551 | NP | 6935 | 13 | 71.803 | 30.145 | 0.909 | 1 | PLS21 | 22 | 37.7 | 20260506 | 7
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPWBLK_287WO_11 | 20260429 | 20260430 | 202604271530 | 202604271551 | NP | 6155 | 12 | 40.933 | 33.966 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22.5 | 20260506 | 2
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_16 | 20260427 | 20260428 | 202604271519 | 202604271552 | NP | 13305 | 12.5 | 48.796 | 78.477 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.5 | 20260506 | 2
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPFBLK_287WO_3 | 20260429 | 20260430 | 202604271547 | 202604271602 | NP | 3815 | 10 | 29.199 | 9.459 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 14.7 | 20260506 | 4
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_22 | 20260427 | 20260428 | 202604271555 | 202604271606 | NP | 3205 | 14 | 15.849 | 9.212 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 9.5 | 20260506 | 3
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPWBLK_287WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604271555 | 202604271612 | NP | 3965 | 18 | 27.836 | 28.523 | 7.15 | 1 | PLS31 | 23 | 20.2 | 20260506 | 2
PROJ_27 | BLK_328 | PROJ_27NPHBLK_328WO_4 | 20260427 | 20260428 | 202604271521 | 202604271617 | NP | 6115 | 16 | 87.076 | 10.21 | 4.701 | 1 | PLS22 | 22 | 37.5 | 20260506 | 36
PROJ_27 | BLK_328 | PROJ_27NPHBLK_328WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604271453 | 202604271636 | NP | 6480 | 25 | 97.588 | 30.729 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 57.5 | 20260506 | 20
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_19 | 20260428 | 20260429 | 202604271556 | 202604271640 | NP | 16010 | 12 | 79.108 | 49.801 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 48.2 | 20260511 | 2
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPHBLK_287WO_19 | 20260429 | 20260430 | 202604271603 | 202604271644 | NP | 6500 | 12 | 68.476 | 14.671 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 38.8 | 20260506 | 20
PROJ_7 | BLK_287 | PROJ_7NPWBLK_287WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604271614 | 202604271708 | NP | 9875 | 30 | 54.234 | 47.074 | 45.209 | 1 | PLS31 | 23 | 56.5 | 20260506 | 2
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_19 | 20260424 | 20260427 | 202604271625 | 202604271814 | NP | 5745 | 10 | 62.667 | 2.878 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 7.6 | 20260506 | 4
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_7 | 20260428 | 20260429 | 202604271649 | 202604271834 | NP | 15520 | 11 | 93.273 | 84.263 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59.4 | 20260511 | 7
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_37 | 20260427 | 20260428 | 202604271602 | 202604271850 | NP | 16360 | 12 | 182.138 | 94.099 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 86.8 | 20260506 | 28
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_23 | 20260427 | 20260428 | 202604271611 | 202604271900 | NP | 10720 | 13 | 114.808 | 10.212 | 0.909 | 1 | PLS21 | 22 | 63 | 20260506 | 9
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604271913 | 202604271914 | NP | 5925 | 12 | 100.567 | 4.418 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 44.8 | 20260506 | 29
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_20 | 20260427 | 20260428 | 202604271914 | 202604271915 | NP | 9065 | 12.5 | 63.166 | 57.455 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42.3 | 20260506 | 6
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPWBLK_167WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604271915 | 202604271941 | NP | 6530 | 10 | 61.949 | 12.306 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.7 | 20260506 | 4
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_11 | 20260428 | 20260429 | 202604271804 | 202604271957 | NP | 15255 | 12 | 249.165 | 61.02 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 128.7 | 20260511 | 53
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_8 | 20260427 | 20260428 | 202604271919 | 202604272004 | NP | 7015 | 20 | 64.842 | 36.273 | 14.045 | 1 | PLS21 | 22 | 46.1 | 20260506 | 18
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPWBLK_167WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 11830 | 20 | 105.051 | 12.094 | 6.404 | 1 | PLS22 | 22 | 130.8 | 20260506 | 4
PROJ_4 | BLK_251 | PROJ_4NPABLK_251WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 1375 | 20 | 6.919 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.9 | 20260507 | 2
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPABLK_70WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 1270 | 20 | 16.607 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 19.5 | 20260508 | 8
PROJ_12 | BLK_166 | PROJ_12NPABLK_166WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 815 | 20 | 3.642 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 5.5 | 20260511 | 2
PROJ_3 | BLK_251 | PROJ_3NPABLK_251WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 1375 | 20 | 6.919 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 6.9 | 20260511 | 2
PROJ_23 | BLK_333 | PROJ_23NPABLK_333WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 1315 | 20 | 16.873 | 0.786 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.6 | 20260511 | 8
PROJ_23 | BLK_238 | PROJ_23NPABLK_238WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 945 | 20 | 19.123 | 0.8 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 21.8 | 20260512 | 8
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPABLK_184WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604271815 | 202604272013 | NP | 1460 | 20 | 21.638 | 0.972 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.2 | 20260512 | 10
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_10 | 20260424 | 20260427 | 202604271947 | 202604272014 | NP | 11855 | 10 | 50.758 | 23.921 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.4 | 20260506 | 3
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604272014 | 202604272041 | NP | 7315 | 15 | 46.994 | 5.077 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28 | 20260506 | 10
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_9 | 20260428 | 20260429 | 202604271643 | 202604272043 | NP | 12490 | 12 | 350.72 | 45.678 | 0.28 | 1 | PLS32 | 23 | 208.3 | 20260511 | 159
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_11 | 20260424 | 20260427 | 202604272018 | 202604272046 | NP | 4170 | 10 | 61.128 | 19.597 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20.2 | 20260506 | 8
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_7 | 20260427 | 20260428 | 202604271923 | 202604272054 | NP | 14815 | 13 | 161.807 | 64.299 | 1.287 | 1 | PLS24 | 22 | 79.7 | 20260506 | 48
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_5 | 20260427 | 20260428 | 202604272006 | 202604272056 | NP | 8005 | 18 | 52.899 | 32.394 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 31.4 | 20260506 | 5
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604271916 | 202604272056 | NP | 12800 | 16 | 193.952 | 37.799 | 1.278 | 1 | PLS33 | 23 | 122.3 | 20260511 | 61
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPWBLK_226WO_29 | 20260427 | 20260428 | 202604272057 | 202604272058 | NP | 7045 | 12.5 | 20.942 | 37.483 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.4 | 20260506 | 1
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPWBLK_243WO_27 | 20260428 | 20260429 | 202604272045 | 202604272110 | NP | 10875 | 11 | 42.216 | 51.084 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.1 | 20260511 | 1
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604272049 | 202604272143 | NP | 15355 | 10 | 124.653 | 68.213 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 44.7 | 20260506 | 10
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPHBLK_226WO_32 | 20260427 | 20260428 | 202604272100 | 202604272151 | NP | 12955 | 12 | 73.855 | 56.533 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 40.3 | 20260506 | 15
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPWBLK_266WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604272100 | 202604272211 | NP | 12370 | 13 | 142.317 | 65.584 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.6 | 20260507 | 9
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_3 | 20260428 | 20260429 | 202604272058 | 202604272216 | NP | 15710 | 11 | 166.732 | 84.85 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 89.3 | 20260511 | 29
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_22 | 20260428 | 20260429 | 202604272002 | 202604272220 | NP | 20020 | 11 | 328.813 | 48.997 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 146.3 | 20260511 | 25
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_21 | 20260428 | 20260429 | 202604272112 | 202604272223 | NP | 16345 | 11 | 135.017 | 77.784 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 89.2 | 20260511 | 20
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPHBLK_161WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604272145 | 202604272227 | NP | 9250 | 13 | 72.904 | 31.202 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.2 | 20260504 | 24
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_14 | 20260427 | 20260428 | 202604272153 | 202604272232 | NP | 10270 | 20 | 54.963 | 38.37 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.6 | 20260506 | 10
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_24 | 20260424 | 20260427 | 202604272046 | 202604272254 | NP | 14290 | 10 | 127.117 | 64.292 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 40.2 | 20260506 | 4
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_9 | 20260427 | 20260428 | 202604272234 | 202604272259 | NP | 10250 | 14 | 39.156 | 36.079 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.3 | 20260506 | 2
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPFBLK_266WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604272213 | 202604272306 | NP | 15470 | 11.5 | 123.997 | 75.731 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 60.7 | 20260507 | 2
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_19 | 20260430 | 20260504 | 202604272229 | 202604272312 | NP | 15985 | 11.5 | 86.252 | 51.931 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.6 | 20260504 | 4
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_25 | 20260428 | 20260429 | 202604272229 | 202604272315 | NP | 13980 | 11 | 95.256 | 68.902 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 53.3 | 20260511 | 8
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_2 | 20260428 | 20260429 | 202604272223 | 202604272315 | NP | 20555 | 11 | 86.84 | 128.955 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 49.2 | 20260511 | 2
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_11 | 20260430 | 20260504 | 202604272329 | 202604272329 | NP | 12120 | 11 | 69.477 | 34.856 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 13.7 | 20260504 | 3
PROJ_23 | BLK_167 | PROJ_23NPFBLK_167WO_15 | 20260424 | 20260427 | 202604272255 | 202604272329 | NP | 15115 | 10 | 161.409 | 72.225 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.6 | 20260506 | 4
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPFBLK_266WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604272309 | 202604272337 | NP | 5530 | 11 | 62.373 | 26.834 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 18.8 | 20260507 | 3
PROJ_10 | BLK_226 | PROJ_10NPFBLK_226WO_25 | 20260427 | 20260428 | 202604272301 | 202604272345 | NP | 10260 | 13 | 39.913 | 42.781 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 24.1 | 20260506 | 2
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_29 | 20260428 | 20260429 | 202604272318 | 202604272346 | NP | 9550 | 10 | 61.23 | 42.989 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 32.2 | 20260511 | 9
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_6 | 20260428 | 20260429 | 202604272319 | 202604272349 | NP | 11320 | 11 | 65.105 | 60.239 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.4 | 20260511 | 4
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_22 | 20260430 | 20260504 | 202604272315 | 202604280005 | NP | 13500 | 11 | 47.736 | 46.656 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.6 | 20260504 | 2
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPFBLK_266WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604272345 | 202604280011 | NP | 3625 | 10 | 64.068 | 2.27 | 1.04 | 1 | PLS24 | 22 | 17.7 | 20260507 | 12
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPWBLK_243WO_26 | 20260428 | 20260429 | 202604272350 | 202604280016 | NP | 10875 | 11 | 35.155 | 52.554 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.8 | 20260511 | 1
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_10 | 20260428 | 20260429 | 202604272258 | 202604280019 | NP | 20600 | 12 | 221.825 | 103.233 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 126.3 | 20260511 | 22
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPWBLK_266WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604272339 | 202604280033 | NP | 10690 | 11 | 114.412 | 65.047 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.8 | 20260507 | 6
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604272332 | 202604280039 | NP | 12120 | 12 | 64.035 | 36.848 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.4 | 20260504 | 3
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_9 | 20260430 | 20260504 | 202604280004 | 202604280040 | NP | 8085 | 11 | 42.551 | 24.299 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10 | 20260504 | 2
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPFBLK_266WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604280013 | 202604280044 | NP | 5530 | 11 | 46.931 | 22.245 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.2 | 20260507 | 3
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604280040 | 202604280052 | NP | 9830 | 13.5 | 63.527 | 40.019 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18 | 20260504 | 4
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604280040 | 202604280052 | NP | 15990 | 11.5 | 95.562 | 54.94 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.1 | 20260504 | 4
PROJ_1 | BLK_266 | PROJ_1NPABLK_266WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604280035 | 202604280052 | NP | 3050 | 14 | 27.884 | 1 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.9 | 20260507 | 12
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_23 | 20260428 | 20260429 | 202604272353 | 202604280103 | NP | 14070 | 11 | 156.15 | 20.625 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 76.3 | 20260511 | 13
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604280022 | 202604280105 | NP | 6245 | 14 | 88.199 | 5.058 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 44.5 | 20260511 | 21
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_18 | 20260428 | 20260429 | 202604280024 | 202604280116 | NP | 14985 | 11 | 101.085 | 88.866 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 58.7 | 20260511 | 14
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPFBLK_161WO_2 | 20260430 | 20260504 | 202604280053 | 202604280118 | NP | 14390 | 11 | 43.27 | 46.122 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.2 | 20260504 | 1
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_1 | 20260428 | 20260429 | 202604280106 | 202604280126 | NP | 7535 | 10 | 45.12 | 16.968 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.7 | 20260511 | 7
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPWBLK_202WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604280056 | 202604280143 | NP | 6270 | 16 | 83.945 | 41.948 | 4.111 | 1 | PLS21 | 22 | 53.9 | 20260508 | 18
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604280110 | 202604280143 | NP | 3300 | 20 | 51.585 | 2.123 | 0.2 | 1 | PLS32 | 23 | 40.3 | 20260511 | 29
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604280101 | 202604280154 | NP | 9835 | 13.5 | 60.377 | 39.589 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.5 | 20260504 | 4
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202604280143 | 202604280154 | NP | 5660 | 12 | 17.246 | 15.368 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.4 | 20260511 | 1
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPHBLK_243WO_12 | 20260428 | 20260429 | 202604280132 | 202604280158 | NP | 7070 | 11 | 55.758 | 38.228 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.6 | 20260511 | 6
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPFBLK_161WO_21 | 20260430 | 20260504 | 202604280124 | 202604280217 | NP | 12140 | 11 | 53.834 | 41.067 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.2 | 20260504 | 3
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPFBLK_243WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604280127 | 202604280806 | NP | 5660 | 12 | 17.231 | 28.005 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 11.8 | 20260511 | 1
PROJ_23 | BLK_243 | PROJ_23NPABLK_243WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604280809 | 202604280830 | NP | 3000 | 30 | 24.893 | 0 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 25.2 | 20260511 | 8
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPHBLK_202WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604280046 | 202604280835 | NP | 7060 | 12 | 169.816 | 24.719 | 0.75 | 1 | PLS24 | 22 | 82.8 | 20260508 | 60
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604280803 | 202604280837 | NP | 10080 | 11 | 81.03 | 26.07 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.7 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604280803 | 202604280841 | NP | 10095 | 11 | 86.963 | 26.498 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 41.7 | 20260511 | 8
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPWBLK_161WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604280156 | 202604280856 | NP | 11055 | 17 | 70.834 | 32.318 | 10.953 | 1 | PLS22 | 22 | 28.4 | 20260504 | 11
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPWBLK_202WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604280158 | 202604280857 | NP | 9855 | 16 | 76.059 | 61.827 | 3.946 | 1 | PLS21 | 22 | 38.9 | 20260508 | 4
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPWBLK_329WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604280844 | 202604280904 | NP | 13420 | 14.5 | 31.434 | 59.717 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 21.2 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604280837 | 202604280911 | NP | 5035 | 13.5 | 64.924 | 13.012 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 36.1 | 20260511 | 18
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604280839 | 202604280917 | NP | 10080 | 11 | 80.651 | 27.137 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40.7 | 20260511 | 4
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPWBLK_202WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604280841 | 202604280924 | NP | 9430 | 12 | 83.41 | 53.751 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.7 | 20260508 | 8
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_19 | 20260430 | 20260504 | 202604280908 | 202604280926 | NP | 5035 | 11 | 40.448 | 12.493 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.5 | 20260511 | 2
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPFBLK_202WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604280930 | 202604280942 | NP | 2720 | 17 | 8.416 | 0.3 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.6 | 20260508 | 3
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPFBLK_161WO_7 | 20260430 | 20260504 | 202604280828 | 202604280948 | NP | 9795 | 15 | 153.714 | 3.6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.8 | 20260504 | 36
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPFBLK_329WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604280913 | 202604280949 | NP | 10090 | 11 | 81.589 | 27.355 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 39.8 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPWBLK_329WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604280919 | 202604280951 | NP | 16245 | 18 | 46.961 | 84.027 | 4.602 | 1 | PLS33 | 23 | 36.6 | 20260511 | 2
PROJ_27 | BLK_161 | PROJ_27NPHBLK_161WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604280900 | 202604281003 | NP | 6230 | 12 | 144.349 | 11.137 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.6 | 20260504 | 38
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604280953 | 202604281005 | NP | 3350 | 16 | 17.713 | 4.132 | 1.401 | 1 | PLS23 | 22 | 10.3 | 20260508 | 5
PROJ_16 | BLK_202 | PROJ_16NPWBLK_202WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604280908 | 202604281010 | NP | 15200 | 18 | 98.556 | 98.567 | 7.634 | 1 | PLS21 | 22 | 56.1 | 20260508 | 5
PROJ_20 | BLK_329 | PROJ_20NPWBLK_329WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604280954 | 202604281014 | NP | 13420 | 14.5 | 31.434 | 59.717 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.3 | 20260511 | 1
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_9 | 20260430 | 20260504 | 202604281010 | 202604281019 | NP | 7210 | 10 | 12.849 | 8.004 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.3 | 20260508 | 2
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604281007 | 202604281021 | NP | 3175 | 15 | 23.868 | 3.049 | 1.376 | 1 | PLS22 | 22 | 11.2 | 20260508 | 6
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604280950 | 202604281024 | NP | 6905 | 14 | 58.368 | 17.848 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.9 | 20260508 | 17
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPWBLK_184WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604281018 | 202604281037 | NP | 4610 | 15 | 25.858 | 16.414 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.7 | 20260512 | 4
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPHBLK_184WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604280934 | 202604281047 | NP | 10150 | 12 | 105.727 | 42.086 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.8 | 20260512 | 25
PROJ_9 | BLK_183 | PROJ_9NPFBLK_183WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604281017 | 202604281051 | NP | 21440 | 13.5 | 49.962 | 146.895 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36.6 | 20260512 | 1
PROJ_23 | BLK_333 | PROJ_23NPWBLK_333WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604280956 | 202604281100 | NP | 11620 | 14 | 89.332 | 71.005 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 59 | 20260511 | 10
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPHBLK_184WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604281037 | 202604281109 | NP | 3820 | 13 | 49.72 | 7.378 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 32.9 | 20260512 | 24
PROJ_9 | BLK_183 | PROJ_9NPFBLK_183WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202604281032 | 202604281113 | NP | 21440 | 11.5 | 58.828 | 63.202 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 52.5 | 20260512 | 1
PROJ_9 | BLK_183 | PROJ_9NPFBLK_183WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604281059 | 202604281133 | NP | 21440 | 13.5 | 49.962 | 146.895 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36.6 | 20260512 | 1
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPFBLK_184WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604281102 | 202604281139 | NP | 6405 | 20 | 61.534 | 17.532 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.6 | 20260512 | 15
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_18 | 20260429 | 20260430 | 202604281121 | 202604281144 | NP | 3750 | 12 | 40.068 | 1.3 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26.1 | 20260520 | 20
PROJ_23 | BLK_333 | PROJ_23NPABLK_333WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604281127 | 202604281146 | NP | 3225 | 28 | 21.969 | 0.4 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.6 | 20260511 | 8
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_23 | 20260429 | 20260430 | 202604281106 | 202604281150 | NP | 14815 | 12 | 94.218 | 42.27 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 34.9 | 20260520 | 10
PROJ_23 | BLK_184 | PROJ_23NPHBLK_184WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604281116 | 202604281153 | NP | 10775 | 14 | 55.197 | 71.129 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260512 | 6
PROJ_4 | BLK_114 | PROJ_4NPFBLK_114WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604281143 | 202604281159 | NP | 6175 | 10 | 34.252 | 14.228 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.2 | 20260511 | 4
PROJ_9 | BLK_183 | PROJ_9NPFBLK_183WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604281117 | 202604281159 | NP | 21440 | 11.5 | 58.828 | 63.202 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 52.3 | 20260512 | 1
PROJ_9 | BLK_197 | PROJ_9NPFBLK_197WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604281146 | 202604281201 | NP | 4480 | 10 | 38.385 | 0.4 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.6 | 20260508 | 4
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPFBLK_184WO_19 | 20260429 | 20260430 | 202604281306 | 202604281323 | NP | 5565 | 14 | 24.528 | 30.302 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.9 | 20260508 | 1
PROJ_4 | BLK_114 | PROJ_4NPFBLK_114WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604281334 | 202604281349 | NP | 4445 | 20 | 9.895 | 3.229 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 17.9 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPWBLK_332WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604281334 | 202604281358 | NP | 12170 | 14 | 37.455 | 51.233 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.4 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_19 | 20260429 | 20260430 | 202604281259 | 202604281403 | NP | 19630 | 14 | 102.751 | 108.381 | 1.121 | 1 | PLS22 | 22 | 56.3 | 20260520 | 8
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPHBLK_184WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604281311 | 202604281406 | NP | 11765 | 14 | 100.667 | 34.579 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 42 | 20260508 | 12
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPHBLK_184WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604281330 | 202604281411 | NP | 10790 | 14 | 60.518 | 70.101 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 33.5 | 20260508 | 8
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604281310 | 202604281415 | NP | 16670 | 15 | 122.586 | 73.79 | 0.9 | 1 | PLS23 | 22 | 29.5 | 20260520 | 12
PROJ_4 | BLK_114 | PROJ_4NPFBLK_114WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604281322 | 202604281420 | NP | 7790 | 10 | 42.974 | 21.855 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.7 | 20260511 | 4
PROJ_4 | BLK_114 | PROJ_4NPFBLK_114WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604281423 | 202604281434 | NP | 5640 | 10 | 18.279 | 28.748 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 11.5 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPABLK_184WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604281410 | 202604281446 | NP | 4265 | 28 | 41.463 | 0.8 | 27.733 | 1 | PLS24 | 22 | 37.2 | 20260508 | 16
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPWBLK_332WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604281405 | 202604281450 | NP | 18745 | 17 | 66.94 | 79.813 | 13.406 | 1 | PLS31 | 23 | 54.1 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPHBLK_184WO_9 | 20260429 | 20260430 | 202604281413 | 202604281457 | NP | 6950 | 12 | 82.595 | 31.975 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 43.6 | 20260508 | 23
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_21 | 20260429 | 20260430 | 202604281420 | 202604281505 | NP | 17030 | 13 | 85.092 | 55.691 | 1.135 | 1 | PLS23 | 22 | 31.7 | 20260520 | 3
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPWBLK_330WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604281436 | 202604281506 | NP | 7270 | 20 | 43.588 | 35.717 | 9.051 | 1 | PLS33 | 23 | 37.9 | 20260511 | 9
PROJ_4 | BLK_114 | PROJ_4NPFBLK_114WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604281452 | 202604281507 | NP | 3000 | 12 | 22.703 | 0.35 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 13.9 | 20260511 | 7
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPFBLK_184WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604281500 | 202604281514 | NP | 4640 | 15 | 24.533 | 8.575 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 11 | 20260508 | 4
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPFBLK_184WO_11 | 20260429 | 20260430 | 202604281447 | 202604281521 | NP | 3135 | 13 | 45.687 | 0.2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 30.9 | 20260508 | 32
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPFBLK_332WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604281453 | 202604281526 | NP | 9260 | 11 | 71.94 | 24.332 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 34.5 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPWBLK_330WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604281509 | 202604281529 | NP | 3375 | 28 | 19.477 | 24.961 | 9.86 | 1 | PLS33 | 23 | 24.1 | 20260511 | 2
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPFBLK_332WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604281527 | 202604281542 | NP | 3095 | 12 | 29.884 | 0.8 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 16.2 | 20260511 | 8
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPWBLK_330WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604281508 | 202604281543 | NP | 14270 | 15 | 42.113 | 63.139 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 28.2 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPHBLK_184WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604281524 | 202604281547 | NP | 4665 | 20 | 31.957 | 25.566 | 4.256 | 1 | PLS24 | 22 | 21.3 | 20260508 | 5
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPABLK_330WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604281352 | 202604281554 | NP | 6865 | 20 | 84.339 | 2.8 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 75.3 | 20260511 | 31
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_16 | 20260429 | 20260430 | 202604281413 | 202604281607 | NP | 16095 | 13 | 122.517 | 54.482 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.4 | 20260520 | 16
PROJ_10 | BLK_184 | PROJ_10NPFBLK_184WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604281521 | 202604281609 | NP | 5710 | 28 | 53.113 | 12.134 | 32.748 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260508 | 12
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_28 | 20260429 | 20260430 | 202604281517 | 202604281613 | NP | 16095 | 13 | 122.278 | 54.682 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 25.4 | 20260520 | 10
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_22 | 20260429 | 20260430 | 202604281601 | 202604281618 | NP | 3965 | 12 | 30.23 | 7.004 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 13.9 | 20260511 | 11
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPFBLK_330WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604281532 | 202604281621 | NP | 8845 | 11 | 113.847 | 29.436 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51.8 | 20260511 | 15
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604281616 | 202604281632 | NP | 4315 | 15 | 18.866 | 36.08 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 16.5 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPFBLK_332WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604281548 | 202604281637 | NP | 13895 | 10 | 111.218 | 39.687 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 55.7 | 20260511 | 8
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPFBLK_331WO_21 | 20260429 | 20260430 | 202604281633 | 202604281641 | NP | 3875 | 11 | 11.758 | 12.54 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.7 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPWBLK_332WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604281646 | 202604281813 | NP | 12170 | 14 | 37.455 | 51.233 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.3 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPFBLK_330WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604281601 | 202604281815 | NP | 11795 | 11 | 151.991 | 39.248 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 70 | 20260511 | 20
PROJ_20 | BLK_330 | PROJ_20NPFBLK_330WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604281624 | 202604281824 | NP | 8845 | 11 | 113.701 | 29.436 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 51 | 20260511 | 15
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPFBLK_332WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604281816 | 202604281846 | NP | 9260 | 13.5 | 61.657 | 12.828 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 28.1 | 20260511 | 4
PROJ_12 | BLK_180 | PROJ_12NPHBLK_180WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604281826 | 202604281902 | NP | 10905 | 10 | 91.398 | 1.878 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 40.4 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_25 | 20260429 | 20260430 | 202604281618 | 202604281926 | NP | 11075 | 12 | 254.604 | 6 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 52.1 | 20260520 | 60
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_9 | 20260429 | 20260430 | 202604281644 | 202604281929 | NP | 14460 | 12 | 204.827 | 48.359 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 96.5 | 20260511 | 32
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_9 | 20260429 | 20260430 | 202604281613 | 202604281930 | NP | 12170 | 14 | 224.208 | 5.662 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 102.1 | 20260520 | 78
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604281625 | 202604281946 | NP | 9900 | 20 | 158.678 | 19.617 | 5.136 | 1 | PLS24 | 22 | 90.9 | 20260511 | 46
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604281947 | 202604282020 | NP | 9245 | 15 | 36.602 | 115.723 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 32.6 | 20260511 | 2
PROJ_20 | BLK_332 | PROJ_20NPWBLK_332WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604282024 | 202604282051 | NP | 6840 | 22 | 33.798 | 49.059 | 19.481 | 1 | PLS31 | 23 | 32 | 20260511 | 4
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_3 | 20260429 | 20260430 | 202604282029 | 202604282051 | NP | 7410 | 11 | 39.6 | 18.875 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.7 | 20260511 | 10
PROJ_12 | BLK_180 | PROJ_12NPFBLK_180WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604282022 | 202604282053 | NP | 21785 | 14 | 49.65 | 102.798 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.5 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_11 | 20260429 | 20260430 | 202604281931 | 202604282053 | NP | 11125 | 14 | 169.138 | 5.786 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 42.9 | 20260520 | 36
PROJ_12 | BLK_180 | PROJ_12NPFBLK_180WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604282023 | 202604282054 | NP | 21785 | 13 | 49.65 | 102.798 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 31.5 | 20260511 | 1
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPFBLK_331WO_11 | 20260429 | 20260430 | 202604282053 | 202604282113 | NP | 6360 | 13 | 31.777 | 31.593 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 15.2 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_6 | 20260429 | 20260430 | 202604282057 | 202604282124 | NP | 14150 | 11.5 | 37.998 | 43.573 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33 | 20260520 | 1
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_12 | 20260429 | 20260430 | 202604281934 | 202604282126 | NP | 11260 | 10 | 148.757 | 6.894 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 54.6 | 20260520 | 18
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604282126 | 202604282127 | NP | 14155 | 15 | 73.565 | 62.763 | 13.041 | 1 | PLS22 | 22 | 57.4 | 20260520 | 10
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_2 | 20260429 | 20260430 | 202604282020 | 202604282136 | NP | 10930 | 12 | 154.945 | 35.307 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 62 | 20260511 | 33
PROJ_12 | BLK_180 | PROJ_12NPFBLK_180WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604282058 | 202604282138 | NP | 21785 | 12 | 59.577 | 65.662 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 50.4 | 20260511 | 1
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPFBLK_331WO_19 | 20260429 | 20260430 | 202604282117 | 202604282151 | NP | 12770 | 13 | 58.971 | 38.857 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 26.2 | 20260511 | 12
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_7 | 20260429 | 20260430 | 202604282127 | 202604282152 | NP | 14150 | 11.5 | 37.998 | 43.573 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.9 | 20260520 | 1
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604282214 | 202604282215 | NP | 4190 | 18 | 25.146 | 27.925 | 2.301 | 1 | PLS21 | 22 | 19.5 | 20260511 | 2
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_7 | 20260429 | 20260430 | 202604282137 | 202604282215 | NP | 6390 | 11 | 32.455 | 42.196 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 12.4 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604282155 | 202604282216 | NP | 3560 | 19.5 | 34.68 | 15.65 | 5.162 | 1 | PLS23 | 22 | 12 | 20260520 | 5
PROJ_12 | BLK_180 | PROJ_12NPFBLK_180WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604282143 | 202604282223 | NP | 21785 | 12 | 59.577 | 65.662 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 51.2 | 20260511 | 1
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_22 | 20260429 | 20260430 | 202604282130 | 202604282228 | NP | 16095 | 13.5 | 115.732 | 50.81 | 1.17 | 1 | PLS22 | 22 | 27.4 | 20260520 | 6
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPHBLK_331WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604282153 | 202604282229 | NP | 5185 | 16 | 71.416 | 14.308 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 27.7 | 20260511 | 19
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604282217 | 202604282247 | NP | 5560 | 14 | 19.573 | 48.709 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.7 | 20260511 | 1
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPFBLK_331WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604282248 | 202604282306 | NP | 5490 | 15 | 20.688 | 5.686 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 7.7 | 20260511 | 2
PROJ_3 | BLK_331 | PROJ_3NPWBLK_331WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604282307 | 202604282309 | NP | 5060 | 25 | 22.711 | 10.18 | 2.864 | 1 | PLS21 | 22 | 14.6 | 20260511 | 3
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_29 | 20260429 | 20260430 | 202604282231 | 202604282323 | NP | 17030 | 13 | 85.092 | 55.691 | 1.135 | 1 | PLS22 | 22 | 40.6 | 20260520 | 3
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604282324 | 202604282324 | NP | 5800 | 15 | 50.388 | 18.082 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.4 | 20260520 | 10
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_1 | 20260429 | 20260430 | 202604282223 | 202604282324 | NP | 7035 | 10 | 61.924 | 2.61 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.9 | 20260520 | 10
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_2 | 20260429 | 20260430 | 202604282327 | 202604282359 | NP | 9620 | 14 | 53.464 | 24.251 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.2 | 20260520 | 2
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPHBLK_1WO_3 | 20260429 | 20260430 | 202604282327 | 202604290004 | NP | 7815 | 13 | 73.718 | 25.045 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.9 | 20260520 | 16
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604282359 | 202604290023 | NP | 3670 | 20.5 | 36.259 | 15.6 | 7.371 | 1 | PLS23 | 22 | 14.4 | 20260520 | 6
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPFBLK_1WO_27 | 20260429 | 20260430 | 202604290006 | 202604290040 | NP | 7275 | 11.5 | 41.53 | 15.79 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.6 | 20260520 | 2
PROJ_10 | BLK_1 | PROJ_10NPWBLK_1WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604290041 | 202604290102 | NP | 3560 | 18 | 35.46 | 15.65 | 5.162 | 1 | PLS22 | 22 | 11.1 | 20260520 | 5
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPFBLK_70WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604290027 | 202604290152 | NP | 11910 | 12 | 115.766 | 33.992 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.1 | 20260508 | 29
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPFBLK_70WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604290104 | 202604290202 | NP | 10270 | 12 | 120.947 | 29.617 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.4 | 20260508 | 29
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPHBLK_42WO_18 | 20260429 | 20260430 | 202604290801 | 202604291012 | NP | 18195 | 12 | 293.271 | 105.667 | 0.449 | 1 | PLS31 | 23 | 133 | 20260511 | 50
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604290949 | 202604291024 | NP | 10850 | 15 | 50.016 | 38.597 | 7.32 | 1 | PLS32 | 23 | 36.6 | 20260511 | 3
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPHBLK_42WO_2 | 20260429 | 20260430 | 202604291016 | 202604291026 | NP | 3000 | 13 | 17.122 | 5.747 | 5.261 | 1 | PLS31 | 23 | 10.8 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_25 | 20260429 | 20260430 | 202604291033 | 202604291050 | NP | 4955 | 11 | 33.146 | 2.072 | 2.698 | 1 | PLS31 | 23 | 17 | 20260511 | 6
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604291027 | 202604291102 | NP | 10865 | 15 | 54.817 | 37.928 | 18.404 | 1 | PLS32 | 23 | 35.8 | 20260511 | 3
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPHBLK_42WO_23 | 20260429 | 20260430 | 202604290935 | 202604291107 | NP | 13755 | 12 | 170.949 | 52.694 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 91.6 | 20260511 | 52
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_10 | 20260429 | 20260430 | 202604291053 | 202604291116 | NP | 10865 | 15 | 34.147 | 73.453 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 23.4 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604291112 | 202604291134 | NP | 5510 | 20 | 27.837 | 26.86 | 14.591 | 1 | PLS33 | 23 | 28.3 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_7 | 20260429 | 20260430 | 202604291105 | 202604291139 | NP | 10870 | 12 | 55.912 | 45.903 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 33.8 | 20260511 | 3
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_22 | 20260429 | 20260430 | 202604291135 | 202604291150 | NP | 3660 | 13 | 25.21 | 14.565 | 1.151 | 1 | PLS33 | 23 | 16 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_9 | 20260429 | 20260430 | 202604291119 | 202604291152 | NP | 10865 | 13.5 | 35.996 | 103.443 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 26.3 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_3 | 20260429 | 20260430 | 202604291151 | 202604291214 | NP | 8340 | 13 | 36.82 | 47.779 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.4 | 20260511 | 4
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPFBLK_42WO_19 | 20260429 | 20260430 | 202604291149 | 202604291324 | NP | 10860 | 14 | 54.737 | 36.882 | 1.15 | 1 | PLS32 | 23 | 31.9 | 20260511 | 3
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604291335 | 202604291401 | NP | 10870 | 15.5 | 34.783 | 75.107 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 26.8 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_11 | 20260429 | 20260430 | 202604291340 | 202604291407 | NP | 10865 | 14 | 34.777 | 88.79 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.6 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_21 | 20260429 | 20260430 | 202604291419 | 202604291442 | NP | 10865 | 13 | 33.283 | 81.468 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 22.8 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_42 | PROJ_10NPWBLK_42WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604291334 | 202604291536 | NP | 3000 | 25 | 8.135 | 3.379 | 7.959 | 1 | PLS31 | 23 | 10.1 | 20260511 | 2
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPWBLK_70WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604291808 | 202604291823 | NP | 3315 | 20 | 21.157 | 22.566 | 7.627 | 1 | PLS22 | 22 | 14.6 | 20260508 | 2
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPFBLK_70WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604291824 | 202604291841 | NP | 3000 | 30 | 15.131 | 6.69 | 8.382 | 1 | PLS22 | 22 | 19.1 | 20260508 | 7
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPFBLK_70WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604290153 | 202604291844 | NP | 3985 | 28 | 28.06 | 9.069 | 17.443 | 1 | PLS23 | 22 | 22.2 | 20260508 | 7
PROJ_10 | BLK_70 | PROJ_10NPWBLK_70WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604291846 | 202604291846 | NP | 4175 | 15 | 64.111 | 17.433 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 29.9 | 20260508 | 25
PROJ_27 | BLK_335 | PROJ_27NPWBLK_335WO_14 | 20260424 | 20260427 | 202604291827 | 202604291849 | NP | 6445 | 15 | 31.752 | 57.609 | 12.498 | 1 | PLS31 | 23 | 23.6 | 20260511 | 2
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPHBLK_133WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202604291842 | 202604291857 | NP | 4635 | 16 | 27.134 | 11.09 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.2 | 20260511 | 8
PROJ_27 | BLK_335 | PROJ_27NPWBLK_335WO_13 | 20260424 | 20260427 | 202604291850 | 202604291915 | NP | 10610 | 13 | 48.272 | 53.167 | 21.091 | 1 | PLS31 | 23 | 26.6 | 20260511 | 2
PROJ_27 | BLK_335 | PROJ_27NPWBLK_335WO_8 | 20260424 | 20260427 | 202604291906 | 202604291918 | NP | 6215 | 17 | 18.294 | 20.261 | 9.042 | 1 | PLS32 | 23 | 13.4 | 20260511 | 2
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPHBLK_133WO_11 | 20260428 | 20260429 | 202604291857 | 202604291918 | NP | 3000 | 13.5 | 36.807 | 10.468 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18.2 | 20260511 | 5
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_22 | 20260428 | 20260429 | 202604291921 | 202604291937 | NP | 4605 | 10 | 28.956 | 3.379 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 10.2 | 20260511 | 4
PROJ_27 | BLK_335 | PROJ_27NPWBLK_335WO_5 | 20260424 | 20260427 | 202604291921 | 202604291956 | NP | 21210 | 11 | 60.919 | 144.334 | 21.091 | 1 | PLS32 | 23 | 38.5 | 20260511 | 2
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPHBLK_133WO_2 | 20260428 | 20260429 | 202604291850 | 202604291959 | NP | 8875 | 11 | 102.573 | 33.967 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 46.8 | 20260511 | 16
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPHBLK_133WO_9 | 20260428 | 20260429 | 202604292000 | 202604292016 | NP | 3525 | 12 | 31.591 | 3.878 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 16 | 20260511 | 10
PROJ_27 | BLK_335 | PROJ_27NPWBLK_335WO_4 | 20260424 | 20260427 | 202604291856 | 202604292024 | NP | 15690 | 13 | 153.155 | 51.658 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 106.4 | 20260511 | 26
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202604292018 | 202604292037 | NP | 7760 | 15 | 28.125 | 36.065 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.2 | 20260511 | 2
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202604292037 | 202604292053 | NP | 5760 | 15 | 29.339 | 9.028 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.9 | 20260511 | 4
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPHBLK_133WO_10 | 20260428 | 20260429 | 202604291938 | 202604292054 | NP | 16580 | 15 | 150.439 | 32.544 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 86.5 | 20260511 | 14
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202604292058 | 202604292122 | NP | 7760 | 15 | 34.275 | 38.389 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.8 | 20260511 | 3
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_19 | 20260428 | 20260429 | 202604292056 | 202604292152 | NP | 9650 | 15 | 103.084 | 14.778 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 52.5 | 20260511 | 12
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_14 | 20260428 | 20260429 | 202604292124 | 202604292239 | NP | 14060 | 20 | 99.158 | 68.851 | 11.351 | 1 | PLS22 | 22 | 70.4 | 20260511 | 8
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPFBLK_221WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604292201 | 202604292321 | NP | 11570 | 11 | 181.779 | 70.114 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 59.8 | 20260508 | 14
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604292243 | 202604292323 | NP | 21525 | 16 | 67.97 | 87.012 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 45.5 | 20260508 | 1
PROJ_24 | BLK_133 | PROJ_24NPFBLK_133WO_8 | 20260428 | 20260429 | 202604292154 | 202604292325 | NP | 10140 | 25 | 54.513 | 50.001 | 8.841 | 1 | PLS23 | 22 | 42.3 | 20260511 | 4
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604292325 | 202604292330 | NP | 21525 | 16 | 81.894 | 87.612 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 52.4 | 20260508 | 13
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPWBLK_221WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604292159 | 202604292349 | NP | 16160 | 14.5 | 191.86 | 94.898 | 13.82 | 1 | PLS24 | 22 | 67.7 | 20260508 | 10
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604292334 | 202604300026 | NP | 3150 | 20 | 32.808 | 1.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.2 | 20260508 | 12
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPHBLK_221WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604292352 | 202604300039 | NP | 5680 | 15 | 80.715 | 24.199 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.1 | 20260508 | 22
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604300026 | 202604300045 | NP | 9260 | 11 | 99.915 | 28.142 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 36 | 20260508 | 22
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPWBLK_221WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604292323 | 202604300048 | NP | 10835 | 11 | 181.098 | 92.351 | 0.815 | 1 | PLS21 | 22 | 68.2 | 20260508 | 23
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPABLK_221WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604300040 | 202604300058 | NP | 3015 | 14 | 27.243 | 1.1 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.7 | 20260508 | 12
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604292326 | 202604300100 | NP | 5970 | 11 | 108.731 | 2.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.1 | 20260508 | 36
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPFBLK_221WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604300058 | 202604300115 | NP | 4785 | 10 | 30.651 | 1.636 | 0.84 | 1 | PLS24 | 22 | 10.1 | 20260508 | 4
PROJ_20 | BLK_334 | PROJ_20NPFBLK_334WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604300048 | 202604300136 | NP | 9260 | 11 | 99.911 | 26.637 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 35.6 | 20260508 | 22
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604300117 | 202604300153 | NP | 6015 | 12 | 67.22 | 2 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.6 | 20260508 | 20
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPWBLK_102WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604300155 | 202604300205 | NP | 3000 | 17 | 6.148 | 3.327 | 1.667 | 1 | PLS24 | 22 | 16.2 | 20260508 | 1
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604300214 | 202604300224 | NP | 3000 | 15 | 6.543 | 2.707 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.3 | 20260508 | 1
PROJ_9 | BLK_221 | PROJ_9NPHBLK_221WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604300050 | 202604300907 | NP | 15920 | 12 | 235.975 | 88.918 | 2.108 | 1 | PLS21 | 22 | 116.2 | 20260508 | 56
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_11 | 20260430 | 20260504 | 202604300908 | 202604300950 | NP | 9115 | 12 | 99.772 | 11.926 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 22.9 | 20260508 | 4
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_9 | 20260430 | 20260504 | 202604300915 | 202604300954 | NP | 6930 | 11 | 80.744 | 35.257 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 26.2 | 20260508 | 4
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604300829 | 202604301003 | NP | 5020 | 13 | 14.484 | 13.409 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 8.9 | 20260508 | 1
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604300954 | 202604301008 | NP | 6090 | 28 | 13.924 | 0.319 | 1.581 | 1 | PLS23 | 22 | 15.5 | 20260508 | 4
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604301001 | 202604301020 | NP | 10520 | 18 | 22.408 | 8.963 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.5 | 20260508 | 3
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604301006 | 202604301027 | NP | 5020 | 13 | 30.362 | 26.147 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.6 | 20260508 | 2
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604301024 | 202604301040 | NP | 6020 | 30 | 11.773 | 11.385 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.6 | 20260508 | 2
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604301040 | 202604301100 | NP | 9670 | 24 | 22.911 | 19.252 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.6 | 20260508 | 4
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPFBLK_336WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604301012 | 202604301101 | NP | 6235 | 20 | 81.617 | 5.96 | 1.625 | 1 | PLS23 | 22 | 52 | 20260508 | 28
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604301028 | 202604301106 | NP | 6935 | 13 | 77.256 | 33.409 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 22.9 | 20260508 | 3
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPWBLK_102WO_11 | 20260430 | 20260504 | 202604301016 | 202604301122 | NP | 11900 | 11 | 145.595 | 49.365 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 42 | 20260508 | 10
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPFBLK_11WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604301127 | 202604301146 | NP | 3000 | 16 | 23.425 | 1.648 | 0.362 | 1 | PLS24 | 22 | 18.2 | 20260511 | 8
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPFBLK_70WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604301104 | 202604301148 | NP | 6645 | 15 | 78.527 | 27.442 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.5 | 20260508 | 20
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPFBLK_102WO_19 | 20260430 | 20260504 | 202604301125 | 202604301354 | NP | 13080 | 11 | 150.217 | 47.67 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 40.9 | 20260508 | 11
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPABLK_70WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604301410 | 202604301422 | NP | 3000 | 16 | 21.005 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 11.2 | 20260508 | 8
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPWBLK_102WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604301358 | 202604301423 | NP | 7595 | 18 | 40.772 | 41.984 | 3.575 | 1 | PLS21 | 22 | 25.9 | 20260508 | 2
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPFBLK_70WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604301344 | 202604301435 | NP | 6505 | 12 | 103.5 | 22.233 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 45.5 | 20260508 | 37
PROJ_7 | BLK_102 | PROJ_7NPWBLK_102WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604301432 | 202604301502 | NP | 7450 | 12 | 57.989 | 56.448 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 34.4 | 20260508 | 6
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPFBLK_70WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604301427 | 202604301516 | NP | 14075 | 12 | 102.907 | 44.154 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 32.4 | 20260508 | 11
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604301507 | 202604301543 | NP | 21300 | 13.5 | 52.281 | 146.167 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.4 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_6 | 20260423 | 20260424 | 202604301526 | 202604301545 | NP | 11115 | 11 | 27.76 | 50.882 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.8 | 20260511 | 1
PROJ_5 | BLK_337 | PROJ_5NPFBLK_337WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604301439 | 202604301551 | NP | 16425 | 10 | 148.575 | 74.645 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 41.2 | 20260512 | 4
PROJ_23 | BLK_70 | PROJ_23NPFBLK_70WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202604301520 | 202604301555 | NP | 4510 | 28 | 44.323 | 9.769 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 27.2 | 20260508 | 10
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_26 | 20260423 | 20260424 | 202604301547 | 202604301601 | NP | 5160 | 10 | 19.154 | 29.54 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 12.5 | 20260511 | 1
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604301511 | 202604301606 | NP | 14330 | 15 | 58.016 | 81.536 | 5.188 | 1 | PLS24 | 22 | 51.2 | 20260511 | 2
PROJ_5 | BLK_337 | PROJ_5NPFBLK_337WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604301557 | 202604301608 | NP | 3000 | 11.5 | 17.346 | 3.209 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 11.1 | 20260512 | 8
PROJ_5 | BLK_337 | PROJ_5NPABLK_337WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604301600 | 202604301617 | NP | 3000 | 15 | 21.517 | 0.35 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.7 | 20260512 | 15
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202604301548 | 202604301624 | NP | 21300 | 13.5 | 52.281 | 146.167 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.7 | 20260511 | 1
PROJ_5 | BLK_337 | PROJ_5NPABLK_337WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604301618 | 202604301635 | NP | 3110 | 20 | 25.901 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 22.9 | 20260512 | 16
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604301609 | 202604301637 | NP | 14150 | 11.5 | 38.64 | 40.797 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.8 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPFBLK_84WO_22 | 20260423 | 20260424 | 202604301602 | 202604301646 | NP | 5390 | 11 | 81.756 | 30.86 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 47.2 | 20260511 | 19
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_15 | 20260423 | 20260424 | 202604301617 | 202604301653 | NP | 20655 | 12 | 49.698 | 156.301 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.3 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPFBLK_73WO_24 | 20260429 | 20260430 | 202604301626 | 202604301657 | NP | 4550 | 10 | 40.496 | 1.115 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.4 | 20260511 | 4
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPFBLK_11WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604301641 | 202604301725 | NP | 4620 | 12 | 79.054 | 4.572 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 45.1 | 20260511 | 30
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604301813 | 202604301840 | NP | 14150 | 11.5 | 38.64 | 40.797 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 34.8 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPABLK_73WO_13 | 20260429 | 20260430 | 202604301813 | 202604301851 | NP | 5180 | 14 | 63.176 | 2.094 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 33.5 | 20260511 | 28
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_7 | 20260423 | 20260424 | 202604301647 | 202604301912 | NP | 13215 | 11 | 192.2 | 18.07 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 81.1 | 20260511 | 15
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPFBLK_73WO_15 | 20260429 | 20260430 | 202604301640 | 202604301921 | NP | 14545 | 10 | 192.829 | 9.19 | 0.748 | 1 | PLS22 | 22 | 81.1 | 20260511 | 24
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPFBLK_84WO_3 | 20260423 | 20260424 | 202604301836 | 202604301921 | NP | 15215 | 11 | 98.644 | 18.633 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.9 | 20260511 | 3
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPABLK_73WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202604301853 | 202604301922 | NP | 4430 | 17 | 52.566 | 1.498 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.9 | 20260511 | 28
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_10 | 20260423 | 20260424 | 202604301800 | 202604301923 | NP | 20655 | 12 | 158.237 | 91.774 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 93.2 | 20260511 | 46
PROJ_20 | BLK_338 | PROJ_20NPWBLK_338WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604301925 | 202604301950 | NP | 12170 | 14 | 37.455 | 51.233 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.1 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_16 | 20260423 | 20260424 | 202604301924 | 202604301950 | NP | 13770 | 10 | 43.782 | 76.975 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.1 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_28 | 20260423 | 20260424 | 202604301930 | 202604301954 | NP | 13770 | 10 | 40.752 | 74.954 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 27.9 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPABLK_73WO_5 | 20260429 | 20260430 | 202604301923 | 202604301958 | NP | 3000 | 12.5 | 16.636 | 0 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.5 | 20260511 | 12
PROJ_12 | BLK_73 | PROJ_12NPFBLK_73WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202604302002 | 202604302003 | NP | 8005 | 15 | 26.642 | 2.435 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 18 | 20260511 | 16
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_25 | 20260423 | 20260424 | 202604301954 | 202604302018 | NP | 11115 | 11 | 38.716 | 68.133 | 0.134 | 1 | PLS32 | 23 | 24.6 | 20260511 | 3
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_1 | 20260423 | 20260424 | 202604302001 | 202604302022 | NP | 15245 | 10 | 35.111 | 61.804 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 19.6 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_8 | 20260423 | 20260424 | 202604301914 | 202604302031 | NP | 5535 | 20 | 122.533 | 36.673 | 1.48 | 1 | PLS31 | 23 | 92.5 | 20260511 | 40
PROJ_20 | BLK_338 | PROJ_20NPFBLK_338WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604301952 | 202604302053 | NP | 6945 | 10 | 53.665 | 18.244 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260511 | 3
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_17 | 20260423 | 20260424 | 202604302026 | 202604302055 | NP | 11030 | 10 | 48.078 | 69.657 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_338 | PROJ_20NPWBLK_338WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604302006 | 202604302100 | NP | 12170 | 14 | 37.455 | 51.233 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28 | 20260511 | 1
PROJ_20 | BLK_338 | PROJ_20NPFBLK_338WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604302059 | 202604302100 | NP | 6945 | 10 | 55.976 | 18.246 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 15.5 | 20260511 | 5
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_20 | 20260423 | 20260424 | 202604302058 | 202604302127 | NP | 10315 | 10 | 45.129 | 34.831 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 24.7 | 20260511 | 5
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202604302056 | 202604302138 | NP | 8860 | 11 | 87.51 | 15.575 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 53.6 | 20260511 | 8
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_37 | 20260423 | 20260424 | 202604302127 | 202604302138 | NP | 5175 | 10 | 18.351 | 21.113 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 12.1 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_13 | 20260423 | 20260424 | 202604302032 | 202604302157 | NP | 8520 | 15 | 154.185 | 53.851 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 91.2 | 20260511 | 36
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_5 | 20260423 | 20260424 | 202604302029 | 202604302202 | NP | 20660 | 12 | 166.164 | 90.133 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 100.1 | 20260511 | 53
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPFBLK_84WO_27 | 20260423 | 20260424 | 202604302159 | 202604302216 | NP | 5160 | 11 | 30.26 | 32.399 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 20 | 20260511 | 1
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202604302138 | 202604302216 | NP | 3155 | 16 | 27.62 | 5.117 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 17 | 20260511 | 12
PROJ_20 | BLK_338 | PROJ_20NPWBLK_338WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604302101 | 202604302222 | NP | 18745 | 16 | 136.667 | 82.888 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 82.6 | 20260511 | 52
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_19 | 20260423 | 20260424 | 202604302141 | 202604302229 | NP | 8815 | 12 | 111.124 | 9.697 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.2 | 20260511 | 20
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_5 | 20260430 | 20260504 | 202604302218 | 202604302240 | NP | 10730 | 11 | 80.233 | 17.094 | 0.514 | 1 | PLS23 | 22 | 48.6 | 20260511 | 7
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_24 | 20260423 | 20260424 | 202604302207 | 202604302242 | NP | 20655 | 12 | 48.984 | 150.271 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.5 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_34 | 20260423 | 20260424 | 202604302230 | 202604302245 | NP | 6750 | 10 | 22.105 | 36.438 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 15.1 | 20260511 | 1
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202604302226 | 202604302301 | NP | 9595 | 11 | 67.426 | 33.52 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.5 | 20260511 | 7
PROJ_3 | BLK_158 | PROJ_3NPHBLK_158WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202604302242 | 202604302303 | NP | 3775 | 15 | 20.638 | 7.704 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.7 | 20260513 | 4
PROJ_3 | BLK_158 | PROJ_3NPHBLK_158WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604302303 | 202604302303 | NP | 3415 | 11 | 9.915 | 3.463 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 7.3 | 20260513 | 2
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_30 | 20260423 | 20260424 | 202604302246 | 202604302309 | NP | 11030 | 10 | 43.316 | 54.948 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 24.8 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_2 | 20260423 | 20260424 | 202604302246 | 202604302316 | NP | 6550 | 11 | 59.523 | 39.974 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.2 | 20260511 | 12
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_36 | 20260423 | 20260424 | 202604302311 | 202604302324 | NP | 6750 | 10 | 18.661 | 41.54 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.7 | 20260511 | 1
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202604302302 | 202604302335 | NP | 4020 | 11 | 59.164 | 28.078 | 0.514 | 1 | PLS22 | 22 | 43.9 | 20260511 | 7
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_4 | 20260423 | 20260424 | 202604302317 | 202604302345 | NP | 3410 | 16 | 55.524 | 1.8 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.2 | 20260511 | 19
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_18 | 20260423 | 20260424 | 202604302324 | 202604302353 | NP | 11185 | 11 | 54.207 | 57.056 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 29.9 | 20260511 | 2
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_21 | 20260423 | 20260424 | 202604302218 | 202604302353 | NP | 16480 | 11 | 223.184 | 38.254 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 103.8 | 20260511 | 20
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_23 | 20260423 | 20260424 | 202604302355 | 202605010019 | NP | 11115 | 11 | 38.716 | 68.133 | 0.134 | 1 | PLS32 | 23 | 25.2 | 20260511 | 3
PROJ_9 | BLK_106 | PROJ_9NPFBLK_106WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202604302335 | 202605010025 | NP | 3050 | 12 | 52.742 | 1.728 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 26 | 20260511 | 27
PROJ_3 | BLK_158 | PROJ_3NPHBLK_158WO_14 | 20260430 | 20260504 | 202605010024 | 202605010026 | NP | 7225 | 12 | 27.556 | 23.257 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 14.2 | 20260513 | 4
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPHBLK_84WO_11 | 20260423 | 20260424 | 202604302346 | 202605010030 | NP | 4865 | 12 | 86.001 | 4.47 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 50.7 | 20260511 | 42
PROJ_12 | BLK_84 | PROJ_12NPWBLK_84WO_12 | 20260423 | 20260424 | 202605060919 | 202605060938 | NP | 5160 | 10 | 16.509 | 31.007 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 12.9 | 20260511 | 1
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_24 | 20260428 | 20260429 | 202605060913 | 202605061014 | NP | 9865 | 14 | 112.061 | 33.126 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 61.2 | 20260512 | 28
PROJ_23 | BLK_219 | PROJ_23NPFBLK_219WO_4 | 20260429 | 20260430 | 202605060908 | 202605061017 | NP | 7965 | 10 | 173.523 | 11.391 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 62.4 | 20260513 | 16
PROJ_23 | BLK_219 | PROJ_23NPFBLK_219WO_8 | 20260429 | 20260430 | 202605061020 | 202605061107 | NP | 4110 | 12 | 89.488 | 3.608 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 55.1 | 20260513 | 36
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_13 | 20260428 | 20260429 | 202605060943 | 202605061119 | NP | 13525 | 16 | 218.335 | 113.176 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 103 | 20260512 | 10
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPFBLK_134WO_4 | 20260428 | 20260429 | 202605061016 | 202605061207 | NP | 13525 | 16 | 259.747 | 123.852 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 125.7 | 20260512 | 26
PROJ_23 | BLK_219 | PROJ_23NPFBLK_219WO_14 | 20260429 | 20260430 | 202605061111 | 202605061321 | NP | 16035 | 10 | 136.581 | 70.271 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 59 | 20260513 | 4
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPHBLK_134WO_10 | 20260428 | 20260429 | 202605061304 | 202605061345 | NP | 4725 | 12 | 59.109 | 28.697 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 32.6 | 20260512 | 14
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPHBLK_134WO_15 | 20260428 | 20260429 | 202605061124 | 202605061405 | NP | 18140 | 14 | 176.077 | 71.894 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 95.9 | 20260512 | 18
PROJ_12 | BLK_134 | PROJ_12NPABLK_134WO_5 | 20260428 | 20260429 | 202605061410 | 202605061425 | NP | 3540 | 16 | 25.767 | 0.35 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.1 | 20260512 | 10
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPFBLK_49WO_11 | 20260430 | 20260504 | 202605061604 | 202605061625 | NP | 7115 | 11 | 22.291 | 54.661 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 15.6 | 20260511 | 1
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPFBLK_49WO_10 | 20260430 | 20260504 | 202605061627 | 202605061628 | NP | 10025 | 11 | 28.201 | 72.809 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.3 | 20260511 | 1
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPFBLK_49WO_19 | 20260430 | 20260504 | 202605061827 | 202605061855 | NP | 7180 | 11 | 65.119 | 6.474 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 20.5 | 20260511 | 6
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPWBLK_49WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202605061926 | 202605061942 | NP | 3000 | 32 | 6.462 | 6.372 | 2.372 | 1 | PLS21 | 22 | 10 | 20260511 | 1
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPHBLK_49WO_9 | 20260430 | 20260504 | 202605061926 | 202605061959 | NP | 6720 | 11 | 73.075 | 8.468 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 25.3 | 20260511 | 8
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPHBLK_49WO_13 | 20260430 | 20260504 | 202605061949 | 202605062004 | NP | 3000 | 16 | 25.797 | 0.602 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13 | 20260511 | 11
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPFBLK_49WO_15 | 20260430 | 20260504 | 202605062005 | 202605062027 | NP | 3300 | 12 | 38.261 | 1.45 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 19.6 | 20260511 | 20
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPWBLK_49WO_24 | 20260430 | 20260504 | 202605062028 | 202605062041 | NP | 7210 | 11 | 18.224 | 28.467 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 11 | 20260511 | 1
PROJ_6 | BLK_49 | PROJ_6NPWBLK_49WO_4 | 20260430 | 20260504 | 202605062041 | 202605062058 | NP | 7210 | 18 | 24.293 | 36.384 | 8.858 | 1 | PLS24 | 22 | 17.8 | 20260511 | 1
PROJ_9 | BLK_11 | PROJ_9NPWBLK_11WO_8 | 20260430 | 20260504 | 202605111329 | 202605111338 | NP | 3000 | 35 | 6.06 | 3.609 | 6.06 | 1 | PLS23 | 22 | 11.5 | 20260511 | 2
PROJ_16 | BLK_336 | PROJ_16NPHBLK_336WO_19 | 20260430 | 20260504 | 202605121139 | 202605121140 | NP | 12915 | 12 | 163.771 | 16.668 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.7 | 20260508 | 55

## Sheet2
호선번호 | 블록명 | W/O 명 | 계획 착수일 | 계획 종료일 | 실적 착수시간 | 실적 종료시간 | 계열 | 길이 | 두께 | 절단 길이 | 마킹 길이 | 베벨 길이 | 강재 수량 | 장비명 | 절단 베이 | 택트타임 | 후공정 소요일 | 부재 수량
PROJ_2 | BLK_26 | PROJ_2NPABLK_26WO_14 | 20260305 | 20260306 | 202602260859 | 202602260926 | NP | 750 | 20 | 4.417 | 0.1 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 7 | 20260311 | 2
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPFBLK_3WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602261039 | 202602261059 | NP | 3195 | 12 | 38.615 | 1.35 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 19.2 | 20260309 | 17
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPWBLK_3WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602261041 | 202602261102 | NP | 11710 | 11 | 28.468 | 64.081 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 17.2 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPWBLK_3WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602261101 | 202602261116 | NP | 6275 | 11 | 17.457 | 33.115 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 12.3 | 20260309 | 1
PROJ_2 | BLK_3 | PROJ_2NPFBLK_3WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261107 | 202602261132 | NP | 4260 | 11 | 41.843 | 14.015 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 20 | 20260309 | 4
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602261119 | 202602261148 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS23 | 22 | 30.1 | 20260305 | 2
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602261145 | 202602261324 | NP | 19375 | 11 | 53.401 | 65.879 | 0.2 | 1 | PLS22 | 22 | 30.2 | 20260305 | 2
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPHBLK_4WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602261153 | 202602261335 | NP | 3255 | 11 | 32.897 | 5.974 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 12.5 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261301 | 202602261339 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS23 | 22 | 32.3 | 20260305 | 6
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602261329 | 202602261413 | NP | 11730 | 12 | 77.559 | 28.469 | 0.96 | 1 | PLS22 | 22 | 35.2 | 20260305 | 6
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602261331 | 202602261401 | NP | 6130 | 12 | 58.715 | 26.094 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 19.6 | 20260312 | 3
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602261336 | 202602261428 | NP | 5895 | 11 | 86.904 | 21.682 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.3 | 20260312 | 14
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602261345 | 202602261402 | NP | 3000 | 16 | 26.273 | 1.103 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 18.8 | 20260305 | 16
PROJ_3 | BLK_4 | PROJ_3NPFBLK_4WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602261400 | 202602261452 | NP | 3315 | 16 | 14.821 | 21.294 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 7.9 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPFBLK_5WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602261414 | 202602261523 | NP | 9845 | 12 | 59.707 | 30.237 | 1.921 | 1 | PLS22 | 22 | 22.3 | 20260305 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602262005 | 202602262036 | NP | 9620 | 13 | 57.168 | 25.251 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 29.6 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602262009 | 202602262035 | NP | 16300 | 10 | 47.716 | 52.198 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32.6 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602262012 | 202602262045 | NP | 13385 | 14 | 55.052 | 50.244 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.5 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602262038 | 202602262104 | NP | 10230 | 12.5 | 42.389 | 35.358 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 23.3 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602262038 | 202602262236 | NP | 10660 | 14 | 207.745 | 5.867 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 112.8 | 20260306 | 64
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_23 | 20260303 | 20260304 | 202602262048 | 202602262113 | NP | 10230 | 12.5 | 42.388 | 35.454 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 23.4 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_6 | 20260303 | 20260304 | 202602262051 | 202602262328 | NP | 10140 | 12 | 363.329 | 8.9 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 162.5 | 20260306 | 95
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602262102 | 202602262317 | NP | 13345 | 14 | 276.137 | 7.788 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 140.9 | 20260306 | 64
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_12 | 20260303 | 20260304 | 202602262106 | 202602262141 | NP | 14865 | 11 | 71.029 | 63.394 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 38.9 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_28 | 20260303 | 20260304 | 202602262115 | 202602262147 | NP | 15455 | 10 | 46.463 | 54.533 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 31.4 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602262144 | 202602262223 | NP | 7480 | 15 | 70.565 | 32.489 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 32 | 20260309 | 9
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602262149 | 202602262235 | NP | 10340 | 15 | 83.57 | 45.265 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 30.7 | 20260309 | 8
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602262225 | 202602262248 | NP | 5675 | 26 | 30.448 | 21.633 | 7.785 | 1 | PLS23 | 22 | 14.9 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602262237 | 202602262324 | NP | 8970 | 22 | 70.844 | 47.261 | 13.351 | 1 | PLS22 | 22 | 30.5 | 20260309 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_1 | 20260303 | 20260304 | 202602262238 | 202602262347 | NP | 21760 | 11 | 151.847 | 78.372 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 73.9 | 20260306 | 12
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_3 | 20260303 | 20260304 | 202602262249 | 202602262308 | NP | 4990 | 13 | 39.228 | 23.491 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 14.2 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602262311 | 202602262342 | NP | 3000 | 21 | 17.679 | 13.242 | 2.823 | 1 | PLS23 | 22 | 10.8 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_20 | 20260303 | 20260304 | 202602262320 | 202602270037 | NP | 21085 | 13 | 119.193 | 98.058 | 1.121 | 1 | PLS32 | 23 | 87.2 | 20260306 | 23
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_1 | 20260303 | 20260304 | 202602262328 | 202602262343 | NP | 4475 | 10 | 38.386 | 0.4 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 13.6 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_12 | 20260303 | 20260304 | 202602262331 | 202602270039 | NP | 21755 | 11 | 148.907 | 78.372 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 72.4 | 20260306 | 10
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602262342 | 202602262350 | NP | 5685 | 23 | 37.582 | 21.523 | 7.672 | 1 | PLS23 | 22 | 20.8 | 20260309 | 5
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602262351 | 202602270010 | NP | 5680 | 19 | 31.28 | 21.568 | 7.7 | 1 | PLS23 | 22 | 13.1 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_3 | 20260303 | 20260304 | 202602262351 | 202602270104 | NP | 21085 | 13 | 119.233 | 98.058 | 1.121 | 1 | PLS33 | 23 | 86.5 | 20260306 | 23
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602262355 | 202602270015 | NP | 5360 | 17 | 35.254 | 23.266 | 5.646 | 1 | PLS22 | 22 | 12.1 | 20260309 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602270010 | 202602270046 | NP | 6325 | 16 | 80.059 | 1.7 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.9 | 20260309 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_6 | 20260303 | 20260304 | 202602270016 | 202602270030 | NP | 3000 | 12 | 21.426 | 17.752 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 8.8 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602270030 | 202602270054 | NP | 5360 | 20 | 36.853 | 25.684 | 5.646 | 1 | PLS22 | 22 | 17.3 | 20260309 | 2
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPFBLK_6WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602270049 | 202602270102 | NP | 6120 | 15 | 22.584 | 18.315 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10.3 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_16 | 20260303 | 20260304 | 202602270050 | 202602270155 | NP | 11350 | 10 | 175.521 | 8.131 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 71.1 | 20260306 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602270053 | 202602270106 | NP | 3000 | 25 | 15.224 | 10.816 | 3.892 | 1 | PLS22 | 22 | 8.5 | 20260309 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602270054 | 202602270156 | NP | 7175 | 15 | 119.178 | 41.688 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 64.2 | 20260306 | 22
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602270107 | 202602270152 | NP | 12450 | 13 | 88.529 | 67.49 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 30.9 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_7 | 20260303 | 20260304 | 202602270109 | 202602270201 | NP | 16105 | 13 | 99.564 | 36.218 | 1.15 | 1 | PLS33 | 23 | 47.1 | 20260306 | 10
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_7 | 20260303 | 20260304 | 202602270110 | 202602270200 | NP | 12450 | 13 | 93.006 | 67.487 | 0.9 | 1 | PLS22 | 22 | 36.2 | 20260309 | 6
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPFBLK_2WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602270155 | 202602270155 | NP | 4345 | 12 | 22.057 | 8.369 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 10 | 20260309 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_17 | 20260303 | 20260304 | 202602270157 | 202602270240 | NP | 8615 | 10 | 86.299 | 13.77 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 44.4 | 20260306 | 14
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602270157 | 202602270256 | NP | 6505 | 16 | 120.247 | 4.641 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 75.2 | 20260306 | 42
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602270203 | 202602270241 | NP | 11395 | 14 | 74.009 | 28.576 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 37.8 | 20260306 | 8
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_30 | 20260303 | 20260304 | 202602270519 | 202602270841 | NP | 13230 | 12 | 67.882 | 49.075 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.5 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602270523 | 202602270841 | NP | 13230 | 12 | 67.882 | 49.075 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 36.5 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602270528 | 202602270830 | NP | 3565 | 23 | 27.391 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_2 | PROJ_1NPWBLK_2WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602270805 | 202602270841 | NP | 15950 | 11 | 128.937 | 74.326 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 43.9 | 20260309 | 8
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPHBLK_6WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602270828 | 202602270940 | NP | 11705 | 12 | 125.485 | 30.243 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49.9 | 20260310 | 32
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602270830 | 202602270854 | NP | 5010 | 15 | 35.379 | 14.238 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 22 | 20260306 | 6
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602270845 | 202602270924 | NP | 20175 | 14.5 | 54.553 | 84.129 | 10.223 | 1 | PLS33 | 23 | 35.8 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602270851 | 202602270957 | NP | 11545 | 11.5 | 75.383 | 59.921 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 34.2 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPABLK_1WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602270857 | 202602270925 | NP | 3305 | 17 | 45.758 | 1.2 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 33.1 | 20260306 | 24
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602270901 | 202602270959 | NP | 14260 | 12 | 125.276 | 52.735 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 35.4 | 20260306 | 5
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPFBLK_1WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602270928 | 202602271004 | NP | 17250 | 13.5 | 60.345 | 56.951 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 36.3 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPHBLK_1WO_23 | 20260303 | 20260304 | 202602270932 | 202602270959 | NP | 5865 | 13 | 44.39 | 11.151 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.5 | 20260306 | 15
PROJ_1 | BLK_29 | PROJ_1NPFBLK_29WO_5 | 20260306 | 20260309 | 202602270947 | 202602271000 | NP | 720 | 15 | 5.116 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 5.9 | 20260312 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602270958 | 202602271037 | NP | 16970 | 11 | 71.035 | 57.987 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 38.4 | 20260306 | 4
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271001 | 202602271033 | NP | 21445 | 15 | 49.525 | 95.129 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 33.4 | 20260306 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271007 | 202602271030 | NP | 3375 | 20.5 | 31.131 | 17.953 | 9.176 | 1 | PLS33 | 23 | 23.4 | 20260306 | 4
PROJ_4 | BLK_6 | PROJ_4NPFBLK_6WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271024 | 202602271025 | NP | 13625 | 12 | 46.431 | 41.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 24 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602271029 | 202602271049 | NP | 5670 | 11 | 37.492 | 29.305 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 17.5 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271033 | 202602271052 | NP | 3560 | 19 | 27.392 | 15.698 | 5.162 | 1 | PLS33 | 23 | 18.4 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_17 | 20260303 | 20260304 | 202602271053 | 202602271151 | NP | 11000 | 11 | 130.055 | 59.668 | 3.137 | 1 | PLS23 | 22 | 43.1 | 20260310 | 22
PROJ_1 | BLK_1 | PROJ_1NPWBLK_1WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602271056 | 202602271116 | NP | 5495 | 13.5 | 31.941 | 18.662 | 1.15 | 1 | PLS33 | 23 | 17.2 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_9 | PROJ_1NPFBLK_9WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271105 | 202602271312 | NP | 14260 | 12 | 125.329 | 52.762 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 37.6 | 20260306 | 5
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 15630 | 15 | 128.84 | 85.435 | 21.552 | 1 | PLS23 | 22 | 46.7 | 20260310 | 10
PROJ_4 | BLK_345 | PROJ_4NPFBLK_345WO_5 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 745 | 13 | 6.138 | 0.2 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 6 | 20260312 | 4
PROJ_4 | BLK_72 | PROJ_4NPFBLK_72WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 925 | 15 | 4.513 | 0.101 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 5.5 | 20260312 | 2
PROJ_7 | BLK_339 | PROJ_7NPABLK_339WO_10 | 20260316 | 20260317 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 500 | 15 | 1.527 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.3 | 20260317 | 1
PROJ_1 | BLK_52 | PROJ_1NPABLK_52WO_8 | 20260311 | 20260312 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 540 | 15 | 1.571 | 0.05 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 3.5 | 20260318 | 1
PROJ_6 | BLK_108 | PROJ_6NPFBLK_108WO_14 | 20260310 | 20260311 | 202602271310 | 202602271532 | NP | 740 | 14 | 3.008 | 0.1 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 4.7 | 20260323 | 2
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271341 | 202602271416 | NP | 13515 | 15.5 | 48.588 | 44.759 | 17.228 | 1 | PLS21 | 22 | 39.9 | 20260316 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_34 | 20260303 | 20260304 | 202602271408 | 202602271504 | NP | 13660 | 12 | 108.132 | 46.903 | 0.788 | 1 | PLS22 | 22 | 35.5 | 20260310 | 13
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271410 | 202602271430 | NP | 4110 | 35 | 15.789 | 5.315 | 13.392 | 1 | PLS24 | 22 | 19 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602271419 | 202602271525 | NP | 14060 | 11.5 | 42.744 | 46.307 | 12.728 | 1 | PLS21 | 22 | 37.6 | 20260316 | 1
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPFBLK_11WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271429 | 202602271439 | NP | 5150 | 18 | 7.794 | 0.49 | 5.277 | 1 | PLS24 | 22 | 7.6 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602271446 | 202602271517 | NP | 14060 | 11.5 | 42.744 | 46.307 | 12.728 | 1 | PLS24 | 22 | 38.1 | 20260316 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602271510 | 202602271554 | NP | 13475 | 12 | 84.308 | 49.044 | 1.599 | 1 | PLS22 | 22 | 26 | 20260310 | 8
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPHBLK_11WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602271520 | 202602271554 | NP | 9415 | 10 | 79.101 | 2.151 | 0 | 1 | PLS24 | 22 | 21.2 | 20260316 | 4
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPWBLK_11WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271530 | 202602271605 | NP | 20800 | 15.5 | 54.948 | 124.313 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 36 | 20260316 | 1
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_35 | 20260303 | 20260304 | 202602271532 | 202602271607 | NP | 13660 | 12 | 108.132 | 46.903 | 0.788 | 1 | PLS23 | 22 | 34.1 | 20260310 | 13
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271558 | 202602271823 | NP | 12105 | 18 | 108.372 | 71.821 | 10.039 | 1 | PLS22 | 22 | 59.2 | 20260310 | 20
PROJ_7 | BLK_11 | PROJ_7NPFBLK_11WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271607 | 202602271623 | NP | 3000 | 14 | 23.386 | 3.836 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 13.1 | 20260316 | 10
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271613 | 202602271814 | NP | 18735 | 18 | 56.912 | 67.935 | 9.956 | 1 | PLS23 | 22 | 44.3 | 20260310 | 2
PROJ_4 | BLK_5 | PROJ_4NPABLK_5WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271615 | 202602271630 | NP | 905 | 20 | 6.615 | 0.2 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 6.7 | 20260305 | 2
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271644 | 202602271656 | NP | 3315 | 16 | 14.821 | 21.294 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 11.8 | 20260312 | 3
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602271804 | 202602271842 | NP | 5895 | 11 | 86.904 | 21.682 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 46.2 | 20260312 | 14
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPFBLK_8WO_8 | 20260303 | 20260304 | 202602271822 | 202602271848 | NP | 10525 | 12 | 51.708 | 47.398 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 27.8 | 20260306 | 5
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_18 | 20260303 | 20260304 | 202602271829 | 202602271913 | NP | 13075 | 12 | 85.372 | 54.278 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 25.1 | 20260310 | 8
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPHBLK_4WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602271845 | 202602271901 | NP | 3255 | 11 | 32.897 | 5.974 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 18.2 | 20260312 | 3
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPHBLK_8WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602271850 | 202602271924 | NP | 10340 | 12 | 63.368 | 37.657 | 8.97 | 1 | PLS31 | 23 | 37.1 | 20260306 | 8
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602271901 | 202602271923 | NP | 4380 | 13.5 | 36.336 | 28.465 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 20.5 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602271901 | 202602271947 | NP | 21520 | 13 | 76.377 | 65.774 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 60.7 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_2 | 20260303 | 20260304 | 202602271922 | 202602272028 | NP | 17740 | 12 | 135.516 | 80.227 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 68.8 | 20260306 | 4
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602271923 | 202602271953 | NP | 6130 | 12 | 58.715 | 26.094 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 33.8 | 20260312 | 3
PROJ_6 | BLK_8 | PROJ_6NPFBLK_8WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271927 | 202602271948 | NP | 5525 | 12 | 41.174 | 14.714 | 0 | 1 | PLS31 | 23 | 21.4 | 20260306 | 6
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_32 | 20260303 | 20260304 | 202602271928 | 202602272013 | NP | 15635 | 11 | 90.1 | 68.016 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 28.6 | 20260310 | 3
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602271953 | 202602272009 | NP | 3125 | 13.5 | 27.213 | 9.002 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 16 | 20260312 | 3
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_27 | 20260303 | 20260304 | 202602271957 | 202602272054 | NP | 11000 | 11 | 122.143 | 43.705 | 2.348 | 1 | PLS23 | 22 | 46.1 | 20260310 | 26
PROJ_4 | BLK_4 | PROJ_4NPFBLK_4WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272009 | 202602272048 | NP | 15420 | 15 | 54.952 | 70.583 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 43 | 20260312 | 1
PROJ_14 | BLK_251 | PROJ_14NPABLK_251WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272032 | 202602272049 | NP | 1375 | 20 | 6.919 | 0 | 0 | 1 | PLS21 | 22 | 6.9 | 20260310 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPFBLK_10WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602272037 | 202602272116 | NP | 21440 | 14 | 63.726 | 95.147 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 42.9 | 20260306 | 1
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602272052 | 202602272156 | NP | 17740 | 12 | 135.312 | 76.261 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 67 | 20260306 | 4
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_25 | 20260303 | 20260304 | 202602272100 | 202602272126 | NP | 10360 | 11 | 59.727 | 31.386 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 15.9 | 20260310 | 1
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_14 | 20260303 | 20260304 | 202602272118 | 202602272205 | NP | 11745 | 19 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS32 | 23 | 55.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_31 | 20260303 | 20260304 | 202602272124 | 202602272138 | NP | 8050 | 12 | 167.987 | 3.65 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 50.5 | 20260310 | 39
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_16 | 20260303 | 20260304 | 202602272141 | 202602272225 | NP | 15635 | 11 | 90.1 | 68.016 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 28.8 | 20260310 | 3
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_20 | 20260303 | 20260304 | 202602272147 | 202602272250 | NP | 10320 | 10 | 136.607 | 36.903 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 56.8 | 20260310 | 39
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_21 | 20260303 | 20260304 | 202602272159 | 202602272242 | NP | 13220 | 12 | 91.487 | 48.969 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 44.8 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602272208 | 202602272308 | NP | 13145 | 14.5 | 109.005 | 85.39 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 60.4 | 20260306 | 6
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_33 | 20260303 | 20260304 | 202602272228 | 202602272343 | NP | 8050 | 12 | 167.987 | 3.65 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 49.8 | 20260310 | 39
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_13 | 20260303 | 20260304 | 202602272248 | 202602272333 | NP | 11745 | 17.5 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 53.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPHBLK_7WO_11 | 20260303 | 20260304 | 202602272300 | 202602272352 | NP | 11525 | 13 | 98.4 | 54.239 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 40.1 | 20260310 | 17
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_9 | 20260303 | 20260304 | 202602272311 | 202602272349 | NP | 7280 | 12 | 60.429 | 37.662 | 0 | 1 | PLS32 | 23 | 30.9 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_4 | 20260303 | 20260304 | 202602272335 | 202602280022 | NP | 11745 | 19 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 55.1 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_29 | 20260303 | 20260304 | 202602272346 | 202602280036 | NP | 15190 | 11 | 85.906 | 60.915 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.9 | 20260310 | 4
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_26 | 20260303 | 20260304 | 202602272357 | 202602280122 | NP | 15585 | 11 | 185.172 | 126.629 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 67.3 | 20260310 | 22
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_5 | 20260303 | 20260304 | 202602280023 | 202602280107 | NP | 11745 | 17 | 84.411 | 44.021 | 6.202 | 1 | PLS33 | 23 | 51.2 | 20260306 | 2
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_22 | 20260303 | 20260304 | 202602280041 | 202602280121 | NP | 14720 | 12 | 75.722 | 47.93 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 37.3 | 20260310 | 6
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPWBLK_10WO_15 | 20260303 | 20260304 | 202602280106 | 202602280129 | NP | 4485 | 14.5 | 36.527 | 21.03 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 21.8 | 20260306 | 2
PROJ_1 | BLK_10 | PROJ_1NPABLK_10WO_10 | 20260303 | 20260304 | 202602280129 | 202602280156 | NP | 3290 | 14 | 31.454 | 1 | 0 | 1 | PLS33 | 23 | 34.4 | 20260306 | 20
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPWBLK_7WO_19 | 20260303 | 20260304 | 202602280131 | 202602280249 | NP | 16585 | 13 | 115.868 | 72.089 | 0 | 1 | PLS23 | 22 | 39.4 | 20260310 | 12
PROJ_5 | BLK_7 | PROJ_5NPFBLK_7WO_24 | 20260303 | 20260304 | 202602280144 | 202602280237 | NP | 14315 | 14 | 60.366 | 35.746 | 0 | 1 | PLS22 | 22 | 37.4 | 20260310 | 12

## Sheet1
PROJ_NO | 호선번호
BLK_NO | 블록명
WK_ORD_NO | W/O 명
GYEL_ACT_STDT | 계획 착수일
GYEL_ACT_EDDT | 계획 종료일
RT_CUT_ST_DTM | 실적 착수시간
RT_CUT_ED_DTM | 실적 종료시간
GYEL | 계열
LTH | 길이
THK | 두께
CUT_LTH | 절단 길이
MARK_LTH | 마킹 길이
BVL_LTH | 베벨 길이
STL_QTY | 강재 수량
RT_EQP_NM | 장비명
CUT_BAY | 절단 베이
TACT_TIME | 택트타임
ASS_ST_DT | 후공정 소요일
PTLST_QTY | 부재 수량